| ## Рассмотрен ## Коллегией Контрольно-счетной палаты ## Томской области ## (протокол №6 от 10.12.2021г.) | ## Утверждаю И.о. председателя Контрольно-счетной палаты Томской области ## Е.Д. Василевская ## 10 декабря 2021 г. |
| --- | --- |

Отчет

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ структуры и объемов незавершенного строительства объектов и невостребованной проектно-сметной документации, реализации мероприятий в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по снижению объемов и количества объектов незавершенного капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности

(с привлечением средств областного бюджета), по состоянию на 01.01.2021»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 17 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год утвержденный приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 30.12.2020 № 67.

Исследуемый период: 2020 год.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Департамент архитектуры и строительства Томской области (далее – Департамент строительства), муниципальные образования Томской области.

Источники информации:

- сведения, полученные по запросам Контрольно-счетной палаты от главных распорядителей средств областного бюджета (далее – ГРБС) и муниципальных образований Томской области об объектах незавершенного строительства и разработанной (в т.ч. нереализованной) проектно-сметной документации (далее-ПСД), финансирование (софинансирование) которых обеспечивалось за счет средств областного бюджета;

- консолидированные формы отчетности по состоянию на 01.01.2021:

«Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» (ОКУД 0503190),

«Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» (ОКУД 0503790).

В рамках экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

1. Реализация исполнения распоряжения Губернатора Томской области от 31.10.2019 № 252-р «Об утверждении Плана мероприятий по устранению замечаний Контрольно-счетной палаты Томской области по результатам проведенных контрольных мероприятий», в части организации мероприятий по сокращению количества объектов незавершенного строительства и эффективного использования разработанной проектной документации.

2. Анализ структуры и объемов объектов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2021.

Результаты мероприятия

1. Распоряжением Губернатора Томской области от 31.10.2019 №  252-р утвержден План мероприятий по устранению замечаний Контрольно-счетной палаты Томской области по результатам проведенных контрольных мероприятий (далее – План мероприятий 252-р), согласно которому в срок до 01.12.2019 должны были быть реализованы мероприятия по сокращению количества объектов незавершенного строительства и эффективного использования разработанной проектной документации.

На момент проведения проверки, мероприятия не реализованы. Согласно письмам Департамента архитектуры и строительства Томской области от 15.04.2021 №56-06-0775 от 15.11.2021 № 56-06-2391 им подготовлены документы, которые находятся на стадии согласования:

- проект постановления Администрации Томской области «Об учете объектов незавершенного строительства (в том числе проектной документации), финансирование которых осуществлялось за счет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации»;

- проект распоряжения Губернатора Томской области «О создании межведомственной комиссии по рассмотрению ведомственных планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства», которым утверждается состав межведомственной комиссии по рассмотрению ведомственных планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства.

2. Анализ структуры и объемов объектов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2021.

Для анализа структуры использованы данные консолидированных форм отчетности «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» (ОКУД 0503190), «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» (ОКУД 0503790) и информация, полученная по запросам Контрольно-счетной палаты от главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований Томской области.

2.1. Объем вложений в объекты незавершенного строительства ГРБС и муниципальных образований за 2020 год по сравнению с предыдущим годом увеличился на 2 236,7 млн.руб. и по состоянию на 01.01.2021 составил 12 144,4 млн.руб. (справочно: на 01.01.2019 – 8 254,7 млн.руб., на 01.01.2020 – 9 709,4 млн.руб.).

В том числе, объем вложений в объекты незавершенного строительства ГРБС за 2020 год увеличился на 1 901,3 млн. руб. и по состоянию на 01.01.2021 составил 3 939,6 млн.руб. (на 01.01.2019 – 1 318,8 млн.руб., на 01.01.2020 - 2 038,3 млн.руб.), из них объем вложений в объекты ГРБС, строительство которых начато более пяти лет назад (долгострой), по состоянию на 01.01.2021 составил 1 726,4 млн.руб. или 44%.

2.2. Объем вложений в объекты незавершенного строительства бюджетных (автономных) учреждений за 2020 год по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 27,4 млн.руб. и по состоянию на 01.01.2021 составил 173,0 млн.руб. (36 объектов) (на 01.01.2020 – 200,3 млн.руб.).

Обращаем внимание, что начало реализации 3-х из 36 объектов с суммой затрат 39,6 млн. руб. 23%, числящихся у бюджетных (автономных) учреждений, осуществлено учреждениями, подведомственными Департаменту профессионального образования в 1990-1991 годах. Согласно письму начальника Департамента профессионального образования Томской области от 22.09.2021 № 65-5039 списание объектов возможно при разработке нормативных документов, регулирующих списание объектов незавершенного строительства.

Контрольно-счетной палатой главам муниципальных образований Томской области направлялись запросы об объектах незавершенного строительства и разработанной (в т.ч. нереализованной) проектно-сметной документации, финансирование (софинансирование) которых обеспечивалось за счет средств областного бюджета, однако предоставленные сведения показали низкое качество (наличие неточностей, разночтения между формами бюджетного учета и информацией, представленной по форме, запрашиваемой КСП), что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны ГРБС и финансовых органов муниципальных образований за актуальностью информации об объектах незавершенного строительства и разработанной, но не реализованной ПСД, учтенной на счетах бухгалтерского учета.

Муниципальными образованиями Томской области информация об объектах законченного строительства, введенных в эксплуатацию, но не прошедших государственную регистрацию, по форме 0503190 заполнена не в полном объеме, сведения по срокам окончания реализации инвестиционных проектов заполнены с более поздними сроками, не соответствующими фактическому завершению строительства объектов, что носит признаки нарушения приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция № 191н). Более того, сроки окончания реализации инвестиционных проектов, превышающие 5-летние показатели после окончания строительства объектов капитальных вложений, свидетельствует о бездействии большинства ГРБС и муниципальных образований.

В информации, предоставленной муниципальными образованиями, установлено отсутствие в сведениях формы 0503190 11 объектов незавершенного строительства на общую сумму 78,3 млн.руб. (Первомайский район - 2, г. Стрежевой - 2, Верхнекетский район - 1, Молчановский район - 2, Зырянский район - 4).

Обращаем внимание, Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды учет имеющихся сведений о капитальных вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) не осуществлялся, что привело к нарушениям, повлекшим представление бюджетной (финансовой) отчетности за 2020 год, содержащей значительное (более 10%) искажение показателей отчетности в сумме 10,0 млн.руб. Мировым судьей вынесено решение о наличии состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.6 КоАП РФ, и назначении наказания в виде штрафа.

Анализ положений о 8 департаментах, предоставивших сведения об объектах незавершенного строительства и разработанной ПСД, показал, что сферы деятельности только двух департаментов соответствуют задачам, выделение бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений на которые данным департаментам является целесообразным:

- Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области - целью деятельности является эффективная региональная транспортная система, дорожная деятельность и конкурентоспособный сектор связи Томской области;

- Департамент архитектуры и строительства Томской области - целями деятельности являются устойчивое развитие строительного комплекса, доступное жилье и комфортные условия жизнедеятельности населения.

По данным консолидированных отчетов ф. 0503190, ф. 0513790 в целом по Томской области в учете числится 559 объекта, из них 252 объекта (45%) - ПСД. Выборочным анализом установлено, что большая часть разработанной ПСД более 5 лет не востребована. Так, на 122 из 252 объектов (49%) проектная документация разработана ранее 2017 года, строительство объектов по которой не начато. Информация об объеме вложений в объекты незавершенного строительства на 01.01.2021 приведена в таблице 1.

Необходимо обратить внимание на наличие 71 объекта незавершенного строительства, числящихся у ОГКУ «Томскавтодор» подведомственного Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи на общую сумму расходов 1 887,9 млн.руб., в том числе 54 объекта ПСД, расходы на разработку которых составили 416,1 млн. руб., из них по 40 объектам с расходами в сумме 246,3 млн. руб. ПСД использовать невозможно (59%). Согласно пояснениям начальника Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи от 23.08.2021 №БЮ-543, вышеуказанные ПДС использовать невозможно, ввиду изменения законодательства РФ в области градостроительной деятельности, территориального планирования, ценообразования в строительстве, а также в связи с изменением технических норм при проектировании автомобильных дорог и искусственных сооружений. Списание производственных вложений в нефинансовые активы, произведенные за счет средств областного бюджета, планируется Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи после разработки и утверждении Министерством финансов РФ нормативных актов.

Размер затрат на завершение строительства объектов после длительного простоя значительно превышает изначальную потребность не только за счет уровня инфляции, но и для реализации комплекса восстановительных мер. Аналогично происходит увеличение размера затрат на корректировку длительно невостребованной ПСД.

Кроме этого, Контрольно-счетная палата обращает внимание на следующую ситуацию, по данным консолидированных отчетов ф. 0503190, ф. 0503790 на 01.01.2021 в целом по Томской области в учете числится 172 объекта законченного строительства, введенных в эксплуатацию, но не прошедших государственную регистрацию прав на объект недвижимости, объем расходов на реализацию которых в общей сумме составил 1 908,1 млн. руб., из них 90 объектов (52%) приходится на Департамент архитектуры и строительства (ОГКУ «Облстройзаказчик»). Департамент архитектуры и строительства предоставил пояснения по 4 объектам текущего строительства, информация по объектам законченного строительства, введенных в эксплуатацию, но не прошедших государственную регистрацию прав на объект недвижимости, а также о принимаемых мерах снижения количества объектов незавершенного строительства, отсутствует.

Справочно: в 2020 году завершена реализация только 1 инвестиционного проекта, государственная регистрация осуществлена в отношении 12 объектов на сумму расходов 892,6 млн. руб.

Необходимо отметить, что порядок ввода законченного строительством объекта в эксплуатацию предусмотрен требованиями Градостроительного кодекса РФ. Отсутствие контроля за завершением процедуры прохождения государственной регистрации и фактическая эксплуатация объектов привели к наличию фактов затягивания сроков передачи капитальных вложений для формирования объектов основных средств.

Сводная информация об объеме вложений в объекты незавершенного строительства на 01.01.2021

Таблица 1

|  | Всего: |  | из них: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС |  | Муниципальные образования |  | Бюджетные (автономные) учреждения |  |
|  | Кол-во объектов, шт | млн.руб. | Кол-во объектов, шт | млн.руб. | Кол-во объектов, шт | млн.руб. | Кол-во объектов, шт | млн.руб. |
| ВСЕГО | 558 | 12 317,3 | 191 | 3 939,6 | 331 | 8 204,7 | 36 | 173,0 |
| Вложения в объекты незавершенного строительства, из них: | 129 | 9 109,5 | 22 | 2 703,4 | 85 | 6 265,7 | 22 | 140,4 |
| более 5 лет | 90 | 6 187,7 | 7 | 584,5 | 63 | 5 478,3 | 20 | 124,9 |
| информация по началу срока строительства отсутствует | 8 | 211,0 | 7 | 165,1 | 1 | 45,9 | - | - |
| Объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, не прошедшие государственную регистрацию, из них: | 172 | 1 908,1 | 106 | 576,7 | 61 | 1 320,7 | 5 | 10,7 |
| более 5 лет | 148 | 1 320,3 | 100 | 520,5 | 44 | 792,4 | 4 | 7,4 |
| информация по началу срока строительства отсутствует | 3 | 29,6 | 3 | 29,6 | - | - | - | - |
| Капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство которых не начиналось, в том числе ПИРы и ПСД, из них: | 252 | 1 048,0 | 61 | 435,4 | 182 | 590,7 | 9 | 21,9 |
| более 5 лет | 122 | 579,3 | 10 | 166,6 | 108 | 398,6 | 4 | 14,1 |
| информация по началу срока строительства отсутствует | 39 | 244,1 | 39 | 244,1 | - | - | - | - |
| Капитальные вложения, произведенные при приобретении объектов незавершенного строительства, из них: | 5 | 251,9 | 2 | 224,1 | 3 | 27,8 | - | - |
| более 5 лет | 3 | 27,8 | - | - | 3 | 27,8 | - | - |
| информация по началу срока приобретения отсутствует | 2 | 224,1 | 2 | 224,1 | - | - | - | - |

Как отмечалось выше, информация по началу срока строительства (приобретения) части объектов, включая дату разработки ПСД, отсутствует, что видно из таблицы, в связи с чем, не представляется сделать какой либо вывод о возможности эффективного и целесообразного использования без проведения инвентаризации об объектах и их техническом состоянии.

Кроме того, из таблицы видно, что 363 объекта на общую сумму 8 115,1 млн.руб. (66%) являются долгостроями, реализация которых начата более 5 лет назад.

Выборочный анализ причин длительного периода реализации инвестиционных проектов показал основные причины:

- отсутствие своевременного и полного объема финансирования для завершения строительства;

- потеря актуальности инвестиционных проектов;

- увеличение стоимости строительства, в том числе вследствие корректировок ПСД;

- банкротство застройщиков;

- нецелесообразность дальнейшего строительства;

- отсутствие нормативных документов, регулирующих порядок списания объектов незавершенного строительства, включая расходы на ПСД.

Как следствие - происходит увеличение стоимости строительства, приведение в негодность долгостроя и ранее смонтированного оборудования, а также нанесение ущерба (хищение) в период консервации таких объектов.

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия:

- Мероприятия по сокращению количества объектов незавершенного строительства и эффективного использования разработанной проектной документации, предусмотренные п. 1 распоряжения Губернатора Томской области от 31.10.2019 № 252-р «Об утверждении Плана мероприятий по устранению замечаний Контрольно-счетной палаты Томской области по результатам проведенных контрольных мероприятий» (далее – Распоряжение № 252-р), со сроком исполнения до 01.12.2019 по настоящее время в полном объеме не реализованы.

- Выполнение поручения Президента Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр-1138ГС, а также реализация поэтапного плана по снижению количества объектов незавершенного строительства и уменьшению показателей по объектам незавершенного строительства, утвержденного первым заместителем Председателя Правительства РФ И.И. Шуваловым 31.01.2017 №727п-П13, невозможны при неисполнении мероприятий, определенных п. 1 Распоряжения № 252-р.

- В разделе «Мониторинг незавершенного строительства в Российской Федерации» на сайте Счетной палаты РФ отражено отсутствие по Томской области утвержденных ведомственных планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства. Не разработаны меры по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, положения по их учету в регионе, не назначен ответственный орган власти в регионе по учету объектов незавершенного строительства.

- Объем вложений в объекты незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2021 составил в общей сумме 12 317,3 млн.руб., из них:

- по ГРБС и муниципальным образованиям - 12 144,4 млн.руб., увеличившись на 2 236,7 млн.руб. по сравнению с предыдущим годом;

- по бюджетным (автономным) учреждениям -  173,0 млн.руб., уменьшившись на 27,4 млн.руб. по сравнению с предыдущим годом.

- В целом  в Томской области по данным бухгалтерского учета числится 558 объектов, из них 252 - ПСД, при этом на 122 объекта проектная документация разработана ранее 2017 года, строительство объектов по которым не начато.

Обращаем внимание на наличие 71 объекта незавершенного строительства, числящегося у ОГКУ «Томскавтодор» подведомственного Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи на общую сумму расходов 1 887,9 млн.руб., в том числе 54 объекта ПСД, расходы на разработку которых составили 416,1 млн. руб., из них по 40 объектам с расходами в сумме 246,3 млн. руб. ПСД использовать невозможно (59%).

Размер затрат на завершение строительства объектов после длительного простоя может значительно превысить начальную потребность не только за счет уровня инфляции, но и для реализации комплекса восстановительных мер. Аналогично происходит увеличение размера затрат на корректировку длительно невостребованной ПСД.

- Также, по данным отчетности в Томской области числится 172 объекта законченного строительства, введенных в эксплуатацию, но не прошедших государственную регистрацию, объем расходов на реализацию которых в общей сумме составил 1 908,1 млн. руб., из них 90 объектов (52%) приходится на Департамент архитектуры и строительства (ОГКУ «Облстройзаказчик»).

- Предоставленные муниципальными образованиями Томской области сведения показали низкое качество (наличие неточностей, разночтения между формами бюджетного учета и информацией, представленной по форме, запрашиваемой в рамках проверки), что может свидетельствовать об отсутствии контроля со стороны ГРБС и финансовых органов муниципальных образований за актуальностью информации об объектах незавершенного строительства и разработанной, но не реализованной ПСД, учтенной на счетах бухгалтерского учета. Более того, сроки окончания реализации инвестиционных проектов, превышающие 5-летние показатели после окончания строительства объектов капитальных вложений, свидетельствует о бездействии ГРБС и муниципальных образований.

- В информации, предоставленной муниципальными образованиями Томской области по объектам незавершенного строительства, установлено отсутствие в сведениях формы 0503190 11 объектов незавершенного строительства на общую сумму 78,3 млн.руб. (Первомайский район - 2, г. Стрежевой - 2, Верхнекетский район - 1, Молчановский район - 2, Зырянский район - 4).

- Выборочный анализ причин длительного периода реализации инвестиционных проектов показал основные причины:

- отсутствие своевременного и полного объема финансирования для завершения строительства;

- потеря актуальности инвестиционных проектов;

- увеличение стоимости строительства, в том числе вследствие корректировок ПСД;

- банкротство застройщиков;

- нецелесообразность дальнейшего строительства;

- отсутствие нормативных документов, регулирующих порядок списания объектов незавершенного строительства, включая расходы на ПСД.

Как следствие - происходит увеличение стоимости строительства, приведение в негодность долгостроя и ранее смонтированного оборудования, а также нанесение ущерба (хищение) в период консервации таких объектов.

Дополнительные сведения:

Аналитическая записка по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлена в Департамент архитектуры и строительства Томской области, Департамент финансов Томской области для предоставления видения по изложенным нарушениям и замечаниям.

Департаментом архитектуры и строительства предложение по согласованию и утверждению правовых актов в кратчайшие сроки принято к сведению, иной информации по сокращению количества объектов незавершенного строительства и эффективного использования разработанной проектной документации не поступило.

Департаментом финансов в рамках своей компетенции в адрес главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных образований Томской области направлены письма о недопущении в дальнейшем нарушений, указанных в аналитической записке. Предложения Контрольно-счетной палаты о внесении изменения (дополнения) в постановление Администрации Томской области от 05.06.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации», поддержаны (письмо от 11.11.2021 № АФ-04/10-709).

Информация по признакам нарушений Инструкции 191н, повлекших представление бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей их искажение, направлена в Прокуратуру Томской области.

Предложения по результатам экспертно-аналитического мероприятия

1. Департаменту архитектуры и строительства Томской области завершить в кратчайшие сроки согласование и утверждение правового акта Томской области об учете объектов незавершенного строительства.

2. Главным распорядителям средств областного и муниципального уровней бюджета при заполнении сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства по форме 0503190, сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения по форме 0503790 учитывать требования приказов Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», заполнив недостающие сведения (ИНН, сроки реализации инвестиционных проектов и др.).

3. Муниципальным образованиям организовать проведение инвентаризации фактического наличия объектов незавершенного строительства (вложений в объекты незавершенного строительства), техническое состояние объектов, законченных строительством объектов, капитальных вложений, произведенных в объекты, строительство которых не начиналось (расходы на проектно-изыскательские работы и проектно-сметную документацию), капитальных вложений, произведенных при приобретении объектов незавершенного строительства (проверить правильность сведений и технических показателей по объектам, а также правильность отражения в учете всех расходов на осуществление капитальных вложений, включая сведения о расходах на ПСД на соответствующих счетах бухгалтерского учета) на территориях муниципальных образований. Провести сверку с данными, отраженными в бухгалтерском учете.

4. ГРБС и муниципальным образованиям организовать достоверный учет и оценку общего объема использованных средств бюджетов на реализацию инвестиционных проектов, включая разработку ПСД.

5. Администрации Томской области рассмотреть возможность внесения изменения (дополнения) в показатель приоритетности по инвестиционным проектам, срок реализации которых превышает 3 года (приложение 3 Правил 313а). Предусмотреть порядок включения объектов незавершенного строительства, числящихся в реестре объектов незавершенного строительства и разработанной проектной документации, но не учтенных в действующих государственных программах.

6. В целях эффективности использования средств бюджета Администрации Томской области рассмотреть возможности использования объектов:

- путем привлечения частных инвесторов для завершения строительства объектов и/или для приобретения разработанной ПСД, например, путем передачи объектов в долгосрочную аренду за символическую арендную плату;

- передачу в долгосрочную аренду объектов долгостроя за плату, соразмерную восстановлению объекта;

- для стимулирования процесса предусмотреть возможность изменения целевого назначения объектов.

Аудитор Контрольно-счетной палаты

И.Я. Матвеева