## Капитальный ремонт
Приложение 4
Информация по объектам капитального ремонта (в том числе подведомственных учреждений), финансирование которых осуществлялось в 2020 году за счет средств всех источников финансирования
тыс.руб.
№ п/п | Наименование Департамента | Объем средств областного бюджета, направленных ГРБС на капитальный ремонт (тыс.руб.) | Количество объектов, шт | Расходы областного бюджета областного бюджета за 2020 год, за счет которых ГРБС производилось финансирование объектов капитального ремонта, (тыс.руб.) | Освоение (подтвержденное выполнение объемов работ по капитальному ремонту) за 2020 год за счет всех источников финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в конце финансового года (тыс.руб.) |  |  | Информация по завершению работ по контрактам (договорам) на капитальный ремонт
[5 empty] | общий объем | в том числе средства: |  |  |  | Всего | из них: |  | Стоимость работ, завершенных в 2020 году (тыс.руб.) | Стоимость работ, перешедших на 2021 год (тыс.руб.)
[6 empty] | областного бюджета | федерального бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | экономия по торгам | неосвоенные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всего, в том числе: | 1527841 | 274 | 1267073.8 | 1102973.7 | 865122.6 | 168158.6 | 45835.2 | 23857.3 | 92864.6 | 3080.1 | 89784.5 | 413921 | 416223.4
1 | Департамент труда и занятости населения Томской области | 2989.2 | 7 | 2472.5 | 2450.1 | 2450.1 |  |  |  | 516.7 |  | 516.7 | 2450.1 | 374.7
2 | Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области | 7904.7 | 18 | 7524.5 | 7566.8 | 7534.6 |  |  | 32.2 | 71.7 | 71.7 |  | 7566.8 | 266.2
3 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 159193.3 | 90 | 159193.3 | 190795.3 | 158413.2 |  | 32382.1 |  | 6761.6 | 780.1 | 5981.5 |  | 5981.5
4 | Департамент по культуре и туризму Томской области | 9802.5 | 3 | 7543.3 | 7543.3 | 7543.3 |  |  |  | 2259.2 |  | 2259.2 | 2000
5 | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 751980.9 | 29 | 652686.5 | 505179.2 | 448959.7 | 50167.6 | 6051.9 | 0 | 12551.5 |  | 12551.5 | 73307.1 | 227374
6 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 78212.5 | 10 | 52175.1 | 52175.1 | 52175.1 | [7 empty] | 19720.3
7 | Департамент профессионального образования Томской области | 49324.3 | 39 | 23944.2 | 24903.8 | 8888.2 |  |  | 16015.6 |  |  |  | 24903.8 | 10595.5
8 | Департамент социальной защиты населения Томской области | 14659.1 | 4 | 13412.3 | 13412.3 | 11688 |  |  | 1724.3 |  |  |  | 13412.3
9 | Департамент ветеринарии Томской области | 2307.2 | 7 | 2307.2 | 2307.2 | 145.5 |  |  | 2161.7 |  |  |  | 2307.2
10 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 150308.3 | 3 | 147889.9 | 147889.9 | 23248.9 | 113508.8 | 7401.2 | 3731 | 95.4 | 95.4 |  | 147889.9 | 1961.4
11 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 9734.7 | 2 | 8122 | 8122.1 | 4077.2 | 4044.9 |  |  | 115 | 115 |  | 8122.1 | 1413
12 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 7018.4 | 12 | 3670.8 | 3670.8 | 3670.8 |  |  |  | 3470.3 | 114.5 | 3355.8 | 3670.8 | 3373.1
13 | Департамент защиты населения и территории Томской области | 2004.3 | 2 | 2004.3 | 2004.3 | 2004.3 | [6 empty] | 2004.3
14 | Департамент ЗАГС Томской области | 437.3 | 3 | 437.3 | 437.3 |  | 437.3 | [5 empty] | 437.3
15 | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области | 3000 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000
16 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | 131489.9 | 7 | 93685.7 | 98567 | 98567 |  |  |  | 561.4 | 561.4 |  | 93685.7 | 37242.8
17 | Департамент здравоохранения Томской области | 75854.1 | 27 | 75854 | 21715.8 | 21605.8 |  |  | 110 | 1342 | 1342 | 0 | 18715.8 | 55796.3
18 | Департамент общего образования Томской области | 16921 | 6 | 6918 | 6918 | 6918 |  |  |  | 14653.4 |  | 14653.4 | 6132.4 | 7148.1
19 | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 54699.3 | 4 | 4232.9 | 4315.4 | 4232.9 |  |  | 82.5 | 50466.4 |  | 50466.4 | 4315.4 | 44976.5