**Заключение**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия**

**«Экспертиза государственной программы Томской области**

**«Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»**

|  |
| --- |
| г. Томск «04» мая 2023 года |

Объект предоставления документов, материалов и информации, ответственный исполнитель государственной программы - Департамент инвестиций Томской области.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия - государственная программа Томской области «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области» (далее – программа, государственная программа, ГП), утвержденная постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 № 339а.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

1. Анализ соблюдения Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а.
2. Анализ ресурсного обеспечения мероприятий, направленных на реализацию государственной программы, а также анализ и оценка показателей государственной программы и влияние на данные показатели объемов бюджетных ассигнований (изменений объемов бюджетных ассигнований).

Исследуемый период: 2019 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы - срок разработки и реализации государственной программы.

**Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия:**

1. Основные процедуры по разработке, согласованию и утверждению проекта анализируемой ГП осуществлялись в период действия Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а (далее – Порядок № 119а), а утверждение осуществлено в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а (далее – Порядок № 313а).

Для разработки проекта структуры ГП и проекта ГП фактически использовались только формы, направленные письмом Департамента экономики от 18.04.2019 № 10-0439 «О порядке формирования новых государственных программ», впоследствии утвержденные в Методических указаниях к Порядку № 313а.

В связи с изменением структурных требований к программам, из формы паспорта ГП исключена информация о соисполнителях и участниках ГП, о задачах ГП и показателях задач ГП, которые являлись целевыми показателями подпрограмм ГП, о подпрограммах и ведомственных целевых программах, входящих в их состав, обеспечивающей подпрограмме, что сделало невозможным на основе паспорта ГП проведение анализа:

- увязки достижения цели и целевых показателей ГП посредством решения поставленных задач ГП и установленных по каждой задаче (подпрограмме ГП) показателей;

- соответствия задач и показателей задач ГП задачам и показателям задач социально-экономического развития Томской области, установленным в Стратегии социально-экономического развития Томской области;

- полноты охвата сфер социально-экономического развития Томской области.

2. Структура государственной программы представлена процессной и проектной частями.

Процессная часть состоит из 4 подпрограмм:

*- подпрограмма 1* «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»;

*- подпрограмма 2* «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»;

- *подпрограмма 3* «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»;

- *обеспечивающая подпрограмма*.

Проектная часть состоит из 6 региональных проектов (далее - РП) по 3 направлениям проектной деятельности:

* направление «Международная кооперация и экспорт»: РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», РП «Экспорт услуг», РП «Промышленный экспорт» и РП «Экспорт продукции АПК»;
* направление «Здравоохранение»: РП «Развитие экспорта медицинских услуг в Томской области»;
* направление «Образование» РП «Экспорт образования».

3. Источниками финансирования государственной программы определены средства областного бюджета и средства местных бюджетов (софинасирование мероприятий, реализуемых только в рамках подпрограммы 3 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»).

Финансирование программы из федерального бюджета не предусмотрено.

Внебюджетные источники финансирования представлены в паспорте ГП справочно (не являются источником финансирования ГП) для отражения прогнозного объема инвестиций в основной капитал Томской области, включающего в себя объемы внебюджетных источников финансирования иных государственных программ Томской области.

Следует отметить, что расходы на реализацию программы предусмотрены только на процессную часть (за исключением 2020 года) и составили на 2020-2022 годы (факт) и на 2023-2025 годы (план) 894,7 млн.руб., 1 381,2 млн.руб., 1 215,3 млн.руб., 902,7 млн.руб., 1 223,8 млн.руб. и 638,9 млн.руб. соответственно (приложение к заключению).

При этом **основная доля расходов** по годам (83,4%, 89,6%, 91,9%, 60,6%, 44,1% и 84,5%) приходится на подпрограмму 3 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг». Фактически это расходы на сферы коммунальное хозяйство и транспорт.

Наименьший удельный вес (**0,7% - 1,5%**) приходится на подпрограмму 2 «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики». Удельный вес расходов на подпрограмму 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области» также незначительный (8,8%, 5,6%, 1,1%, 30,7%, 49,5% и 3,3%), но с плановым ростом в 2023 году до 30,7% и в 2024 году до 49,5% год по причине включения мероприятий с двухлетним сроком реализации.

По всем региональным проектам ни на один год не предусмотрено софинансирование из федерального и местных бюджетов (в том числе предоставление и распределение субсидий, предоставляемых местным бюджетам), внебюджетных источников, источники иного ресурсного обеспечения мероприятий также не определены.

Фактически за период 2020-2022 годов только по 2 из 6 региональных проектов, только в 2020 году и только из областного бюджета осуществлено финансирование 3 мероприятий в общей сумме 3 млн.руб.:

* по РП «Экспорт услуг» на сумму 1,8 млн.руб. на реализацию мероприятий по продвижению туристического потенциала Томской области, в т.ч. среди иностранных туристов на сумму 242 тыс.руб., по обеспечению участия Томской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере туризма - туристическая выставка EXPOTRAVEL-2020 в г. Екатеринбурге и созданию 7 видеороликов о туристической привлекательности региона на сумму 1,6 млн.руб. (реализация РП досрочно завершена в 2020 году);
* по РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» на сумму 1,3 млн.руб. на мероприятие по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 (информация о завершении реализации РП в программе отсутствует).

При этом указанные мероприятия региональных проектов соответствовали критериям мероприятий, включаемых в состав ведомственных целевых программ Томской области.

Реализация региональных проектов «Промышленный экспорт» и «Экспорт образования» предусмотрена без ресурсного обеспечения и досрочно прекращена в 2021 году, информация о региональных проектах «Развитие экспорта медицинских услуг в Томской области» и «Экспорт продукции АПК» приведена в анализируемой программе справочно, без ресурсного обеспечения, с указанием на их реализацию в рамках других государственных программ Томской области.

4. Согласно отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2022 года в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.10.2022 в рамках обеспечивающей подпрограммы исполнены расходы на финансовое обеспечение деятельности Департамента специальных проектов Томской области в размере 6,2 млн.руб., при этом Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» финансирование указанного Департамента ни по одной программе, ни на один год предусмотрено не было.

Так как Департамент специальных проектов Томской области не участвует в реализации ни одного мероприятия анализируемой государственной программы финансовое обеспечение его деятельности в рамках программы противоречит положениям пункта 32 статьи 3 и статьи 37 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 172-ФЗ).

5. Анализом соблюдения Порядка № 313а и Методических указаний к Порядку № 313а установлено, что основные процедуры по разработке, согласованию и утверждению проекта структуры и проекта анализируемой ГП Департаментом в целом соблюдены, при этом в программе выявлено следующее:

* в главе «Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы» **не отражена** информация о динамике показателей, характеризующих развитие инвестиционной сферы, внешних связей и тарифное регулирование Томской области (статистическая и иная отчетность), за три года, предшествующие разработке государственной программы, а также о состоянии инвестиционной сферы, внешних связей и тарифного регулирования Томской области в сопоставлении с состоянием аналогичных сфер в регионах Сибирского федерального округа, в том числе не указаны значения показателей, характеризующих развитие сферы по Томской области в сравнении со значениями аналогичных показателей в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа, предусмотренная п. 7 Методических указаний к Порядку № 313а;
* в паспорте программы **отсутствует показатель цели** ГП, характеризующий её достижение в части повышения качества государственного регулирования посредством реализации подпрограммы 3 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг», расходы на мероприятия которой составляют наибольшую долю (до 89,6%) в структуре расходов на программу;
* по подпрограмме 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области» на 2022-2026 годы предусмотрено решение только одной задачи и реализация только одной ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области», по подпрограмме 2 «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики» на все годы предусмотрено решение только одной задачи и реализация только одной ВЦП «Развитие внешних связей Томской области». При этом, согласно пункту 10 Методических указаний к Порядку № 313а для достижения цели подпрограммы государственной программы рекомендуется формулировать не менее двух задач и соответственно формировать не менее двух ВЦП и (или) основных мероприятий;
* подпрограмма 2 «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики» в части содержания в своем наименовании «привлечение лучшей мировой практики» не подкреплена ни достижением цели «Укрепление международных и региональных связей Томской области», ни решением задачи «Развитие внешних связей Томской области» и реализацией мероприятий единственной ВЦП «Развитие внешних связей Томской области»;
* по подпрограмме 3 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» **не установлен показатель цели**, который достигается посредством решения задачи 1 «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»;
* по всем целевым показателям подпрограммы 3 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» (1 показатель цели и 3 показателя задачи 3), ответственным за сбор данных по которым является Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, единицей измерения установлены «%», однако в формулах расчета показателей отсутствует множитель «100».

6. Вся совокупность мероприятий программы, являющихся процессными, и их ресурсное обеспечение, при наличии у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения непосредственных результатов мероприятий ГП и в ряде случаев конечных результатов ВЦП и ОМ, **не способна оказывать существенного влияния на достижение**:

* значений показателей цели ГП («Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте Томской области, %», «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году» и «Темп роста внешнеторгового оборота Томской области, %»), формируемых Томскстатом на основании данных, предоставляемых экономическими субъектами об инвестициях и данных Федеральной таможенной службы о внешней торговле;
* значений показателя «Интегральный индекс Томской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, баллы» цели подпрограммы 1 (задачи 1 ГП), формируемого АНО «Агентство стратегических инициатив». Согласно информации с официального сайта Агентства, значение показателя формируется на основе системы показателей (67 показателей по 4 направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства, показатели вне рейтинга), характеризующих состояние инвестиционного климата. Получение информации по показателям осуществляется путем проведения опросов предпринимателей и экспертов, а также с использованием статистических данных;
* значений показателя «Рейтинговая позиция Томской области по оценке инвестиционной привлекательности» задачи подпрограммы 1, формируемого рейтинговым агентством «Эксперт РА» на основе 64 показателей, сгруппированных в пять блоков: инфраструктурные, экономические, социальные, финансовые ресурсы, состояние окружающей среды. Для расчетов применяются годовые статистические данные Федеральной службы государственной статистики, Центрального банка Российской Федерации, Федерального казначейства, Минфина России, МВД России, ЕМИСС. Согласно информации с официального сайта Агентства по итогам интегральной оценки за 2021 год Томская область вошла в группу с низким уровнем инвестиционной привлекательности (всего в группу вошло 15 субъектов РФ);
* значений показателя «Объем несырьевого неэнергетического экспорта, млрд долл. США» цели подпрограммы 2 (задачи 2 ГП), формируемого Томскстатом по данным Федеральной таможенной службы.

7. В рамках основного мероприятия «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области» подпрограммы 1 в 2020-2021 годах профинансировано мероприятие по предоставлению субсидии некоммерческой организации «Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области» на разработку документации по созданию и развитию многофункционального студенческого городка в Томской области в сумме 56,2 млн.руб. и 56,7 млн.руб. соответственно. Заключено 2 соглашения о предоставлении субсидии на разработку документации, в состав которой вошли: том исходной документации, том градостроительного обоснования (схемы) и отчет о проведении маркетинговых исследований, альбом архитектурно-градостроительной концепции (мастер-плана), том финансовой модели экономической эффективности и том организационно-правовой схемы управления проектом.

Также на 2021 год было запланировано мероприятие по приобретению земельного участка для создания и развития многофункционального студенческого городка в Томской области с объемом бюджетных ассигнований областного бюджета в размере 600 млн.руб. Однако мероприятие не реализовано, т.к. земельный участок в 2021 году не приобретен и в дальнейшем его приобретение в рамках ОМ не запланировано, в связи с чем задача 2 «Создание условий для реализации инвестиционного потенциала научно-образовательного комплекса Томской области» посредством реализации ОМ «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области» не решена, показатель «Количество реализуемых мероприятий по созданию и развитию многофункционального студенческого городка в Томской области» задачи 2 не достигнут.

8. Невозможно оценить согласованность и сбалансированность программы, которая, как документ стратегического планирования должна обеспечивать наиболее эффективное достижение цели и решение задачи Стратегии социально-экономического развития Томской области в т.ч. на основе принципа сбалансированности системы стратегического планирования, установленного пунктом 5 статьи 7 Федерального закона № 172-ФЗ:

● по срокам и этапам реализации (сроки реализации программы: 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы, реализация Стратегии (редакция 2015 года) предполагалась в четыре этапа: 2015 - 2017 годы; 2018 - 2020 годы; 2021 - 2025 годы; 2026 - 2030 годы, реализация актуализированной в 2021 году Стратегии планируется в 2 этапа: 2021 - 2024 годы - реализация антикризисной программы, переход к восстановительному росту, 2025 - 2030 годы - обновление ключевых институтов и портфеля проектов развития);

● по целевым показателям, в т.ч. по установленным для них базовым периодам, по которым Департаментом экономики Администрации Томской области при согласовании структуры государственной программы, согласно пункту 33 Порядка № 313а, проводится экспертиза на предмет соответствия планируемых значений показателей государственной программы, ее подпрограмм и региональных проектов значениям аналогичных показателей, установленных в Стратегии:

* в редакции программы 2020 года для целевых показателей на 2020-2026 годы базовыми установлены 2018 год и 2019 год, в редакциях программы 2021 и 2022 годов - 2019 год, в Стратегии (редакция 2015 года) базовым годом являлся 2013 год, в актуализированной в 2021 году Стратегии базовым годом является 2020 год;
* в паспорте программы в редакциях 2020 и 2021 годов из двух показателей цели ГП только один показатель «Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте Томской области, %» был установлен в соответствии с показателем цели 1 Стратегии (редакция 2015 года), при этом значения показателя в программе на 2020 год (17,3%) были значительно ниже значений, установленных в Стратегии на этот же период (28,8%).

**Ни один из трех показателей задачи Стратегии** (редакция 2015 года), на решение которой направлена программа, **не был установлен в паспорте ГП на 2020 и 2021 годы** ее реализации;

* в паспорте программы в редакции 2022 года из двух показателей цели ГП только один показатель «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году» был установлен в соответствии с показателем задачи 1.4 актуализированной в 2021 году Стратегии. Второй показатель «Объем несырьевого неэнергетического экспорта, млрд долл. США» задачи 1.4 Стратегии (редакция 2021 года) в программе установлен не как показатель цели ГП, а как показатель цели подпрограммы 2 «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»;

● по мероприятиям (в программе предусмотрен комплекс мероприятий для достижения стратегической цели и решения задачи, не соответствующий комплексу мероприятий, предусмотренному в Стратегии).

9. **Программа не оказывает влияние на достижение стратегической цели** «Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства», **а также стратегической задачи** «Обеспечить улучшение инвестиционного климата и повышение качества государственного регулирования, содействовать укреплению международных и межрегиональных связей в Томской области» и ее показателей «Объем несырьевого неэнергетического экспорта, млрд долл. США» и «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году».

**Предложения по результатам экспертно-аналитического мероприятия:**

С учетом выводов о недостаточности и неспособности предусмотренного программой комплекса процессных мероприятий и их ресурсного обеспечения в основном за счет средств областного бюджета оказывать существенное влияние на достижение показателей цели ГП и показателей целей и задач подпрограмм 1 и 2, являющихся макроэкономическими и со своей стороны необъективно отражающих результаты реализации мероприятий государственной программы, а также отсутствие в программе софинансирования из федерального бюджета, внебюджетных источников и мероприятий по осуществлению инвестиций в основной капитал и внешней торговле, напрямую обеспечивающих достижение показателей цели и задач ГП и характеризующих состояние (развитие) инвестиционного климата и развитие экспорта в Томской области, Администрации Томской области и Департаменту инвестиций Томской области предлагается:

- принять меры по устранению структурных и содержательных недостатков программы, выявленных в ходе экспертизы государственной программы;

- в целях соблюдения принципа сбалансированности системы стратегического планирования, установленного пунктом 5 статьи 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», привести сроки и этапы реализации программы в соответствие срокам и этапам реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области, а также предусмотреть в программе комплекс мероприятий, **имеющий прямое влияние на достижение цели, задач и целевых показателей программы** и соответствующий мероприятиям, утвержденным для достижения стратегической цели, задачи и целевых показателей Стратегии социально-экономического развития Томской области, являющейся в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» основой для разработки государственных программ субъекта Российской Федерации.

Заключение подготовлено с учетом пояснений Департамента инвестиций Томской области по итогам рассмотрения аналитической записки по результатам экспертно-аналитического мероприятия.

Рассмотрено на Коллегии

КСП Томской области (протокол от 04.05.2023 №3)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к заключению

**Расходы на реализацию государственной программы Томской области «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
| **Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»** | **894 741,0** | **1 381 161,3** | **1 215 301,1** | **902 673,9** | **1 223 810,3** | **638 850,3** |
| *Процессная часть государственной программы* | *891 647,4* | *1 381 161,3* | *1 215 301,1* | *902 673,9* | *1 223 810,3* | *638 850,3* |
| **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»** | **78 721,8** | **77 897,0** | **13 586,7** | **277 534,7** | **605 854,7** | **20 894,7** |
| ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области» | 22 522,6 | 21 246,4 | 13 586,7 | 277 534,7 | 605 854,7 | 20 894,7 |
| ОМ «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области» | 56 199,2 | 56 650,6 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»** | **9 854,7** | **9 890,1** | **12 184,1** | **9 853,9** | **9 306,8** | **9 306,8** |
| ВЦП «Развитие внешних связей Томской области» | 9 854,7 | 9 890,1 | 12 184,1 | 9 853,9 | 9 306,8 | 9 306,8 |
| **Обеспечивающая подпрограмма** | **56 764,0** | **57 162,5** | **74 004,0** | **68 581,7** | **68 581,7** | **68 581,7** |
| **Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»** | **746 306,9** | **1 236 211,7** | **1 117 330,7** | **546 703,6** | **540 067,1** | **540 067,1** |
| ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» | 453,0 | 450,0 | 473,8 | 495,0 | 495,0 | 495,0 |
| ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации» | 207 621,9 | 628 710,1 | 376 885,5 | 23 261,5 | 16 625,0 | 16 625,0 |
| ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» | 538 232,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов**»** |  | 607 051,6 | 739 971,4 | 522 947,1 | 522 947,1 | 522 947,1 |
| *Проектная часть государственной программы* | *3 093,6* | *0* | *0* | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Региональный проект «Экспорт услуг» | 1 825,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» | 1 268,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный проект «Промышленный экспорт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный проект «Экспорт продукции АПК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Томской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный проект «Экспорт образования» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |