|  |  |
| --- | --- |
|   |  УтверждаюИ.о. председателя Контрольно-счетной палаты Томской областиЕ.Д. Василевская «28» декабря 2022 г.  |

**Отчет**

**по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах**

**на реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании» государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»**

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 26 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 29.12.2021 № 66.

Объекты контрольного мероприятия: Администрация Томской области в лице Комитета общественной безопасности Администрации Томской области (далее – Комитет), Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области, Департамент здравоохранения Томской области.

Проверяемый период: 2020-2021 годы.

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области» на 2020-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы утверждена постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 344а.

Целью государственной программы является повышение уровня безопасности населения Томской области; определены 3 целевых показателя со следующими значениями на 2020 - 2021 годы:

- количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения): в 2020 году – **1639**, в 2021 году – **1638**;

- доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий ( %): в 2020 и 2021годах по 85 % ежегодно;

 - количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах (чел.): в 2020 году – 72, в 2021 году – 71.

Плановые значения показателей цели госпрограммы по отношению к базовому 2019г. снижены по показателю «Количество зарегистрированных преступлений» к 2024 году на 0,2% (с 1639 до 1635) и к 2026 году на 0,4% - до 1632; по показателю «Количество населения, погибшего и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах» к 2024 году на 15% (с 80 до 68) и к 2026 году на 18% - до 66.

Общий объем финансирования государственной программы на 2020-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы за счет средств областного бюджета предусмотрен в сумме 5 490,5 млн.руб., в том числе по подпрограмме «Профилактика правонарушений и наркомании» - 51,8 млн.руб. (1% от общей суммы финансирования ГП).

Подпрограммой определены 2 целевых показателя со следующими значениями на 2020 – 2021 годы:

- количество преступлений, совершенных в общественных местах (ед.): в 2020 году – 5610, в 2021 году- 5600;

- болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения): в 2020 году – 132, в 2021 году –134.

Плановые значения показателей цели подпрограммы по отношению к базовому 2019г. по показателю «Количество преступлений, совершенных в общественных местах» снижены к 2024 году на 0,8% (с 5614 до 5570) и к 2026 году на 1,3% - до 5540; по показателю «Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ» к 2024 году увеличение составило 8% (с 130,1 до 140) и к 2026 году 2% - до 133.

Общий объем финансирования подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании» за счет средств областного бюджета предусмотрен в размере 51,8 млн.руб., в том числе по годам на 2020 год в сумме 6,9 млн.руб. (13%), на 2021 год - 8,8 млн.руб. (17%).

 Объем финансирования подпрограммы:

- в 2020 годууменьшен на 250 тыс.руб. или на 4 % от первоначально утвержденного (7 196 тыс.руб.) и составил 6 946 тыс.руб. в связи с уменьшением объема финансирования мероприятия «развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области. Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов»;

- в 2021 году увеличен на 1 634 тыс.руб. или на 23% от первоначально утвержденного (7 196 тыс.руб.) и составил 8 830 тыс.руб. в связи с включением в подпрограмму мероприятия «осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность».

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании» предусматривала реализацию 3-х основных мероприятий, включающих:

- в 2020 году – 13 мероприятий;

- в 2021 году – 14 мероприятий.

 В 2020-2021 годах без изменения объема финансирования подпрограммы по 4-м мероприятиям подпрограммы объем финансирования был перераспределен в размере 22% (1 554,7 тыс.руб.) и 8% (608,8 тыс.руб.) соответственно по годам от первоначально утвержденного, в том числе:

уменьшен по мероприятиям:

- «организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете» на 96% и 28%;

- «проведение социологических исследований и мониторинга масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области» на 70% и 72%;

увеличен по мероприятиям:

- «материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области» на 141% и 42%;

- «издание печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для организации проведения просветительской работы среди населения» на 119% и 123%.

 Из 4 показателей конечного результата 3-х основных мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании» значения 3 показателей в 2020 году были скорректированы, в том числе:

- «количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии» и «удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления» уменьшены на 6% и на 0,8 п.п. соответственно;

- «первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ» увеличено на 29%.

В 2020 году при увеличении объема финансирования мероприятия «издание печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для организации проведения просветительской работы среди населения» на 119% плановое значение показателя его непосредственного результата не изменилось.

Значения показателей непосредственного результата мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании» были изменены:

* в 2020 году (4 из 15)

увеличены:

- «количество поощряемых» на 65% при увеличении объема финансирования мероприятия на 141%;

- «количество респондентов, прошедших психологическое тестирование, среди обучающихся и студентов» на 85% без изменения объема финансирования мероприятия в части достижения указанного показателя;

уменьшены:

- «количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на временные работы» на 94% и «количество лиц, привлеченных к волонтерской работе по профилактике правонарушений в сфере молодежной политики» на 100% при уменьшении соответственно объема финансирования мероприятия на 96% и мероприятия в части достижения указанного показателя непосредственного результата на 100%;

* в 2021 году (5 из 16)

увеличены:

- «количество поощряемых» на 10% и «количество изданной печатной продукции» на 171% при увеличении объема финансирования мероприятий на 42% и на 123% соответственно;

- «количество обучающихся 7-х - 11-х классов, принявших участие в тестировании» на 33% и «количество участников мероприятий» на 25% без изменения объема финансирования мероприятий;

уменьшены:

- «количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на временные работы» на 17% при уменьшении объема финансирования мероприятия на 28%.

 Согласно оценке эффективности государственных программ Томской области по итогам реализации за 2020 год государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области» признана эффективной, за 2021 год – высокоэффективной.

Целевые показатели государственной программы за 2020 и 2021 годы достигнуты, в том числе показатель «количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения)», фактическое значение которого в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось на 1,5% (с 1639 до 1614) и в 2021 году по сравнению с 2020 годом – на 2,7% (с 1614 до 1570) и не превысило плановые значения.

По итогам реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании» за 2020 и 2021 годы цель подпрограммы - профилактика правонарушений и наркомании не достигнута, так как из двух целевых показателей подпрограммы не выполнены:

- в 2020 году показатель «количество преступлений, совершенных в общественных местах»: рост к 2019 году - 1,2%, превышение планового значения на 2020 год на 1,3%; согласно информации Комитета основную часть преступлений, совершенных в общественных местах, составляют мелкие хищения и кражи из магазинов и торговых центров. В связи с незначительностью причиненного ущерба по указанным преступлениям виновным лицам судом назначаются наказания, не связанные с лишением свободы. При этом указанные лица продолжают совершать преступления, в результате увеличивается количество преступлений, совершенных в общественных местах;

- в 2021 году показатель «болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения)»: рост к 2020 году - 10,1%, превышение планового значения на 2021 год на 6%; согласно информации Комитета рост показателя связан с увеличением повторно взятых больных на учет и снижением количества снятых с диспансерного наблюдения.

Фактические значения показателей конечного результата основных мероприятий (в подпрограмме 3 основных мероприятия) за 2020 и 2021 годы соответственно: количество зарегистрированных преступлений (17392 ед. и 16813 ед.), количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (397 ед. и 210 ед.), первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения) (9,2 и 9,1) и удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (69% и 68%), не превысили плановые значения; по отношению к предыдущим 2019 и 2020 годам снижение составило от 0,3% до 47%.

В 2020 году из 13 мероприятий подпрограммы 7 профинансированы в размере 100% от плана, объем финансирования 5 мероприятий составил от 38,9% до 99,2% от планового; показатели 11 мероприятий выполнены на 100% и более, 1 мероприятия – на 62,9% и 1 мероприятие не выполнялось.

В 2021 году из 14 мероприятий подпрограммы 6 профинансированы в размере 100% от плана, объем финансирования 8 мероприятий составил от 9,4% до 99,7% от планового; показатели 10 мероприятий выполнены на 100% и более, 3 мерояпритий – от 35% до 93,3% и 1 мероприятие в полном объеме не выполнялось.

В информации Комитета об исполнении подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании» государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» за 2020 и 2021 годы **нет анализа динамики показателей**, используемых для определения расчетных показателей подпрограммы: «болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения)» и «первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (ед. на 100 тыс. населения)».

В проверяемом периоде Комитет являлся участником 3 мероприятий, входящих в состав основного мероприятия «Снижение количества правонарушений» подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании», в том числе:

- проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений: в 2020-2021 годах мероприятие профинансировано в объеме 100% от плана; показатель непосредственного результата мероприятия «проведение областного конкурса» достигнут;

- материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области: в 2020-2021 годах мероприятие профинансировано в объеме 100% от плана; показатель непосредственного результата мероприятия «количество поощряемых» выполнен на 100,8% и 112,4% соответственно по годам;

- осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность: мероприятие включено в подпрограмму 30.12.2021; в 2021 году мероприятие профинансировано в объеме 98% от плана; показатель непосредственного результата мероприятия «количество составленных протоколов об административных правонарушениях» выполнен на 35%.

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов для награждения победителей областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений и правила их предоставления нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Томской области **не устанавливались**.

Согласно Положению об областном ежегодном конкурсе на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 12.11.2008 № 236а, для участия в конкурсе органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области представляют информацию по определенным критериям оценки деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений, при этом Положение **не определяет** порядок оценки представляемой информации и определения победителей. Победители конкурса используют премии в целях укрепления правопорядка и профилактики правонарушений на своих территориях, в том числе на поддержку граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка.

В проверяемом периоде муниципальными образованиями – победителями конкурса иные межбюджетные трансферты, полученные из областного бюджета, были направлены:

- в 2020 году в сумме 600 тыс.руб., из них: на приобретение товаров по безопасности дорожного движения для муниципального штаба ЮИД (юных инспекторов движения), для вручения подарков в рамках мероприятий по профилактике правонарушений – 200 тыс.руб. (33%); на приобретение оргтехники и расходных материалов – 176,1 тыс.руб. (29%) и комплекта для видеонаблюдения – 77,1 тыс.руб. (13%); на премирование за 1 место в областном ежегодном конкурсе работников органов местного самоуправления, образовательных и физкультурно-спортивного учреждений – 146,8 тыс.руб. (25%);

- в 2021 году в сумме 600 тыс.руб., из них: на приобретение товаров для проведения акций по безопасности дорожного движения, улучшения материально-технической базы муниципального штаба ЮИД, вручения подарков в рамках мероприятий по профилактике правонарушений - 198,6 тыс.руб. (33%); на приобретение оргтехники и расходных материалов – 130,9 тыс.руб. (22%); на оборудование и освещение автостоянки в районе школы, а также на техническое обслуживание и ремонт оборудования – 191,5 тыс.руб. (32%); на премирование за 3 место в областном ежегодном конкурсе работников органов местного самоуправления, образовательных учреждений и учреждений культуры – 79,1 тыс.руб. (13%).

Соглашение между МВД России и Администрацией Томской области о передаче МВД России части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных ст.3.15 «Назойливое приставание к гражданам в общественных местах» и ст.3.19 «Нарушение права граждан на отдых» Кодекса Томской области об административных правонарушениях, подписано 01.07.2021, утверждено Распоряжением Правительства РФ от 05.08.2021 № 2166-р.

Протоколом согласования потребности в финансовых средствах на реализацию в 2021 году полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, передаваемых Министерству внутренних дел РФ, от 30.05.2021 № 1 и расчетом к нему УМВД России по Томской области и Администрацией Томской области определены размер субвенции федеральному бюджету из бюджета Томской области в сумме 1 634 тыс.руб., перечень материальных ценностей и расходов, закупаемых и оплачиваемых за счет указанной субвенции, прогнозируемое количество материалов по сообщениям граждан о нарушении Кодекса Томской области об административных правонарушениях – 1 600 шт.

В 2021 году за счет субвенции из областного бюджета на осуществление УМВД России по Томской области части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, произведена закупка товаров на сумму 1 601,7 тыс.руб., в том числе по государственным контрактам, заключенным:

- ФКУ «ЦХиСО УМВД по Томской области» на сумму 1 340,8 тыс.руб.;

- УМВД России по Томской области на сумму 260,9 тыс.руб.

Из 14 наименований материальных ценностей и расходов, определенных Перечнем материальных ценностей и расходов, необходимых УМВД России по Томской области для реализации передаваемых полномочий:

- по 11 экономия составила 309,7 тыс.руб.;

- по 3 превышение предусмотренных Перечнем расходов составило 277,441 тыс.руб. (при этом Перечнем предусмотрена бланочная продукция на сумму 6,9 тыс.руб. (1 760 компл.), фактически произведена закупка бумаги для типографии на сумму 150,9 тыс.руб. (15 000 шт., 188 пач.)).

За 2021 год по информации УВМД России по Томской области сотрудниками территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных УМВД России по Томской области, административные правонарушения, предусмотренные ст.3.15 Кодекса Томской области об административных правонарушениях, **не выявлялись**; выявлено и пресечено 560 административных правонарушений, предусмотренных ст.3.19 Кодекса Томской области об административных правонарушениях, что составило **35**% от прогнозируемого количества.

Администратором доходов областного бюджета по коду бюджетной классификации «Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» является Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области; в 2021 году в областной бюджет по данному источнику поступили штрафы в объеме 1 065,5 тыс.руб., что составило 67% от плановых назначений; аналитический учет поступивших штрафов по статьям Кодекса не ведется.

В 2021 году по информации административных комиссий Томской области по ст.3.15 Кодекса Томской области об административных правонарушениях административные материалы на рассмотрение не поступали; по ст.3.19 Кодекса Томской области об административных правонарушениях в доход областного бюджета поступили административные штрафы в сумме 676,6 тыс.руб.

Департамент здравоохранения Томской области является участником подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании» и как главный распорядитель средств областного бюджета в 2020-2021 годах обеспечивал реализацию ряда мероприятий подпрограммы, в том числе мероприятия «организация социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией».

Для реализации вышеуказанного мероприятия в 2020 и 2021 годах Департаментом за счет средств областного бюджета были предоставлены ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» (далее – ОГБУЗ «ТОНД») субсидии на общую сумму 3 600 тыс.руб. на организацию социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией в количестве 30 чел.

Распоряжениями Департамента от 17.03.2015 № 150 (утратило силу) и от 15.04.2021 № 440 утвержден Алгоритм предоставления гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями (больным наркоманией), услуг по социальной реабилитации и ресоциализации на территории Томской области (далее – Алгоритм предоставления услуг), согласно которому размер стоимости услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, предоставляемых гражданину по сертификату, выдаваемому ОГБУЗ «ТОНД», составляет 20 тыс.руб. за один месяц; курс реабилитации гражданина рассчитан не более чем на 6 месяцев.

ОГБУЗ «ТОНД» с организациями, оказывающими социальные услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимым гражданам (АНО Центр помощи людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью «Гармония», ООО «Феникс», ООО «Чистый Путь»), и гражданами, получившими сертификаты, заключены договоры на оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями. В части заключения и исполнения договоров ОГБУЗ «ТОНД» на оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией по результатам контрольного мероприятия было отмечено следующее.

 В соответствии с Алгоритмом предоставления услуг и пунктом 1.1 договоров гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, оказываются социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые услуги, однако перечнем услуг, являющимся приложением к договорам, кроме вышеназванных предусмотрены еще и социально-медицинские услуги.

Всего перечнем услуг (приложение к договорам) предусмотрено 32 наименования услуг, при этом ни условия договоров, ни перечень услуг не определяют объем предоставляемых услуг (количество, периодичность, продолжительность, либо иные показатели).

Согласно представленным актам сдачи-приемки оказанных услуг по одному договору на основании сертификатов, оплачиваемых за счет средств областного бюджета в размере 20 тыс.руб. в месяц, было оказано от 23 до 31 услуги в месяц из предусмотренных перечнем 32 наименований.

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий в соответствии с требованиями федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», однако пунктом 13 Алгоритма предоставления услуг установлено, что выбор учреждения, оказывающего услуги по социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией, осуществляет гражданин **самостоятельно** и ОГБУЗ «ТОНД» заключает трехсторонний договор с гражданином и учреждением, оказывающим услуги по социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией.

В части полномочий Департамента здравоохранения Томской области по организации социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией отмечаем следующее.

Ни государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области», ни Положение о Департаменте здравоохранения Томской области не наделяют Департамент полномочиями самостоятельно определять порядок и условия реализации гражданами, страдающими наркологическими заболеваниями, права на получение услуг по социальной реабилитации и ресоциализации.

Вместе с тем Департаментом, являющимся ГРБС, издано распоряжение от 15.04.2021 № 440 «Об организации работы по предоставлению гражданам, больным наркоманией, сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации» (действующее в 2020 году распоряжение от 17.03.2015 № 150 утратило силу), имеющее признаки нормативного правого акта Томской области в силу ст.2 Закона Томской области от 07.03.2002 № 9-ОЗ «О нормативных правовых актах Томской области», при этом в соответствии с требованиями п.2 ст.8 указанного Закона нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Томской области должны быть приняты в форме приказов, подлежащих официальному опубликованию согласно п.3 ст.4 Закона Томской области от 12.09.2022 № 83-ОЗ «О порядке официального опубликования и вступления в силу законов Томской области и иных правовых актов Томской области».

Предусмотренные Алгоритмом предоставления услуг социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые услуги, а также перечнем услуг, являющимся приложением к договорам на оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации, - социально-медицинские услуги, согласно ст.20 Федерального закона от 28.12.201 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» отнесены к видам **социальных услуг**.

Кроме того, определение порядка оказания помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, является функцией Департамента социальной защиты населения Томской области в соответствии с Положением о Департаменте, а согласно разъяснениям Минздрава России (письмо от 11.09.2015 № 14-2/1531) организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, включая больных наркоманией, не входит в компетенцию органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья граждан.

**В целом контрольное мероприятие показало следующее.**

1. До 2026 года значения установленных показателей достижения цели ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области» практически не имеют положительной динамики, установлены на уровне, незначительно отличающемся от 2019 года.
2. Недостаточная активность УВД по Томской области по соглашению между МВД России и Администрацией Томской области о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных ст.3.15 «Назойливое приставание к гражданам в общественных местах» и ст.3.19 «Нарушение права граждан на отдых» Кодекса Томской области об административных правонарушениях в 2021 году привела к недостижению показателей по количеству материалов по сообщениям граждан о нарушении Кодекса Томской области об административных правонарушениях. Так, при плане в 1 600 шт., фактически составлено 560 протоколов или 35% от запланированного. При этом расходы областного бюджета по переданным полномочиям составили 1 601,7 тыс.руб. (в том числе приобретение автомобиля), однако в доход областного бюджета поступили административные штрафы по указанным статьям только в сумме 676,6 тыс.руб.
3. Механизм организации социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией требует значительных изменений, исходя из полномочий органов исполнительной власти Томской области.

**Дополнительные сведения:**

Акты по результатам проверок направлялись для ознакомления в Комитет общественной безопасности Администрации Томской области, Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области, Департамент здравоохранения Томской области. Разногласий по результатам контрольного мероприятия не получено.

Аудитор Контрольно-счетной палаты

А.В. Буков