|  | ## УТВЕРЖДАЮ И.о. председателя Контрольно-счетной палаты Томской области Е.Д. Василевская |
| --- | --- |
|  | ## « 7 » декабря 2022 г. |

Отчет

по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета на ремонт мостового перехода через р. Суйга в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 23 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2021 № 66.

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 30.12.2021.

Перечень проверяемых объектов: Областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области» (далее – ОГКУ «Томскавтодор»).

Контрольным мероприятием установлено:

Государственной программой «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 №   340а, на 2020-2021 годы запланированы расходы на мероприятие 1 «Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них» подпрограммы 2 «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования» в общем объеме  4 290 147,9 тыс. руб., что соответствует расходам, предусмотренным в составе областного бюджета на 2020 и 2021 годы.

Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных на мероприятие 1, является ответственный исполнитель Госпрограммы - Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог регионального или муниципального значения Томской области установлен постановлением Администрации Томской области от 13.07.2016 № 234а.	 Согласно п. 3 Порядка 234а организация проведения работ по капитальному ремонту и содержание автомобильных дорог осуществляется ОГКУ «Томскавтодор», являющимся государственным заказчиком этих работ.

В рамках решения задачи вышеуказанной Госпрограммы Департаментом транспорта утверждены перечни и объемы финансирования объектов содержания и ремонта автомобильных дорог, в том числе на капитальный ремонт мостового перехода через р. Суйга на км 165 автомобильной дороги Первомайское-Белый Яр в Верхнекетском районе Томской области с объемом финансирования на 2020 и 2021 годы в общей сумме 63 824,6 тыс.руб. (распоряжения от 12.02.2020 № 18, от 09.02.2021 № 14 с изменениями).

Департаментом транспорта до ОГКУ «Томскавтодор» на 2020 и 2021 годы доведены лимиты бюджетных обязательств на капитальный ремонт мостового перехода через р. Суйга моста в общей сумме 63 824,6 тыс.руб., бюджетные сметы ОГКУ «Томскавтодор» на 2020 и 2021 годы утверждены начальником Департамента транспорта.

Анализ проектно-сметной документации

Проектная документация на капитальный ремонт разработана в 2018 году проектной организацией.

Объект расположен в границах земельного участка общей площадью 139 407 кв.м с разрешенным использованием для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, включая автомобильную дорогу: «Первомайское-Белый Яр» согласно свидетельству о государственной регистрации права от 24.07.2014 №70-АВ 591093. На данный земельный участок Заказчиком к проверке представлены свидетельства о государственной регистрации права собственности Томской области от 27.08.2014 №70-АВ 614212, в т.ч. с разрешенным использованием для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования «Первомайское – Белый Яр», и от 26.03.2015 №70-АВ 652642 об оперативном управлении ОГКУ «Томскавтодор» сооружения дорожного транспорта, протяженностью 54803 м, автомобильная дорога Первомайское - Белый Яр (распоряжение Администрации Томской области от 02.03.2015 №147-ра).

На проектную документацию и результаты инженерных изысканий получено положительное заключение ОГАУ «Томскгосэкспертиза» от  02.08.2018 № 70-1-1-3-0055-18.

Сметная стоимость определена ресурсным методом в ценах 1 квартала 2018 года в сметно-нормативной базе ГЭСН, в редакции 2017 года, введенной в действие приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр, с изменениями от 29.03.2017 №661/пр, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов.

Текущая стоимость ресурсов принята с использованием расчетно-информационных материалов «Томскстройцена» на 1 квартал 2018 года, утвержденных приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области от 27.12.2017 №46-п, отсутствующие стоимости ресурсов учтены по прайс-листам.

Проектная документация утверждена приказом директора ОГКУ «Томскавтодор» от 31.10.2018 №101-п на основании положительных заключений ОГАУ «Томскгосэкспертиза» от 02.08.2018 №70-1-1-3-0055-18 и от 25.10.2018 №70-1-0123-18 со сметной стоимостью в ценах 1 квартала 2018 года 62 992,97 тыс.руб.

В ходе проверки проведен анализ представленной проектной документации.

Так, количество дорожных знаков, требующих установки, согласно данным проектной документации 72074-0517-ТКР.В10 (п.36, п.38, п.39) составляет 8 шт., а согласно 72074-0517-ПЗ (лист 120), 72074-0517-ТКР2.В07 (лист 75) дорожные знаки указаны в количестве - 4 шт. В сметной документации монтаж дорожных знаков в общем количестве 8 шт. указан в ЛСР №02-01-06 «Инженерное обустройство на подходах к мосту».

Кроме того, длина перильных ограждений мостового перехода согласно данным 72074-0517-ТКР1.21 составляет 36 м, а согласно данным 72074-0517-ПЗ листы 82, 114 - отражена протяженностью 48 м. Согласно объемам строительных материалов по п. 95 «ГЭСН30-08-001-01. Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах» раздела 6 ЛСР №02-01-07 «Ремонтные работы на мосту» стоимость перил ограждения заложена общей протяженностью 36 мп.

Таким образом, несмотря на то, что проектная документация прошла экспертизу и получено положительное заключение, выборочным анализом проектной документации установлены расхождения по объему отдельных видов работ.

Обеспечение осуществления закупок, анализ контрактов (договоров) на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через р.Суйга и способов их размещения

Определение текущей стоимости выполнения капитальных ремонтов, в том числе мостового перехода через р. Суйга, произведено ОГКУ «Томскавтодор» на основании распоряжения Департамента архитектуры и строительства Томской области от 25.02.2019 № 63 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению объемов капитальных вложений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и бюджетных ассигнований на капитальные ремонты, проектно-изыскательские работы при планировании областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В соответствии со сметной документацией, прошедшей проверку определения достоверности сметной стоимости и получившей положительное заключение, начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) составила 63 809,614 тыс.руб. (пересчитана к ценам 2020 года и частично к уровню 2021 года с применением индексов-дефляторов).

С 15.02.2020 начал действовать Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденный приказом Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр. Порядок 841/пр не применяется, если извещения (приглашения) об осуществлении закупок размещены (направлены) до 15.02.2020. Поскольку ОГКУ «Томскавтодор» извещение размещено в единой информационной системе 02.03.2020, НМЦК должна была формироваться в соответствии с требованиями Приказа №841/пр.

Таким образом, расчет НМЦК осуществлен ОГКУ «Томскавтодор» с нарушением требований части 22 статьи 22 Закона №44-ФЗ, пункта 1 постановления Правительства РФ от 11.09.2015 № 964 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования)» и пунктов 8, 22 и 23 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. При этом, сформированная НМЦК значительно ниже рассчитанной в соответствии с требованиями указанных документов.

По результатам аукциона в электронной форме ОГКУ «Томскавтодор» в 2020 году на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через р. Суйга на км 165 автомобильной дороги Первомайское - Белый Яр в Верхнекетском районе Томской области заключен Государственный контракт от 30.03.2020 № 2-р20 на сумму 63 809,614 тыс. руб.

Срок начала работ: с даты заключения контракта (30.03.2020). Срок завершения работ 01.10.2021. Общая продолжительность ремонтных работ - 18 месяцев.

Необходимо обратить внимание, что продолжительность выполнения работ по капитальному ремонту мостового перехода определена расчетом в составе раздела «Проект организации строительства» проектной документации (получившей положительное заключение) и составила 100 календарных дней или 3,5 месяца; раздел учитывает природные условия, дислокацию и мощность подрядной строительной организации, уровень развития транспортной сети, наличие стройиндустрии, требования охраны окружающей среды и сроки строительства.

Таким образом, проектная продолжительность работ по капитальному ремонту, равная 3,5 месяцам, не была учтена ни ОГКУ «Томскавтодор» при формировании Перечня и объемов финансирования объектов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них за счет средств областного бюджета на 2020 год, ни Департаментом транспорта при утверждении указанного перечня (распоряжение от 12.02.2020 №18) и доведении до ОГКУ «Томскавтодор» лимитов бюджетных обязательств, в результате чего срок проведения ремонтных работ, при отсутствии технической и технологической необходимости, увеличен до 18  месяцев.

Строительный контроль за капитальным ремонтом мостового перехода ОГКУ «Томскавтодор» осуществлял самостоятельно в соответствии с ч. 2 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

Согласно п.2.3 Контракта от 30.03.2020, ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ оплата выполненных работ произведена Заказчиком в полном объеме после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) без замечаний со стороны Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании представленного подрядчиком счета.

В ходе контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты осуществлен выезд на объект «Капитальный ремонт мостового перехода через р.Суйга на км 165 автомобильной дороги Первомайское - Белый Яр в Верхнекетском районе Томской области» с целью визуального осмотра и выборочных контрольных обмеров объемов работ, выполненных в период 2020-2021 гг. подрядчиком, в рамках заключенного с ним контракта от 30.03.2020 №2-р/20.	 Осмотр выполненных работ и выборочные контрольные обмеры проводились с участием представителей ОГКУ «Томскавтодор».

На автомобильной дороге общего пользования регионального значения Первомайское - Белый Яр в Верхнекетском районе Томской области между 165 и 166 километровыми дорожными знаками расположен мостовой переход через реку. Указатели наименования реки отсутствуют; конструкция моста деревянная; имеются дощатые перильные ограждения; настил дощатый. На момент осмотра конструкция мостового перехода не отремонтирована. На подъезде к мостовому переходу (в сторону Белого Яра) установлен километровый дорожный знак «165».

Предъявленный специалистами ОГКУ «Томскавтодор» к освидетельствованию мостовой переход располагается на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Первомайское - Белый Яр в Верхнекетском районе Томской области между 166 и 167 километровыми дорожными знаками. Проектно-сметная документация, являющаяся приложением к государственному контракту, согласно пояснениям специалистов ОГКУ «Томскавтодор», разрабатывалась на предъявленный к освидетельствованию мостовой переход.

Согласно пояснению заместителя директора по организационно-правовым вопросам ОГКУ «Томскавтодор» от 23.06.2022 №1490 на бухгалтерском балансе Учреждения согласно инвентарным карточкам нефинансовых активов №7000104, 7000109, 7000110 находится 3 мостовых перехода через р. Суйга со следующими наименованиями и характеристиками:

- наименование: «м.п.р. Суйга Г-7, а/д Первомайское-Белый Яр 169 км»; паспорт: «на 169 км с. Ягодное»; краткая индивидуальная характеристика объекта: «деревянный Г-7, протяженностью 12 п.м с. Санджик»;

- наименование: «м.п.р. Суйга Г-7, а/д Первомайское-Белый Яр 165 км»; паспорт: «на 165 км с. Ягодное»; краткая индивидуальная характеристика объекта: «сталежелезобетонный Г-7, протяженностью 36,96 м с. Ягодное»;

- наименование: «м.п.р. Суйга Г-7, а/д Первомайское-Белый Яр 163 км»;  паспорт:  «деревянный Г-7,  протяженностью 12 пм с. Ягодное».

Существенное расхождение установленных километровых дорожных знаков с проектным линейным километражем автомобильной дороги, согласованным в проекте организации дорожного движения а/д Первомайское - Белый Яр с УГИБДД УМВД России по Томской области в 2013 году, вызвано строительством, реконструкцией и изменением отдельных участков дорог путем их спрямления или удлинения в период эксплуатации данной дороги с 1977 года.

Также в пояснении от 23.06.2022 указано, что мостовой переход через р. Суйга на 165 км а/д фактически расположен на км 163+400 проектного линейного километража а/д. Исходя из пояснения и анализом дополнительно предоставленных документов следует, что наименования трех мостовых переходов, в том числе объекта капитального ремонта, отраженные в бухгалтерском учете, не соответствуют ни проектным показателям километража (проект организации дорожного движения а/д Первомайское - Белый Яр согласованный с УГИБДД УМВД России по Томской области), ни фактически установленным до настоящего времени километровым дорожным знакам.

Учитывая близкие расстояния между тремя мостовыми переходами через р. Суйга, расхождение по показателям километража существующих дорожных знаков, проектных значений и наименования объектов, отраженных в бухгалтерском учете, подтвердить или опровергнуть проведение работ на нужном объекте не представляется возможным.

Контрольные обмеры выполнены по отремонтированному мостовому переходу, указанному специалистами ОГКУ «Томскавтодор» и расположенному на участке автомобильной дороги  общего пользования регионального значения Первомайское - Белый Яр в Верхнекетском районе Томской области между 166 и 167 километровыми дорожными знаками.

Общую длину мостового перехода с подходами через р. Суйга достоверно определить не представилось возможным, ввиду отсутствия явно выраженных границ с существующей автомобильной дорогой, за пределами границ ремонтируемого участка.

Контрольными обмерами и выборочным анализом актов о приемке работ установлено:

- несоответствие геометрических размеров (ширины) участка автомобильной дороги, устраненные в ходе контрольного мероприятия в рамках содержания дорог;

- невыполнение сопряжения моста с насыпью площадью  22,774 кв.м;

- допущенный в результате счетной ошибки при составлении акта ф. КС-2 излишний объем бетона 25,042 куб.м.

Таким образом, в нарушение п. 6.3, п. 6.4 контракта от 30.03.2020 № 2-р20 стоимость выполненных работ по акту КС-2 от 25.11.2020 №5 неправомерно завышена подрядчиком, принята и оплачена ОГКУ «Томскавтодор» в общей сумме 250,7 тыс.руб.

Подрядчиком излишне полученные денежные средства по контракту от 30.03.2020 № 2-р20 в сумме 250,7 тыс.руб. возвращены в доход областного бюджета на лицевой счет 04652249810 открытый в УФК по Томской области (Департамент финансов Томской области, ОГКУ «Томскавтодор») 01.11.2022 платежным поручением № 753.

Дополнительные сведения:

Акт проверки, направленный в ОГКУ «Томскавтодор» подписан без замечаний с пояснениями.

Начальнику Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области направлено информационное письмо.

На основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» руководителю ОГКУ «Томскавтодор» направлено Представление для принятия мер по предупреждению выявленных нарушений, о привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Аудитор Контрольно-счетной палаты

И.Я. Матвеева