## КИ прил 5 и 5.1
Приложение 9
Анализ объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых в 2021 году за счет средств областного бюджета, на предмет их завершенности в отчетном периоде. Структура кассовых расходов на строительство объектов в разрезе источников.
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование объектов по ответственным исполнителям ГП | Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета |  |  |  | Освоение (подтверждение выполненных объемов работ) за 2021 год за счет всех источников финансирования (согласно информации, предоставленной ГРБС) |  |  |  | Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2021 году | Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет после 31.12.2021 в соответствии с п. 5 ст.242 БК РФ | Размер непогашенных на 31.12.2021 авансовых платежей за счет средств областного бюджета | Объем средств, направленных в 2021 году на завершение работ
|  | средства областного бюджета |  | средства федерального бюджета |  | общий объем финансирования за счет всех источников | в том числе средства:
|  | план по уточненной сводной бюджетной росписи | кассовое исполнение | план по уточненной сводной бюджетной росписи | кассовое исполне-ние |  | областного бюджета | федерального бюджета | местного бюджета |  |  |  | общий объем финансирования | в т.ч. средств областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всего, в том числе: | 2927825.8 | 1953171.6 | 7015723.7 | 4164253.9 | 5782693.5 | 1845343.2 | 3875985.5 | 61364.8 | 251869 | 108505.8 | 900 | 650667.4 | 223237
| департаменты | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Объекты капитального строительства государственной собственности | 1417115.2 | 620728.8 | 5062160.6 | 2357357.9 | 2689932.2 | 620842.9 | 2069089.3 | 0 | 251746 | 1463.3 | 0 | 93080.4 | 64814
| Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 1510710.6 | 1332442.8 | 1953563.1 | 1806896 | 3092761.3 | 1224500.3 | 1806896.2 | 61364.8 | 123 | 107042.5 | 900 | 557587 | 158423
I | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 322443.8 | 249100.8 | 1438500 | 1438500 | 1399100.8 | 249100.8 | 1150000 |  |  |  | 0 | 86014 | 22350.1
| Объекты капитального строительства государственной собственности | 322443.8 | 249100.8 | 1374836.1 | 1374836.1 | 1335436.9 | 249100.8 | 1086336.1 |  |  |  | 0 | 22350.1 | 22350.1
| Национальная экономика | 322443.8 | 249100.8 | 1374836.1 | 1374836.1 | 1335436.9 | 249100.8 | 1086336.1 |  |  |  | 0 | 22350.1 | 22350.1
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 322443.8 | 249100.8 | 1374836.1 | 1374836.1 | 1335436.9 | 249100.8 | 1086336.1 |  |  |  | 0 | 22350.1 | 22350.1
| Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области | 322443.8 | 249100.8 | 1374836.1 | 1374836.1 | 1335436.9 | 249100.8 | 1086336.1 |  |  |  | 0 | 22350.1 | 22350.1
в том числе:
1 | Строительство мостового перехода через р.Яя на автомобильной дороге Большедорохово-Тегульдет в Зырянском районе Томской области |  |  | 288500 | 288500
|  | 396.4 | 396.4 |  |  | 396.3 | 396.3
2 | Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области | 154028 | 153593.4 |  |  | 153593.4 | 153593.4
3 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово - Могочино - Суйга на участке км 6+540 - км 8+933 (с. Нарга) в Молчановском районе Томской области | 758.5 | 758.5 |  |  | 758.5 | 758.5 | [5 empty] | 14575.5 | 14575.5
|  | 13817 | 13817 |  |  | 13817 | 13817
4 | Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области |  |  | 1086336.1 | 1086336.1 | 1086336.1 |  | 1086336.1
5 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово – Могочино – Суйга на участке км 10+476 – км 14+009 (с. Могочино) в Молчановском районе Томской области | 7774.6 | 7774.6 |  |  | 7774.6 | 7774.6 | [5 empty] | 7774.6 | 7774.6
6 | Строительство линии электроосвещения и светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке км 19+000-км 19+550 в Томском районе Томской области | 24 | 0
7 | Строительство линии электроосвещения и светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Томск-Каргала-Колпашево на участке км 26+525-км 27+460 в Томском районе Томской области | 24 | 0
8 | Строительство линии электроосвещения и светофорного объекта на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок-Моряковский Затон на участках км 3+800-км 6+650, км 17+110-км 17+775 в Томском районе Томской области | 24 | 0
9 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на площади Транспортной в г. Томске | 16760.9 | 16760.9 |  |  | 16761 | 16761
10 | Строительство мостового перехода через р. Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Томской области (в тч ПСД) | 5050 | 0
11 | Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5 (ПСД) | 56000 | 56000 |  |  | 56000 | 56000
12 | Строительство мостового перехода через р. Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области | 3599.5 | 0
13 | Строительство мостового перехода через р. Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области | 3599.5 | 0
14 | Строительство мостового перехода через р. Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области | 3599.5 | 0
15 | Строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19+600 автомобильной дороги Александровское - 35 км в Александровском районе Томской области | 7487.9 | 0
16 | Строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги Томск-Аникино-Ярское к автомобильной дороге Томск-Аэропорт | 49500 | 0
| Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области |  |  | 63663.9 | 63663.9 | 63663.9 |  | 63663.9 |  |  |  |  | 63663.9
| Национальная экономика |  |  | 63663.9 | 63663.9 | 63663.9 |  | 63663.9 |  |  |  |  | 63663.9
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  |  | 63663.9 | 63663.9 | 63663.9 |  | 63663.9 |  |  |  |  | 63663.9
| Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области |  |  | 63663.9 | 63663.9 | 63663.9 |  | 63663.9 |  |  |  |  | 63663.9
17 | Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга-Томск на 76 км |  |  | 63663.9 | 63663.9 | 63663.9 |  | 63663.9 |  |  |  |  | 63663.9
II | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 17743.3 | 17620.2 | 235313.4 | 231336 | 258305.5 | 17620.2 | 231336 | 9349.3 | 123 |  |  | 81996.8 | 12387.5
| Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 17743.3 | 17620.2 | 235313.4 | 231336 | 258305.5 | 17620.2 | 231336 | 9349.3 | 123 |  |  | 81996.8 | 12387.5
| Национальная экономика | 17743.3 | 17620.2 | 235313.4 | 231336 | 258305.5 | 17620.2 | 231336 | 9349.3 | 123 |  |  | 81996.8 | 12387.5
| Сельское хозяйство и рыболовство | 3819.6 | 3819.5 | 9422.2 | 9422.1 | 14143.3 | 3819.5 | 9422.1 | 901.7 |  |  |  | 14143.3 | 3819.5
| Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" | 3819.6 | 3819.5 | 9422.2 | 9422.1 | 14143.3 | 3819.5 | 9422.1 | 901.7 |  |  |  | 14143.3 | 3819.5
18 | Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне компактной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты | 1930 | 1930 | 9422.2 | 9422.1 | 12253.8 | 1930 | 9422.1 | 901.7 |  |  |  | 14143.3 | 3819.5
|  | 1889.6 | 1889.5 |  |  | 1889.5 | 1889.5
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 13923.7 | 13800.7 | 225891.2 | 221913.9 | 244162.2 | 13800.7 | 221913.9 | 8447.6 | 123 |  |  | 67853.5 | 8568
| Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", | 13923.7 | 13800.7 | 225891.2 | 221913.9 | 244162.2 | 13800.7 | 221913.9 | 8447.6 | 123 |  |  | 67853.5 | 8568
в том числе:
| Коммунальное хозяйство | 11401.1 | 11278.1 | 144326.8 | 140349.5 | 151741.1 | 11278.1 | 140349.5 | 113.5 | 123 |  |  | 48147.7 | 8171.2
19 | Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области | 8171.2 | 8171.2 | 39894.2 | 39894 | 48147.7 | 8171.2 | 39894 | 82.5 | 0 |  |  | 48147.7 | 8171.2
20 | Газоснабжение с. Тегульдет, Тегульдетского района, Томской области | 3229.9 | 3106.9 | 104432.6 | 100455.5 | 103593.4 | 3106.9 | 100455.5 | 31 | 123
| Жилищное хозяйство | 396.8 | 396.8 | 12830.3 | 12830.3 | 16352 | 396.8 | 12830.3 | 3124.9 |  |  |  | 19705.8 | 396.8
21 | Строительство жилого дома, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (по адресу с. Новониколаевка, ул. Центральная, 65 Асиновский район Томская область) | 90.7 | 90.7 | 2933.3 | 2933.3 | 4925.6 | 90.7 | 2933.3 | 1901.6 |  |  |  | 4955.6 | 90.7
22 | Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24а/1, ул. Лесная, 24а/3; Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24а/4, ул. Лесная, 24а/6; Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24а/5 | 306.1 | 306.1 | 9897 | 9897 | 11426.4 | 306.1 | 9897 | 1223.3 |  |  |  | 14750.2 | 306.1
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2125.8 | 2125.8 | 68734.1 | 68734.1 | 76069.1 | 2125.8 | 68734.1 | 5209.2
23 | Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь Томской области | 2125.8 | 2125.8 | 68734.1 | 68734.1 | 76069.1 | 2125.8 | 68734.1 | 5209.2
III | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 2304807.6 | 1409593.3 | 5149174.6 | 2331753.4 | 3673647 | 1332550.3 | 2331985 | 9111.7 | 251746 | 77042.8 | 0 | 174151.5 | 32541.4
| Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области | 1055229 | 332267.3 | 3687324.5 | 982521.8 | 1315020.3 | 332267.1 | 982753.2 | 0 | 251746 | 0 | 0 | 31255.3 | 2988.9
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 222542.9 | 135173 | 802577.4 | 187265.9 | 322438.9 | 135173 | 187265.9 |  | 203812.9
| Жилищное хозяйство | 222542.9 | 135173 | 802577.4 | 187265.9 | 322438.9 | 135173 | 187265.9 |  | 203812.9
| Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области", | 222542.9 | 135173 | 802577.4 | 187265.9 | 322438.9 | 135173 | 187265.9 |  | 203812.9
24 | Строительство жилого многоквартирного дома по пер. Целинному в г. Томске | 200267.4 | 112897.5 | 271926.6 | 187265.9 | 303708.9 | 116443 | 187265.9 |  | 203812.9
|  | 3545.5 | 3545.5
25 | Строительство жилых многоквартирных домов в мкр. №8 г. Томска | 18730 | 18730 | 530650.8 |  | 18730 | 18730
| Образование | 8131.5 | 0 | [6 empty] | 8131.5
| Среднее профессиональное образование | 8131.5 | 0 | [6 empty] | 8131.5
| Государственная программа "Развитие образования в Томской области", | 8131.5 | 0 | [6 empty] | 8131.5
26 | Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2 | 4187.9 | 0 | [6 empty] | 4187.9
27 | Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий» по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области | 3943.6 | 0 | [6 empty] | 3943.6
| Здравоохранение | 741458.9 | 194225.4 | 2851898 | 766989.5 | 961446.1 | 194225.2 | 767220.9 |  | 36485.3 |  |  | 120 | 120
| Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" | 741458.9 | 194225.4 | 2851898 | 766989.5 | 961446.1 | 194225.2 | 767220.9 |  | 36485.3 |  |  | 120 | 120
| Амбулаторная помощь | 34990.9 | 7788 | 349311.1 | 68524.5 | 76312.5 | 7788 | 68524.5 |  | 27202.9 |  |  | 0 | 0
28 | Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170 | 4763.4 | 4763.4 |  |  | 4763.4 | 4763.4
|  | 15418.3 | 3024.6 | 349311.1 | 68524.5 | 71549.1 | 3024.6 | 68524.5 |  | 12393.7
29 | Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота) | 10889.9 | 0 | [6 empty] | 10889.9
30 | Строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64 | 3919.3 | 0 | [6 empty] | 3919.3
| Стационарная медицинская помощь | 686468 | 172094.1 | 2502586.9 | 698465 | 870790.4 | 172094 | 698696.4 |  | 3625.6 |  |  | 120 | 120
31 | Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер" | 621869 | 171866.9 | 2502586.9 | 698465 | 870670.4 | 171974 | 698696.4 |  | 2253.8
|  | 107.2 | 107.2
32 | Строительство теплого перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ "Кривошеинская районная больница" по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая | 1371.8 | 0 | [6 empty] | 1371.8
33 | Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену | 63000 | 0
34 | Реконструкция внутриплощадочных сетей ОГАУЗ "Кожевниковская РБ" расположенная по адресу: Томская область с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4 | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 | [5 empty] | 120 | 120
| Другие вопросы в области здравоохранения | 20000 | 14343.3 |  |  | 14343.2 | 14343.2 |  |  | 5656.8
35 | Строительство отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» в Асиновском районе Томской области по адресу: г.Асино, ул. им. Гончарова, 170 | 20000 | 14343.3 |  |  | 14343.2 | 14343.2 |  |  | 5656.8
| Социальная политика | 83095.7 | 2868.9 | 32849.1 | 28266.4 | 31135.3 | 2868.9 | 28266.4 |  | 3316.3 |  | 0 | 31135.3 | 2868.9
| Социальное обслуживание населения | 83095.7 | 2868.9 | 32849.1 | 28266.4 | 31135.3 | 2868.9 | 28266.4 |  | 3316.3 |  | 0 | 31135.3 | 2868.9
| Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" | 83095.7 | 2868.9 | 32849.1 | 28266.4 | 31135.3 | 2868.9 | 28266.4 |  | 3316.3 |  | 0 | 31135.3 | 2868.9
36 | Строительство спальных корпусов N 1 на 100 койко-мест и N 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 1590.8 | 1165.8 | 32849.1 | 28266.4 | 31135.3 | 2868.9 | 28266.4 |  | 3316.3 |  |  | 31135.3 | 2868.9
|  | 1725.5 | 1703.1
37 | Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 1974 | 0 |  |  | 0
|  | 52410 | 0 |  |  | 0
38 | Строительство водозабора для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 3281 | 0 |  |  | 0
|  | 12842.8 | 0
39 | Реконструкция здания филиала ОГБУ «Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района» по адресу: Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, д. 1 | 3443.1 | 0 |  |  | 0
40 | Реконструкция здания (пристройка лифта) ОБГУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск», расположенного по адесу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 7а | 1395.5 | 0 |  |  | 0
41 | Очистные сооружения для ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» | 4433 | 0 |  |  | 0
| Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 1249578.6 | 1077326 | 1461850.1 | 1349231.6 | 2358626.7 | 1000283.2 | 1349231.8 | 9111.7 |  | 77042.8 |  | 142896.2 | 29552.5
| Образование | 1210313.8 | 1046363.2 | 1304329.3 | 1191717.5 | 2168386.9 | 969320.4 | 1191717.6 | 7348.9 |  | 77042.8
| Государственная программа "Развитие образования в Томской области", | 1210313.8 | 1046363.2 | 1304329.3 | 1191717.5 | 2168386.9 | 969320.4 | 1191717.6 | 7348.9 |  | 77042.8
| Дошкольное образование | 1175598.3 | 1016744.8 | 782506.9 | 670557.5 | 1611871.5 | 939702 | 670557.6 | 1611.9 |  | 77042.8
42 | Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Владимира Высоцкого, 16 в г.Томске | 96141.4 | 94046.3 | 88690.8 | 86758 | 180985.3 | 94046.3 | 86758 | 181
43 | Дошкольная образовательная организация на 220 мест по ул. Иркутский тракт, 175/3 в г.Томске | 120695.8 | 117142.7 | 136822.5 | 132794.7 | 250187.6 | 117142.7 | 132794.7 | 250.2
44 | Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Ивана Черных, 73 в г.Томске | 200350 | 200316.6 |  |  | 142092.2 | 129653 | 12297.1 | 142.1 |  | 73182.6
|  | 2519 | 2519 | 12297.1 | 12297.1
45 | Дошкольная образовательная организация на 145 мест по адресу: г.Томск, ул. Архитектора Василия Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1) | 140559.5 | 127100.4 | 114172.4 | 103240 | 230571 | 127100.4 | 103240 | 230.6
46 | Дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: г.Томск, ул. Ивановского, 18 (1 корпус) | 162232.4 | 113800.9 | 130521.4 | 91556.7 | 205563.2 | 113800.9 | 91556.7 | 205.6
47 | Дошкольная образовательная организация на 145 мест по адресу: г.Томск, ул. Ивановского, 18 (2 корпус) | 99744.1 | 74308 | 80247.5 | 59783.2 | 134225.5 | 74308 | 59783.3 | 134.2
48 | Дошкольная образовательная организация по адресу: г.Томск, мкр. Наука, ул. Академика Сахарова, 46 | 69306.3 | 69306.3 |  |  | 213530.1 | 118404.9 | 94911.7 | 213.5 |  | 3860.2
|  | 53020.7 | 52958.8 | 95022.7 | 94911.7
49 | Дошкольная образовательная организация по адресу: г.Томск, ул. Демьяна Бедного, 4а | 231029.1 | 165245.8 | 124732.5 | 89216.1 | 254716.6 | 165245.8 | 89216.1 | 254.7
| Общее образование | 34715.5 | 29618.4 | 521822.4 | 521160 | 556515.4 | 29618.4 | 521160 | 5737
50 | Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест | 1359.2 | 1359.2 | 43946.3 | 43946.3 | 46050.1 | 1359.2 | 43946.3 | 744.6
|  | 5076.6 | 0 |  |  | 0
51 | Строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного в г. Томске | 13500 | 13500 | 477876.1 | 477213.7 | 510465.3 | 28259.2 | 477213.7 | 4992.4
|  | 14779.7 | 14759.2
| Физкультура и спорт | 5478.5 | 1410.3 | 45599.5 | 45599.5 | 47343.6 | 1410.3 | 45599.5 | 333.8
| Массовый спорт | 5478.5 | 1410.3 | 45599.5 | 45599.5 | 47343.6 | 1410.3 | 45599.5 | 333.8
| Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" | 5478.5 | 1410.3 | 45599.5 | 45599.5 | 47343.6 | 1410.3 | 45599.5 | 333.8
в том числе:
52 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им. О.Рахматулиной" по ул. Ленина, 52 в г. Колпашево Колпашевского района Томской области | 4068.2 | 0
53 | Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36х21 м в с.Молчаново Молчановского района Томской области | 1410.3 | 1410.3 | 45599.5 | 45599.5 | 47343.6 | 1410.3 | 45599.5 | 333.8
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 33786.3 | 29552.5 | 111921.3 | 111914.6 | 142896.2 | 29552.5 | 111914.7 | 1429 |  |  |  | 142896.2 | 29552.5
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 33786.3 | 29552.5 | 111921.3 | 111914.6 | 142896.2 | 29552.5 | 111914.7 | 1429 |  |  |  | 142896.2 | 29552.5
| Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области», | 33786.3 | 29552.5 | 111921.3 | 111914.6 | 142896.2 | 29552.5 | 111914.7 | 1429 |  |  |  | 142896.2 | 29552.5
в том числе:
54 | Жилые улицы № 1, Тояновская в пос.Зональная Станция Томского района Томской области | 33786.3 | 29552.5 | 111921.3 | 111914.6 | 142896.2 | 29552.5 | 111914.7 | 1429 |  |  |  | 142896.2 | 29552.5
IV | Департамент социальной защиты населения Томской области | 39442.4 | 39360.7 |  |  | 39475 | 39475 |  |  |  | 1463.3 |  | 39475 | 39475
| Объекты капитального строительства государственной собственности | 39442.4 | 39360.7 |  |  | 39475 | 39475 |  |  |  | 1463.3 |  | 39475 | 39475
| Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" | 39442.4 | 39360.7 |  |  | 39475 | 39475 |  |  |  | 1463.3 |  | 39475 | 39475
55 | Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" в п. Победа Шегарского района | 39442.4 | 39360.7 |  |  | 39475 | 39475 |  |  |  | 1463.3 |  | 39475 | 39475
V | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 243388.7 | 237496.6 | 192735.7 | 162664.5 | 412165.2 | 206596.9 | 162664.5 | 42903.8 |  | 29999.7 | 900 | 269030.1 | 116483
| Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 243388.7 | 237496.6 | 192735.7 | 162664.5 | 412165.2 | 206596.9 | 162664.5 | 42903.8 |  | 29999.7 | 900 | 269030.1 | 116483
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 243388.7 | 237496.6 | 192735.7 | 162664.5 | 412165.2 | 206596.9 | 162664.5 | 42903.8 |  | 29999.7 | 900 | 269030.1 | 116483
| Коммунальное хозяйство | 243388.7 | 237496.6 | 192735.7 | 162664.5 | 412165.2 | 206596.9 | 162664.5 | 42903.8 |  | 29999.7 | 900 | 269030.1 | 116483
| Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области", | 243388.7 | 237496.6 | 192735.7 | 162664.5 | 412165.2 | 206596.9 | 162664.5 | 42903.8 |  | 29999.7 | 900 | 269030.1 | 116483
56 | Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области | 18477.7 | 18477.7 |  |  | 25167.7 | 18477.7 |  | 6690 |  |  |  | 25167.7 | 18477.7
57 | Строительство газовой блочно-модульной котельной в д. Большое Протопопово Томского района Томской области | 13786.9 | 13786.9 |  |  | 22368.9 | 13786.9 |  | 8582 |  |  |  | 22368.9 | 13786.9
58 | Строительство газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области | 27222.8 | 27222.8 |  |  | 27497.8 | 27222.8 |  | 275 |  |  |  | 27497.8 | 27222.8
59 | Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», г. Асино Томской области | 41895.5 | 41895.5 |  |  | 30549 | 30243.5 |  | 305.5 |  | 11652.02
60 | Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. 8 очередь. 1 этап | 6998 | 6769.3 |  |  | 8367.5 | 6769.3 |  | 1598.2 |  |  |  | 8367.5 | 6769.3
61 | Газоснабжение д. Поросино Томского района Томской области | 16040 | 16040 |  |  | 21515.2 | 16040 |  | 5475.2 |  |  |  | 21515.2 | 16040
62 | Газоснабжение с. Зырянское Зырянского района Томской области | 20000 | 19989.7 |  |  | 20191.6 | 19989.7 |  | 201.9
63 | Газоснабжение д.Феоктистовка Асиновского района Томской области | 28900.5 | 25829.2 |  |  | 26090.1 | 25829.2 |  | 260.9 |  |  |  | 26090.1 | 25829.2
64 | Газификация микрорайона Степановка МО «Город Томск» | 45030.3 | 45030.3 |  |  | 52732.4 | 39043.3 |  | 13689.1 |  | 5986.99
65 | Сеть газопотребления мкр. Зелёный с.Первомайское Первомайского района Томской области | 3204.2 | 3204.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3204.2
66 | Строительство сетей газоснабжения на территории опережающего социально-экономического развития «Северск» | 5229.6 | 5217.7 |  |  | 6652.6 | 5217.6 |  | 1435 |  |  |  | 6652.6 | 5217.6
67 | Реконструкция станции водоподготовки производительностью 160 м3/час в с. Корнилово Томского района Томской области | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 210 | 90
68 | Реконструкция канализационного коллектора от станции водоподготовки до сборного колодца в с. Корнилово Томского района Томской области | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 210 | 90
69 | Реконструкция станции водоочистки расположенной по ул. Летняя с. Корнилово Томского района Томской области | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 210 | 90
70 | Реконструкция водозаборной скважины с. Корнилово Томского района Томской области | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 210 | 90
71 | Реконструкция водоводов исходной воды от скважин до станции водоподготовки пер. Рыкуна, 1а с.Корнилово Томского района Томской области | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 210 | 90
72 | Реконструкция электрических линий управления водозаборными скважинами с.Корнилово Томского района Томской области | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 210 | 90
73 | Реконструкция участка водопровода от перекрестка ул.Лесная и ул.Молодежной по ул.Восточной с.Корнилово Томского района Томской области | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 210 | 90
74 | Реконструкция водоводов диаметром 160 мм от станции водоподготовки до перекрестка ул.Лесной и ул.Молодежной с.Корнилово Томского района Томской области | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 210 | 90
75 | Реконструкция участка водопровода от ул.Восточной до ул.Воскресенской мкр.Красная горка с.Корнилово Томского района Томской области | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 210 | 90
76 | Реконструкция участка водопровода от пер.Охотничий до ул.Пролетарской с.Корнилово Томского района Томской области | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 210 | 90
77 | Реконструкция системы водоснабжения с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | 4837.9 | 4837.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4837.9
78 | Реконструкция станции водоподготовки, строительство водовода для подключения нового мкр. Северный в с. Мельниково Шегарского района Томской области | 2218.6 | 2218.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2218.6
79 | Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области | 2981.3 | 2239.9 | 120330.8 | 90406.3 | 93202.4 | 2239.9 | 90406.3 | 556.2 |  |  |  | 93202.4 | 2239.9
80 | Строительство станции водоподготовки в с. Лучаново Томского района Томской области | 899.6 | 899.6 | 36880.5 | 36880.5 | 38167.9 | 899.6 | 36880.5 | 387.8 |  |  |  | 38167.9 | 899.6
81 | Станция водоподготовки производительностью 18 м³/ч по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области | 1288.8 | 823 | 34769.7 | 34769.7 | 35943.7 | 823 | 34769.7 | 351
82 | Сети водоснабжения в с. Средний Васюган | 1377 | 14.3 | 754.7 | 608 | 718.4 | 14.4 | 608 | 96