Информация по контрольному мероприятию «Проверка использования средств областного бюджета, предоставленных местным бюджетам на капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений в рамках государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Томской области» в 2021 году».

Основание для проведения контрольного мероприятия:

п. 28 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2023 год, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2022 № 63.

Цели контрольного мероприятия:

- проверка законности и эффективности расходования средств, выделенных в рамках государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Томской области»;

- проверка деятельности исполнительных органов государственной власти и  органов местного самоуправления по обеспечению выполнения государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Томской области».

Перечень проверяемых объектов:

Департамент архитектуры и строительства Томской области,

Управление образования администрации Асиновского района.

Проверяемый период: 2021 год.

Ключевые результаты мероприятия:

Государственной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 345а, в рамках решения Задачи «Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Томской области» запланированы расходы на 2021 в общей сумме 936 286,8 тыс. руб. (249 138,5 тыс. руб., средства ФБ, 676 301,7тыс. руб. средства ОБ, 10 846,6тыс. руб. средства МБ) в том числе предусмотрено финансирование капитального ремонта стадиона спортивного комплекса «Юность» МАОУ ДО ДЮСШ № 1 г. Асино, расположенного по адресу: г. Асино, ул. Советская, 27» в размере 36 842,1 тыс.руб., ( 35 000,0 тыс. руб. средства ОБ (95%), 1 842,1 тыс. руб. средств МБ (5%).

В рамках контрольного мероприятия установлено, что основные цели и задачи, предусмотренные государственной программой, в части улучшение качества муниципальных спортивных сооружений в целом достигнуты.

Условия предоставления субсидии в 2021 году бюджету МО Асиновский район Департаментом спорта соблюдены.

Значения результатов регионального проекта «Спорт-норма жизни» в рамках использования Субсидии, соответствуют значениям Госпрограммы 345а.

Значение результата «Степень технической готовности объекта капитального ремонта 100%»;

Дата достижения результата – 31.12.2021.

Правообладателем нежилого строения и земельного участка по адресу: г. Асино, ул. Советская, д. 27 является МО Асиновский район.

Спортивное сооружение, включая здание, футбольное поле, беговые дорожки, трибуны и т.д., переданы МАОУ ДО ДЮСШ №1 г. Асино в оперативное управление на основании постановления Администрации Асиновского района от 12.10.2016 № 1491 «О закреплении имущества в оперативном управлении», договора о передаче муниципального имущества от 14.10.2016 № 939.

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки, требующие принятие управленческих решений для их устранения со стороны Администрации Асиновского района.

- Нарушения в части осуществления процедуры закупок.

Заказчиком закупок на выполнение работ по капитальному ремонту стадиона  выступало автономное учреждение МАОУ ДО ДЮСШ №1 г. Асино.

Проверкой установлено, что План закупки на 2020 календарный год утвержден и размещен с нарушением установленного срока. Дата размещения изменений Плана закупок превышает 10 календарных дней с даты их утверждения.

В извещении о проведении аукциона заказчиком не установлены требования об обеспечении заявок на участие в аукционе и об обеспечении исполнения договора.

В размещенной  документации об аукционе Заказчиком  не установлено требование об обеспечении заявок на участие в закупке.

Установлены несоответствия требований об обеспечении договора, установленном заказчиком в документации о закупке и отсутствии данного требования в извещении о закупке.

Таким образом, установлены признаки нарушений Закона № 223-ФЗ и Положения 908.

2. Нарушения в части разработки проектной документации.

Проектная документация по объекту разработана не в соответствии с техническим заданием.

2.1. Техническим заданием на выполнение проектно-сметной документации предусмотрен монтаж трибун готового заводского изготовления с их креплением к закладным деталям в фундаментной плите. Анализом проектной документации наличие запроектированных закладных деталей в фундаментных плитах не установлено. Конструктивные решения по креплению трибун и навеса в составе проектной документации не разработаны.

2.2. Описание конструктивного решения по гидроизоляции битумной мастикой в Рабочей документации и объемы работ, рассчитанные в локальном сметном расчете  имеют расхождения.

В Рабочей документации предусмотрена обработка обмазочной гидроизоляцией за 2 раза всех железобетонных поверхностей (фундаментных плит), соприкасающихся с грунтом. В сметной документации  общая площадь битумной гидроизоляции указана 923,26 кв.м, что соответствует суммарной площади всех поверхностей каждой из фундаментных плит, а не только поверхностей (фундаментных плит), соприкасающихся с грунтом.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что в проектной документации допущены несоответствия техническому заданию и обязательным требованиям действующих нормативно-правовых актов. В свою очередь в Рабочей документации описание конструктивных решений не соответствует сметной документации.

В связи с указанным, выдача положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта от 23.06.2020  имеет признаки нарушения п. 17 Порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых финансируется полностью или частично за счет средств областного бюджета.

Выявленные расхождения повлияли на качество выполненных работ.

- Анализ выполнения работ на объекте.

Для реализации проекта «Капитальный ремонт стадиона спортивного комплекса «Юность» МАОУ ДО ДЮСШ № 1 г. Асино, по результатам электронного аукциона заключен договор от 28.07.2020  с подрядной организацией. Срок выполнения работ по Договору с 28.07.2020 по  15.06.2021.

В рамках Договора предусмотрен капитальный ремонт стадиона спортивного комплекса и фасада спортивного комплекса с его утеплением. Приложениями к договору является проектно-сметная документация, техническое задание.

Финансирование ремонтных работ по фасаду осуществлялось за счет средств местного бюджета, стадион с трибунами, беговыми площадками и футбольным полем отремонтированы за счет средств областного и местного бюджетов на условии софинансирования.

Заключен так же муниципальный контракт от 17.07.2020 на осуществление функций технического надзора за выполнением работ.

Согласно техническим решениям, приняты следующие изменения:

- заменить основания покрытия футбольного поля из песка на многослойное щебеночное основание различных фракций для создания более прочного основания;

- заменить марку искусственного газона ввиду продолжительного срока поставки, предложенного поставщиками;

- выполнить работы по устройству навесного фасада здания без укладки утеплителя;

- принять решение о выполнении монолитных железобетонных фундаментных плит с размером, отличающимся от проектных значений, для смещения установки сборно-разборных трибун от фасада здания спортивного комплекса для монтажа водосточной системы, ранее не предусмотренной проектом;

- увеличить площадь покрытия беговых дорожек в связи с уточнением фактической площади;

- увеличить количество посадочных мест трибун на 17 шт., за счет уменьшения количества проходов с лестницами с 14 шт. до 10 шт. Ограждение смонтировать в количестве 4 шт.;

- исключить работы по устройству навесного фасада с облицовкой здания котельной;

- согласовать устройство покрытия из искусственного газона секторов поля.

В результате, техническими решениями, сметная стоимость проекта (в уровне цен на 1 квартал 2020 года) увеличена на общую сумму 14 980,236 тыс. руб. (34% от цены договора), при этом работы, предусмотренные утвержденной проектной документацией, исключены на общую сумму 11 822,521 тыс. руб. (26,84% от цены договора).

Исходя из анализа вышеуказанной документации следует, что подрядчиком приняты обязательства по выполнению ремонтных работ на сумму 47 202,855 тыс.руб.  С учетом того, что цена договора дополнительными соглашениями не менялась, акты о приемке выполненных работ КС-2 подписаны сторонами на сумму договора - 44 045,14 тыс. руб.

Акты о приемке выполненных работ подписаны сторонами договора и представителями технического надзора.

В рамках контрольного мероприятия осуществлен выезд на объект специалистов КСП Томской области, проведены выборочные контрольные обмеры и визуальный осмотр объемов ремонтно-строительных работ. При контрольных обмерах присутствовал заместитель начальника Управления образования Администрации Асиновского района, директор ДЮСШ-1, представитель технического надзора, подрядной организации и иные специалисты приглашенных к обмерам сторон.

Проверкой документации и визуальным осмотром установлены следующие нарушения и недостатки:

3.1.    Сметной документацией предусмотрена обработка обмазочной гидроизоляцией за 2 раза всех железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, общей площадью 923,26 кв.м. При принятии технического решения от 30.08.2020 №2 об увеличении площади фундаментных плит в объемы работ по гидроизоляции изменений не внесено.

Гидроизоляция верхних поверхностей фундаментных плит, предусмотренная проектной документацией к договору, подрядчиком выполнена только на 4% от сметного объема, что является признаком нарушения существенных условий договора подрядной организацией и ненадлежащим осуществлением своих функций техническим надзором.

3.2. Под фундаментной плитой проектной документацией предусмотрено устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. В актах ф. КС-2 подрядчиком работы по устройству бетонной подготовки не предъявлены, в составе предоставленной исполнительной документации выполнение указанных работ не отображено.

Невыполнение подготовительных работ по устройству фундаментных плит, в части устройства бетонной подготовки под них (толщиной 10 см), предусмотренной проектной документацией к договору, является признаком нарушения существенных условий договора подрядной организацией и ненадлежащим осуществлением своих функций техническим надзором.

3.3. В центральной части размещения трибун имеется проход с выходом из здания спортивного комплекса, где согласно пояснению директора ДЮСШ-1 б/д б/н предусмотрено размещение маломобильных групп населения. Однако, техническим заданием не предусмотрено, и в ПСД не запроектировано оборудование для выхода из манежа на зрительские трибуны маломобильных групп населения, что носит признаки нарушения п.12-1 Порядка 357-ра.

3.4. В составе проектной документации техническое решение по монтажу трибун к закладным деталям в фундаментной плите не разработано. Визуальным осмотром установлено, что крепление производилось по углам конструкций анкерами (болтами) к поверхности фундаментных плит.

Над трибунами смонтирован теневой навес (арочного типа). Рекомендуемый в паспорте производителя способ устройства фундамента и крепления стоек навеса подрядчиком не применен.

Задняя сторона навеса расположена вдоль всего здания на расстоянии около 0,6-0,7 м от его стены, фундаментные плиты примыкают к фасаду здания с 3 сторон.

Отмостка к зданию по периметру примыкания фундаментной плиты к зданию отсутствует, наличие уклона фундаментной плиты под трибуны визуально не установлено.

Передняя сторона теневого навеса расположена над поверхностью фундаментных плит вдоль первого ряда кресел всех секторов трибун (вода с навеса будет попадать на ноги зрителей). Вдоль первого ряда кресел крайнего левого сектора трибун, в проходе, под лестницами образовались многочисленные участки выкрашивания (разрушение) бетона фундаментных плит. Дождевые и талые воды стекают с передней и задней сторон навеса по всей их длине на фундаментные плиты, гидроизоляция верхних поверхностей которых не выполнена подрядчиком.

В результате систематического замокания фундаментных плит от осадков и таяния снега бетон начал разрушаться, что может вызвать коррозию металлических каркасов, а также замокание и грибковые поражения несущих стен здания, других конструкций.

Крепление стоек навеса осуществлено путем крепления анкерами к фундаментной плите, что не соответствует методике их крепления, указанной в паспорте на теневой навес для 5-рядных трибун ТН-3415. Согласно паспорту, крепление предусмотрено на отдельный фундаментный блок под каждую стойку с дополнительной приваркой каждой стойки навеса в 3-х местах к арматуре диметром 12-16 мм длиной 500-700 мм, забитой в грунт в 3-х направлениях относительно стойки с последующим бетонированием на глубину 850 мм. В проектной документации конструктивные решения по креплению стоек теневого навеса и трибун не разработаны. Крепление анкерами трибун и стоек навеса к фундаментной плите при отсутствии закладных деталей не может отвечать надежности и безопасности смонтированных конструкций.

Полномочия Контрольно-счетной палаты на определение прочности результатов выполняемых работ или оценку безопасности конструкций не распространяются.

Визуальный осмотр объекта показал, что при монтаже теневого навеса подрядчиком не соблюдена технология, предусмотренная паспортом оборудования, при этом техническим надзором работы приняты без претензий.

Стоимость услуг технического надзора по контракту составила 100 рублей, не оплачено.

Таким образом, в результате нарушений допущенных проектной организацией, техническим надзором и подрядной организацией, в частности:

- проектная документация разработана не в соответствии с техническим заданием, не учтен монтаж трибуны к закладным в фундаментной плите, указанный в техническом задании.

- при устройстве фундаментных плит не учтен монтаж закладных деталей, предусмотренных техническим решением,

- технология устройства отдельных фундаментов под стойки навеса, указанная в паспорте оборудования, подрядчиком не выполнена,

- работы по устройству бетонной подготовки под плиты не выполнены подрядчиком,

- техническое решение не учитывает затраты на дополнительное армирование,

- работы по гидроизоляции верхней поверхности плиты подрядчиком не выполнены,

- должный уклон для водоотвода дождевых и талых вод от здания и с поверхности плиты отсутствует;

- разрушение бетона верхней поверхности фундаментной плиты при эксплуатации

повлекло расходы в общей сумме 3 808,511 тыс. руб. не отвечающие принципу эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).

Наиболее значимые выводы:

Допущенные нарушения, как со стороны строительного контроля, подрядчика так и со стороны Заказчика привели к неэффективному использованию бюджетных средств.

Проектная документация по объекту не соответствует техническому заданию, так как не учтен монтаж трибуны к закладным в фундаментной плите, указанный в техническом задании; работы по устройству бетонной подготовки под плиты не выполнены подрядчиком; технология устройства отдельных фундаментов под стойки навеса, указанная в паспорте оборудования, подрядчиком не выполнена.

Установленные проверкой нарушения свидетельствуют об отсутствии со стороны ответственных лиц надлежащего контроля за эффективным использованием субсидии, качеством выполняемых работ.

Наиболее значимые предложения:

По результатам контрольного мероприятия Управлению образования Администрации Асиновского района Томской области рекомендовано усилить контроль за соблюдением условий контрактов и использованием гарантийного механизма исправления последствий некачественного выполнения работ.

МАОУ ДО ДЮСШ №1  при разработке технической документации для заключения контракта на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, финансируемых полностью или частично с привлечением средств областного бюджета, учитывать требования, предусмотренные «Порядком организации строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов, финансируемых полностью или частично с привлечением средств областного бюджета, утвержденным распоряжением Администрации Томской области от 24.04.2013 №357-ра», обеспечить контроль за устранением подрядчиком в рамках гарантийных обязательств недостатков, указанных в Акте.