Информация по контрольному мероприятию

«Проверка расходования бюджетных средств, предоставленных на выполнение мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках Государственной программы «Развитие образования в Томской области» в 2022 году»

1.Основание для проведения мероприятия: п.23 Плана работы Контрольно-счетной палаты Томской области на 2023 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 30.12.2022 №63.

2. Цель контрольного мероприятия: Проверка расходования средств областного бюджета на выполнение мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и оценка достижения Томской областью значений показателей регионального проекта.

3. Объекты контрольного мероприятия: Департамент общего образования Томской области, Департамент профессионального образования Томской области, Управления (отделы) образования (опеки и попечительства) администраций 11 муниципальных образований, 2 областных профессиональных образовательных организации.

4. Проверяемый период: 2022 год.

5. Результаты контрольного мероприятия:

На реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году были направлены средства в сумме 127 278,0 тыс.руб. (100% от утвержденного объема), из них средства федерального бюджета - 90 829,0 тыс.руб., областного бюджета - 36 449,0 тыс.руб.

Департаментом общего образования направлены средства в сумме 111 215,6 тыс.руб. на выполнение 3-х мероприятий регионального проекта:

- на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды (далее - ЦОС) в общеобразовательных организациях - 30 078,7 тыс.руб., из них 20 муниципальным образованиям - 29 506,0 тыс.руб. и 7 областным общеобразовательным учреждениям - 572,7 тыс.руб. Объем субсидии, предоставленной муниципальным образованиям, составил от 75,8 тыс.руб. (Парабельский район) до 13 645,4 тыс.руб. (г.Томск), и соответствует размеру, рассчитанному по методике (утверждена в приложении к государственной программе). Средства субсидий были направлены на оплату:

- приобретения ноутбуков, многофункциональных устройств (далее – МФУ), проекторов, интерактивных панелей, запасных частей, системных блоков, телевизоров, материалов для монтажа структурированной кабельной сети, акустических систем, которые получены общеобразовательными организациями и поставлены на учет.

- обучения педагогических и руководящих работников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в г.Томске и за пределами Томской области, командировочных расходов, связанных с прохождением обучения;

- на создание центра цифрового образования детей («ЗАТО Северск») - 17 443,5 тыс.руб. Было приобретено имущества в учреждение дополнительного образования «Центр «Поиск». В созданном центре проводятся на бесплатной основе реализация дополнительных общеобразовательных программ цифрового образования; конкурсы, олимпиады, хакатоны по цифровым технологиям, информатике; обучение детей программированию роботов и др.;

- на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС - 63 693,4 тыс.руб., из них 16 муниципальным образованиям - 60 182,8 тыс.руб. и 2 областным общеобразовательным учреждениям - 3 510,6 тыс.руб. Объем субсидии, муниципальным образованиям составил от 467,1 тыс.руб. (Зырянский район) до 18 480,9 тыс.руб. (г.Томск), и соответствует размеру, рассчитанному по методике (утверждена в приложении к государственной программе). Средства были направлены на приобретение МФУ (60 ед.) и ноутбуков с программным обеспечением (1 427 ед.). Соответствующими распоряжениями Департамента общего образования были установлены их примерные технические характеристики. Выборочный анализ эффективности расходования средств по 10 муниципальным образованиям показал, что фактически стоимость приобретенных ноутбуков портативных составила за единицу от 44,3 тыс.руб. до 52,8 тыс.руб. в зависимости от торгового наименования при начальной (максимальной) цене 62,0 тыс.руб. за единицу.

Управлениями (отделами) образования (опеки и попечительства) администраций муниципальных образований приобретенное оборудование передано в муниципальные общеобразовательные организации, которыми были поставлены на учет, при этом в 9 муниципальных образованиях допущены нарушения бухгалтерского учета управлениями (отделами) образования (опеки и попечительства) администраций муниципальных образований и общеобразовательными организациями в результате неверного отражения объекта учета - программного обеспечения.

Департаментом профессионального образования на выполнение 2-х мероприятий регионального проекта направлены средства в общей сумме 16 062,4 тыс.руб.:

- на обеспечение материально-технической базой для внедрения ЦОС 7 профессиональных образовательных организаций, в рамках которого приобретены 7 МФУ и 196 ноутбуков (в каждое учреждение - 28 ноутбуков и 1 МФУ) на общую сумму 12 501,2 тыс.руб.;

- на функционирование целевой модели ЦОС в 22 профессиональных образовательных организациях, расположенных в 11 муниципальных образованиях Томской области, в общей сумме 3 561,2 тыс.руб., в рамках которого приобретены неисключительные права (пользовательские лицензии) для обучающихся на использование образовательных сервисов и цифрового образовательного ресурса «ЯКласс» в количестве 4 279 ед. на общую сумму 2 560,9 тыс.руб., и произведены расходы по дополнительному профессиональному образованию 49 работников на общую сумму 1 000,3 тыс.руб.

Средства расходовались с учетом утвержденных соответствующим распоряжением Департамента требований к приобретаемым услугам по обеспечению доступа к электронным образовательным ресурсам с целью функционирования лабораторий ЦОС и к программам дополнительного профессионального образования работников.

6.Основные выводы по итогам контрольного мероприятия:

Результаты регионального проекта «Цифровая образовательная среда», установленные в Государственной программе «Развитие образования в Томской области», в ходе реализации проекта с 2019 года по состоянию на 31.12.2022 достигнуты:

- обеспечено внедрение и функционирование целевой модели ЦОС, а также обеспечены материально-технической базой для внедрения ЦОС 253 образовательные организации, в том числе 228 общеобразовательных организаций (221 муниципальная и 7 областных) и 25 областных профессиональных образовательных организаций. Результат использования субсидии по обеспечению материально-технической базой для внедрения ЦОС, предоставленной в 2022 году из федерального бюджета по соглашению между Министерством просвещения РФ и Администрацией Томской области достигнут, обеспечены 7 областных профессиональных образовательных организаций и 53 общеобразовательные организации, из них 51 муниципальная (в том числе 11 малокомплектных) и 2 областные общеобразовательные организации;

- доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, составила 75,3% или 102,3% к плановому значению (73,55%);

- доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе ЦОС, составила 23,2% или 232,4% к плановому значению (10%);

- доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС, составила 18,5% или 185,2% к плановому значению (10%);

- доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС при реализации программ основного общего образования, составила 10,6% или 105,6% к плановому значению (10%).

Значения показателей рассчитаны исходя из данных статистической отчетности по Томской области: количества образовательных организаций (303 организации), численности педагогических работников (10 180), количества обучающихся (124 230), количества общеобразовательных организаций, в которых не менее 50% обучающихся и не менее 50% педагогических работников используют сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды «Сферум» и «Моя школа» (32 организации), количества педагогических работников, использовавших в течение года указанные сервисы (1 885) и количества зарегистрированных в них обучающихся (28 868).

7. Предложения:

В целом достигнутые результаты регионального проекта «Цифровая образовательная среда» указывают на эффективность расходования средств федерального и областного бюджетов, направленных на его выполнение. Допущенные управлениями (отделами) образования (опеки и попечительства) администраций муниципальных образований и общеобразовательными организациями нарушения в бухгалтерском учете приобретенного программного обеспечения являются системным нарушением, иные нарушения носят единичный характер. Учитывая выявленное системное нарушение, предложено Департаменту общего образования Томской области:

- довести до управлений (отделов) образования (опеки и попечительства) администраций муниципальных образований замечания и нарушения, выявленные в ходе проверки в целях устранения при наличии имеющихся фактов и недопущения их в дальнейшем;

- рекомендовать управлениям (отделам) образования (опеки и попечительства) администраций муниципальных образований провести разъяснительную работу с общеобразовательными организациями муниципальных образований по недопущению ими нарушений в бухгалтерском учете;

- учесть информацию и недостатки, изложенные в данном отчете, для использования в дальнейшей работе.

8. Принятое решение о порядке реализации материалов:

Руководителям управлений (отделов) образования (опеки и попечительства) администраций 4 муниципальных образований направлены Представления об устранении нарушений, 11 общеобразовательным организациям направлены информационные письма о необходимости рассмотрения выявленных нарушений для принятия по ним мер.

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Томской области

С.В. Зорина