## Приложение 1
Приложение 5
Информация, необходимая для анализа обоснованности включения объектов в приложение 9 к проекту закона Томской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
(тыс. руб.)
№ раздела, п/п |  | Наименование | Запланированный объем финансирования, согласно приложению 9 к проекту Закона Томской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |  |  |  | Завершение проектирования | Завершение строительства | Заключение гос.экспертизы | Заключение о достоверности определения сметной стоимости | Примечание
|  |  | Всего | в том числе по годам:
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
1 |  | ГП "Развитие транспортной системы в Томской области" (вед. 822 - Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области)
1.1. |  | Объекты проектирования
1.1.1. |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, не имеющие сметную стоимость
1 | 1 | Строительство автомобильной дороги Томск-Тайга в Томской и Кемеровской областях (ПСД) | 66671.7 | 66671.7 |  |  | 2019 год |  |  |  | Замечаний нет.
2 | 2 | Строительство мостового перехода через р.Кисловка на 10-ом км автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томской области | 6288.3 |  | 6288.3 |  | 2020 год |  |  |  | Ранее заключенный (2016 г.) контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи со срывом срока исполнения. В 2019 году запланирована разработка ПСД.
Итого по переходящим с прошлых лет объектам строительства, не имеющим сметную стоимость: |  |  | 72960 | 66671.7 | 6288.3 | 0
1.1.2. |  | Начало разработки проектной документации
3 | 1 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово-Могочино-Суйга на участке км 6+540-км 8+933 (с. Нарга) в Молчановском районе Томской области | 1000 | 1000 |  |  | 2019 год |  |  |  | 1. Наименование объекта не соотвествует наименованию, указанному в ГП. 2. Отсустствуют заключения о достоверности определения сметной стоимости проектных работ.
4 | 2 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово-Могочино-Суйга на участке км 10+476-км 14+009 (с. Могочино) в Молчановском районе Томской области | 1250 | 1250 |  |  | 2019 год |  |  |  | 1.Объект в действующей редакции ГП отсутствует. 2. Отсустствуют заключения о достоверности определения сметной стоимости проектных работ.
Итого по вновь создаваемым объектам строительства, не имеющим сметной стоимости: |  |  | 2250 | 2250 | 0 | 0
|  | Итого объекты проектирования: | 75210 | 68921.7 | 6288.3 | 0
1.2. |  | Объекты строительства
1.2.1 |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, имеющие сметную стоимость
5 | 1 | Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области | 300000 |  |  | 300000 |  | 2026 год | №70-1-3-0049-12 от 27.03.2012 | №70-1-6-0012-12 от 28.03.2012, №70-1-6-0046-16 от 17.06.2016 | Остаток сметной стоимости в ц. 2018 составляет 2 384 957,86 тр | 3 064 339,71 тр 2 кв 2016
6 | 2 | Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт | 370520.8 | 50000 | 66895 | 253625.8 | 2018 год | 2021 год | №70-1-5-0052-14 от 24.01.2014 | №70-1-6-0011-14 от 27.01.2014 | В 2017 году заключены контракты на корректировку ПСД с получением положительного заключения в 2018 году. На текущий момент заключение отсутствует. | 231 095,86 тр 3 кв 2013
7 | 3 | Строительство мостового перехода через р. Вяловка на автомобильной дороге Парабель-Новиково-Кедровый в Парабельском районе | 59439 |  |  | 59439 |  | 2021 год | №70-1-5-0094-15 от 14.08.2015 | № 70-1-6-0073-15 от 14.08.2015 |  | 43 336,99 тр 2 кв 2015
8 | 4 | Автомобильная дорога Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция | 450000 | 150000 | 150000 | 150000 | 2018 год | 2023 год | №70-1-3-0179-14 от 22.08.2014 | №70-1-6-0073-14 от 25.08.2014 | В 2018 году запланирована корректировка ПСД. На текущий момент заключение отсутствует.
9 | 5 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области. Автомобильная дорога Подъезд к с. Зоркальцево на участке км 2+525 – км 5+205 (с. Зоркальцево) в Томском районе | 16587.4 | 16587.4 |  |  |  | 2019 год | №70-1-1-3-0088-17 от 05.09.2017 | №70-1-0368-17 от 20.12.2017 | Нет замечаний.
10 | 6 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области. Автомобильная дорога Томск-Самусь на участке км 9+000 – км 13+220 (основное направление) и на участке км 12+250 – км 12+800 (правый поворот у п. Кузовлево) в Томском районе | 24796.1 |  | 24796.1 |  |  | 2020 год | №70-1-1-2-0040-18 от 19.06.2018 | №70-1-0079-18 от 19.06.2018 | Нет замечаний.
Итого по переходящим с прошлых лет объектам строительства, имеющим сметную стоимость: |  |  | 1221343.3 | 216587.4 | 241691.1 | 763064.8
Переходящие с прошлых лет объекты строительства, не имеющие сметную стоимость
11 | 1 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области. Линия электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участках км 2+800 - км 5+557 (участок дороги, проходящий по п. Зональный, п. Предтеченск) в Томском районе | 18924.1 | 18924.1 |  |  |  | 2019 год | заключен контракт на экспертизу | заключен контракт на проведение проверки достоверности | Данный объект реализуется в рамках проекта "Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области".
12 | 2 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области. Линия электроосвещения на автомобильной дороге Кузовлево-Светлый на участке км5+680 - км 6+260 (п. Светлый); Элемент №1 развязки у п. Светлый | 8506.5 |  | 8506.5 |  |  | 2020 год | заключен контракт на экспертизу | заключен контракт на проведение проверки достоверности | Данный объект реализуется в рамках проекта "Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области".
13 | 3 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области. Линия электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участках км 13+100 - км 13+800 (остановка Водозабор - п. Кайдаловка); км 76+420 - 77+220 (с. Каргала) | 11744.5 |  | 11744.5 |  |  | 2020 год | заключен контракт на экспертизу | заключен контракт на проведение проверки достоверности | Данный объект реализуется в рамках проекта "Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области".
Итого по переходящим с прошлых лет объектам строительства, не имеющим сметную стоимость: |  |  | 39175.1 | 18924.1 | 20251 | 0
1.2.2 |  | Вновь создаваемые объекты строительства, не имеющие сметную стоимость
14 | 1 | Строительство мостового перехода через р.Кисловка на 10-ом км автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томской области | 350000 |  |  | 350000 | 2020 год | 2022 год |  |  | Сметная стоимость в ц. 2018, рассчитанная при помощи укрупненных сметных нормативов, составляет 401 531,1 тр
15 | 2 | Строительство мостового перехода через р.Яя на автомобильной дороге Большедорохово-Тегульдет в Зырянском районе Томской области | 480000 |  | 130000 | 350000 | 2018 год | 2023 год | заключен контракт на экспертизу | заключен контракт на проведение проверки достоверности | В 2017 году заключены контракты на корректировку ПСД с получением положительного заключения в 2018 году. На текущий момент заключение отсутствует.
16 | 3 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово-Могочино-Суйга на участке км 6+540-км 8+933 (с. Нарга) в Молчановском районе Томской области | 15700 |  |  | 15700 | 2019 год | 2021 год |  |  | Расчет сметной стоимости на Строительство произведен по объекту аналогу с учетом индексов-дефляторов..
17 | 4 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово-Могочино-Суйга на участке км 10+476-км 14+009 (с. Могочино) в Молчановском районе Томской области | 23178.6 |  |  | 23178.6 | 2019 год | 2021 год |  |  | Расчет сметной стоимости на Строительство произведен по объекту аналогу с учетом индексов-дефляторов..
Итого по вновь создаваемым объектам строительства, не имеющим сметную стоимость: |  |  | 868878.6 | 0 | 130000 | 738878.6
1.2.3 |  | Вновь создаваемые объекты строительства, имеющие сметную стоимость
Итого по вновь создаваемым объектам строительства, имеющим сметную стоимость:
Всего по ГП "Развитие транспортной системы в Томской области": |  |  | 2204607 | 304433.2 | 398230.4 | 1501943.4
2 |  | ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" (вед. 822 - Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области)
2.1. |  | Объекты строительства
2.1.1. |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, не имеющие сметную стоимость
18 | 1 | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Майково Молчановского района Томской области | 51158.5 |  | 51158.5 |  |  | невозможно определить |  |  | бюджетная заявка отсутствует | нет заключения по б.заявке
Итого по переходящим с прошлых лет объектам строительства, не имеющим сметную стоимость: |  |  | 51158.5 | 0 | 51158.5 | 0
Всего по ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области": |  |  | 51158.5 | 0 | 51158.5 | 0
3 |  | ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" (вед. 821 - Департамент архитектуры и строительства Томской области)
3.1. |  | Объекты строительства
3.1.1. |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, имеющие сметную стоимость
19 | 1 | Реконструкция стадиона "Юность" в с. Каргасок Томской области | 15000 | 15000 |  |  |  | 2019 год | №70-1-1-3-0072-16 от 08.04.2016 | №70-1-6-0051-16 от 30.06.2016 | замечаний нет
Итого по переходящим с прошлых лет объектам строительства, имеющим сметную стоимость: |  |  | 15000 | 15000
Всего по ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области": |  |  | 15000 | 15000
|  | Итого по объектам капитального строительства: | 2195555.5 | 250511.5 | 443100.6 | 1501943.4
Всего по Приложению 9 к законопроекту: |  |  | 2270765.5 | 319433.2 | 449388.9 | 1501943.4
по переходящим с прошлых лет объектам, имеющим сметную стоимость |  |  | 1236343.3
по переходящим с прошлых лет объектам, не имеющим сметную стоимость |  |  | 163293.6
по вновь создаваемым объектам, не имеющим сметную стоимость |  |  | 871128.6
по вновь создаваемым объектам, имеющим сметную стоимость |  |  | 0