## кассовое исполнение
Приложение 6
Анализ объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых в 2017 году за счет средств областного бюджета, на предмет их завершенности в отчетном периоде. Структура кассовых расходов на строительство объектов в разрезе источников
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
№ п/п | № п/п | Наименование | Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета | [5 empty] | Освоение (подтверждение выполненных объемов работ) за 2017 год за счет всех источников финансирования (согласно информации, предоставленной ГРБС) |  |  |  | Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2018 году |  | Ограничения кассовых выплат на 2017 год | Объем бюджетных средств, направленных в 2017 году на завершение работ
|  |  | план по уточненной сводной бюджетной росписи (средства областного бюджета) |  | кассовое исполнение |  | план по уточненной сводной бюджетной росписи (средства федерального бюджета) | кассовое исполнение | общий объем финансирования за счет всех источников | в том числе средства: |  |  | из них:
[10 empty] | областного бюджета | федерального бюджета | местного бюджета | экономия по торгам | неосвоенные средства |  | общий объем финансирования | в т.ч. средств областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Всего, в том числе: | 711816 | 0 | 595347.7 | 513966.284 | 311221.2 | 311221.209 | 890539.4891 | 562265.154 | 311221.209 | 17053.1261 | 333.9 | 33082.571 | 96186.782 | 759577.392 | 531934.054
|  | объекты капитального строительства государственной собственности | 618518.6 | 0 | 541880.6 | 513966.284 | 195686.2 | 195686.2 | 707583.4 | 511897.2 | 195686.2 | 0 | 327.2 | 29983.4 | 58801.282 | 679949.9 | 484263.7
|  | объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 93297.4 | 0 | 53467.1 | 0 | 115535 | 115535.009 | 182956.0891 | 50367.954 | 115535.009 | 17053.1261 | 6.7 | 3099.171 | 37385.5 | 79627.492 | 47670.354
| I | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 43038.8 | 0 | 33903 | 0 | 0 | 0 | 36903 | 33903 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 6885.5 | 33000 | 30000
|  | Объекты капитального строительства государственной собственности | 3903.3 | 0 | 3903 | 0 | 0 | 0 | 3903 | 3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Здравоохранение | 3903.3 | 0 | 3903 | 0 | 0 | 0 | 3903 | 3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стационарная медицинская помощь | 3903.3 | 0 | 3903 | 0 | 0 | 0 | 3903 | 3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" | 3903.3 | 0 | 3903 | 0 | 0 | 0 | 3903 | 3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1 | 1 | Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер" | 3903.3 |  | 3903 |  | 8: 3903; 9: 3903
|  | Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 39135.5 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 30000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 6885.5 | 33000 | 30000
|  | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 30000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 30000
|  | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 30000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 30000
|  | ГП "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 30000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 30000
в том числе:
2 | 2 | Улицы N 1 и N 2 в микрорайоне N 13 жилого района "Восточный" в г. Томске | 30000 |  | 30000 |  | 8: 33000; 9: 30000; 10: 0; 11: 3000; 15: 33000; 16: 30000
|  | Национальная экономика | 6885.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6885.5 | 0 | 0
|  | Водное хозяйство | 6885.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6885.5 | 0 | 0
|  | ГП "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" | 6885.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6885.5 | 0 | 0
в том числе:
3 | 3 | Берегоукрепление вдоль ул. Б.Хмельницкого в Городе Томске (пос. Степановка) | 6885.5 |  |  |  | 14: 6885.5
|  | Образование | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Общее образование | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ГП "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
4 | 4 | МБОУ "Парабельская средняя школа имени Н.А.Образцова" Парабельского района (столовая, пищеблок, спортивный зал) | 2250
| II | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 5421.8 |  | 5415 |  | 0 | 0 | 3328.5971 | 2697.6 | 0 | 630.9971 | 6.7 | 2717.4 | 0 | 0 | 0
|  | Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 5421.8 | 0 | 5415 | 0 | 0 | 0 | 3328.5971 | 2697.6 | 0 | 630.9971 | 6.7 | 2717.4 | 0 | 0 | 0
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5421.8 | 0 | 5415 | 0 | 0 | 0 | 3328.5971 | 2697.6 | 0 | 630.9971 | 6.7 | 2717.4 | 0 | 0 | 0
|  | Коммунальное хозяйство: | 5421.8 |  | 5415 |  | 0 | 0 | 3328.5971 | 2697.6 | 0 | 630.9971 | 6.7 | 2717.4 | 0 | 0 | 0
|  | ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" | 5421.8 | 0 | 5415 | 0 | 0 | 0 | 3328.5971 | 2697.6 | 0 | 630.9971 | 6.7 | 2717.4 | 0 | 0 | 0
в том числе:
5 | 1 | Станция водоподготовки производительностью 480 м3/сутки в с. Бакчар Бакчарского района Томской области | 5421.8 |  | 5415 |  | 8: 3328.5971; 9: 2697.6; 11: 630.9971; 12: 6.7; 13: 2717.4
| III | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 596210.5 | 0 | 489400 | 513966.284 | 295686.2 | 295686.2 | 785086.2 | 489400 | 295686.2 | 0 | 0 | 0 | 89301.282 | 679949.9 | 484263.7
|  | Национальная экономика | 596210.5 | 0 | 489400 | 513966.284 | 295686.2 | 295686.2 | 785086.2 | 489400 | 295686.2 | 0 | 0 | 0 | 89301.282 | 679949.9 | 484263.7
|  | Объекты капитального строительства государственной собственности | 565710.5 | 0 | 489400 | 513966.284 | 195686.2 | 195686.2 | 685086.2 | 489400 | 195686.2 | 0 | 0 | 0 | 58801.282 | 679949.9 | 484263.7
|  | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 565710.5 | 0 | 489400 | 513966.284 | 195686.2 | 195686.2 | 685086.2 | 489400 | 195686.2 | 0 | 0 | 0 | 58801.282 | 679949.9 | 484263.7
|  | ГП "Развитие транспортной системы в Томской области", | 565710.5 | 0 | 489400 | 513966.284 | 195686.2 | 195686.2 | 685086.2 | 489400 | 195686.2 | 0 | 0 | 0 | 58801.282 | 679949.9 | 484263.7
в том числе:
6 | 1 | Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 - км 20,185 автомобильной дороги Томск - Аэропорт | 50000 |  | 0 |  | 9: 0; 14: 50000
7 | 2 | Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 - км 20,185 автомобильной дороги Томск - Аэропорт (ПСД) | 1150 |  | 0 | 1150 | 9: 0
8 | 3 | Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области | 495622 |  | 484263.7 | 495622 | 195686.2 | 195686.2 | 679949.9 | 484263.7 | 195686.2 |  |  |  | 7115.8301 | 679949.9 | 484263.7
9 | 4 | Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области (ПСД) | 10000 |  | 1571.3 | 9148.143 | 8: 1571.3; 9: 1571.3; 14: 851.8453
10 | 5 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск - Самусь, Томск - Каргала - Колпашево; Михайловка - Александровское - Итатка; Асино - АБЗ, Больше-Дорохово - Тегульдет, Бакчар - Подгорное - Коломино, Богашево - Петухово, Подъезд к с. Зоркальцево, Уртам - Борзуновка - Верхняя Уртамка в Томской области (ПСД) | 3641 |  | 3188.6 | 3640.967 | 8: 3188.6; 9: 3188.6
11 | 6 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области | 3180.5 |  | 376.4 | 2346.884 | 8: 376.4; 9: 376.4; 14: 833.6066
12 | 7 | Строительство мостового перехода через р. Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Томском районе Томской области (ПСД) | 2117 |  | 0 | 2058.29 | 9: 0
|  | Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 30500 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0
|  | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 30500 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0
|  | ГП "Развитие транспортной системы в Томской области", | 30500 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0
в том числе:
13 | 8 | Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко в г. Томске | 30500 |  |  |  | 9: 0; 14: 30500
14 | 9 | Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км |  |  |  |  | 6: 100000; 7: 100000; 8: 100000; 10: 100000
| IV | Департамент здравоохранения Томской области | 48904.8 | 0 | 48577.6 | 0 | 0 | 0 | 18594.2 | 18594.2 | 0 | 0 | 327.2 | 29983.4 | 0 | 0 | 0
|  | Объекты капитального строительства государственной собственности | 48904.8 | 0 | 48577.6 | 0 | 0 | 0 | 18594.2 | 18594.2 | 0 | 0 | 327.2 | 29983.4 | 0 | 0 | 0
|  | Здравоохранение | 48904.8 | 0 | 48577.6 | 0 | 0 | 0 | 18594.2 | 18594.2 | 0 | 0 | 327.2 | 29983.4 | 0 | 0 | 0
|  | Стационарная медицинская помощь | 46808 | 0 | 46480.8 | 0 | 0 | 0 | 18594.2 | 18594.2 | 0 | 0 | 327.2 | 27886.6 | 0 | 0 | 0
|  | ГП "Развитие здравоохранения в Томской области", | 46808 | 0 | 46480.8 | 0 | 0 | 0 | 18594.2 | 18594.2 | 0 | 0 | 327.2 | 27886.6 | 0 | 0 | 0
в том числе:
15 | 1 | Строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21 | 35580 |  | 35252.8 |  | 8: 16453.9; 9: 16453.9; 12: 327.2; 13: 18798.9
16 | 2 | Реконструкция здания стационара ОГАУЗ "Томская районная больница" по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 35 (строительство лифтовой шахты с установкой лифта) | 7268 |  | 7268 |  | 8: 2140.3; 9: 2140.3; 13: 5127.7
17 | 3 | Корректировка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений ОГБУЗ "Чаинская районная больница" в с. Подгорное | 1301.7 |  | 1301.7 |  | 8: 0; 13: 1301.7
18 | 4 | Реконструкция внутриплощадочных сетей ОГАУЗ "Кожевниковская районная больница", расположенных по адресу: Томская область, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4 (ПСД) | 2658.3 |  | 2658.3 |  | 8: 0; 13: 2658.3
|  | Другие вопросы в области здравоохранения | 2096.8 | 0 | 2096.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096.8 | 0 | 0 | 0
|  | ГП "Развитие здравоохранения в Томской области", | 2096.8 | 0 | 2096.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096.8 | 0 | 0 | 0
19 | 5 | Выполнение инженерных изысканий, проектных работ по объекту "Строительство отделения ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области" в Асиновском районе Томской области" по адресу: г. Асино, ул. им. Гончарова, 170 | 2096.8 |  | 2096.8 |  | 8: 0; 13: 2096.8
| V | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | 5262.8 |  | 5074.8 |  | 0 | 0 | 6257.412 | 4693.059 | 0 | 1564.353 | 0 | 381.771 | 0 | 6257.412 | 4693.059
|  | Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 5262.8 | 0 | 5074.8 | 0 | 0 | 0 | 6257.412 | 4693.059 | 0 | 1564.353 | 0 | 381.771 | 0 | 6257.412 | 4693.059
|  | Национальная экономика | 5262.8 | 0 | 5074.8 | 0 | 0 | 0 | 6257.412 | 4693.059 | 0 | 1564.353 | 0 | 381.771 | 0 | 6257.412 | 4693.059
|  | Другие вопросы в области национальной экономики | 5262.8 |  | 5074.8 |  | 0 | 0 | 6257.412 | 4693.059 | 0 | 1564.353 | 0 | 381.771 | 0 | 6257.412 | 4693.059
|  | ГП "Развитие предпринимательства в Томской области", | 5262.8 |  | 5074.8 |  | 0 | 0 | 6257.412 | 4693.059 | 0 | 1564.353 | 0 | 381.771 | 0 | 6257.412 | 4693.059
в том числе:
20 | 1 | Автоматизация и диспетчеризация ВНС и КНС на объекте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков на территории муниципального образования "Город Томск" (Промышленный парк по ул. Березовая в г. Томске и промышленный парк в Северной промышленной зоне в г. Томске) | 5262.8 |  | 5074.8 |  | 8: 6257.412; 9: 4693.059; 11: 1564.353; 13: 381.771; 15: 6257.412; 16: 4693.059
| VI | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 12977.3 | 0 | 12977.3 | 0 | 15535 | 15535.009 | 40370.08 | 12977.295 | 15535.009 | 11857.776 | 0 | 0 | 0 | 40370.08 | 12977.295
|  | Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 12977.3 | 0 | 12977.3 | 0 | 15535 | 15535.009 | 40370.08 | 12977.295 | 15535.009 | 11857.776 | 0 | 0 | 0 | 40370.08 | 12977.295
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12977.3 | 0 | 12977.3 | 0 | 15535 | 15535.009 | 40370.08 | 12977.295 | 15535.009 | 11857.776 | 0 | 0 | 0 | 40370.08 | 12977.295
|  | Коммунальное хозяйство | 12977.3 |  | 12977.3 |  | 15535 | 15535.009 | 40370.08 | 12977.295 | 15535.009 | 11857.776 | 0 | 0 | 0 | 40370.08 | 12977.295
|  | ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" | 12977.3 | 0 | 12977.3 | 0 | 15535 | 15535.009 | 40370.08 | 12977.295 | 15535.009 | 11857.776 | 0 | 0 | 0 | 40370.08 | 12977.295
в том числе:
21 | 1 | Газоснабжение с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области | 2988 |  | 2988 |  | 3576.9 | 3576.9 | 8137 | 2988 | 3576.9 | 1572.1 |  |  |  | 8137 | 2988
22 | 2 | Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах ул. Кирова - ул. Восточная, пер. Южный - ул. Школьная в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | 4020.3 |  | 4020.3 |  | 4812.7 | 4812.67 | 15067.59 | 4020.3 | 4812.67 | 6234.62 |  |  |  | 15067.59 | 4020.3
23 | 3 | Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области | 5969 |  | 5969 |  | 7145.4 | 7145.439 | 17165.49 | 5968.995 | 7145.439 | 4051.056 |  |  |  | 17165.49 | 5968.995

## Лист2
Приложение 1
Анализ объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых в 2015 году за счет средств областного бюджета, на предмет их завершенности в отчетном периоде. Структура кассовых расходов на строительство объектов в разрезе источников
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование ГРБС/(ответ. исполнитель) | Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета |  |  | на 31.12.2015 | на 01.04.2016 | Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС |  |  |  |  | Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2016 году |  | Объем освоенных средств областного бюджета | Объем бюджетных средств, направленных в 2015 году на завершение работ |  | Переходящий на 2015 год остаток с 2014 года
|  | план | д.б. откорр план (Калтай-Здоровье и бассейн ФБ 2014г.) | кассовое исполнение |  |  | общий объем финансирования за счет всех источников | в том числе средства: |  |  |  | из них:
[8 empty] | областного бюджета (с учетом возврата в 2015 году) | федерального бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств | экономия | неосвоенные средства |  | общий объем финансирования | в т.ч. средств областного бюджета | ОБ | ФБ | МБ
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего: | 1800823 | 1627723.4 | 1742533.9 | 1475783.6938 | 933144.7535 | 1831157.6221 | 933144.7535 | 760953.4176 | 137059.451 | 0 | 3270.1937 | 539368.7466 | 930642.4535 | 1037909.1821 | 320200.6535 | 173998.5 | 172442.8 | 13529.1 | 2502.3
I | Департамент архитектуры и строителства Томской области | 1360061 |  | 1353324.9 | 1086574.77 | 618659.97 | 956654.19 | 618659.97 | 252468.47 | 85525.75 | 0 | 0 | 467914.8 | 618659.97 | 368648.47 | 121165.65
| Жилищно-коммунальное хозяйство: | 585669 |  | 585669 | 491361.67 | 276021.53 | 285774.12 | 276021.53 | 0 | 9752.59 | 0 | 0 | 215340.14 | 276021.53 | 0 | 0
из них:
| Коммунальное хозяйство: | 585669 |  | 585669 | 491361.67 | 276021.53 | 285774.12 | 276021.53 | 0 | 9752.59 | 0 | 0 | 215340.14 | 276021.53 | 0 | 0
в том числе:
| ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области" | 585669 |  | 585669 | 491361.67 | 276021.53 | 285774.12 | 276021.53 | 0 | 9752.59 | 0 | 0 | 215340.14 | 276021.53 | 0 | 0
в том числе:
1 | Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Томской области. III очередь | 23137 |  | 23137 | 23137 | 22147.46 | 5: 22371.17; 6: 22147.46; 8: 223.71; 12: 989.54; 13: 22147.46
2 | Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. VI очередь. 2 этап | 60047.5 |  | 60047.5 | 60047.5 | 23424.05 | 5: 26584.44; 6: 23424.05; 8: 3160.39; 12: 36623.45; 13: 23424.05
3 | Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области | 72322.2 |  | 72322.2 | 72322.2 | 43664.75 | 5: 44105.81; 6: 43664.75; 8: 441.06; 12: 28657.45; 13: 43664.75
4 | Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области | 60625.1 |  | 60625.1 | 60625.1 | 27954.33 | 5: 28558.81; 6: 27954.33; 8: 604.48; 12: 32670.77; 13: 27954.33
5 | Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области | 35051.2 |  | 35051.2 | 35051.2 | 4210.08 | 5: 4559.68; 6: 4210.08; 8: 349.6; 12: 30841.12; 13: 4210.08
6 | Газоснабжение с. Вороновка Шегарского района Томской области | 29635.7 |  | 29635.7 | 29635.7 | 0 | 5: 0; 6: 0; 12: 29635.7
7 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) | 22304.7 |  | 22304.7 | 22304.7 | 3256.42 | 5: 4430.35; 6: 3256.42; 8: 1173.93; 12: 19048.28; 13: 3256.42
8 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова) | 8594.8 |  | 8594.8 | 8594.8 | 0 | 5: 0; 12: 8594.8
9 | Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования "Город Томск" | 41396.7 |  | 41396.7 | 41396.7 | 35563.99 | 5: 37742.76; 6: 35563.99; 8: 2178.77; 12: 5832.71; 13: 35563.99
10 | Наружное газоснабжение улиц 4-я Заречная и 5-я Заречная в г. Томске | 2329.5 |  | 2329.5 | 2329.5 | 2327.09 | 5: 2449.69; 6: 2327.09; 8: 122.6; 12: 2.41; 13: 2327.09
11 | Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Красивый пруд" в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 28127.3 |  | 28127.3 | 28127.3 | 27950.74 | 5: 28234.49; 6: 27950.74; 8: 283.75; 12: 176.56; 13: 27950.74
12 | Комплексная компактная застройка МКР "Мирный" Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка сети газоснабжения (II очередь, 4 этап) | 4393.5 |  | 4393.5 | 4393.5 | 4389.14 | 5: 4620.15; 6: 4389.14; 8: 231.01; 12: 4.36; 13: 4389.14
[7 empty] | 1007.3 | 957 |  | 50.3
13 | Газоснабжение нежилых строений по ул. Кедровой, 25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома по ул. Кедровой, 24 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 957 |  | 957 | 957 | 957 | 5: 993.53; 6: 957; 8: 36.53; 13: 957
14 | Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области | 167015.9 |  | 167015.9 | 72708.57 | 71982.6 | 5: 72709.7; 6: 71982.6; 8: 727.1; 12: 725.97; 13: 71982.6
15 | Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск". Реконструкция | 21746.6 |  | 21746.6 | 21746.6 | 8193.88 | 5: 8413.54; 6: 8193.88; 8: 219.66; 12: 13552.72; 13: 8193.88
16 | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная в с. Александровское Александровского района Томской области. Газоснабжение | 7984.3 |  | 7984.3 | 7984.3 | 0 | 5: 0; 6: 0; 12: 7984.3; 13: 0
| Строительство объекта "Улицы №1 и №2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске | [5 empty] | 16: 10000
ПИР
| Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области. VII очередь.(ПИР) | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 5: 1272.2; 8: 1272.2 | нет в законе и проекте об исполнении | пир
| Образование | 157063.1 |  | 157063.1 | 157063.1 | 138857.17 | 181078.37 | 138857.17 | 0 | 42221.2 | 0 | 0 | 18205.93 | 138857.17 | 181078.37 | 106038.35
из них:
| Дошкольное образование | 157063.1 |  | 157063.1 | 157063.1 | 138857.17 | 181078.37 | 138857.17 | 0 | 42221.2 | 0 | 0 | 18205.93 | 138857.17 | 181078.37 | 106038.35
в том числе:
| ГП "Развитие образования в Томской области", | 157063.1 |  | 157063.1 | 157063.1 | 138857.17 | 181078.37 | 138857.17 | 0 | 42221.2 | 0 | 0 | 18205.93 | 138857.17 | 181078.37 | 106038.35
в том числе:
17 | Реконструкция детского сада "Аленушка". Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, 49 | 40455.4 |  | 40455.4 | 40455.4 | 32818.82 | 40464.42 | 32818.82 |  | 7645.6 |  |  | 7636.58 | 32818.82 | 40464.42 |  | 25000 |  | 8476.7 | Сумма по проекту с МБ. 25 млн. переход. Ост. С 2014 года | ? См. объем ОБ на завершение МО Каргасок
18 | Строительство детского сада на 145 мест по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Парковая, 2 | 116607.7 |  | 116607.7 | 116607.7 | 106038.35 | 5: 140613.95; 6: 106038.35; 8: 34575.6; 12: 10569.35; 13: 106038.35; 14: 140613.95; 15: 106038.35
| Строительство отдельно стоящего здания дло дошкольных групп на территррии МАОУ СОШ № 11 по адресу: Томская область, г. Томск, Кольцевой проезд, 39 | [5 empty] | 16: 7819.8
| Строительство отдельно стоящего здания дло дошкольных групп на территррии МАОУ СОШ № 40 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Никитина, 26 | [5 empty] | 16: 8219.6
| Строительство отдельно стоящего здания дло дошкольных групп на территррии МАОУ СОШ № 30 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 11 | [5 empty] | 16: 6276
| Строительство отдельно стоящего здания дло дошкольных групп на территррии МАОУ СОШ № 36 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 122/1 | [5 empty] | 16: 6852.3
| Строительство отдельно стоящего здания дло дошкольных групп на территррии МАОУ СОШ № 76 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Говорова, 24/1 | [5 empty] | 16: 8689.2
| Строительство отдельно стоящего здания дло дошкольных групп на территррии МАДОУ № 69 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 20 | [5 empty] | 16: 3692.3
| Культура | 21936.7 |  | 21936.7 | 21936.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21936.7 | 0 | 0 | 0
| ГП"Развитие культуры и туризма в Томской области", | 21936.7 |  | 21936.7 | 21936.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21936.7 | 0 | 0 | 0
в том числе:
19 | Строительство концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а | 21936.7 |  | 21936.7 | 21936.7 | 0 | 5: 0; 12: 21936.7
| Массовый спорт | 136078.6 |  | 136078.6 | 136078.6 | 136078.6 | 169630.56 | 136078.6 | 0 | 33551.96 | 0 | 0 | 0 | 136078.6 | 0 | 0
| ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", | 136078.6 |  | 136078.6 | 136078.6 | 136078.6 | 169630.56 | 136078.6 | 0 | 33551.96 | 0 | 0 | 0 | 136078.6 | 0 | 0
в том числе:
20 | Многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калинина в г. Северске Томской области | 136078.6 |  | 136078.6 | 136078.6 | 136078.6 | 5: 169630.56; 6: 136078.6; 8: 33551.96; 12: 0; 13: 136078.6
| Жилищное хозяйство | 265007.4 |  | 265007.4 | 265007.4 | 52575.37 | 132601.04 | 52575.37 | 80025.67 | 0 | 0 | 0 | 212432.03 | 52575.37 | 0 | 0
| ГП "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области", | 265007.4 |  | 265007.4 | 265007.4 | 52575.37 | 132601.04 | 52575.37 | 80025.67 | 0 | 0 | 0 | 212432.03 | 52575.37 | 0 | 0
| в том числе: |  |  |  | 265007.4 | 52575.37 | 5: 358755.2; 6: 265007.4; 7: 93747.8; 8: в прил 6.1; 12: 212432.03
21 | Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 265007.4 |  | 265007.4 | 265007.4 | 52575.37 | 5: 132601.04; 6: 52575.37; 7: 80025.67; 12: 226154.16; 13: 52575.37 | возврат с учетом ФБ
| Физическая культура и спорт | 187570.1 |  | 187570.1 | 15127.3 | 15127.3 | 187570.1 | 15127.3 | 172442.8 | 0 | 0 |  | 0 | 15127.3 | 187570.1 | 15127.3
| Массовый спорт | 187570.1 |  | 187570.1 | 15127.3 | 15127.3 | 187570.1 | 15127.3 | 172442.8 | 0 | 0 |  | 0 | 15127.3 | 187570.1 | 15127.3
| ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", | 187570.1 |  | 187570.1 | 15127.3 | 15127.3 | 187570.1 | 15127.3 | 172442.8 | 0 | 0 |  | 0 | 15127.3 | 187570.1 | 15127.3
в том числе:
22 | Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске | 187570.1 | 15127.3 | 187570.1 | 15127.3 | 15127.3 | 5: 187570.1; 6: 15127.3; 7: 172442.8; 13: 15127.3; 14: 187570.1; 15: 15127.3; 17: 172442.8 | в проект об исполнении включен ФБ
| Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске | [5 empty] | 16: 2300
| Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу р.п. Белый Яр, стадион "Юность" МАОУ ДОД "Районная ДЮСШ А. Карпова". Томская область, Верхнекетский район. | [5 empty] | 16: 448.5
| Общее образование | 6736.1
| ГП "Развитие образования в Томской области", | 6736.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
23 | Реконструкция дома под начальную школу по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Новоильинка, ул. Байкал, 1 | 6736.1 |  | 0 |  |  | 6: 0; 13: 0 | нет в проекте об исполнении бюджета
ГП "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы"
| Газоснабжение п. Аникино МО "Город Томск" | [5 empty] | 16: 6454.8
| Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Черная Речка Томского района Томской области | [5 empty] | 16: 21.3
| Газоснабжение с. Тахтамышево Томского района Томской области | [5 empty] | 16: 218.5
| Газоснабжение д. Петрово Томского района Томской области | [5 empty] | 16: 16550.4
II | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.2 | 35670.76 | 47688.66 | 35670.76 | 0 | 12017.9 | 0 | 75.75 | 40730.69 | 33168.46 | 0 | 0
| Жилищно-коммунальное хозяйство: | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.2 | 35670.76 | 47688.66 | 35670.76 | 0 | 12017.9 | 0 | 75.75 | 40730.69 | 33168.46 | 0 | 0
из них:
| Коммунальное хозяйство: | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.2 | 35670.76 | 47688.66 | 35670.76 | 0 | 12017.9 | 0 | 75.75 | 40730.69 | 33168.46 | 0 | 0
в том числе:
| ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области", | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.2 | 35670.76 | 47688.66 | 35670.76 | 0 | 12017.9 | 0 | 75.75 | 40730.69 | 33168.46 | 0 | 0 |  |  |  | Кассовое исполнение
в том числе:
1 | Инженерные сети микрорайона "Звезда" г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция | 17502.8 |  | 17502.8 | 17502.82 | 2502.3 | 5: 3304.9; 6: 2502.3; 8: 802.6; 12: 15000.52
2 | Инженерные сети микрорайона "Победа" г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция | 8897.2 |  | 8897.2 | 8897.15 | 8821.4 | 5: 11239.5; 6: 8821.4; 8: 2418.1; 11: 75.75; 13: 8821.4
3 | Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области | 25730.2 |  | 25730.2 | 25730.17 | 0 | 5: 0; 12: 25730.17; 16: 9242.2
4 | Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом | 24834 |  | 24347.1 | 24347.06 | 24347.06 | 5: 30976.36; 6: 24347.06; 8: 6629.3; 13: 24347.06; 16: 8686.3
5 | Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская) | 21654.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5: 2167.9; 8: 2167.9; 13: 0
III | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
| Национальная экономика | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
из них:
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
из них:
| ГП "Развитие транспортной системы в Томской области", | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
в том числе:
1 | Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 15 - км 30 в Колпашевском районе Томской области | 63051 |  | 50432.1 | 50432.1 | 50432.1 | 5: 348777.2; 6: 50432.1; 7: 298345.1; 13: 50432.1; 14: 348777.2; 15: 50432.1
2 | Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования (строительство мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе Томской области, в том числе корректировка проектной и рабочей документации) | 57576.4 |  | 57564.2 | 57564.2 | 57564.2 | 5: 68184.8; 6: 57564.2; 7: 10620.6; 13: 57564.2; 14: 68184.8; 15: 57564.2
3 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д/о "Синий Утес" и базе отдыха ТГАСУ | 22808 |  | 22808 | 22808 | 22808 | 5: 22808; 6: 22808; 13: 22808; 14: 22808; 15: 22808; 16: 1.8
| ХАНТЫ | 180350 |  | 180350 |  |  | 5: 180350; 6: 180350
| изготовление ПСД | 29496 |  | 15657.4 |  |  | 15657.4 | 15657.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15341.6 | 15341.6
1 | Строительство мостового перехода через р. Вяловка на автомобильной дороге Парабель - Новиково - Кедровый в Парабельском районе | 1900 |  | 1575 |  |  | 5: 1575; 6: 1575; 14: 1575; 15: 1575
2 | Корректировка ОИ на строительство и реконструкцию Северной широтной дороги | 6000 |  | 6000 |  |  | 5: 6000; 6: 6000; 14: 6000; 15: 6000
3 | разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги ТОМСК-Каргала-Колпашево на участке км 6- км 10,8 в Томском районе Томской области | 3529.5 |  | 1655.4 |  |  | 5: 1655.4; 6: 1655.4; 14: 1655.4; 15: 1655.4
4 | разработка проектной и рабочей документации на строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах Томской области | 3000 |  | 315.8 |  |  | 5: 315.8; 6: 315.8
5 | Пересчет сметы на реконструкцию автомобильной дороги Томск-Самусь км 12- км 18,5 в Томском районе | 120 |  | 111.2 |  |  | 5: 111.2; 6: 111.2; 14: 111.2; 15: 111.2
6 | разработка ОИ на строительство дороги Томск-Тайга в Томской и Кемеровской областях | 6000 |  | 6000 |  |  | 5: 6000; 6: 6000; 14: 6000; 15: 6000
7 | Изготовление проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0- км 12 в Александровском районе Томской области | 8946.5 |  | 0 |  |  | 5: 0; 6: 0
IV | Департамент здравоохранения Томской области | 18600 |  | 2476 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
| Здравоохранение | 18600 |  | 2476 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
| Стационарная медицинская помощь | 18600 |  | 2476 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
| ГП "Развитие здравоохранения в Томской области", | 18600 |  | 2476 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1 | Строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21 (в том числе ПИР) | 18600 |  | 2476 | 2476 | 0 | 5: 0; 6: 0; 12: 2476
пир
| реконструкция здания по адресу; г. Томск, ул. Белоозерская, 22 (ПСД) | 3583.4 |  | 0
| реконструкция здания по адресу; г. Томск, ул. Белоозерская, 24 (ПСД) | 7095.5 |  | 0
| разработка проекта планировки территории Северного медицинского городка (включая проекты реконструкции наружных коммуникаций и дорожного полотна в районе ОГАУЗ "ТОКБ") | 9321.1 |  | 0
V | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
| Социальная политика | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
| Социальное обслуживание населения | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
| ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области", | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
в том числе:
1 | Газовая котельная для Областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" вс. Калтай Томского района Томской области | 24812.1 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 5: 24155.3; 6: 24155.3; 13: 24155.3 | 656,8 т.р. возврат до 01.01.2016 нет изм в проекте
[17 empty] | 19305.5 |  | 5052.4
VI | Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 60074.47 | 228407.77 | 60074.47 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.91 | 4450.75
| Национальная экономика | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 60074.47 | 228407.77 | 60074.47 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.91 | 4450.75
| Другие вопросы в области национальной экономики | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 60074.47 | 228407.77 | 60074.47 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.91 | 4450.75
| ГП "Развитие предпринимательства в Томской области", | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 60074.47 | 228407.77 | 60074.47 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.91 | 4450.75
в том числе:
1 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске | 65389.1 |  | 65389.1 | 65389.05 | 55623.72 | 5: 121993.86; 6: 55623.72; 7: 60435.81; 8: 5934.33; 12: 9765.33; 13: 55623.72
2 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске | 4450.7 |  | 4450.7 | 4450.75 | 4450.75 | 5: 106413.91; 6: 4450.75; 7: 84564.19; 8: 17398.97; 13: 4450.75; 14: 106413.91; 15: 4450.75
VII | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 85456.3 |  | 85456.3 | 85456.3238 | 63779.9535 | 134481.7021 | 63779.9535 | 54519.2476 | 16182.501 | 0 | 3194.4437 | 18481.9266 | 63779.9535 | 123076.8021 | 63779.9535
| Образование | 23100.4 |  | 23100.4 | 23100.44 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693
| Общее образование | 23100.4 |  | 23100.4 | 23100.44 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", | 23100.4 |  | 23100.4 | 23100.44 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693
в том числе:
1 | Школа на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с Нижняя ТигаЧаинского района Томской области | 23100.4 |  | 23100.4 | 23100.44 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693 | 9741.6
| Физическая культура и спорт | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 0 | 6287.9 | 0 | 4560.2 | 1727.7 | 0 | 38.8 | 2577.1 | 0 | 0 | 0
| Физическая культура | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 0 | 6287.9 | 0 | 4560.2 | 1727.7 | 0 | 38.8 | 2577.1 | 0 | 0 | 0
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 0 | 6287.9 | 0 | 4560.2 | 1727.7 | 0 | 38.8 | 2577.1 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [5 empty] | 7: 4630; 8: 2453.7; 11: 108.6 | 108,6-с ФБ
2 | Спортивная площадка в д. Берёзовка Первомайского района Томской области | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 0 | 5: 6287.9; 7: 4560.2; 8: 1727.7; 11: 38.8; 12: 2577.1 | проверить березовку
| Коммунальное хозяйство | 59740 |  | 59740 | 59739.9838 | 41547.7842 | 86124.1246 | 41547.7842 | 40859.0476 | 3717.2928 | 0 | 2287.373 | 15904.8266 | 41547.7842 | 81007.1246 | 41547.7842
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" | 59740 |  | 59740 | 59739.9838 | 41547.7842 | 86124.1246 | 41547.7842 | 40859.0476 | 3717.2928 | 0 | 2287.373 | 15904.8266 | 41547.7842 | 81007.1246 | 41547.7842
в том числе:
3 | Газоснабжение с. Кожевниково Муниципального образования "Кожевниковский район" (II очередь, 2 этап) Томской области | 9608.5 |  | 9608.5 | 9608.5 | 4389.374 | 20421.6603 | 4389.374 | 15011.2 | 1021.0863 |  |  | 5219.126 | 4389.374 | 20421.6603 | 4389.374 |  |  |  | село
4 | Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино Томской области | 4049 |  | 4049 | 4048.95 | 3015.107 | 8155.0353 | 3015.107 | 4715.3966 | 424.5317 |  | 1033.843 |  | 3015.107 | 8155.0353 | 3015.107 |  |  |  | село
5 | Газоснабжение с. Молчаново (2 очередь) | 36773.7 |  | 36773.7 | 36773.6938 | 31862.8938 | 40627.4196 | 31862.8938 | 6733.011 | 2031.5148 |  | 781.9 | 4128.9 | 31862.8938 | 40627.4196 | 31862.8938 |  |  |  | село
6 | Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области. II очередь. | 1706.3 |  | 1706.3 | 1706.3 | 1706.3 | 4802.26 | 1706.3 | 2855.8 | 240.16 |  |  |  | 1706.3 | 4802.26 | 1706.3 | 6001.6 |  |  | село
7 | Газоснабжение жилых зданий микрорайона "Новоспасский" с. Коларово Томского района Томской области | 3053 |  | 3053 | 3053 | 0 | 5: 5117; 7: 5117; 12: 3053; 16: 5502.1 | село
8 | Система водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области | 4549.5 |  | 4549.5 | 4549.54 | 574.1094 | 7000.7494 | 574.1094 | 6426.64 |  |  | 471.63 | 3503.8006 | 574.1094 | 7000.7494 | 574.1094 | 6925.9 |  |  | село
| Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. I этап. | [5 empty] | 16: 3936.2
| Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. II этап. | [5 empty] | 16: 2112.6
В колпашево за счет средств резервного фонда исполнительного органа ОБ=2657,6 тр спортив стадион в тогуре.

## освоение
Приложение 3
Анализ освоения за 2015 год по объектам капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за счет всех источников
№ п/п | Наименование | на 01.04.2016 | Освоение (стоимость выполненных работ) за 2015 год
|  |  | Всего | в том числе:
|  |  |  | областного бюджета | федерального бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств
1 | 2 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Всего: | #REF! | 1827143.3621 | 1105587.5535 | 583393.6176 | 138162.191 | 0
I | Департамент архитектуры и строительства Томской области | #REF! | 957508.03 | 791102.77 | 80025.67 | 86379.59 | 0
| Жилищно-коммунальное хозяйство: | #REF! | 285796.86 | 276021.53 | 0 | 9775.33 | 0
из них:
| Коммунальное хозяйство: | #REF! | 285796.86 | 276021.53 | 0 | 9775.33 | 0
в том числе:
| ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области" | #REF! | 285796.86 | 276021.53 | 0 | 9775.33 | 0
в том числе:
1 | Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Томской области. III очередь | 22147.46 | 22371.17 | 22147.46 |  | 223.71
2 | Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. VI очередь. 2 этап | 23424.05 | 26584.44 | 23424.05 |  | 3160.39
3 | Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области | 43664.75 | 44105.81 | 43664.75 |  | 441.06
4 | Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области | 27954.33 | 28558.81 | 27954.33 |  | 604.48
5 | Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области | 4210.08 | 4559.68 | 4210.08 |  | 349.6
6 | Газоснабжение с. Вороновка Шегарского района Томской области | 0 | 0 | 0
7 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) | 3256.42 | 4430.35 | 3256.42 |  | 1173.93
8 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова) | 0 | 0 | 0
9 | Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования "Город Томск" | 35563.99 | 37742.76 | 35563.99 |  | 2178.77
10 | Наружное газоснабжение улиц 4-я Заречная и 5-я Заречная в г. Томске | 2327.09 | 2449.69 | 2327.09 |  | 122.6
11 | Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Красивый пруд" в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 27950.74 | 28234.49 | 27950.74 |  | 283.75
12 | Комплексная компактная застройка МКР "Мирный" Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка сети газоснабжения (II очередь, 4 этап) | 4389.14 | 4629.12 | 4389.14 |  | 239.98
13 | Газоснабжение нежилых строений по ул. Кедровой, 25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома по ул. Кедровой, 24 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | #REF! | 1007.3 | 957 |  | 50.3
14 | Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области | 71982.6 | 72709.7 | 71982.6 |  | 727.1
15 | Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск". Реконструкция | 8193.88 | 8413.54 | 8193.88 |  | 219.66
16 | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная в с. Александровское Александровского района Томской области. Газоснабжение | 0 | 0 | 0
| Образование | #REF! | 181909.47 | 138857.17 | 0 | 43052.3 | 0
из них:
| Дошкольное образование | #REF! | 181909.47 | 138857.17 | 0 | 43052.3 | 0
в том числе:
| ГП "Развитие образования в Томской области", | #REF! | 181909.47 | 138857.17 | 0 | 43052.3 | 0
в том числе:
17 | Реконструкция детского сада "Аленушка". Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, 49 | #REF! | 41295.52 | 32818.82 |  | 8476.7
18 | Строительство детского сада на 145 мест по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Парковая, 2 | 106038.35 | 140613.95 | 106038.35 |  | 34575.6
| Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГП"Развитие культуры и туризма в Томской области", | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
19 | Строительство концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а | 0 | 0
| Массовый спорт | #REF! | 169630.56 | 136078.6 | 0 | 33551.96 | 0
| ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", | #REF! | 169630.56 | 136078.6 | 0 | 33551.96 | 0
в том числе:
20 | Многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калинина в г. Северске Томской области | #REF! | 169630.56 | 136078.6 |  | 33551.96
| Жилищное хозяйство | #REF! | 132601.04 | 52575.37 | 80025.67 | 0 | 0
| ГП "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области", | #REF! | 132601.04 | 52575.37 | 80025.67 | 0 | 0
в том числе:
21 | Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | #REF! | 132601.04 | 52575.37 | 80025.67
| Физическая культура и спорт | #REF! | 187570.1 | 187570.1 | 0 | 0 | 0
| Массовый спорт | #REF! | 187570.1 | 187570.1 | 0 | 0 | 0
| ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", | #REF! | 187570.1 | 187570.1 | 0 | 0 | 0
в том числе:
22 | Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске | #REF! | 187570.1 | 187570.1
Общее образование
| ГП "Развитие образования в Томской области", | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
23 | Реконструкция дома под начальную школу по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Новоильинка, ул. Байкал, 1 |  |  | 0
II | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 35670.76 | 47668.06 | 35670.76 | 0 | 11997.3 | 0
| Жилищно-коммунальное хозяйство: | 35670.76 | 47668.06 | 35670.76 | 0 | 11997.3 | 0
из них:
| Коммунальное хозяйство: | 35670.76 | 47668.06 | 35670.76 | 0 | 11997.3 | 0
в том числе:
| ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области", | 35670.76 | 47668.06 | 35670.76 | 0 | 11997.3 | 0
в том числе:
1 | Инженерные сети микрорайона "Звезда" г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция | 2502.3 | 3304.9 | 2502.3 |  | 802.6
2 | Инженерные сети микрорайона "Победа" г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция | 8821.4 | 11218.9 | 8821.4 |  | 2397.5
3 | Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области | 0 | 0
4 | Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом | 24347.06 | 30976.36 | 24347.06 |  | 6629.3
5 | Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская) | 0 | 2167.9 |  |  | 2167.9
III | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0
| Национальная экономика | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0
из них:
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0
из них:
| ГП "Развитие транспортной системы в Томской области", | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0
в том числе:
1 | Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 15 - км 30 в Колпашевском районе Томской области | 50432.1 | 348777.2 | 50432.1 | 298345.1
2 | Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования (строительство мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе Томской области, в том числе корректировка проектной и рабочей документации) | 57564.2 | 68184.8 | 57564.2 | 10620.6
3 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д/о "Синий Утес" и базе отдыха ТГАСУ | 22808 | 22808 | 22808
IV | Департамент здравоохранения Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здравоохранение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стационарная медицинская помощь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГП "Развитие здравоохранения в Томской области", | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1 | Строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21 (в том числе ПИР) | 0 | 0
V | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0
| Социальная политика | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0
| Социальное обслуживание населения | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0
| ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области", | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1 | Газовая котельная для Областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" вс. Калтай Томского района Томской области | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3
VI | Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области | 60074.47 | 228677.27 | 60074.47 | 145000 | 23602.8 | 0
| Национальная экономика | 60074.47 | 228677.27 | 60074.47 | 145000 | 23602.8 | 0
| Другие вопросы в области национальной экономики | 60074.47 | 228677.27 | 60074.47 | 145000 | 23602.8 | 0
| ГП "Развитие предпринимательства в Томской области", | 60074.47 | 228677.27 | 60074.47 | 145000 | 23602.8 | 0
в том числе:
1 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске | 55623.72 | 133643.23 | 55623.72 | 60435.81 | 17583.7
2 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске | 4450.75 | 95034.04 | 4450.75 | 84564.19 | 6019.1
VII | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | #REF! | 129364.7021 | 63779.9535 | 49402.2476 | 16182.501 | 0
| Образование | #REF! | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0
| Общее образование | #REF! | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", | #REF! | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0
в том числе:
1 | Школа на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с Нижняя ТигаЧаинского района Томской области | #REF! | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0
| Физическая культура и спорт | 0 | 6287.9 | 0 | 4560.2 | 1727.7 | 0
| Физическая культура | 0 | 6287.9 | 0 | 4560.2 | 1727.7 | 0
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" | 0 | 6287.9 | 0 | 4560.2 | 1727.7 | 0
в том числе:
2 | Спортивная площадка в д. Берёзовка Первомайского района Томской области | 0 | 6287.9 |  | 4560.2 | 1727.7
| Коммунальное хозяйство | 41547.7842 | 81007.1246 | 41547.7842 | 35742.0476 | 3717.2928 | 0
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" | 41547.7842 | 81007.1246 | 41547.7842 | 35742.0476 | 3717.2928 | 0
в том числе:
3 | Газоснабжение с. Кожевниково Муниципального образования "Кожевниковский район" (II очередь, 2 этап) Томской области | 4389.374 | 20421.6603 | 4389.374 | 15011.2 | 1021.0863
4 | Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино Томской области | 3015.107 | 8155.0353 | 3015.107 | 4715.3966 | 424.5317
5 | Газоснабжение с. Молчаново (2 очередь) | 31862.8938 | 40627.4196 | 31862.8938 | 6733.011 | 2031.5148
6 | Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области. II очередь. | 1706.3 | 4802.26 | 1706.3 | 2855.8 | 240.16
7 | Газоснабжение жилых зданий микрорайона "Новоспасский" с. Коларово Томского района Томской области | 0 | 0 |  | 0
8 | Система водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области | 574.1094 | 7000.7494 | 574.1094 | 6426.64

## Лист1
Приложение 1
Анализ объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых в 2015 году за счет средств областного бюджета, на предмет их завершенности в отчетном периоде. Структура кассовых расходов на строительство объектов в разрезе источников
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование ГРБС/(ответ. исполнитель) | Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета |  |  | на 01.04.2016 | Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС |  |  |  |  | Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2016 году |  | Объем освоенных средств областного бюджета | Объем бюджетных средств, направленных в 2015 году на завершение работ
|  | план |  | кассовое исполнение |  | общий объем финансирования за счет всех источников | в том числе средства: |  |  |  | из них:
[7 empty] | областного бюджета (с учетом возврата в 2015 году) | федерального бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств | экономия | неосвоенные средства |  | общий объем финансирования | в т.ч. средств областного бюджета
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всего: | 1800823 | 1627723.4 | 1742533.9 | #REF! | 2493165.6765 | 1742533.896 | 606963.5 | 146144.2805 | 0 | 3833.5837 | 557983.1506 | 1105587.6 | 1061934.9165 | 520587.8648
I | Департамент архитектуры и строителства Томской области | 1360061 |  | 1353324.9 | #REF! | 1533585.52 | 1353324.9 | 93747.8 | 86512.82 | 0 | 563.39 | 480347.6 | 791102.77 | 338753.4 | 304177.8
| Жилищно-коммунальное хозяйство: | 585669 |  | 585669 | #REF! | 595430.56 | 585669 | 0 | 9761.56 | 0 | 563.39 | 214050.81 | 276021.53 | 0 | 0
из них:
| Коммунальное хозяйство: | 585669 |  | 585669 | #REF! | 595430.56 | 585669 | 0 | 9761.56 | 0 | 563.39 | 214050.81 | 276021.53 | 0 | 0
в том числе:
| ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области" | 585669 |  | 585669 | #REF! | 595430.56 | 585669 | 0 | 9761.56 | 0 | 563.39 | 214050.81 | 276021.53 | 0 | 0
в том числе:
1 | Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Томской области. III очередь | 23137 |  | 23137 | 23137 | 23360.71 | 23137 |  | 223.71 |  | 50.99 | 938.55 | 22147.46
2 | Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. VI очередь. 2 этап | 60047.5 |  | 60047.5 | 60047.5 | 5: 63207.89; 6: 60047.5; 8: 3160.39; 12: 36623.45; 13: 23424.05
3 | Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области | 72322.2 |  | 72322.2 | 72322.2 | 5: 72763.26; 6: 72322.2; 8: 441.06; 12: 28657.45; 13: 43664.75
4 | Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области | 60625.1 |  | 60625.1 | 60625.1 | 61229.58 | 60625.1 |  | 604.48 |  | 512.4 | 32158.4 | 27954.33
5 | Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области | 35051.2 |  | 35051.2 | 35051.2 | 5: 35400.8; 6: 35051.2; 8: 349.6; 12: 30841.12; 13: 4210.08
6 | Газоснабжение с. Вороновка Шегарского района Томской области | 29635.7 |  | 29635.7 | 29635.7 | 5: 29635.7; 6: 29635.7; 12: 29635.7
7 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) | 22304.7 |  | 22304.7 | 22304.7 | 5: 23478.63; 6: 22304.7; 8: 1173.93; 12: 19048.28; 13: 3256.42
8 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова) | 8594.8 |  | 8594.8 | 8594.8 | 5: 8594.8; 6: 8594.8; 12: 8594.8
9 | Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования "Город Томск" | 41396.7 |  | 41396.7 | 41396.7 | 5: 43575.47; 6: 41396.7; 8: 2178.77; 12: 5832.71; 13: 35563.99
10 | Наружное газоснабжение улиц 4-я Заречная и 5-я Заречная в г. Томске | 2329.5 |  | 2329.5 | 2329.5 | 5: 2452.1; 6: 2329.5; 8: 122.6; 12: 2.41; 13: 2327.09
11 | Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Красивый пруд" в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 28127.3 |  | 28127.3 | 28127.3 | 5: 28411.05; 6: 28127.3; 8: 283.75; 12: 176.56; 13: 27950.74
12 | Комплексная компактная застройка МКР "Мирный" Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка сети газоснабжения (II очередь, 4 этап) | 4393.5 |  | 4393.5 | 4393.5 | 5: 4633.48; 6: 4393.5; 8: 239.98; 12: 4.36; 13: 4389.14
13 | Газоснабжение нежилых строений по ул. Кедровой, 25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома по ул. Кедровой, 24 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 957 |  | 957 | #REF! | 5: 993.53; 6: 957; 8: 36.53; 13: 957
14 | Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области | 167015.9 |  | 167015.9 | 167015.9 | 5: 167743; 6: 167015.9; 8: 727.1; 12: 0; 13: 71982.6
15 | Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск". Реконструкция | 21746.6 |  | 21746.6 | 21746.6 | 5: 21966.26; 6: 21746.6; 8: 219.66; 12: 13552.72; 13: 8193.88
16 | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная в с. Александровское Александровского района Томской области. Газоснабжение | 7984.3 |  | 7984.3 | 0 | 5: 7984.3; 6: 7984.3; 12: 7984.3; 13: 0
| Образование | 157063.1 |  | 157063.1 | 149426.52 | 200115.4 | 157063.1 | 0 | 43052.3 | 0 | 0 | 18205.93 | 138857.17 | 151183.3 | 116607.7
из них:
| Дошкольное образование | 157063.1 |  | 157063.1 | 149426.52 | 200115.4 | 157063.1 | 0 | 43052.3 | 0 | 0 | 18205.93 | 138857.17 | 151183.3 | 116607.7
в том числе:
| ГП "Развитие образования в Томской области", | 157063.1 |  | 157063.1 | 149426.52 | 200115.4 | 157063.1 | 0 | 43052.3 | 0 | 0 | 18205.93 | 138857.17 | 151183.3 | 116607.7
в том числе:
17 | Реконструкция детского сада "Аленушка". Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, 49 | 40455.4 |  | 40455.4 | 32818.82 | 5: 48932.1; 6: 40455.4; 8: 8476.7; 12: 7636.58; 13: 32818.82 | Сумма по проекту с МБ. 25 млн. переход. Ост. С 2014 года | ? См. объем ОБ на завершение МО Каргасок
18 | Строительство детского сада на 145 мест по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Парковая, 2 | 116607.7 |  | 116607.7 | 116607.7 | 151183.3 | 116607.7 |  | 34575.6 |  |  | 10569.35 | 106038.35 | 151183.3 | 116607.7
| Культура | 21936.7 |  | 21936.7 | 0 | 22083.7 | 21936.7 | 0 | 147 | 0 | 0 | 21936.7 | 0 | 0 | 0
| ГП"Развитие культуры и туризма в Томской области", | 21936.7 |  | 21936.7 | 0 | 22083.7 | 21936.7 | 0 | 147 | 0 | 0 | 21936.7 | 0 | 0 | 0
в том числе:
19 | Строительство концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а | 21936.7 |  | 21936.7 | 0 | 5: 22083.7; 6: 21936.7; 8: 147; 12: 21936.7
| Массовый спорт | 136078.6 |  | 136078.6 | #REF! | 169630.56 | 136078.6 | 0 | 33551.96 | 0 | 0 | 0 | 136078.6 | 0 | 0
| ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", | 136078.6 |  | 136078.6 | #REF! | 169630.56 | 136078.6 | 0 | 33551.96 | 0 | 0 | 0 | 136078.6 | 0 | 0
в том числе:
20 | Многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калинина в г. Северске Томской области | 136078.6 |  | 136078.6 | #REF! | 5: 169630.56; 6: 136078.6; 8: 33551.96; 12: 0; 13: 136078.6
| Жилищное хозяйство | 265007.4 |  | 265007.4 | 265007.4 | 358755.2 | 265007.4 | 93747.8 | 0 | 0 | 0 | 226154.16 | 52575.37 | 0 | 0
| ГП "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области", | 265007.4 |  | 265007.4 | 265007.4 | 358755.2 | 265007.4 | 93747.8 | 0 | 0 | 0 | 226154.16 | 52575.37 | 0 | 0
в том числе:
21 | Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 265007.4 |  | 265007.4 | 265007.4 | 5: 358755.2; 6: 265007.4; 7: 93747.8; 12: 226154.16; 13: 52575.37 | возврат с учетом ФБ
| Физическая культура и спорт | 187570.1 |  | 187570.1 | #REF! | 187570.1 | 187570.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 187570.1 | 187570.1 | 187570.1
| Массовый спорт | 187570.1 |  | 187570.1 | #REF! | 187570.1 | 187570.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 187570.1 | 187570.1 | 187570.1
| ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", | 187570.1 |  | 187570.1 | #REF! | 187570.1 | 187570.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 187570.1 | 187570.1 | 187570.1
в том числе:
22 | Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске | 187570.1 | 15127.3 | 187570.1 | #REF! | 5: 187570.1; 6: 187570.1; 13: 187570.1; 14: 187570.1; 15: 187570.1 | в проект об исполнении включен ФБ
| Общее образование | 6736.1
| ГП "Развитие образования в Томской области", | 6736.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
23 | Реконструкция дома под начальную школу по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Новоильинка, ул. Байкал, 1 | 6736.1 |  | 0 |  | 6: 0; 13: 0 | нет в проекте об исполнении бюджета
II | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.3 | 98205.2 | 76477.3 | 0 | 21727.9 | 0 | 75.75 | 43330.32 | 35670.8 | 35590.7 | 6529.8
| Жилищно-коммунальное хозяйство: | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.3 | 98205.2 | 76477.3 | 0 | 21727.9 | 0 | 75.75 | 43330.32 | 35670.8 | 35590.7 | 6529.8
из них:
| Коммунальное хозяйство: | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.3 | 98205.2 | 76477.3 | 0 | 21727.9 | 0 | 75.75 | 43330.32 | 35670.8 | 35590.7 | 6529.8
в том числе:
| ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области", | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.3 | 98205.2 | 76477.3 | 0 | 21727.9 | 0 | 75.75 | 43330.32 | 35670.8 | 35590.7 | 6529.8 | Кассовое исполнение
в том числе:
1 | Инженерные сети микрорайона "Звезда" г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция | 17502.8 |  | 17502.8 | 17502.8 | 5: 18305.4; 6: 17502.8; 8: 802.6; 12: 15000.52; 13: 2502.3
2 | Инженерные сети микрорайона "Победа" г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция | 8897.2 |  | 8897.2 | 8897.2 | 5: 11294.7; 6: 8897.2; 8: 2397.5; 11: 75.75; 13: 8821.4
3 | Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области | 25730.2 |  | 25730.2 | 25730.2 | 35590.7 | 25730.2 |  | 9860.5 |  |  | 28329.8 |  | 35590.7 | 6529.8
4 | Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом | 24834 |  | 24347.1 | 24347.1 | 5: 30846.5; 6: 24347.1; 8: 6499.4; 13: 24347.1
5 | Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская) | 21654.2 |  | 0 | 0 | 5: 2167.9; 8: 2167.9; 13: 0
III | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
| Национальная экономика | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
из них:
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
из них:
| ГП "Развитие транспортной системы в Томской области", | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
в том числе:
1 | Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 15 - км 30 в Колпашевском районе Томской области | 63051 |  | 50432.1 | 50432.1 | 348777.2 | 50432.1 | 298345.1 |  |  |  |  | 50432.1 | 348777.2 | 50432.1
2 | Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования (строительство мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе Томской области, в том числе корректировка проектной и рабочей документации) | 57576.4 |  | 57564.2 | 57564.2 | 68184.8 | 57564.2 | 10620.6 |  |  |  |  | 57564.2 | 68184.8 | 57564.2
3 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д/о "Синий Утес" и базе отдыха ТГАСУ | 22808 |  | 22808 | 22808 | 5: 22808; 6: 22808; 13: 22808; 14: 22808; 15: 22808
IV | Департамент здравоохранения Томской области | 18600 |  | 2476 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
| Здравоохранение | 18600 |  | 2476 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
| Стационарная медицинская помощь | 18600 |  | 2476 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
| ГП "Развитие здравоохранения в Томской области", | 18600 |  | 2476 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1 | Строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21 (в том числе ПИР) | 18600 |  | 2476 | 0 | 5: 0; 6: 2476; 12: 2476
V | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
| Социальная политика | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
| Социальное обслуживание населения | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
| ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области", | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
в том числе:
1 | Газовая котельная для Областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" в с. Калтай Томского района Томской области | 24812.1 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 5: 24155.3; 6: 24155.3; 13: 24155.3 | 656,8 т.р. возврат до 01.01.2016 нет изм в проекте
VI | Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 238173.1 | 69839.8 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.86 | 4450.75
| Национальная экономика | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 238173.1 | 69839.8 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.86 | 4450.75
| Другие вопросы в области национальной экономики | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 238173.1 | 69839.8 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.86 | 4450.75
| ГП "Развитие предпринимательства в Томской области", | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 238173.1 | 69839.8 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.86 | 4450.75
в том числе:
1 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске | 65389.1 |  | 65389.1 | 65389.1 | 131759.24 | 65389.1 | 60435.81 | 5934.33 |  |  | 9765.33 | 55623.72
2 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске | 4450.7 |  | 4450.7 | 4450.7 | 106413.86 | 4450.7 | 84564.19 | 17398.97 |  |  |  | 4450.75 | 106413.86 | 4450.75
VII | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 85456.3 |  | 85456.3 | 84588.066 | 159276.5565 | 85456.296 | 59250 | 14570.2605 | 0 | 3194.4437 | 22063.9006 | 63779.947 | 141406.9565 | 74625.2148
| Образование | 23100.4 |  | 23100.4 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4 | 9100 | 7851.1 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4
| Общее образование | 23100.4 |  | 23100.4 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4 | 9100 | 7851.1 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", | 23100.4 |  | 23100.4 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4 | 9100 | 7851.1 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4
в том числе:
1 | Школа на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с Нижняя ТигаЧаинского района Томской области | 23100.4 |  | 23100.4 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4 | 9100 | 7851.1 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4
| Физическая культура и спорт | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 9699.6 | 2615.9 | 4630 | 2453.7 | 0 | 38.8 | 2577.1 | 0 | 0 | 0
| Физическая культура | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 9699.6 | 2615.9 | 4630 | 2453.7 | 0 | 38.8 | 2577.1 | 0 | 0 | 0
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 9699.6 | 2615.9 | 4630 | 2453.7 | 0 | 38.8 | 2577.1 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [14 empty] | 108,6-с ФБ
2 | Спортивная площадка в д. Берёзовка Первомайского района Томской области | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 9699.6 | 2615.9 | 4630 | 2453.7 |  | 38.8 | 2577.1 |  |  |  | проверить березовку
| Коммунальное хозяйство | 59740 |  | 59740 | 59739.996 | 109525.4565 | 59739.996 | 45520 | 4265.4605 | 0 | 2287.373 | 19486.8006 | 41547.777 | 101355.4565 | 51524.8148
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" | 59740 |  | 59740 | 59739.996 | 109525.4565 | 59739.996 | 45520 | 4265.4605 | 0 | 2287.373 | 19486.8006 | 41547.777 | 101355.4565 | 51524.8148
в том числе:
3 | Газоснабжение с. Кожевниково Муниципального образования "Кожевниковский район" (II очередь, 2 этап) Томской области | 9608.5 |  | 9608.5 | 9608.496 | 29767.75 | 9608.496 | 18593.2 | 1566.054 |  |  | 8801.1 | 4389.37 | 29767.75 | 4389.374 | село
4 | Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино Томской области | 4049 |  | 4049 | 4049 | 9524.5317 | 4049 | 5051 | 424.5317 |  | 1033.843 |  | 3015.107 | 9524.5317 | 3015.107 | село
5 | Газоснабжение с. Молчаново (2 очередь) | 36773.7 |  | 36773.7 | 36773.7 | 45538.2148 | 36773.7 | 6733 | 2031.5148 |  | 781.9 | 4128.9 | 31862.89 | 45538.2148 | 31862.8938 | село
6 | Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области. II очередь. | 1706.3 |  | 1706.3 | 1706.3 | 4805.46 | 1706.3 | 2855.8 | 243.36 |  |  |  | 1706.3 | 4805.46 | 7707.94 | село
7 | Газоснабжение жилых зданий микрорайона "Новоспасский" с. Коларово Томского района Томской области | 3053 |  | 3053 | 3053 | 5: 8170; 6: 3053; 7: 5117; 12: 3053; 13: 0 | село
8 | Система водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области | 4549.5 |  | 4549.5 | 4549.5 | 11719.5 | 4549.5 | 7170 |  |  | 471.63 | 3503.8006 | 574.11 | 11719.5 | 4549.5 | село
В колпашево за счет средств резервного фонда исполнительного органа ОБ=2657,6 тр спортив стадион в тогуре.