Приложение 1

**Результаты анализа использования субсидии из областного бюджета, направленной в 2016 году Томскому району на ремонт автодорог местного значения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п, Соглашения от 07.04.2016  | Наименование объекта ремонта автодорог | Стоимость ремонтных работ по объекту, предусмотренная контрактом, и принятая по актам формы № КС-2  | Размер неправомерных расходов бюджетных средств |
| №, дата контракта | сумма( тыс.руб.) | сумма(тыс.руб.) | соотношение к сметной стоимости ( % ) |
| **Ремонт автодорог с щебеночным покрытием** |
| 1. | 2.3.6.15 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Итатского сельского поселения: «дорожная сеть с. Итатка» Томский район, Томская область, ул. Заводская» | 07.07.2016 № 30 | 2 124,5  | 1 237,5 | 58 |
| 2. | 2.3.6.17 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Копыловского сельского поселения: «дорожная сеть п. Копылово» Томский район, Томская область, ул. Рабочая»  | 07.07.2016 № 30 | 1 425,5  | 587,6 | 41 |
| 3. | 2.3.6.24  | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Наумовского сельского поселения: «дорожная сеть с. Наумовка» Томский район, Томская область, ул. Пролетарская»  | 07.07.2016 № 31 | 1 123,9  | 386,4 | 34 |
| 4. | 2.3.6.36  | **«**Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Томский район»: «Подъезд от п. Молодежный – к п. Заречный»  | 06.07.2016 № 28  | 529,0 | отсутствие в исполнительной схеме привязки к местности и ее несоответствие участкам, представленным заказчиком для контрольных обмеров, не позволило установить объемы фактически выполненных в 2016 году работ |
| 5. | 2.3.6.22  | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Мирненского сельского поселения: «дорожная сеть п. Мирный пер. Новый, ул. Крутая, мкр. Мирный, ул. Лазурная, ул. Центральная Томский район, Томская область»  | 07.07.2016 № 29 | 1 749,6 | 460,6 | 26 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *дорога по ул. Лазурная в мкр. Мирный, п. Мирный* | *585,0* | *92,4* | *16* |
| *дорога по пер. Новый в п. Мирный* | *635,2* | *183,0* | *29* |
| *дорога по ул. Крутая в п. Мирный* | *529,5* | *185,2* | *35* |
|  |  | **Итого по дорогам с щебеночным покрытием:** |  | **6 952, 6** | **2 672,0** | **38** |
| **Ремонт автодорог с асфальтобетонным покрытием** |
| 6. | 2.3.6.8 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: «дорожная сеть д. Кисловка, ул. Советская, ул. Сосновая» | 07.07.2016 № 30 | 1 670, 8 | 446,8 | 27 |
| 7. | 2.3.6.9 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: «дорожная сеть с. Тахтамышево, ул. Фабричная» | 07.07.2016 № 30 | 959,8 | 328,4 | 34 |
| 8. | 2.3.6.6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Заречного сельского поселения: «дорожная сеть с. Кафтанчиково, ул. Новая, ул. Коммунистическая, Томский район, Томская область» | 07.07.2016 № 30 | 2 711,9 | 919,6 | 34 |
| 9. | 2.3.6.16 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Калтайского сельского поселения: «Томская область, Томский район, д. Кандинка, дорожная сеть», ул. Советская | 07.07.2016 № 30 | 2 919,5 | 1 429,3 | 49 |
| 10. | 2.3.6.28 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Рыбаловского сельского поселения: «Дорожная сеть с. Рыбалово», Томская область, Томский район, ул. Советская, от № 20 до № 36 | 07.07.2016 № 30 | 1 915,0 | 388,2 | 20 |
| 11. | 2.3.23 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Моряковского сельского поселения: дорожная сеть с. Моряковский Затон. Восстановление дорожного покрытия по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, пер. Иштанский | 07.07.2016 № 31 | 4 178,6 | 70,3 | 2 |
| 12. | 2.3.6.5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Воронинского сельского поселения: автомобильные дороги д. Воронино, ул. Лесная, ул. Октябрьская, ул. Центральная Томский район, Томская область | 07.07.2016 № 30 | 2 340,9 | 237,6 | 10 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *дорога ул. Лесная* | *440,6* | *103,7* | *24* |
| *дорога ул. Октябрьская* | *440,6* | *39,7* | *9* |
| *дорога ул. Центральная* | *1 459,8* | *94,1* | *6* |
|  |  | **Итого по дорогам с асфальтобетонным покрытием:** |  | **16 696,6** | **3 820,2** | **23** |
|  |  | **Всего:** |  | **23 649,2** | **6 492,2** | **28** |