## Приложение Невостр ПСД
Приложение 1
Информация о разработанной, но нереализованной ПСД по состоянию на 01.01.2018
№ пп | Наименование объекта капитального строительства | Местоположение (адрес) | Дата разработки ПСД | Стоимость разработки ПСД, тыс.руб. | Сметная стоимость строительства по ПСД в текущих ценах на дату разработки ПСД, тыс.руб. | Объем выполненных работ на 01.01.2018, тыс.руб. | Объем оплаченных работ на 01.01.2018 всего, тыс.руб. | в том числе за счет: |  |  | Объем расходов, принятых к бухучету на 01.01.2018, тыс.руб. | Объем невыполненных работ на 01.01.2018 в уровне цен IV кв. 2017 года, тыс.руб. | Объем средств, необходимых для завершения строительства в ценах IV кв. 2018 года, тыс.руб. | Государственная регистрация (при наличии) |  |  | Включение объекта в Реестр государственного имущества Томской области (муниципального имущества)
[8 empty] | ФБ, тыс.руб. | ОБ, тыс.руб. | МБ, тыс.руб. |  |  |  | Дата регистрации | Кадастровый номер | Правообладатель | Дата | Реестровый номер
Расходы по 88 объектам (невостребованная ПСД) всего: |  |  |  | 533601.5443 | 17581122.672 | 441427.7167 | 441427.7167 | 829.781 | 435997.2574 | 4600.6393 | 455873.4737 | 7195889.5203 | 3719269.485
из них по ГРБС (55 объектов) |  |  |  | 350156.0443 | 14411625.272 | 315377.3167 | 315377.3167 | -0.019 | 314201.5574 | 1175.8393 | 314201.5737 | 4775212.2203 | 609765.485
по МО (33 объекта) |  |  |  | 183445.5 | 3169497.4 | 126050.4 | 126050.4 | 829.8 | 121795.7 | 3424.8 | 141671.9 | 2420677.3 | 3109504
Администрация Томской области
1. | Строительство административного здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, 51 | Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, 51 | 2015-12-18 | 400 | 23722.37 | 400 | 400 |  | 400 |  | 400 | 27517.9492 | 29225.9598
2. | Строительство административного здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в с. Зырянское Томской области | Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. К.Маркса, 8 | 2015-08-31 | 400 | 19563.97 | 400 | 400 |  | 400 |  | 400 | 22694.2052 | 24102.811
3. | Строительство административного здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 29 | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 29 | 2015-12-18 | 400 | 25501.46 | 400 | 400 |  | 400 |  | 400 | 29581.6936 | 31417.7987
4. | Строительство административного здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 23а | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 23а | 2015-12-18 | 400 | 21864.81 | 400 | 400 |  | 400 |  | 400 | 25363.1796 | 26937.4459
5. | Строительство административного здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 126в | Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 126в | 2015-12-16 | 400 | 22422.86 | 400 | 400 |  | 400 |  | 400 | 26010.5176 | 27624.9635
Департамент здравоохранения Томской области
6. | ПСД на очистные сооружения (ОГБУЗ "Чаинская РБ) | Томская область, Чаинский р-он, с. Подгорное | 2014-04-07 | 1175.8 | 8823.38 | 1175.8 | 1175.8 |  |  | 1175.8 |  | 13041.4
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
7. | ПИР на строительство автомобильной дороги Березовка -Красная Горка км 10-40 Томская область, Первомайский и Тегульдетский районы | Томская область, Первомайский и Тегульдетский районы | 2008 | 3066.264 | 839235.24 | 3066.264 | 3066.264 |  | 3066.264 |  | 3066.264
8. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Большедорохово - Тегульдет км 113-123 Томская область, Тегульдетский район | Томская область, Тегульдетский район | 2009 | 2581.2628 | 283682.64 | 2581.2628 | 2581.2628 |  | 2581.2628 |  | 2581.2628
9. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Кедровый -Гарь-Кенга на уч. км.89-104 Томская область, Бакчарский район | Томская область, Бакчарский район | 2009 | 4635.0581 | 831121.79 | 4635.0581 | 4635.0581 |  | 4635.0581 |  | 4635.0581
10. | ПИР и РД на строительство мостового перехода через р. Комлугач на автомобильной дороге Подъезд к Карнаухово Томская область, Кривошеинский район | Томская область, Кривошеинский район | 2008 | 885.9369 | 17505.71 | 885.9369 | 885.9369 |  | 885.9369 |  | 885.9369
11. | ПИР на строительство мостового перехода через р.Амональный на автомобильной дороге Тунгусово-Могочино-Лысая Гора Томская область, Молчановский район | Томская область, Молчановский район | 2009 | 1766.6222 | 18316.337 | 1766.6222 | 1766.6222 |  | 1766.6222 |  | 1766.6222
12. | ПИР на строительство мостового перехода через р. Пигейга на автомобильной дороге Тунгусово-Могочино-Лысая Гора Томская область, Молчановский район | Томская область, Молчановский район | 2009 | 1766.8388 | 52150.439 | 1766.8388 | 1766.8388 |  | 1766.8388 |  | 1766.8388
13. | ПИР на строительство мостового перехода через р. Безымянный (Тюзинка) на автомобильной дороге Тегульдет-Белый Яр Томская область, Тегульдетский район | Томская область, Тегульдетский район | 2007 | 645 |  | 645 | 645 |  | 645 |  | 645
14. | ПИР на строительство мостового перехода через р. Корза на автомобильной дороге Парабель-Новиково-Кедровый км.48 Томская область, Парабельский район | Томская область, Парабельский район | 2014 | 3077.2677 | 90116.82 | 3077.2677 | 3077.2677 |  | 3077.2677 |  | 3077.2677
15. | ПИР на строительство мостового перехода через р. Сочига на автомобильной дороге Парабель-Новиково-Кедровый км.28 Томская область, Парабельский район | Томская область, Парабельский район | 2014 | 3554.7626 | 143716.45 | 3554.7626 | 3554.7626 |  | 3554.7626 |  | 3554.7626
16. | ПИР на строительство мостового перехода через р. Вяловка на автомобильной дороге Парабель-Новиково-Кедровый км.2 Томская область, Парабельский район | Томская область, Парабельский район | 2015 | 2169.6264 | 43336.99 | 2169.6264 | 2169.6264 |  | 2169.6264 |  | 2169.6264
17. | ПИР на строительство автомобильной дороги Первомайское -Белый Яр км 112-130 Томская область, Первомайский район | Томская область, Первомайский район | 2007 | 1788.0632 | 189590.27 | 1788.0632 | 1788.0632 |  | 1788.0632 |  | 1788.0632
18. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Проспект Чекистский города Томска Томская область, г.Томск | Томская область, г.Томск | 2008 | 591.082 |  | 591.082 | 591.082 |  | 591.082 |  | 591.082
19. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Большедорохово-Тегульдет км 63-85 Томская область, Зырянский район | Томская область, Зырянский район | 2008 | 1698.7938 | 502495.82 | 1698.7938 | 1698.7938 |  | 1698.7938 |  | 1698.7938
20. | ПИР на строительство автомобильной дороги Каргасок-Средний Васюган км 72-88 Томская область, Каргасокский район | Томская область, Каргасокский район | 2009 | 13710.11 | 1661802.68 | 13710.11 | 13710.11 |  | 13710.11 |  | 13710.11
21. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Старая Ювала-Елгай-Аптала Томская область, Кожевниковский район | Томская область, Кожевниковский район | 2011 | 3481.4099 | 113476.15 | 3481.4099 | 3481.4099 |  | 3481.4099 |  | 3481.4099
22. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Подъезд к д. Спасо-Яйское км 28+090-30+833 Томская область, Томский район | Томская область, Томский район | 2011 | 44444.9845 | 210897.52 | 44444.9845 | 44444.9845 |  | 44444.9845 |  | 44444.9845
23. | ПИР на реконструкцию Томск- Аэропорт км 0-10 Томская область, Томский район | Томская область, Томский район | 2008 | 33 |  | 33 | 33 |  | 33 |  | 33
24. | ПИР на строительство автомобильной дороги с Яр- граница Кемеровской области в направлении с Усть Сосновка Томская область, Томский район | Томская область, Томский район | 2008 | 1750 | 204485.65 | 1750 | 1750 |  | 1750 |  | 1750
25. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Томск-Самусь км 12-18,5 Томская область, Томский район | Томская область, Томский район | 2015 | 5326.936 | 781024.01 | 5326.936 | 5326.936 |  | 5326.936 |  | 5326.936
26. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Асино-Батурино км 60-64,6 (Минаевка) Томская область, Асиновский район | Томская область, Асиновский район | 2014 | 2109.522 | 120137.51 | 2109.522 | 2109.522 |  | 2109.522 |  | 2109.522
27. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Зырянское-Громышовка км 27-33,8 Томская область, Зырянский район | Томская область, Зырянский район | 2013 | 667.07 | 71143.64 | 667.07 | 667.07 |  | 667.07 |  | 667.07
28. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Объездная дорога г.Томск км 7-9,5 Томская область, Томский район | Томская область, Томский район | 2014 | 2277.8323 | 201882.38 | 2277.8323 | 2277.8323 |  | 2277.8323 |  | 2277.8323
29. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Томск Каргала -Колпашево км 6-10 Томская область, Томский район | Томская область, Томский район | 2015 | 2293.4709 |  | 2293.4709 | 2293.4709 |  | 2293.4709 |  | 2293.4709
30. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Подъед к д. Ноль-Пикет Томская область, Асиновский район | Томская область, Асиновский район | 2014 | 941.7836 | 31666.01 | 941.7836 | 941.7836 |  | 941.7836 |  | 941.7836
31. | Строительство подъезда к терминалу аэропорта г. Томск с остановочными и парковочными площадками км 19-20,185 Томская область, Томский район | Томская область, Томский район | 2014 | 3867.9731 | 231095.86 | 3867.9731 | 3867.9731 |  | 3867.9731 |  | 3867.9731
32. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Подъед к д.Старая Березовка Томская область, Каргасокский район | Томская область, Каргасокский район | 2011 | 1305.1273 | 37069.84 | 1305.1273 | 1305.1273 |  | 1305.1273 |  | 1305.1273
33. | Обоснование инвестиций на строительство автомобильной дороги Томск-Тайга в Томской и Кемеровской областях Томская область, Томский район | Томская область, Томский район | 2015 | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 |  | 6000
34. | Обоснование инвестиций на строительство мостового перехода через р. Обь у г.Колпашево Томская область, Колпашевский район | Томская область, Колпашевский район | 2009 | 144042.876 |  | 144042.876 | 144042.876 |  | 144042.876 |  | 144042.876
35. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Могильный Мыс -Парабель -Каргасок км 30-45 Томская область, Колпашевский район | Томская область, Колпашевский район | 2014 | 9761.8959 | 793391.63 | 9761.8959 | 9761.8959 |  | 9761.8959 |  | 9761.8959
36. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Могильный Мыс -Парабель -Каргасок км 65-80 Томская область, Парабельский район | Томская область, Парабельский район | 2014 | 2001.839 | 1152017.9 | 2001.839 | 2001.839 |  | 2001.839 |  | 2001.839
37. | ПИР на реконструкцию автомобильной дороги Могильный Мыс -Парабель -Каргасок км 123-143 Томская область, Парабельский район | Томская область, Парабельский район | 2014 | 15123.5345 | 1455509 | 15123.5345 | 15123.5345 |  | 15123.5345 |  | 15123.5345
38. | Обоснование инвестиций транспортной связи ТВЗ с аэропортом г. Томска Томская область, Томский район | Томская область, Томский район | 2007 | 5935.214 | 6498.846 | 5935.214 | 5935.214 |  | 5935.214 |  | 5935.214
Департамент общего образования Томской области
39. | Газовая котельная для нужд ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида" | Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, 57 | 2015 | 1181.135 | 24165.86
Департамент профессионального образования Томской области
40. | Учебный корпус №2 | г. Томск, ул. Герцена, 18 стр. 3 | 2015 | 1080 | 95053
41. | Мастерские | г. Томск, ул. Герцена, 18 стр. 6 | 2015 | 3346 | 77029
42. | Общественно-бытовой корпус | г. Томск, ул. Герцена, 18 стр. 5 | 2015 | 4012 | 88521
Департамент архитектуры и строительства Томской области (ОГКУ "Облстройзаказчик")
43. | Строительство спортивного зала ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" в г.Колпашево, пер.Чапаева,42 | г.Колпашево, пер. Чапаева 42 | 2014г. | 998.4 | 41072.2 | 998.4 | 998.4 |  | 998.4 |  | 998.4 | 53500.84
44. | Спортивный зал для ОГБОУ "Шегарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат п.Победа, ул.Коммунистическая, 57) | п.Победа , ул.Коммунистическая 57 | 2014г. | 1128.3 | 54765.8 | 1137.6 | 1137.6 |  | 1137.6 |  | 1137.6 | 71170.73
45. | Автомобильная парковка на 50 автомобилей для областного онкологического диспансера г.Томск, ул.И.Черных 96 | г.Томск, ул.И.Черных 96 | 2014г. | 616.3 | 11335.89 | 616.3 | 616.3 |  | 616.3 |  | 616.3 | 15083.81
46. | Реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических больных г.Томск, ул. И.Черных 96/16 | г.Томск, ул.И.Черных 96/16 | 2014г. | 4028.7 | 214788.02 | 4057.5 | 4057.5 |  | 4057.5 |  | 4057.5 | 287418.58
47. | Хирургичекий корпус на 120 коек с поликл.на 200п/смену ОГУЗ "Томский обл.онк.диспансер" г.Томск, ул. И.Черных 96/16 | г.Томск, ул.И.Черных 96/16 | 2011-2017г. | 9546.6 | 2694481.26 | 12090.6 | 12090.6 |  | 12090.6 |  | 12090.6 | 3350135.75
МО "Шегарский район"
48. | Реконструкция автомобильной дороги от Бакчарской трассы до с. Татьяновка | Автомобильная дорога от Бакчарской трассы до с. Татьяновка Шегарского района Томской области | 2013-09-13 | 3627.87 | 97829.38
49. | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Вороновка в Шегарском районе Томской области | Автомобильная дорога подъезд к с. Вороновка в Шегарском районе Томской области | 2014-12-23 | 1522.18 | 18087.43
МО "Каргасокский район"
50. | Спортивный комплекс в с. Каргасок Томской области | Томская область, с. Каргасок, пер.Производственный, 8 | 21.12.2013г. | 3769.453 | 189993.64 | 3769.453 | 3769.453 |  | 2500 | 1269.453 | 3769.453 |  | 280240.619
МО "Верхнекетский район"
51. | Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области | Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, уч.53Г. | 2015-11-20 | 1000.4 | 67678.88
52. | "Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" | Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр. Протяженность берегоукрепления 1452 м. | 2015-08-18 | 1689.315 | 67250.04
МО "Молчановский район"
53. | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Майково Молчановского района Томской области | Подъездная дорога к д. Майково Молчановского района | 2014 | 1344.9 | 101283.62 | 1344.9 | 1344.9 |  | 1277.7 | 67.2
54. | Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36х21м в с. Молчаново Молчановского района Томской области | с. Молчаново, ул. Спортивная, 2 | 2015 | 2700 | 91785.66 | 2700 | 2700 |  | 2200 | 500
55. | Строительство улично-дорожной сети мкр-на "Северо-Западный" в с. Молчаново | мкр-н "Северо-Западный" в с. Молчаново | 2015 | 880.6 | 143338.15 | 880.6 | 880.6 |  | 355.5 | 525.1
МО "Томский район"
56. | Газоснабжение с. Итатка | Томский район, с. Итатка | 2013 | 13912 | 66344.1 | [7 empty] | 96066.2
57. | Газоснабжение д. Кисловка | Томский район, д.Кисловка | 2014 | 6767.4 | 29559.9 | [7 empty] | 44103.37
58. | Газоснабжение д. Поросино | Томский район, д. Поросино | 2013 | 6406.64 | 29923.05 | [7 empty] | 43328.58
59. | Газоснабжение с. Богашево | Томский район, с. Богашево | 3 кв 2015 | 1000 | 42555.6 | [7 empty] | 55279.7
МО "Город Томск"
60. | Газификация МО "Город Томск" (в рамках ДЦП "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015гг) пос.Дзержинское 5-11 очередь | Томская область, г. Томск, п. Дзержинское | 2014 | 10599.0362 | 57233.4 | 10599.0362 | 10599.0362 |  | 10599.0362 |  | 10599.0362 | 76156.2 | 79659.4
61. | Газификация МО "Город Томск" (МП "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015гг") пос. Лоскутово | Томская область, г. Томск, п. Лоскутово | 2014 | 4383.6228 | 52578.7 | 4383.6228 | 4383.6228 |  | 4383.6228 |  | 4383.6228 | 69962.5 | 73180.8
62. | Газификация МО "Город Томск" (МП "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015гг") Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район, (район ул. Учебной - ул. Тимакова) | Томская область, г. Томск, ул. Учебная, ул. Тимакова | 2014 | 2500.373 | 12247 | 2676.6283 | 2676.6283 |  | 2500.3734 | 176.2549 | 2676.6283 | 16296.2 | 17045.8
63. | Газификация МО "Город Томск" (в рамках ДЦП "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015гг) Газоснабжение ( р-н ул.Нахимова-ул.Беленца-пр.Ленина- береговая линия р.Томск) ПИР (с комплексом изыскательские, з/устр. и кадастровых работ) Адрес: г. Томск, ул.Нахимова-ул.Беленца-пр.Ленина- береговая линия р.Томь | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, ул. Беленца, пр. Ленина, береговая линия р. Томь | 2014 | 10688.0496 | 38616.2 | 10688.0496 | 10688.0496 |  | 10688.0496 |  | 10688.0496 | 51383.6 | 53747.3
64. | Газификация МО "Город Томск" (МП "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015гг") п. Штамово,п.Спутник | Томская область, г. Томск, п. Штамово,п. Спутник | 2014 | 2156.6126 | 27007.8 | 2156.6126 | 2156.6126 |  | 2149.8133 | 6.7993 | 2156.6126 | 35937.3 | 37590.4
65. | Газификация МО "Город Томск" (МП "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015гг") п. Кузовлево | Томская область, г. Томск, п. Кузовлево | 2014 | 4435.811 | 31289.4 | 4435.811 | 4435.811 |  | 4435.811 |  | 4435.811 | 41634.5 | 43549.7
66. | Восстановление (строительство) пристройки к зданию спортивной школы № 16 с целью размещения штаба "Пост № 1" | Томская область, г. Томск | 2013 | 3564.5506 | 118226.8 | 3564.5506 | 3564.5506 |  | 3279.5506 | 285 | 3564.5506 | 127255.1 | 133108.8
67. | Защита территорий г.Томска на правом берегу р.Томи от Коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод | Томская область, г. Томск | 2014 | 35557.6494 |  | 35557.6494 | 35557.6494 |  | 35556.7013 | 0.94809 | 35557.6494
68. | Строительство д/сада по ул. В. Высоцкого,8ж в Октябрьском районе г.Томска | Томская область, г. Томск, ул. В.Высоцкого,8ж | 2016 | 6612.5096 | 179755.9 | 6612.5096 | 6612.5096 |  | 6612.5096 |  | 6612.5096 | 220833.2 | 230991.6
69. | Строительство д/сада № 3.3 по ул.А.Крячкова,5 в Октябрьском районе г.Томска | Томская область, г. Томск, ул. А.Крячкова,5 | 2016 | 5891.3954 | 187608.1 | 5891.3954 | 5891.3954 |  | 5891.3954 |  | 5891.3954 | 230479.9 | 241082
70. | Строительство д/сада № 3.2 по ул.А.Крячкова,5 в Октябрьском районе г.Томска | Томская область, г. Томск, ул. А.Крячкова,5 | 2016 | 5891.3954 | 175722.4 | 5891.3954 | 5891.3954 |  | 5891.3954 |  | 5891.3954 | 215878.1 | 225808.5
71. | Строительство здания для дошкольных групп по адресу: Томская область, г.Томск, пр.Комсомольский,71/2 (80 мест) | Томская область, г. Томск,пр.Комсомольский,71/2 | 2016 | 2940 | 75747.6 | 2940 | 2940 |  | 2940 |  | 2940 | 93057.3 | 97337.9
72. | Строительство здания для дошкольных групп по адресу: Томская область, г.Томск, ул. Первомайская, 161 (80 мест) | Томская область, г. Томск, ул.Первомайская,161 | 2016 | 3397.038 | 92322.8 | 3397.038 | 3397.038 |  | 3397.038 |  | 3397.038 | 113420.2 | 118637.5
73. | Строительство объекта дошкольного образования на 145 мест по ул. Академика Сахарова, 46 в г. Томске | Томская область, г. Томск, ул.Академика Сахарова | 2016 | 3862.7556 | 152780.7 | 3862.7556 | 3862.7556 |  | 3862.7556 |  | 3862.7556 | 198448.8 | 207577.4
74. | Строительство объекта дошкольного образования на 145 мест по ул. И.Черных, 73 в г. Томске | Томская область, г. Томск, ул. И.Черных,73 | 2016 | 3843.2467 | 127276.5 | 3843.2467 | 3843.2467 |  | 3843.2467 |  | 3843.2467 | 165321.1 | 172925.8
75. | Строительство объекта дошкольного образования на 145 мест п. Просторный, пр. Якорный, 51 | Томская область, г. Томск, п. Просторный,пр.Якорный,51 | 2016 | 3823.7378 | 141713.7 | 3823.7378 | 3823.7378 |  | 3823.7378 |  | 3823.7378 | 184073.8 | 192541.2
76. | Строительство объекта дошкольного образования на 220 мест по ул. Иркутский тракт, 175/3 в г. Томске | Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт,175/3 | 2016 | 4388.0993 | 181951.6 | 4388.0993 | 4388.0993 |  | 4388.0993 |  | 4388.0993 | 236339.2 | 247210.8
МО "Бакчарский район"
77. | Газоснабжение с. Бакчар, Бакчарского района Томской области, 1, 3 и 4 этапы | Томская область, Бакчарский район, с.Бакчар | Положительные заключения Госэкспертизы от 29.07.2014г. и от 04.08.2014г | 20547.057 | 272266.77 | [5 empty] | 20547.057 | 344200.3 | 362946.3
МО "Кожевниковский район"
78. | Начальная общеобразовательная школа на 30 учащихся, ДОУ (группа сокращенного дня) на 15 человек, с модульной котельной по ул. Зеленая, 4 в с. Терсалгай Кожевниковского района Томской области | Кожевниковский район, с. Терсалгай, ул. Зеленая, 4 | 2016-03-21 | 1224.3 | 70373.89 | 1224.3 | 1224.3 |  | 1219.364 | 4.897 | 1224.3
Объекты, ПСД на которые планируется использовать в 2018-2020 годах
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
1. | «Многофункциональный блок общественно-жилого назначения ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат" | с. Тунгусово Молчановского района Томской области | Заключение ОГАУ «Томскгосэкспертиза» от 24.12.2013 № 70-1-3-0305-13 | 4500 | 114592.34
Департамент социальной защиты населения Томской области
2. | «Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Томская область, Томский район, с.Итатка, ул.Северная, 3 | 18 декабря 2014 года | 10331.38 | 389998.68 | [6 empty] | 412228.6048
3. | «Строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» | Томская область, Шегарский район, с. Победа | 21 сентября 2015 года | 3050 | 52339.48 | [6 empty] | 55322.8304
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
4. | Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты | Томская обл., Колпашевский район, с. Чажемто | 2013-2014 годы | 4594 | 156328.84 | [6 empty] | 187252.91 | 195676.83
5. | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в микрорайоне "Молодежный" с. Первомайское | Томская обл., Первомайский район, с. Первомайское | 2013-2014 годы | 805.46 | 32754.18 | [6 empty] | 32754.18 | 36806.7
6. | Газоснабжение с.Богашево Томского района Томской области | Томская обл., Томский район, с. Богашево | 2015 год | 3211.1 | 45650.62 | [6 empty] | 52428.5 | 55276.4
7. | Строительство водопровода по ул. Советская в с. Первомайское Первомайского района Томской области | Томская обл., Первомайский район, с. Первомайское | 2014-2015 годы | 138.904 | 2882.39 | [6 empty] | 3105.8 | 3193.3
8. | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в микрорайоне "Зеленый" с. Первомайское | Томская обл., Первомайский район, с. Первомайское | 2014-2015 годы | 1110.772 | 110600.74 | [6 empty] | 110600.74 | 179503.3
МО "Шегарский район"
9. | Подведение инженерных сетей к микрорайону "Западный" в селе Мельниково Шегарского района Томской области | Томская область, Шегарский район, с. Мельниково мкр. "Западный" | 2015-09-15 | 1098.57 | 190468.8 | [8 empty] | 15.01.2019 (наружные сети водоснабжения) |  | МО "Шегарское сельское поселение" | 2019-01-20
МО "Каргасокский район"
10. | Строительство блочно-модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области | Каргасокский район, п. Геологический, ул. Герасимовская, 100 | 08.08.2014г. | 1418.968 | 38679.88 | 1418.968 | 1418.968 | 829.781 |  | 589.187 | 1418.968 |  | 55544.307
Note on E61: минус демонтаж