## Приложение 2 Незавершенка
Приложение 2
Информация об объектах незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2018
№ пп | Наименование объекта капитального строительства | Местоположение (адрес) | Дата разработки ПСД | Стоимость разработки ПСД | Сметная стоимость строительства по ПСД в текущих ценах на дату разработки ПСД | Год начала строительства | Объем выполненных работ на 01.01.2018 | Объем оплаченных работ на 01.01.2018, всего | в том числе за счет: |  |  |  | Объем расходов, принятых к бухучету на 01.01.2018 | Остаток сметной стоимости объекта на 01.01.2018 в уровне цен IV кв. 2017 года | Объем средств, необходимых для завершения строительства в ценах IV кв. 2018 года, тыс.руб.
[9 empty] | ФБ | ОБ | МБ | Внебюдж. ср-в
Расходов всего на 51 объект: |  |  |  | 76902.9459 | 4372662.5249 |  | 3188122.7617 | 3188122.8617 | 1257527.0667 | 1473837.3602 | 455888.4165 | 60 | 3106750.6617 | 3225420.4488 | 3434957.9077
из них по ГРБС на 38 объектов |  |  |  | 16050.608 | 684724.33 |  | 453881.8526 | 453881.8526 | 4505.527 | 448133.2511 | 373.0745 | 60 | 372509.6526 | 720247.8847 | 753501.9027
по МО на 13 объектов |  |  |  | 60852.3379 | 3687938.1949 |  | 2734240.9091 | 2734241.0091 | 1253021.5397 | 1025704.109 | 455515.342 | 0 | 2734241.0091 | 2505172.5641 | 2681456.0049
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
1. | Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. II этап | Томская обл., Томский район | 2012 год |  | 12545.19 | 2014 год | 6030.41 | 6030.41 | 1786.527 | 3870.8085 | 373.0745 |  | 6030.41 | 8843.2 | 9109.6
Департамент здравоохранения Томской области
2. | Пятиэтажное нежилое строение с цокольным этажом общей площадью 2290,2 м2, (здание лабораторного корпуса) | Томская область, г. Томск, улица Мичурина, д. 107, стр. 1 | 1995 (2007 корректировка ПСД |  |  | 1996 | 32175.3 | 32175.3 |  | 32175.3
3. | Одноэтажное нежилое строение общей площадью 1292,3 м2, (здание хозяйственного блока) | Томская область, г. Томск, улица Мичурина, д. 107, стр. 2 | 1995 (2007 корректировка ПСД |  |  | 1996 | 6905.1 | 6905.1 |  | 6095.1
4. | Одноэтажное нежилое строение общей площадью 52,4 м2, (здание трансформаторной подстанции) | Томская область, г. Томск, улица Мичурина, д. 107, стр. 3 | 1995 (2007 корректировка ПСД |  |  | 1996 | 105.8 | 105.8 |  | 105.8
5. | Одноэтажное нежилое строение общей площадью 82,4 м2, (здание хлораторной канализационных стоков) | Томская область, г. Томск, улица Мичурина, д. 107, стр. 4 | 1995 (2007 корректировка ПСД |  |  | 1996 | 636.1 | 636.1 |  | 636.1
6. | Одноэтажное нежилое строение общей площадью 46,4 м2, (здание канализационной насосной станции) | Томская область, г. Томск, улица Мичурина, д. 107, стр. 5 | 1995 (2007 корректировка ПСД |  |  | 1996 | 508 | 508 |  | 508
7. | Сооружение (транспортировка канализационных стоков) | Томская область, г. Томск, улица Мичурина, д. 107, стр. 6 | 1995 (2007 корректировка ПСД |  |  | 1996 | 1342.6 | 1342.6 |  | 1342.6
8. | Сооружение (транспортировка канализационных стоков) | Томская область, г. Томск, улица Мичурина, д. 107, стр. 7 | 1995 (2007 корректировка ПСД |  |  | 1996 | 72 | 72 |  | 72
9. | Сооружение (транспортировка канализационных стоков) | Томская область, г. Томск, улица Мичурина, д. 107, стр. 8 | 1995 (2007 корректировка ПСД |  |  | 1996 | 460.4 | 460.4 |  | 460.4
10. | Сооружение (транспортировка теплоносителя) | Томская область, г. Томск, улица Мичурина, д. 107, стр. 9 | 1995 (2007 корректировка ПСД |  |  | 1996 | 2366.1 | 2366.1 |  | 2366.1
11. | Сооружение (транспортировка теплоносителя) | Томская область, г. Томск, улица Мичурина, д. 107, стр. 10 | 1995 (2007 корректировка ПСД |  |  | 1996 | 856.1 | 856.1 |  | 856.1
12. | Сооружение (транспортировка воды) | Томская область, г. Томск, улица Мичурина, д. 107, стр. 13 | 1995 (2007 корректировка ПСД |  |  | 1996 | 1024.9 | 1024.9 |  | 1024.9
13. | Сооружение (электроснабжение) | Томская область, г. Томск, улица Мичурина, д. 107, стр. 15 | 1995 (2007 корректировка ПСД |  |  | 1996 | 1116.9 | 1116.9 |  | 1116.9
14. | Сооружение (электроснабжение) | Томская область, г. Томск, улица Мичурина, д. 107, стр. 16 | 1995 (2007 корректировка ПСД |  |  | 1996 | 89.4 | 89.4 |  | 89.4
15. | Сооружение (электроснабжение) | Томская область, г. Томск, улица Мичурина, д. 107, стр. 17 | 1995 (2007 корректировка ПСД |  |  | 1996 | 1880.8 | 1880.8 |  | 1880.8
16. | Одноэтажное нежилое строение с цокольным и техническим этажами общей площадью 3011,9 м2, (здание танатологического корпуса) | Томская область, г. Томск, улица Мичурина, д. 107 | 1995 (2007) корректировка ПСД |  |  | 1996 | 17268 | 17268 |  | 17268
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
17. | Реконструкция автомобильной дороги Первомайское-Орехово, км 18-27, км 27-33 Томская область, Первомайского района | Томская область, Первомайский район | 2008 | 1306.665 | 285311.75 | 2008 | 106422.4334 | 106422.4334 |  | 106422.4334 |  |  | 106422.4334 | 338202.4793 | 353759.7933
18. | Реконструкция автомобильной дороги Томск-Аэропорт км 10-20 Томская область, Томский район | Томская область, Томский район | 2011 | 2952.543 | 386053.19 | 2008 | 138794.7092 | 138794.7092 |  | 138794.7092 |  |  | 138794.7092 | 372463.5654 | 389596.8894
Департамент профессионального образования Томской области
19. | Совмещенная волебольная и баскетбольная площадка на стадионе | Томская область, Шегарский район,с.Мельниково ул.Чапаева 60 | 1 кв 2007г. |  | 814.2 | 2007 | 450 | 450 |  | 450 |  |  | 450 | 738.64 | 772.62
Департамент архитектуры и строительства Томской области (ОГКУ "Облстройзаказчик")
20. | Газификация с.Кожевниково Кожевниковского района | с.Кожевниково | нет информации | 5654.6 |  | 2007г. | 19515.3 | 19515.3 |  | 19515.3 |  |  | 19515.3
21. | Строительство инженерной инфраструктуры с.Кожевниково (электр.мкр. с.Кожевниково) | с.Вороново, с.Кожевниково | нет информации |  |  | 2007г | 2709.3 | 2709.3 |  | 2709.3 |  |  | 2709.3
22. | Инфраструктура межпоселкового водопровода с.Кожевниково | с.Вороново, с.Кожевниково | нет информации |  |  | 2007г. | 1955 | 1955 |  | 1955 |  |  | 1954.7
23. | Инфраструктура наружных сетей с.Кожевниково | с.Вороново, с.Кожевниково | нет информации |  |  | 2007г | 4094 | 4094 |  | 4094 |  |  | 4094
24. | Инж.инф.водоснабж.пром объектов п.Кирзавод Парабельский р-он | п.Кирзавод Парабельский р-он | 1995 (2007) корректировка ПСД |  |  | 2008г. | 1855.9 | 1855.9 |  | 1855.9 |  |  | 1855.9
25. | Инж.инф.мкр.Светлый п.Кирзавод с.Парабель | с. Парабель, п.Кирзавод | нет информации |  |  | 2008г | 1042.5 | 1042.5 |  | 1042.5 |  |  | 1042.5
26. | Инж.инф.стр-во проезжей части дороги по ул.Комсомольской с.Первомайское | с.Первомайское | нет информации |  |  | 2007г. | 4340 | 4340 |  | 4340 |  |  | 4340
27. | Инж.инф.стр-во проезжей части дороги по ул.Юбилейная,ул.Кооперативная с.Первомайское | ул.Юбилейная,ул.Кооперативная с.Первомайское | нет информации |  |  | 2007г. | 4837 | 4837 |  | 4837 |  |  | 3937
28. | Газоснабжение п.Самусь Томской области (1 очередь) г.Северск | п.Самусь | нет информации | 4043.8 |  | 2007г. | 12478.1 | 12478.1 |  | 12478.1 |  |  | 2398.7 |  | 263
29. | Газоснабжение п. Рассвет муниципального образования Томский район. (1 очередь, ул.Строителей, пер.Строителей) | п. Рассвет | нет информации |  |  | 2007г. | 5102.9 | 5102.9 | 1068 | 4034.9 |  |  | 5102.9
30. | Газоснабжение Копыловского сельского округа (п.Рассвет) МО Томский р-н, п.Рассвет | п. Рассвет | нет информации | 121.4 |  | 2007г. | 3589.1 | 3589.1 | 291 | 3298.1 |  |  | 3589.1
31. | Газоснабжение с.Корнилово Томский р-он 4 оч с.Корнилово | с.Корнилово | нет информации | 321.1 |  | 2008г. | 1918.2 | 1918.2 | 1360 | 498.2 |  | 60 | 1918.2
32. | Газоснабжение п.Кайдаловка Томского района | п.Кайдаловка | нет информации |  |  | 2008г. | 2901.9 | 2901.9 |  | 2901.9 |  |  | 2901.9
33. | Моряковская специальная(коррекционная) школа-интернат с.Моряковка,ул.Советская 3/4 | п.Моряковский Затон, ул.Советская 3/4 | нет информации |  |  | 2008г. | 5730.4 | 5730.4 |  | 5730.4 |  |  | 5730.4
34. | инж.инф.с.Моряковский Затон Томский район | п. Моряковский затон | нет информации |  |  | 2007г. | 2540.7 | 2540.7 |  | 2540.7 |  |  | 2540.7
35. | Перенос метеомачты г.Томск | г.Томск | нет информации |  |  | 2007г. | 19520.5 | 19520.5 |  | 19520.5 |  |  | 19520.5
36. | Реконструкция здания под размещение взрослого психоневрологического диспансера по ул. Яковлева 65 в г.Томске | г.Томск | нет информации | 1650.5 |  | 2007г. | 35255.9 | 35255.9 |  | 35255.9 |  |  | 31670.9
37. | Газоснабжение МКР Академический жил.домов инд-х застройщиков (№50-57 г.Томск | г.Томск | нет информации |  |  | 2007г. | 3600.8 | 3600.8 |  | 3600.8 |  |  | 3600.8
38. | Ликвидация черезвычайной ситуации, вызванной уменьшением подачи газа в жилые дома п.Просторный | г.Томск | нет информации |  |  | 2011г. | 2389.3 | 2389.3 |  | 2389.3 |  |  | 2389.3
МО "Первомайский район"
39. | Блочная котельная установка работающая на угле | Первомайский р-н, п. Улу-Юл, ул. Пролетарская, 41 |  |  |  | 2010 | 6098.8 | 6098.9 |  | 6000 | 98.9 |  | 6098.9
МО "Верхнекетский район"
40. | Полигон твердых бытовых отходов №1 общей площадью 89875 кв.м. | 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Полигон Бытовых отходов №1 | 2006 |  |  | 2007 | 1516.53 | 1516.53 |  | 1000 | 516.53 |  | 1516.53
41. | Угольная водогрейная котельная мощностью 3,2 МВт и тепловые сети | ул.О.Кошевого в п.Сайга | 2013-04-25 | 99 | 13780.88 | 2013 | 10379.4 | 10379.4 |  | 8236.1 | 2143.3 |  | 10379.4 | 461.6
МО "Чаинский район"
42. | Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района | с. Подгорное Чаинского района Томской области | 2014-07-28 | 21893.39 | 256514.23 | 2015 | 35408.21 | 35408.21 |  | 34982.83 | 425.38 |  | 35408.21 | 194801.6 | 194801.6
МО "Асиновский район"
43. | Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г.Асино Томской области | Томская область, Асиновский район, примерно 2,5 км по направлению на запад от ориентира: мост через реку Итатка на автомобильной дороге Асино-Томск | 2013-11-14 | 8265.24 | 255585.77 | 2014 | 102057.4303 | 102057.4303 |  | 80513.0381 | 21544.3921 |  | 102057.4303 | 224081.1 | 231811.898
МО "Зырянский район"
44. | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция котельной под физкультурный комплекс по ул. Советская, 46Б в с.Зырянское Томской области" | Томская обл., Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 46Б | Июнь 2008 |  | 18067.115 | 2008 | 1698.0003 | 1698.0003 |  | 1698.0003 |  |  | 1698.0003 | 16369.1147
45. | Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "Строительство КНС производительностью 5-25 куб.м/ч глуб.3м по т. пр. 902-1-133 в мокрых грунтах по рабочему проекту "Реконструкция здания КБО в образовательно-культурный центр по ул. Советская, 46/а в с. Зырянское, Томской области" | Томская обл., Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 46/а | Июнь 2008 |  | 841.33 | 2008 | 301.9997 | 301.9997 |  | 301.9997 |  |  | 301.9997 | 539.3303
МО "Александровский район"
46. | Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская) | с. Александровское. Александровского района Томской области | 2009-02-24 | 970.61 | 53247.44 | 2009 | 30430.664 | 30430.664 |  | 16360.444 | 14070.22 |  | 30430.664 | 31704.5 | 33162.907
МО "Томский район"
47. | Строительство системы водоснабжения мкр Новоспасский с. Коларово | Томский район, мкр Новоспасский с.Коларово | 2010 |  | 112536.12 | 2015 | 30688.5 | 30688.5 | 13953.1687 | 16735.313 |  |  | 30688.5 |  | 96004.1
МО "Город Томск"
48. | Левобережная объездная автодорога в г.Томске в Томской области (вторая очередь) | Томская область, г. Томск | 2009 | 6811.2189 | 2350393.1 | 2009 | 1592521.4588 | 1592521.4588 | 1239068.371 | 101811.2189 | 251641.869 |  | 1592521.4588 | 1901980.0191 | 1989471.1
49. | Строительство ледозащитных сооружений в п. Эушта | г. Томск, ул. Сплавная, 108с. | 2013 | 1399 | 63187.2 | 2010 | 67411.4699 | 67411.4699 |  | 59487.419 | 7924.0509 |  | 67411.4699 | 21068.1 | 22037.2
50. | Строительство Северной площадки ОЭЗ в г. Томске (внеплощадочные сети теплоснабжение, пароснабжение, хоз-но питьевой и пожарный водопровод до ОЭЗ; внеплощадочные сети газоснабжения) | Томская область, г. Томск | 2011 | 17243.44 | 342660.8099 | 2012 | 708334.2183 | 708334.2183 |  | 696577.7461 | 11756.4722 |  | 708334.2183
51. | Реконструкция ул.Д.Ключевской от ул.Пушкина до ул.Р.Люксембург | Томская область, г. Томск | 2009 | 4170.439 | 221124.2 | 2011 | 147394.2277 | 147394.2277 |  | 2000 | 145394.2277 |  | 147394.2277 | 114167.2 | 114167.2