**Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия**

**1. Оценка соответствия деятельности государственных и муниципальных заказчиков при проведении процедур определения исполнителя и заключении контракта бюджетному законодательству Российской Федерации и законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (для конкурентных процедур).**

*Контрольно-счетной палатой Томской области проанализировано региональное законодательство, регулирующее планирование и осуществление закупок, выделение бюджетных ассигнований:*

Постановления Администрации Томской области от 14.01.2014 № 1а «О мерах по реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 30.01.2018 № 54а «Об утверждении Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), о предоставлении субсидий областным бюджетным или автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и об определении объектов муниципальной собственности для предоставления субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации», от 25.12.2019 № 489а «О правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в Томской области и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Томской области».

Анализом нормативной базы, регламентирующей планирование и осуществление закупок, установлено ее соответствие федеральному законодательству Российской Федерации, а именно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

*При анализе порядка и сроков доведения лимитов бюджетных обязательств на закупки до государственных (муниципальных) заказчиков исследована следующая нормативно-правовая база:*

Закон Томской области от 11.10.2007 № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», приказ Департамента финансов Томской области от 14.12.2007 № 39 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета)» (далее – приказ Департамента финансов Томской области № 39), уведомления о лимитах бюджетных обязательств в исследуемом периоде на соответствующие закупки, доведенные до ГРБС областного бюджета в соответствии с Законами Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 28.12.2022 № 141-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 27.12.2023 № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Уведомления о лимитах бюджетных обязательств в исследуемом периоде на соответствующие закупки доведены до ГРБС местного бюджета в соответствии с вышеуказанными законами Томской области о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Порядок и сроки доведения лимитов бюджетных обязательств на закупки до государственных (муниципальных) заказчиков соответствуют нормам бюджетного законодательства.

Счетной палатой РФ с помощью модуля «Риск-мониторинг» ЕИС выявлены риски и признаки нарушений в сфере закупок, в части изменения существенных условий заключенных контрактов (несвоевременное исполнение, увеличение стоимости более чем на 10%, перенос сроков исполнения), в которые попал 21 объект капитального строительства на территории Томской области.

*Контрольно-счетной палатой Томской области проанализировано 12 процедур определения исполнителя и заключения контракта*.

1. В целях достижения результатов национального проекта «Образование» и результатов регионального проекта «Современная школа» на территории Томской области в рамках Государственной программы «Развитие образования в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 342а, подпрограммы «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» осуществлено 9 закупок на:

- капитальный ремонт здания МОУ "Михайловская СОШ", по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Михайловка, ул. Школьная, д.4,

- строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19,

- выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в рамках объекта: «Капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 41 г. Томска», по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Тверская, д.74а»,

- выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования по объекту: «Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. В. Высоцкого,14 в г. Томске»,

- выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 49 г. Томска», по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, д. 10,

- выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 12 (решение судов)»,

- выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового по адресу: 636615, Томская область, г. Кедровый, 1-й мкрн, д. 61,

- капитальный ремонт МБОУ Комсомольская СОШ, по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Первомайская, д.9а,

- выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7».

2. В целях достижения результатов национального проекта «Здравоохранение» и результатов регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 353а осуществлена 1 закупка на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота)».

3. В целях достижения результатов национального проекта «Жилье и городская среда» и результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2024 г.г.», утвержденной постановлением Администрации Колпашевского района от 31.10.2017 № 1144 осуществлена 1 закупка на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Центральный бульвар г. Колпашево».

4. В целях достижения результатов регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Томская область)» в рамках Государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 361а осуществлена 1 закупка на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная,3».

*Анализ исполнения региональных проектов на соответствие достижения их плановым срокам показал следующее.*

По пяти закупкам (капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ № 49» г. Томска, МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова (решение судов) г. Томск, МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, МБОУ Комсомольская СОШ Первомайского района, капитальный ремонт спортивного зала МАОУ «СОШ № 41» г. Томск) исполнение контрактов завершено, фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) закупок за счет софинансирования капитальных вложений из федерального бюджета анализируемых региональных проектов соответствуют плановым срокам их достижения.

По одной закупке (капитальный ремонт здания МОУ «Михайловская СОШ») исполнение контракта завершено, при этом в результате нарушения срока разработки проектной документации на объекте «Капитальный ремонт здания МОУ «Михайловская СОШ», расположенном по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Михайловка, ул. Школьная, 4» подрядчиком допущено нарушение срока выполнения работ (на 2 месяца).

По шести закупкам (строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19; строительство объекта капитального строительства в сфере образования: «Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. В. Высоцкого,14 в г. Томске»; строительство объекта капитального строительства: «Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. «Южные ворота)»; работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7»; строительство локальных очистных сооружений ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3; работы по благоустройству общественной территории «Центральный бульвар г. Колпашево» в рамках программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2024 г.г.») плановый срок достижения результатов (контрольных точек) закупок не наступил.

*Анализ обоснованности внесения изменений в существенные условия контрактов показал следующее.*

При исполнении 12 государственных (муниципальных) контрактов по 10 из них, по соглашению сторон, вносились изменения в существенные условия контракта (более чем на десять процентов) по причине изменений объема и (или) видов выполняемых по контракту работ в связи с возникновением при его исполнении независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения. Кроме того изменения в существенные условия контракта вносились в связи с уменьшением цены контракта (не более чем на десять процентов) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ.

По объекту «Капитальный ремонт здания МОУ «Михайловская СОШ», расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Михайловка, ул. Школьная, 4» вносились изменения в условия контракта, не относящиеся в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ к существенным условиям контракта.

По объекту «Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота)» в исследуемый период изменения не вносились, контракт находится на исполнении.

Обоснованность внесения изменений в существенные условия государственных (муниципальных) контрактов на основании части 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ подтверждена решениями органов местного самоуправления муниципальных образований: распоряжения администрации города Томска от 22.04.2022 № р396 «О порядке изменения существенных условий муниципального контракта», от 27.04.2022 № р412 «Об установлении размеров авансовых платежей при заключении договоров (муниципальных контрактов) в 2022 году», от 21.06.2022 № р670 «Об авансировании муниципального контракта», от 06.09.2022 № р995 «О возможности изменения существенных условий муниципального контракта»; распоряжение Администрации Колпашевского городского поселения от 23.12.2022 № 465 «О внесении изменений существенных условий муниципального контракта от 03.06.2022 № 195»; распоряжения Администрации города Кедрового от 20.06.2022 № 177 «О согласовании увеличения аванса по муниципальному Контракту № от 30.05.2022», от 15.07.2022 № 190 «О согласовании порядка оплаты отдельных видов выполненных работ по муниципальному Контракту № 7 от 30.05.2022», от 04.08.2022 № 200 «О согласовании изменения технического задания по муниципальному Контракту № 7 от 30.05.2022»; распоряжение Администрации Первомайского района от 24.08.2022 № 444-р «О внесении изменений существенных условий контракта № 4 от 22.08.2022 на капитальный ремонт МБОУ Комсомольская СОШ, по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Первомайская, д.9а».

Изменения в существенные условия контракта по закупке: «Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19» внесены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».

При проведении экспертно-аналитического мероприятия отклонений по срокам получения положительных заключений по результатам государственных экспертиз не выявлено.

Отклонений по плановым и фактическим срокам заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта, не установлено.

Отклонений по срокам предоставления отчетности, предусмотренной соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований субсидий, не установлено.

**2. Оценка соответствия деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на заключение контракта с единственным подрядчиком (исполнителем), бюджетному законодательству Российской Федерации и законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.**

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что по трем процедурам определения поставщика заключены контракты с единственным поставщиком (в разрезе закупок):

*- «Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота)»*

Основание - распоряжение Администрации Томской области от 28.12.2022 №869-ра «О возможности осуществления закупки у единственного подрядчика», в соответствии с пп. 2 п. 1 и п. 2-1 постановления Администрации Томской области от 24.03.2022 № 100a «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика в целях обеспечения нужд Томской области, муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории Томской области, и порядка их осуществления»; решение Президиума Штаба по повышению устойчивости социально-экономического развития Томской области в ycлoвияx санкций и проводимой в Российской Федерации частичной мобилизации, созданного распоряжением Губернатора Томской области от 04.03.2022 № 37-p «О повышении устойчивости социально-экономического развития Томской области в условиях санкций и проводимой в Российской Федерации частичной мобилизации» (протокол от 27.12.2022 № 5). Подрядчик – ООО «Спецстрой ТДСК».

*- «Строительство детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7»*

Основание - распоряжение Департамента архитектуры и строительства Томской области от 31.03.2023 № 75 «О возможности осуществления закупки у единственного подрядчика» установить возможность осуществления закупки на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Строительство детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7» у единственного подрядчика ООО «Специализированный застройщик «ТомИнверСтрой».

*- Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ №1 г. Кедрового*

Основание - распоряжение Администрации г. Кедрового от 27.05.2022 №151 «О возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», принятое в соответствии с пп. 3 п. 1 постановления Администрации Томской области от 24.03.2022 № 100a «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика в целях обеспечения нужд Томской области и порядка их осуществления»; Положением о согласительной комиссии по повышению устойчивости социально-экономического развития муниципального образования «город Кедровый» в ycлoвияx санкций, утвержденным постановлением Администрации города Кедрового от 18.04.2022 № 90; ходатайством МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового от 26.05.2022 № 202 (вх. от 27.05.2022 №1970); протоколом заседания согласительной комиссии по повышению устойчивости социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» в условиях санкций от 27.05.2022 №2, которым согласовано заключение контракта МКОУ СОШ №1 г. Кедрового с единственным поставщиком ООО «СтройСервис» на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ №1 г. Кедрового.

Лимиты бюджетных обязательств в исследуемом периоде на соответствующие закупки доведены до ГРБС областного бюджета, получателей средств областного бюджета в соответствии с Законами Томской области от 29.12.2021 № 136-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 28.12.2022 № 141-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 27.12.2023 № 128-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в порядке, установленном приказом Департамента финансов Томской области № 39, своевременно.

**3. Оценка соответствия деятельности государственных и муниципальных органов власти, а также государственных и муниципальных заказчиков по планированию субсидии субъекту РФ и/или муниципальному образованию и заключению соответствующего соглашения о предоставлении субсидии бюджетному законодательству Российской Федерации.**

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия в результате оценки деятельности государственных и муниципальных органов власти, государственных и муниципальных заказчиков установлено следующее.

3.1. Муниципальным образованием «Зырянский район» заключен муниципальный контракт № 03653000076220000210001 от 16.06.2022 на «Выполнение работ на объекте «Капитальный ремонт здания МОУ «Михайловская СОШ», расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Михайловка, ул. Школьная, 4» на сумму 201 052 699,14 руб. в рамках соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 69620000-1-2022-018 от 03.06.2022 и № 24 от 13.12.2022. Данные соглашения заключены Администрацией Зырянского района с Департаментом архитектуры и строительства Томской области. Субсидии по данным соглашениям предоставляются на сохранение 370 мест в общеобразовательной организации в целях достижения результатов регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Томской области» в рамках государственной программы «Развитие образования в Томской области» на общую сумму 205,270 млн.руб., из них 105,935 млн. руб. – средства федерального бюджета.

Для реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Томской области» заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Томской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации № 073-09-2022-977 от 21.01.2022 (с учетом доп.соглашения от 15.04.2024 № 073-09-2022/977/14). Объем субсидии, предоставляемый из федерального бюджета, предусмотренный соглашением (с учетом расходов на оснащение) на 2022 – 2023 годы, составляет 112,592 млн.руб.

Исполнение муниципального контракта № 03653000076220000210001 от 16.06.2022 составило 195,546 млн.руб. Таким образом, итоговая доля федерального бюджета в реализации объекта капитального строительства составила 54,2%, при установленной Соглашением 87%, а стоимость реализации проекта превышает размер субсидии из федерального бюджета, указанной в первоначальном соглашении на 89,611 млн.руб., что и составляет долю областного и местного бюджетов.

3.2. Департаментом капитального строительства Администрации города Томска заключен муниципальный контракт №27 от 05.04.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в рамках объекта: «Капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 41 г. Томска», по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Тверская, д.74а» на сумму 59,961 млн.руб. в рамках соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 69701000-1-2022-020 от 27.06.2022 и № 22 от 30.11.2022. Данные соглашения заключены Департаментом архитектуры и строительства Томской области с Департаментом капитального строительства Администрации города Томска. Субсидии по данным соглашениям предоставляются на сохранение 483 мест в общеобразовательной организации в целях достижения результатов регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Томской области» в рамках государственной программы «Развитие образования в Томской области» на общую сумму 42,608 млн.руб., из них – 37,032 млн.руб. - средства федерального бюджета.

В свою очередь, для реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Томской области» заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Томской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации № 073-09-2022-977 от 21.01.2022 (с учетом доп.соглашения от 15.04.2024 № 073-09-2022/977/14). Объем субсидии, предоставляемый из федерального бюджета, предусмотренный соглашением (с учетом расходов на оснащение), составляет 43,689 млн.руб.

Исполнение муниципального контракта № 27 от 05.04.2022 составило 69,036 млн.руб. Таким образом, итоговая доля федерального бюджета в реализации объекта капитального строительства составила 53,6%, при установленной Соглашением 87%, а стоимость реализации проекта превышает размер субсидии из федерального бюджета, указанной в первоначальном соглашении на 32,004 млн.руб., что составляет долю областного и местного бюджетов.

3.3. Департаментом капитального строительства Администрации города Томска заключен муниципальный контракт №38 от 12.04.2023 на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 49 г. Томска», по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, д. 10 на сумму 170 316 943,51 руб. в рамках соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 69701000-1-2022-020 от 27.06.2022 и № 22 от 30.11.2022. Данные соглашения заключены Департаментом архитектуры и строительства Томской области с Департаментом капитального строительства Администрации города Томска. Субсидии по данному соглашению предоставляются на сохранение 925 мест в общеобразовательной организации в целях достижения результатов регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Томской области» в рамках государственной программы «Развитие образования в Томской области» на общую сумму 121,886 млн.руб., из них 104,346 млн.руб. - средства федерального бюджета.

В свою очередь, для реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Томской области» заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Томской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации № 073-09-2022-977 от 21.01.2022 (с учетом доп.соглашения от 15.04.2024 № 073-09-2022/977/14). Объем субсидии, предоставляемый из федерального бюджета, предусмотренный соглашением (с учетом расходов на оснащение), составляет 111,003 млн.руб.

Исполнение муниципального контракта № 38 от 12.04.2023 составило 177,561 млн.руб. Таким образом, итоговая доля федерального бюджета в реализации объекта капитального строительства составила 58,8 %, а стоимость реализации проекта превышает размер субсидии из федерального бюджета, указанной в первоначальном соглашении на 73,215 млн.руб., что составляет долю областного и местного бюджетов.

3.4. Департаментом капитального строительства Администрации города Томска заключен муниципальный контракт № 9 от 15.03.2022 (с учетом доп.соглашения № 7 от 14.11.2023) на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 12 (решение судов)» на сумму 347,108 млн.руб. в рамках соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 69701000-1-2022-021 от 16.06.2022. Данное соглашение заключено Департаментом капитального строительства Администрации города Томска с Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области. Субсидия по данному соглашению предоставляется на сохранение 870 мест в общеобразовательной организации в целях достижения результатов регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Томской области» в рамках государственной программы «Развитие образования в Томской области» на общую сумму 191,577 млн. руб., из них 165,943 млн.руб. - средства федерального бюджета.

В свою очередь, для реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Томской области» заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Томской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации № 073-09-2022-977 от 21.01.2022 (с учетом доп.соглашения от 15.04.2024 № 073-09-2022/977/14). Объем субсидии, предоставляемый из федерального бюджета, предусмотренный соглашением (с учетом расходов на оснащение), составляет 166,506 млн.руб.

Исполнение муниципального контракта № 9 от 15.03.2022 составило 346,784 млн.руб. Таким образом, итоговая доля федерального бюджета в реализации объекта капитального строительства составила 47,9%, при установленной Соглашением 87%, а стоимость реализации проекта превышает размер субсидии из федерального бюджета, указанной в первоначальном соглашении на 180,841 млн.руб., что составляет долю областного и местного бюджетов.

3.5. Департаментом капитального строительства Администрации города Томска заключен муниципальный контракт № 0365300084622000001 от 05.04.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового по адресу: 636615, Томская область, г. Кедровый, 1-й мкрн, д. 61 на сумму 106,750 млн.руб. в рамках соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 69701000-1-2022-009 от 04.05.2022 и №20 от 03.11.2022. Данные соглашения заключены Администрацией муниципального образования город Кедровый с Департаментом архитектуры и строительства Томской области. Субсидия по данным соглашениям предоставляется на сохранение 850 мест в общеобразовательной организации в целях достижения результатов регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Томской области» в рамках государственной программы «Развитие образования в Томской области» на общую сумму 106,538 млн.руб., из них 92,595 млн.руб. - средства федерального бюджета.

В свою очередь, для реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Томской области» заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Томской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации № 073-09-2022-977 от 21.01.2022 (с учетом доп.соглашения от 15.04.2024 № 073-09-2022/977/14). Объем субсидии, предоставляемый из федерального бюджета, предусмотренный соглашением (с учетом расходов на оснащение) составляет 99,252 млн.руб.

Исполнение муниципального контракта составило 106,538 млн.руб. Таким образом, итоговая доля федерального бюджета в реализации объекта капитального строительства составила 87%, при установленной Соглашением 87%, а стоимость реализации проекта соответсвует размеру субсидии из федерального бюджета, указанной в первоначальном соглашении и составляет 13,943 млн.руб.

3.6. МБОУ Комсомольская средняя общеобразовательная школа Первомайского района Томской области заключен муниципальный контракт № 4 от 22.08.2022 на выполнение работ на капитальный ремонт МБОУ Комсомольская СОШ, по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Первомайская, д.9а на сумму 155,828 млн.руб. в рамках соглашения о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 18 от 03.11.2022. Данное соглашение заключено МО Первомайский район с Департаментом архитектуры и строительства Томской области. Субсидия по данному соглашению предоставляется на сохранение 500 мест в общеобразовательной организации в целях достижения результатов регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Томской области» в рамках государственной программы «Развитие образования в Томской области» на общую сумму 170,315 млн.руб., из них 120,004 млн.руб. - средства федерального бюджета.

В свою очередь, для реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Томской области» заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Администрацией Томской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации № 073-09-2022-977 от 21.01.2022 (с учетом доп.соглашения от 15.04.2024 № 073-09-2022/977/14). Объем субсидии, предоставляемый из федерального бюджета, предусмотренный соглашением (с учетом расходов на оснащение), составляет 112,592 млн.руб.

Исполнение муниципального контракта № 4 от 22.08.2022 с учетом дополнительных соглашений составило 170,315 млн.руб. Таким образом, итоговая доля федерального бюджета в реализации объекта капитального строительства составила 70,5%, при установленной Соглашением 87%, а стоимость реализации проекта превышает размер субсидии из федерального бюджета, указанной в первоначальном соглашении на 50,310 млн.руб., что и составляет долю областного и местного бюджетов.

Общая сумма расходов на исполнение шести муниципальных контрактов составила 1 065,780 млн.руб., из них 625,855 млн.руб. – за счет средств софинансирования из федерального бюджета, что составило 58,7% при установленной Соглашением 87%, 439,924 млн.руб. – за счет средств регионального и местного бюджетов (41,3%).

Причиной увеличения расходов областного бюджета послужило, то что объем субсидий, предоставляемый из федерального бюджета, предусмотренный соглашением был с учетом расходов на оснащение в целом по мероприятию, а не на конкретный объект, кроме того, проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу и получившая положительные заключения в основном разработана по укрупненным нормативам на комплексный капитальный ремонт. При этом, в ходе исполнения контрактов, локально-сметными расчетами вносились существенные изменения (увеличение объемов СМР в связи с выявлением скрытых работ, изменением цен на строительные материалы), что приводило к повторной экспертизе и увеличению срока выполнения строительно-монтажных работ (СМР), а также увеличению их стоимости более чем на десять процентов. В связи с чем возникает необходимость изыскания дополнительного объема финансирования за счет средств регионального и местного бюджетов для завершения СМР, так общая сумма дополнительных расходов регионального и местных бюджетов на шесть объектов составила 138,55 млн.руб.

*Анализом сроков исполнения муниципальных контрактов и достижения результатов контрольных точек установлено следующее.*

Фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) по четырем закупкам финансируемым за счет софинансирования капитальных вложений из федерального бюджета (строительство объекта капитального строительства в сфере образования по объекту «Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. В. Высоцкого,14 в г. Томске»; строительство объекта капитального строительства «Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота)»; работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Строительство детского сада-яслей на 280 мест в составе образовательного комплекса ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, микрорайон Левобережный, ул. Левитана, 7»; работы по благоустройству общественной территории «Центральный бульвар г. Колпашево» в рамках программы «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2024 г.г.») и по двум закупкам, финансируемым за счет средств областного бюджета (строительство здания МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19»; строительство локальных очистных сооружений ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная,3), в рамках анализируемых региональных проектов не достигнуты по причине их реализации за рамками проверяемого периода. Плановые сроки достижения результатов (контрольных точек) региональных проектов декабрь 2024 - 2025 гг.

Из шести завершенных в проверяемом периоде муниципальных контрактов по пяти закупкам срок их исполнения на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия не превышает сроки, установленные в муниципальных контрактах, а именно: выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в рамках объекта «Капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 41 г. Томска», по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Тверская, д.74а»; выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 49 г. Томска», по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, д. 10, выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 12 (решение судов)», выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового по адресу: 636615, Томская область, г. Кедровый, 1-й мкрн, д. 61, капитальный ремонт МБОУ Комсомольская СОШ, по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Первомайская, д.9а.

Отклонение по сроку исполнения муниципального контракта наблюдается по одной закупке «Капитальный ремонт здания МОУ «Михайловская СОШ», расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Михайловка, ул. Школьная, 4» (отклонение по факту достижения результатов контрольных точек, объект функционирует) в результате нарушения подрядчиком сроков выполнения работ в следствие чего начислена неустойка в сумме 286 159,54 руб. При этом, контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон в связи с фактическим исполнением контракта 25.12.2023 (итоговая сумма контракта составила 195 545,7 тыс.руб., при цене контракта 201 052,7 тыс.руб.).

Изменения, внесенные в завершенные контракты (капитальный ремонт зданий МОУ «Михайловская СОШ», МБОУ «СОШ № 49, МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова (решение судов), МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, МБОУ Комсомольская СОШ, капитальный ремонт спортивного зала МАОУ «СОШ № 41) при проведении капитальных ремонтов, капитальном строительстве, в рамках экспертно-аналитического мероприятия за исследуемый период 2022 год – май 2024 года на результаты (контрольные точки) региональных проектов не повлияли.

Изменения, внесенные в соглашения о предоставлении субсидии, на основании которых изменены контракты при проведении капитальных ремонтов, строительстве объектов капитального строительства, в рамках экспертно-аналитического мероприятия за исследуемый период 2022 год – май 2024 года на результаты (контрольные точки) региональных проектов не повлияли.

**Выводы.**

1. По пяти закупкам исполнение контрактов завершено, фактические сроки достижения результатов (контрольных точек) закупок за счет софинансирования капитальных вложений (капитальный ремонт объектов капитального строительства) из федерального бюджета анализируемых региональных проектов соответствуют плановым срокам их достижения.

По одной закупке установлено отклонение по факту достижения результатов контрольных точек (объект функционирует) по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ в следствие чего начислена неустойка в сумме 0,286 млн.руб. При этом, контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон в связи с фактическим исполнением контракта 25.12.2023 (итоговая сумма контракта составила 195 545,7 тыс.руб., при цене контракта 201 052,7 тыс.руб.).

1. Общая сумма расходов на исполнение шести государственных (муниципальных) контрактов составила 1 065,780 млн.руб., из них 625,855 млн.руб. – за счет средств софинансирования из федерального бюджета, что составило 58,7% при установленной Соглашением 87%, 439,924 млн.руб. – за счет средств регионального и местного бюджетов (41,3%).
2. Анализом исполнения государственных (муниципальных) контрактов установлено, что причиной увеличения расходов областного бюджета послужило, то что объем субсидий, предоставляемый из федерального бюджета, предусмотренный соглашением был с учетом расходов на оснащение в целом по мероприятию, а не на конкретный объект, кроме того, проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу и получившая положительные заключения в основном разработана по укрупненным нормативам на комплексный капитальный ремонт. При этом, в ходе исполнения контрактов, локально-сметными расчетами вносились существенные изменения (увеличение объемов СМР в связи с выявлением скрытых работ, изменением цен на строительные материалы), что приводило к повторной экспертизе и увеличению срока выполнения строительно-монтажных работ (СМР), а также увеличению их стоимости более чем на десять процентов. В связи с чем возникает необходимость изыскания дополнительного объема финансирования за счет средств регионального и местного бюджетов для завершения СМР, так общая сумма дополнительных расходов регионального и местных бюджетов на шесть объектов составила 138,55 млн.руб.

**Дополнительная информация.**

1. Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов) (параллельно со Счетной палатой РФ)» направлен в Счетную палату РФ.
2. Информация по объектам, расположенным на территории муниципального образования Колпашевский район, по которым выявлены риски и признаки нарушений в сфере закупок, в части изменения существенных условий заключенных контрактов, направлена в Счетную палату Колпашевского района для рассмотрения в рамках полномочий.