Информация о результатах контрольного мероприятия «Аудит реализации мер, предпринимаемых государственными органами исполнительной власти и иными организациями в целях создания устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами и формирования экономики замкнутого цикла в 2022-2024 годах и истекшем периоде 2025 года (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации)»

Основание для проведения контрольного мероприятия:

пункт 2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2025 год, утвержденный приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 26.12.2024 № 135.

Объекты контрольного мероприятия: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, муниципальные образования Томской области.

Проверяемый период: 2022 – 2024 гг., истекший период 2025 года.

Вопросы мероприятия:

- Оценить соответствие деятельности объектов контрольного мероприятия по созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) и формированию экономики замкнутого цикла (далее – ЭЗЦ) положениям законодательных и иных нормативных правовых актов:

- оценить соответствие утвержденных территориальных схем и региональных программ в области обращения с отходами требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

- определить обоснованность установления нормативов накопления отходов и тарифов на услуги по обращению с ТКО:

- Проверить соблюдение норм законодательства при выборе региональных операторов, провести анализ выполнения региональными операторами условий соглашений об организации деятельности по обращению с ТКО, заключаемых уполномоченным органом, и проверить достоверность отчетности, предоставляемой ими в соответствии с указанными соглашениями.

- Оценить эффективность использования бюджетных средств, направленных на создание устойчивой системы обращения с ТКО (аудит эффективности):

1) оценить использования средств на реализацию региональных проектов «ТКО»;

2) оценить достижение запланированных результатов реализации мероприятий в области   обращения с отходами;

3) оценить результативность и экономность субсидий, предоставленных региональным операторам из региональных бюджетов, а также эффективности использования государственного (муниципального) имущества.

Распоряжением Администрации Томской области от 15.12.2011 № 1279-ра утверждена региональная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Томской области на 2012-2014 годы и на период до 2020 года» (срок реализации 2012-2020гг.); утратило силу с 11.05.2023 в связи с Распоряжением Администрации Томской области от 10.05.2023 № 304-ра «Об утверждении региональной программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории Томской области» (далее – Региональная программа).

Срок реализации Региональной программы 2023-2029гг.; корректировка Региональной программы не производилась.

Региональной программой предусмотрено выполнение 21 мероприятия с общей потребностью в ресурсном обеспечении за счет всех источников на 2023-2029 гг. в размере 8 497 970,7 тыс.руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 224 618 тыс.руб. (3%);

- областного бюджета – 5 139 482,4 тыс.руб. (60%);

- местных бюджетов – 366 410,3 тыс.руб. (4%);

- внебюджетных источников – 2 767 460 тыс.руб. (33%).

Региональная программа (раздел 5 «Перечень мероприятий в области обращения с отходами производства и потребления, планируемых к реализации на территории Томской области для достижения целевых показателей региональной программы» таблица 5.2 «Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации мероприятий региональной программы») содержит мероприятия, предусмотренные п.2 ст.13.2 Закона № 89-ФЗ:

- стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (абз.2 п.2 ст.13.2)

- софинансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования товаров (абз.3 п.2 ст.13.2)

- стимулирование утилизации отходов (абз.4 п.2 ст.13.2)

- выявление мест несанкционированного размещения отходов (абз.5 п.2 ст.13.2)

- предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидацию его последствий (абз.6 п.2 ст.13.2)

- обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами (абз.7 п.2 ст.13.2)

- информационное сопровождение деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Региональная программа, утвержденная Распоряжением Администрации Томской области от 10.05.2023 № 304-ра, опубликована на официальном интернет-портале Администрации Томской области https://tomsk.gov.ru/ 11.05.2023.

Выводы по результатам контрольного мероприятия:

1. Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 16.11.2022 № 199 утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области (далее – Территориальная схема). В Территориальной схеме не в полной мере учтены требования Правил от 22.09.2018 № 1130, а именно:

- в разделе 1 «Нахождение источников образования отходов»

- указано наименование муниципального образования, как источника образования твердых коммунальных отходов (приложении 1 «Сводная информация по источникам образования ТКО»);

- масштаб изображения субъекта РФ – Томская область (рисунок 1.1 «Распределение источников образования ТКО» Территориальной схемы) не позволяет оценить точность и корректность нанесения точек расположения источников образования отходов; данные при визуальном просмотре не масштабируются;

- Электронная модель территориальной схемы отражает источники в разрезе видов объектов без учета категорий, при этом в 30 случаях виды объектов отражены дважды, в 1 случае отражен не предусмотренный вид объекта;

- в разделе 2 «Количество образующихся отходов» содержатся неактуальные сведения в части содержания ссылок на приказ, утративший силу, и исключенных таблиц;

- в разделе 4 «Места накопления отходов»

- предусмотренная карта субъекта Томской области с нанесением данных о нахождении мест накопления отходов отсутствует;

- данные о количестве контейнеров и бункеров по зонам 2, 4, 5 отсутствуют;

- в приложении 16 «Данные о количестве контейнеров и бункеров, планируемых к приобретению региональными операторами» информация отражена в общем количестве контейнеров и бункеров, планируемых к приобретению без учета разбивки по региональным операторам;

- в разделе 5 «Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов»:

- не отражена информация о применяемом оборудовании объектов обработки, утилизации, обезвреживания;

- отражена информация о проектной и фактической мощности по объектам обработки, утилизации и обезвреживания отходов (приложения 11, 12 и 10), при этом требованиями предусмотрены сведения о производственной мощности;

- в разделе 7 «Схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов» перспективная логистическая модель (схема потоков ТКО на период 2022–2032 годов) содержит информацию о схеме потоков на 2022-2024 годы по маршруту на не эксплуатирующийся полигон (Александровский район, Октябрьское сельское поселение, Чкаловское месторождение на полигон ТБО НПС «Раскино»);

- в разделе 9 «Оценка объема соответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов»

- отсутствует взаимосвязь отраженных мероприятий между разделами Территориальной схемы. Так, запланированные мероприятия по прекращению приема ТКО «МСК ООО «АБФ Ресурс» г.Северск» (2025г.) и по реконструкции объекта «Полигон ТБО с.Тогур, 1 этап 1 очереди» (2025г.) (таблица 8.1), соответственно не предусматривает прогноз инвестиций (приложение 13) и предусматривает мероприятие по рекультивации; мероприятия по проведению рекультивации по полигонам «Полигон ТБО № 2 Казанского НГКМ» и «Полигон ТБО Средне-Нюрольского месторождения» (таблице 5.3) не нашли отражения в перечне мероприятий, предлагаемых территориальной схемой (таблица 8.1);

- мероприятия, предусмотренные Территориальной схемой (таблица 8.1 «Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой», приложение 13 «Сводная информация об объектах обращения с ТКО»), не в полном объеме включены в Региональную программу. Так, из запланированных мероприятий по строительству и реконструкции пунктов временного накопления (ПВН) в количестве 54 ед. (таблица 8.1 «Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой», приложение 13 «Сводная информация об объектах обращения с ТКО»), в Региональную программу включены 3 мероприятия по строительству площадок временного накопления в количестве 3 ед., при этом мероприятиями, предусмотренными Территориальной схемой (таблица 8.1.) предусмотрена реконструкция «ПВР «Могочино», Региональной программой – строительство указанного объекта; Территориальной схемой запланированы мероприятия по 31 объекту захоронения (полигоны), в том числе: ввод в эксплуатацию (1 объект), вывода из эксплуатации/подготовка к рекультивации (18 объектов), прекращение приема ТКО (10 объектов), реконструкция (2 объекта), при этом в Региональную программу включены мероприятия по 4 объектам, из них: по строительству (2 объекта) и реконструкции (2 объекта); Территориальной схемой запланированы мероприятия по строительству инсинераторной установки (г.Кедровый) (1 ед.), при этом в Региональной программе указанное мероприятие отсутствует;

- в разделе 10 «Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» не включены сведения об изменении прогнозных значений предельных тарифов в области обращения с ТКО, связанных с включением планируемых расходов регионального оператора на приобретение и содержание контейнеров и бункеров в необходимую валовую выручку регионального оператора;

- раздел 11 «Сведения о зонах деятельности региональных операторов» не содержит сведений о зонах деятельности региональных операторов с указанием границ муниципальных образований, входящих в зону деятельности региональных операторов.

2. Проверкой установлено несоответствие между планируемыми и фактически закрепленными потоками ТКО.

3. Из-за отсутствия возможности отследить цикл перемещения отходов не представляется возможным подтвердить соблюдение фактических потоков ТКО, предусмотренных Территориальной схемой.

4. При анализе отчетов об исполнении Соглашения об организации деятельности региональных операторов по обращению с ТКО установлено, что информация об объемах, вывезенных и захороненных (направленных на захоронение) отходов предоставлена региональными операторами в разных единицах измерения, тем самым, не обеспечена согласованность единиц измерения на услуги по транспортированию и захоронению отходов.

5. При сравнении фактически вывезенных объемов ТКО и объемов ТКО, принятых на захоронение полигонами, установлены незначительные отклонения.

- Показатель непосредственного результата мероприятий подпрограммы «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» - «Количество ликвидированных мест несанкционированного складирования отходов, ед.», в 2023 году не выполнен, фактическое значение составило 128 единиц при плановом 202 единицы.

- В нарушение ч.4.1 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ все заключенные соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов за 2023-2024 годы заключены с нарушением установленного срока.

- Установлены значительные расхождения в объемах мусора, указанных в актах осмотра и реестре мест несанкционированного складирования отходов на территории Томской области и информации, указанной в Предостережениях Управления по Томской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о недопустимости нарушения обязательных требований.

- Встречная проверка в Кривошеинском районе Томской области показала, что в 5 из 8 населенных пунктов на сегодняшний день имеются несанкционированные свалки, что ставит под сомнение эффективность использования бюджетных средств в сумме 6 060,243 тыс.руб., и достижение показателя результативности использования субсидии.

- В 2023 году одна организация являлось исполнителем по контрактам на общую сумму 23 316,5 тыс.руб. в 4 муниципальных образованиях Томской области из 8 муниципальных образований, что привело к срыву сроков работ, предусмотренных муниципальными контрактами.

- В муниципальных контрактах Асиновского района 2023 года требования к качеству выполняемых работ предусмотрены формально.

- Контрольное мероприятие выявило существующие недостатки при ликвидации мест несанкционированного складирования отходов. В качестве причин недостижения показателей по свалкам, которые не были ликвидированы, указывалось «не было доступа к месту складирования отходов», «в предусмотренных координатах отходы не обнаружены», «отказ заключить муниципальный контракт по причине изменения места захоронения отходов», «место складирования отходов расположено в овраге глубиной 25 метров», что свидетельствует о недостатках при планировании ликвидации мест несанкционированного складирования отходов.

- В ходе торгов по 2-м из 4-х контрактов по ликвидации мест несанкционированного складирования отходов в городе Томске, существенно снизилась цена, так, по одному контракту снижение составило -20,5%, или 
1 093,6 тыс.руб., по другому контракту снижение составило -47%, или 
2 667,05 тыс.руб. Данные факты могут свидетельствовать о недостатках при обосновании НМЦК мероприятий по ликвидации мест несанкционированного складирования отходов со стороны Администрации города Томска.

- В заключенных Департаментом соглашениях с муниципальными образованиями (городским округом), предусмотрен пункт, в котором указано о предоставлении главному распорядителю бюджетных средств:

- заверенных копий документов, подтверждающих передачу вывезенных отходов на полигон, включенный в Государственный реестр объектов размещения отходов. В данном пункте не конкретизировано какие документы необходимо предоставлять, при этом муниципальные образования в основном предоставляли справки с полигона захоронения отходов. По мнению Контрольно-счетной палаты Томской области справка не является документом, который подтверждает передачу отходов на полигон, а в ней указан общий вес отходов, который был принят за период, что также не подтверждает передачу вывезенных отходов на полигон т.к. отсутствует информация о времени, дате, автомобилях с указанием государственного номера на которых привезены отходы, а также вес данных отходов.

- заверенных копий товарных накладных/счетов-фактур/универсальных передаточных документов/актов выполненных работ. При этом в соглашениях не предусматриваются предоставление фото, видео фиксации до и после проведения погрузочно-разгрузочных работ и при перевозке, а также карты схемы из спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, как предусмотрено в некоторых контрактах.

Рекомендации по результатам контрольного мероприятия:

Администрации Томской области (Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, Департамент тарифного регулирования):

      - Территориальную схему обращения с отходами производства привести в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2024 № 775 «О территориальных схемах обращения с отходами производства и потребления» в срок до 31.12.2025.

      - Провести работу по исключению необоснованных расходов региональных операторов по обращению с ТКО при установлении тарифов по ТКО на 2026 год в срок до 01.11.2025.

      - Провести инвентаризацию полигонов ТКО на предмет обязательного использования ими весового контролем с целью приведения норматива накопления ТКО на 1 чел. в соответствии с фактическим документально подтвержденным вывозом ТКО региональными операторами, учитывая опыт регионов в срок до 01.11.2025 (в случаях неиспользования (отсутствия) весового контроля снижать выручку операторов при установлении тарифов на вывоз ТКО на 2026 год).

      - В срок до 01.09.2025 провести работу с муниципальными образованиями Томской области и представить отчеты о проделанной работе в части:

- проведения инвентаризации сведений, находящихся  в реестре несанкционированных свалок Томской области, по результатам обеспечить их документальное подтверждение и достоверность;

- принятых мер по ликвидации несанкционированных свалок за счет внебюджетных источников;

- принятых мер по восстановлению причиненного ущерба бюджетным средствам Томской области, предоставленных из областного бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок;

- привлечения к ответственности должностных лиц, отвечающих за планирование, исполнение и принятие работ по ликвидации несанкционированных свалок в результате которых причинен ущерб бюджетным средствам Томской области.