## Приложение 1
Приложение 5
Информация, необходимая для анализа обоснованности включения объектов капитального строительства в приложение 9 к проекту закона Томской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
( в тыс. руб.)
№ раздела п/п |  | Наименование | Запланированный объем финансирования, согласно приложению 9 к проекту Закона Томской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" |  |  |  | Запланированный период завершения работ |  | №, дата положительного заключения |  | Примечание
|  |  | Всего | в том числе: |  |  | по проектированию объекта | по строительству объекта | госэкспертизы | о достоверности определения сметной стоимости объекта
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 2: ГП "Развитие транспортной системы в Томской области" (вед. 822 - Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области)
1.1. |  | 2: Объекты проектирования
1.1.1. |  | 2: Переходящие с прошлых лет объекты, не имеющие сметную стоимость
1.1.1.1 |  | 2: Корректировка проектной документации
1. | 1. | Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2018 год |  | № 70-1-5-0052-14 от 24.01.2014 | № 70-1-6-0011-14 от 27.01.2014 | 1. Стоимость в сумме 2500 тыс. руб. сложилась из расходов на на экспертизу в сумме 1350 тыс.руб. и расходов в сумме 1 150 тыс.руб. по 4 договорам на корректировку (от 29.06.2017 № 7-с17, от 16.10.2017 № 11-с17, № 12-с17, № 13-с17). 2. С учетом того, что на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 1150 тыс. руб. на 2018 год требуются расходы в сумме 1350 тыс. руб. (2500-1150).
2. | 2. | Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2018 год |  | № 70-1-3-0179-14 от 22.08.2014 | № 70-1-6-0073-14 от 25.08.2014 | Отсустствуют заключения достоверности определения сметной стоимости проектных и изыкательских работ.
1.1.1.2. |  | 2: Объекты, на проектирование которых контракты заключены в 2017 году
3. | 1. | Строительство Примыкания в разных уровнях на км 7+280 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Томском районе Томской области | 5333.4 | 5333.4 | 0 | 0 | 2018 год |  |  |  | Замечаний нет (стоимость в сумме 5333,4 тыс.руб. сложилась из расходов на экспертизу 1170 тыс.руб. и цены контракта на ПИР от 04.05.2017 № 2-с17в сумме 4163,433 тыс. руб.).
4. | 2. | Реконструкция автомобильной дороги Стрежевой – Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0 – км 12 в Александровском районе Томской области | 8300 | 8300 | 0 | 0 | 2018 год |  |  |  | Замечаний нет (стоимость в сумме 8300 тыс.руб. сложилась из расходов на экспертизу в сумме 1800 тыс.руб.и цены контрактанана ПИР от11.05.2017 № 4-с17 в сумме 6500 тыс. руб.).
5. | 3. | Строительство мостового перехода через р. Яя на автомобильной дороге Большедорохово-Тегульдет в Зырянском районе Томской области | 15800 | 15800 | 0 | 0 | 2018 |  |  |  | Замечаний нет (стоимость в сумме 15 800 тыс.руб. сложилась из расходов на экспертизу в сумме 1800 тыс. руб. и цены контракта на ПИР от 23.05.2017 № 54-с17 в сумме 14 000 тыс. руб.).
Итого по переходящим с прошлых лет объектам проектирования, не имеющим сметную стоимость: |  | 3: 41933.4; 2018 4: 41933.4; 2019 5: 0; 2020 6: 0
1.1.2 |  | 2: Вновь создаваемые объекты строительства, не имеющие сметную стоимость
6. | 1. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово-Могочино-Суйга на участке км 6+440-км 9+430 (с. Нарга) в Молчановском районе Томской области | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2018 |  |  |  | 1. Наименование объекта не соотвествует наименованию, указанному в ГП. 2 Отсустствуют заключения о достоверности определения сметной стоимости проектных работ.
7. | 2. | Строительство автомобильной дороги Томск-Тайга в Томской и Кемеровской областях (ПСД) | 138400 | 65877 | 72523 | 0 | 2019 |  |  |  | 1. С учетом того, что на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 14028 тыс.руб. на 2018 год требуются расходы в сумме 124 372 тыс.руб. (138 400 – 14028). 2. Отсустствуют заключения о достоверности определения сметной стоимости проектных работ.
Итого по вновь создаваемым объектам проектировапния: |  | 3: 140400; 2018 4: 67877; 2019 5: 72523; 2020 6: 0
Итого объекты проектирования: |  | 3: 182333.4; 2018 4: 109810.4; 2019 5: 72523; 2020 6: 0
1.2. |  | 2: Объекты строительства
1.2.1 |  | 2: Переходящие с прошлых лет объекты строительства, имеющие сметную стоимость
8 | 1 | Автомобильная дорога Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области. Реконструкция | 600000 | 0 | 150000 | 450000 |  | 2025 год | №70-1-3-0049-12 от 27.03.2012 | №70-1-6-0012-12 от 28.03.2012, №70-1-6-0046-16 от 17.06.2016 | Замечаний нет
9 | 2 | Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт | 150000 | 50000 | 100000 | 0 |  | 2021 год | №70-1-5-0052-14 от 24.01.2014 | №70-1-6-0011-14 от 27.01.2014 | В нарушение п. 3.1 Правил на 2018 год запланированы расходы на строительство объекта, на который также на 2018 год запланированы расходы на корректировку проекта.
10 | 3 | Строительство мостового перехода через р. Вяловка на автомобильной дороге Парабель-Новиково-Кедровый в Парабельском районе | 54380.4 | 0 | 54380.4 | 0 |  | 2019 год | №70-1-5-0094-15 от 14.08.2015 | № 70-1-6-0073-15 от 14.08.2015 | Замечаний нет
Итого по переходящим с прошлых лет объектам строительства, имеющим сметную стоимость: |  | 3: 804380.4; 2018 4: 50000; 2019 5: 304380.4; 2020 6: 450000
1.2.2 |  | 2: Переходящие с прошлых лет объекты строительства, не имеющие сметную стоимость
11 | 1 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск – Самусь, Томск – Каргала – Колпашево; Михайловка – Александровское – Итатка; Асино – АБЗ, Больше-Дорохово – Тегульдет, Бакчар – Подгорное – Коломино, Богашево – Петухово, Подъезд к с. Зоркальцево, Уртам – Борзуновка – Верхняя Уртамка в Томской области | 63906 | 27131 | 0 | 36775 | 2017 год | 2022 год |  |  | В нарушение п. 3.1 Правил в составе Порядка 119а на 2018 г. выделены средства на объекты, по которым отсутствуют положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости.
12 | 2 | Строительство мостового перехода через р.Кисловка на 10-ом км автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томской области | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 2017 год | 2021 год |  |  | Замечаний нет
13 | 3 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области | 23500 | 0 | 23500 | 0 | 2017 год | 2019 год |  |  | Замечаний нет
14 | 1 | Строительство Примыкания в разных уровнях на км 7+280 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Томском районе Томской области | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 2018 год | 2022 год |  |  | Замечаний нет
15 | 1 | Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция | 900000 | 0 | 450000 | 450000 |  | 2020 год | № 70-1-3-0179-14 от 22.08.2014 | № 70-1-6-0073-14 от 25.08.2014 | Замечаний нет
Итого по переходящим с прошлых лет объектам строительства, не имеющим сметную стоимость: |  | 3: 1287406; 2018 4: 27131; 2019 5: 473500; 2020 6: 786775
Итого объекты строительства: |  | 3: 2091786.4; 2018 4: 77131; 2019 5: 777880.4; 2020 6: 1236775; 2020 11: \
Всего по ГП "Развитие транспортной системы в Томской области": |  | 3: 2274119.8; 2018 4: 186941.4; 2019 5: 850403.4; 2020 6: 1236775
2 |  | 2: ГП "Развитие предпринимательства в Томской области" (вед. 821 - Департамент архитектуры и строительства Томской области)
2.1. |  | 2: Объекты строительства
2.1.1. |  | 2: Вновь создаваемые объекты строительства, не имеющие сметную стоимость
16 | 1 | Строительство локальных очистных сооружений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Предзаводская, 14б | 5538.5 | 5538.5 | 0 | 0 |  | не возможно определить |  |  | 1. Объект в действующей редакции ГП отсутствует. 2. В нарушение п. 3.1 Правил в составе Порядка 119а на 2018 г. выделены средства на объекты, по которым отсутствуют положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости.
2.1.2 |  | 2: Вновь создаваемые объекты строительства, имеющие сметную стоимость
17 | 2 | Строительство газопровода от ГРС-4 до котельной по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Предзаводская, 14 | 717.2 | 717.2 | 0 | 0 |  | не возможно определить | № 70-1-1-3-0073-17 от 21.08.2017 | № 70-1-6-0307-17 от 04.10.2017 | Объект в действующей редакции ГП отсутствует.
Всего по ГП "Развитие предпринимательства в Томской области": |  | 3: 6255.7; 2018 4: 6255.7; 2019 5: 0; 2020 6: 0
3 |  | 2: ГП "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Томской области"(вед.821 - Департамент архитектуры и строительства Томской области)
3.1. |  | 2: Объекты строительства
3.1.1. |  | 2: Вновь создаваемые объекты строительства, имеющие сметную стоимость
18 | 1 | Реконструкция стадиона "Юность" в с. Каргасок Томской области | 35000 | 20000 | 15000 | 0 |  | 2019 год | №70-1-1-3-0072-16 от 08.04.2016 | №70-1-6-0051-16 от 30.06.2016 | Замечаний нет
Всего по ГП "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Томской области": |  | 3: 35000; 2018 4: 20000; 2019 5: 15000; 2020 6: 0
Всего по Приложению 9 к законопроекту: |  | 3: 2315375.5; 2018 4: 213197.1; 2019 5: 865403.4; 2020 6: 1236775
в том числе:
по переходящим с прошлых лет объектам, не имеющим сметную стоимость |  | 3: 1329339.4
по переходящим с прошлых лет объектам, имеющим сметную стоимость |  | 3: 804380.4
по вновь создаваемым объектам, не имеющим сметную стоимость |  | 3: 145938.5
по вновь создаваемым объектам, имеющим сметную стоимость |  | 3: 35717.2