|  | ## УТВЕРЖДАЮ Председатель Контрольно-счетной палаты Томской области А.Д. Пронькин |
| --- | --- |
|  | ## 27 июля 2020 г. |

Отчет

по результатам контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт в зданиях общеобразовательных организаций в целях достижения показателей государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» (выборочно)»

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 11 Закона Томской области «О Контрольной палате Томской области», п. 18 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2019 № 39.

Проверяемый период: c 01.07.2017 по 30.12.2018

Перечень проверяемых объектов: Департамент архитектуры и строительства Томской области (далее - Департамент строительства), Отдел образования Администрации Кожевниковского района (далее – Отдел образования), Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чилинская средняя общеобразовательная школа Кожевниковского района (встречная проверка)  (далее – Чилинская СОШ, школа).

Контрольным мероприятием установлено:

- Анализ обоснования финансовой потребности средств областного бюджета на проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»

Распределение субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций в рамках Государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 22.03.2016 № 79а (далее – Госпрограмма) на 2017 год отражено в таблице 88 приложения 16 Закона Томской области № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон № 174-ОЗ) в объеме 434,4 млн. руб., в том числе:

- муниципальное образование «Бакчарский район» - 1,7 млн. руб.;

- муниципальное образование «Верхнекетский район» - 97,8 млн. руб.;

- муниципальное образование «Зырянский район» - 28,7 млн. руб.;

- муниципальное образование «Кожевниковский район» - 51,3 млн. руб.;

- муниципальное образование «Колпашевский район» - 59,1 млн. руб.;

- муниципальное образование «Парабельский район» - 0,3 млн. руб.;

- муниципальное образование «Первомайский район» - 79,2 млн. руб.;

- муниципальное образование «Тегульдетский район» - 110,6 млн. руб.;

- муниципальное образование «Городской округ Стрежевой» - 5,6 млн. руб.

Субсидии из областного бюджета на софинансирование капитального ремонта общеобразовательных организаций планировались областным бюджетом на 2017 год по ведомству 821 «Департамент архитектуры и строительства Томской области».

Распоряжением Администрации Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в, в отношении расходов на капитальный ремонт общеобразовательных организаций установлены ограничения кассовых выплат в сумме 314,7 млн. руб. или 72,4% от общего объема, в результате чего запланированные Госпрограммой и областным бюджетом на 2017 год расходы на капитальный ремонт исполнены не в полном объеме.

- Проверка использования средств областного бюджета, направленных в 2017 году муниципальному образованию «Кожевниковский район» на капитальный ремонт здания МБОУ «Чилинская СОШ » по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Чилино, ул. Советская, 1А.

С целью реализации Госпрограммы, между Департаментом архитектуры и строительства Томской области и Администрацией Кожевниковского района заключено Соглашение от 02.08.2017 № 65 «О предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Кожевниковский район» на капитальный ремонт здания с целью реализации государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» по объекту «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чилинская СОШ» (далее – Соглашение № 65).

На основании Соглашения № 65 субсидия из областного бюджета предоставлялась бюджету муниципального образования «Кожевниковский район» на капитальный ремонт школы размере 51 347,2  тыс. руб., а муниципальное образование должно обеспечить софинансирование на указанные цели за счет средств местного бюджета в размере 51,4 тыс. руб.

Однако, на момент заключения Соглашения № 65 ни постановление Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования» (далее – Порядок № 94а), ни Госпрограмма не устанавливали обязательств Томской области по финансированию капитального ремонта Чилинской СОШ. Госпрограммой была определена только потребность в финансовом обеспечении проведения капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций, снижающего физический износ зданий, но не ведущего к увеличению количества ученических мест на 2017 год.

Соглашение № 65 не в полной мере соответствовало требованиям п.8 Порядка № 94а в части определения порядка предоставления субсидии, т.к. не содержит указание на предоставление субсидии по заявкам муниципального образования при наличии фактической потребности.

Следует отметить, что необходимость предоставления документов, подтверждающих фактическую потребность, предусмотрена Соглашением № 65, но только как условие расходования, а не условия предоставления.

Постановлением Администрации Кожевниковского района от 27.07.2017 № 499 «Об установлении расходного обязательства» Главным распорядителем средств на исполнение расходного обязательства и предоставлении отчета о целевом использовании средств субсидии в сумме 51,4 млн. руб. на капитальный ремонт Чилинской СОШ определен Отдел образования Администрации Кожевниковского района (далее – Отдел образования).

В составе бюджета Кожевниковского района на 2017 год, утвержденного Решением Думы Кожевниковского района от 27.12.2016 № 105, расходы на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций в рамках Госпрограммы предусмотрены в общей сумме 51 398,6  тыс. руб., в том числе  софинансирование за счет средств местного бюджета в размере 51,4 тыс. руб.

В соответствии с п.2.1.2 Соглашения № 65 Департамент строительства перечисляет в пределах лимитов бюджетных обязательств субсидию в доход местного бюджета Муниципального образования после использования средств местного бюджета, предусмотренных на софинансирование, предоставления информации подтверждающей потребность.

Однако, Департаментом строительства в 2017 году перечислены средства субсидии на счет Отдела образования в сумме 51 347,2  тыс. руб. до использования средств местного бюджета, предусмотренных на софинансирование в сумме 51,4 тыс. руб.

Согласно пояснению специалиста Департамента строительства, в связи с тем, что по состоянию на 05.12.2017 Муниципальное образование «Кожевниковский район» не использовало средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование в сумме 51,4 тыс. руб., Департаментом строительства в 2017 году перечислены средства субсидии на счет Отдела образования в сумме 51 347,2  тыс. руб. в соответствии с п. 6 Соглашения № 65, после предоставления информации, подтверждающей потребность в средствах субсидии на основании принятых обязательств по заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту школы.

В соответствии с п. 7.2 Соглашения № 65 неиспользованная в 2017 году Муниципальным образованием «Кожевниковский район» субсидия в размере 40,9 млн.руб. по состоянию на 01.01.2018 года возвращена в доход областного бюджета.

В 2018 году в соответствии с распоряжением Департамента от 19.02.2018 № 33 «Об использовании межбюджетных трансфертов в 2018 году», Департаментом строительства возвращены средства субсидии Отделу образования Администрации Кожевниковского района неиспользованные в 2017 году, в размере 40,4 млн. руб.

Использование средств субсидии на иные цели Чилинской СОШ (встречная проверка)

Постановлением Администрации Кожевниковского района от 15.04.2016 № 229 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (далее – Порядок от 15.04.2016 № 229) утвержден Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.

Во исполнение п. 7 Порядка от 15.04.2016 № 229 Отделом образования заключены Соглашения от 21.12.2017 № 90, от 27.02.2018 № 21 о предоставлении субсидии на иные цели: на капитальный ремонт здания с целью реализации Госпрограммы по объекту «МБОУ «Чилинская СОШ» с МБОУ «Чилинская СОШ» на предоставление субсидий из средств бюджета на капитальный ремонт здания школы в общем размере 50,9 млн. руб., из них:

- 10,5 млн. руб. в 2017 году (Соглашение от 21.12.2017 № 90);

- 40,4 млн. руб. в 2018 году (Соглашение от 27.02.2018 № 21).

Дополнительным соглашением к Соглашению от 27.02.2018 № 21 на основании Соглашения от 26.06.2018 № 92-С «О предоставлении бюджету муниципального образования «Кожевниковский район» дополнительной финансовой помощи из областного бюджета в форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов», заключенного между Департаментом финансов Томской области и Администрацией муниципального образования «Кожевниковский район», был увеличен объем субсидии на сумму 5,0 млн. руб.

Также, в 2017 году Отделом образования заключено с МБОУ «Чилинская СОШ» Соглашение от 27.06.2017 № 144 «О предоставлении субсидии на иные цели: софинансирование капитального ремонта МБОУ «Чилинская СОШ» (0,1 %)» на предоставление субсидии в 2017 году на иные цели: софинансирование капитального ремонта МБОУ «Чилинская СОШ» в размере 51,4 тыс. руб.

Таким образом, Отделом образования в 2017 – 2018 году предоставлен МБОУ «Чилинская СОШ» общий объем бюджетных средств в размере 51,0 млн. руб. на капитальный ремонт школы.

Необходимо отметить, Отделом образования в 2018 году перечислена Субсидия на лицевой счет МБОУ «Чилинская СОШ» без соблюдения графика перечисления субсидии, являющегося приложением к Соглашению от 27.02.2018 № 21.

Анализом представленной к проверке проектной документации (далее – Проект) установлено следующее.

МБОУ «Чилинская СОШ» в 2016 году с проектной организацией заключен муниципальный контракт на проектные работы по капитальному ремонту и исследование технического состояния строительных конструкций здания школы.

В соответствии с ч.3 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, в отношении Проекта, подготовленного для проведения капитального ремонта, Государственная экспертиза не требуется.

На Проект, разработанный проектной организацией по заказу МБОУ «Чилинская СОШ», получено положительное заключение только о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 22.04.2016 № 6-2-1-04227-16, выданное ООО «Томский центр ценообразования в строительстве».

Согласно данному заключению откорректированная сметная стоимость работ в текущих ценах 1 квартала 2016 года составляла 47,3 млн.руб. Однако, директором Чилинской СОШ проектная документация утверждена сметной стоимостью 52,3 млн. руб.

При реализации Проекта установлены многочисленные недоработки и упущения, в связи с чем МБОУ «Чилинская СОШ» совместно с подрядной организацией, авторским надзором и строительным контролем в ходе проведения капитального ремонта принято 8 технических решений о внесении изменений в проектную документацию.

Кроме того, установлено, что в техническом задании на проектирование капитального ремонта не указывалось, что на 1-м этаже здания школы располагалась группа кратковременного пребывания детей (от 2 лет), которая рассчитана на дневное пребывание, включая кормление и сон, 25 детей младшего возраста. Как следствие, проектом не предусмотрено приспособление части 1-го этажа здания школы площадью 216,1 кв.м. под детские группы кратковременного пребывания.

В результате отсутствия в техническом задании и соответственно в проекте информации о пребывании в здании школы детей от 2 лет, игровая и спальная комнаты обозначены как кабинеты подготовительных классов. Вместе с тем, проектом предусмотрена комната воспитателя и постирочная (в подвальном помещении), наличие которых обязательно для дошкольных учреждений.

Информация о соответствии ПСД требованиям градостроительного законодательства, предъявляемых к помещениям для размещения групп кратковременного пребывания детей, отсутствует.

Заказчиком размещения закупок на предоставление субсидий выступала Чилинская СОШ (далее – Заказчик).

При размещении закупок Заказчик руководствовался Федеральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Аудитом отдельных направлений в сфере закупок установлены признаки отдельных нарушений законодательства о контрактной системе.

Анализ размещения муниципальных контрактов на выполнение капитального ремонта школы и осуществление функций технического заказчика при проведении капитального ремонта на предмет их соответствия Закону №  44-ФЗ проведен на основании информации, размещенной в ЕИС на официальном сайте госзакупок (www.zakupki.gov.ru), и документов, предоставленных Заказчиком.

В рамках выделенных субсидий для реализации Госпрограммы Заказчиком в 2017 году заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 55,9 млн. руб., по которым произведены расчеты в полном объеме, в том числе:

- 55,1 млн. руб. - на капитальный ремонт Чилинской СОШ (по результатам аукциона в электронной форме);

- 0,9 млн. руб.– на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика по объекту ремонта (по результатам открытого конкурса).

Согласно данным бухгалтерского учета общая первоначальная (восстановительная) стоимость ремонтируемого объекта  составляла 26, 0 млн.руб., остаточная стоимость – 0 руб.

Расходы на капитальный ремонт «Чилинской СОШ» в рамках контрольного мероприятия составили 55,9 млн.руб., что в 2,2 раза превышает первоначальную (восстановительную) стоимость ремонтируемого объекта.

Дополнительные сведения:

Акты проверки, направленные в Департамент архитектуры и строительства Томской области, Отдел образования Администрации Кожевниковского района, подписаны без замечаний и возражений. Акт встречной проверки, направленный в МКОУ «Чилинская средняя общеобразовательная школа», подписан без замечаний и возражений.

Информация о признаках нарушений Градостроительного законодательства, Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», направлена в Прокуратуру Томской области.

Начальнику Отдела образования Администрации Кожевниковского района направлено информационное письмо для рассмотрения и принятия мер.

| Аудитор Контрольно-счетной палаты И.Я.Матвеева |  |
| --- | --- |