## КИ прил 9 и 9.1
Приложение 6
Анализ объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых в 2019 году за счет средств областного бюджета, на предмет их завершенности в отчетном периоде. Структура кассовых расходов на строительство объектов в разрезе источников.
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование объектов по ответственным исполнителям ГП | Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета |  |  |  | Освоение (подтверждение выполненных объемов работ) за 2019 год за счет всех источников финансирования (согласно информации, предоставленной ГРБС) |  |  |  | Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2019 году |  | Размер непогашенных на 31.12.2019 авансовых платежей за счет средств областного бюджета | Объем средств, направленных в 2019 году на завершение работ
|  | средства областного бюджета |  | средства федерального бюджета |  | общий объем финансирования за счет всех источников | в том числе средства: |  |  | из них:
|  | план по уточненной сводной бюджетной росписи | кассовое исполне-ние | план по уточненной сводной бюджетной росписи | кассовое исполне-ние |  | областного бюджета | федерального бюджета | местного бюджета | экономия по торгам* | неосвоенные средства |  | общий объем финансирования | в т.ч. средств областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всего, в том числе: | 1040712.2 | 804860.4 | 1923639.2 | 1426714.5 | 2085629.5 | 694014 | 1252916.3 | 138699.2 | 11026.5 | 60268 | 50578.4 | 236619.8 | 142084 | 50578.4 |  | 804860.4
| объекты капитального строительства государственной собственности | 468967.1 | 326537.5 | 641919.5 | 451083.2 | 629715.1 | 301119.1 | 328596 | 0 | 3856.9 | 0 | 25418.4 | 25986 | 25986
| объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 571745.1 | 478322.9 | 1281719.7 | 975631.3 | 1455914.4 | 392894.9 | 924320.3 | 138699.2 | 7169.6 | 60268 | 25160 | 210633.8 | 116098 |  |  | 804860.4 | КС+аванс+неосв
I | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 347280.1 | 255674.5 | 812700 | 783803.4 | 1039477.9 | 255674.5 | 783803.4 |  | 3856.9 |  |  | 25986 | 25986 |  |  | 0 | КИ-КС-аванс-неосв
| объекты капитального строительства государственной собственности | 347280.1 | 255674.5 | 52700 | 52700 | 308374.5 | 255674.5 | 52700 |  | 3856.9 |  |  | 25986 | 25986
| объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 0 | 0 | 760000 | 731103.4 | 731103.4 | 0 | 731103.4 |  | 0
| Национальная экономика | 347280.1 | 255674.5 | 812700 | 783803.4 | 1039477.9 | 255674.5 | 783803.4 |  | 3856.9 |  |  | 25986 | 25986
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 347280.1 | 255674.5 | 812700 | 783803.4 | 1039477.9 | 255674.5 | 783803.4 |  | 3856.9 |  |  | 25986 | 25986
| Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области | 347280.1 | 255674.5 | 812700 | 783803.4 | 1039477.9 | 255674.5 | 783803.4 |  | 3856.9 |  |  | 25986 | 25986
в том числе:
1 | Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт | 49525.5 | 41970.1 | 52700 | 52700 | 94670.1 | 41970.1 | 52700 |  | 3797.7
2 | Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт | 89.6 | 89.6 |  |  | 89.6 | 89.6
3 | Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области | 150000 | 148996.2 |  |  | 148996.2 | 148996.2
4 | Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция | 7500 | 7500 |  |  | 7500 | 7500
5 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области. Автомобильная дорога Подъезд к с. Зоркальцево на участке км 2+525 - км 5+205 (с.Зоркальцево) в Томском районе | 11825.7 | 11825.7 |  |  | 11825.7 | 11825.7 | [5 empty] | 11825.7 | 11825.7
6 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области. Линия электроосвещения на автомобильной дороге Томск-,П,редтеченск на участках км 2+800 - км 5+557 (участок дороги, проходящий по п. Зональный, п. Предтеченск) в Томском районе | 14160.3 | 14160.3 |  |  | 14160.3 | 14160.3 | [5 empty] | 14160.3 | 14160.3
7 | Строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях | 66671.7 | 0 | [12 empty] | 18 млн Кемеровский бюджет . По соглашению Кем возмещает. В доходную часть |  |  | Лещева Нат Алекс 909770
8 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово - Могочино - Суйга на участке км 6+540 - км 8+933 (с. Нарга) в Молчановском районе Томской области | 1000 | 11.8 |  |  | 11.8 | 11.8 |  |  | 59.2
9 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово - Могочино - Суйга на участке км 10+476 - км 14+009 (с. Могочино) в Молчановском районе Томской области | 1250 | 1037.2 |  |  | 1037.2 | 1037.2
10 | Реконструкция автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области | 7576.8 | 7576.8 |  |  | 7576.8 | 7576.8
11 | Строительство мостовых переходов в Александровском пайоне Томской области | 8990 | 47.2 |  |  | 47.2 | 47.2
12 | Реконструкция автомобильной дороги Стрежевой – Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0 –км 12 в Александровском районе Томской области | 8300 | 7756.1 |  |  | 7756.1 | 7756.1
13 | Строительство Примыкания в разных уровнях на км 7+280 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Томском районе Томской области | 5687 | 0
14 | Строительство мостового перехода через р. Яя на автомобильной дороге Большедорохово - Тегульдет в Зырянском районе Томской области | 14703.5 | 14703.5 |  |  | 14703.5 | 14703.5
15 | Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км | 0 | 0 | 760000 | 731103.4 | 731103.4 |  | 731103.4
II | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | 61950.1 | 48648.1 |  |  | 55548.9 | 43717 |  | 11831.9 | 68.5 | 4931.1 |  | 55548.9 | 43717
| Объекты капитального строительства государственной собственности | 10000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 10000 | 0
| Коммунальное хозяйство | 10000 | 0
| Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" | 10000 | 0
16 | Строительство мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар | 5000 | 0
17 | Строительство мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково | 5000 | 0
| Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 51950.1 | 48648.1 |  |  | 55548.9 | 43717 |  | 11831.9 | 68.5 | 4931.1 |  | 55548.9 | 43717
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 51950.1 | 48648.1 |  |  | 55548.9 | 43717 |  | 11831.9 | 68.5 | 4931.1 |  | 55548.9 | 43717
| Благоустройство | 51950.1 | 48648.1 |  |  | 55548.9 | 43717 |  | 11831.9 | 68.5 | 4931.1 |  | 55548.9 | 43717
| Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области", | 51950.1 | 48648.1 |  |  | 55548.9 | 43717 |  | 11831.9 | 68.5 | 4931.1 |  | 55548.9 | 43717
в том числе:
18 | ЗАТО Северск. Полигон твердых бытовых отходов в пос.Самусь | 43717 | 43717 |  |  | 55548.9 | 43717 |  | 11831.9 |  |  |  | 55548.9 | 43717
19 | Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. Зырянское Зырянского района | 3233.5 | 0
20 | Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. Чажемто Колпашевского района | 3084 | 3015.5 | [6 empty] | 68.5 | 3015.5
21 | Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с.Александровское Александровского района | 1915.6 | 1915.6 | [7 empty] | 1915.6
III | Департамент здравоохранения Томской области | 102352.4 | 64299.7 | 306202 | 204244.2 | 210971 | 41591.3 | 169379.7 |  |  |  | 22708.4
| Объекты капитального строительства государственной собственности | 102352.4 | 64299.7 | 306202 | 204244.2 | 210971 | 41591.3 | 169379.7 |  |  |  | 22708.4
| Здравоохранение | 102352.4 | 64299.7 | 306202 | 204244.2 | 210971 | 41591.3 | 169379.7 |  |  |  | 22708.4
| Стационарная медицинская помощь | 102352.4 | 64299.7 | 306202 | 204244.2 | 210971 | 41591.3 | 169379.7 |  |  |  | 22708.4
| Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" | 102352.4 | 64299.7 | 306202 | 204244.2 | 210971 | 41591.3 | 169379.7 |  |  |  | 22708.4
22 | Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер" | 79709.2 | 58543.1 | 306202 | 204244.2 | 205214.4 | 35834.7 | 169379.7 |  |  |  | 22708.4
23 | Реконструкция внутриплощадочных сетей ОГАУЗ Кожевниковская РБ расположенная по адресу: Томская область с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4 | 9628.8 | 5756.6 |  |  | 5756.6 | 5756.6
24 | Строительство локальных канализационных очистных сооружений ОГБУЗ "Чаинская районная больница" в с. Подгорное | 13014.4 | 0
IV | Департамент социальной защиты населения Томской области | 9334.6 | 6563.3 | 283017.5 | 194139 | 110369.6 | 3853.3 | 106516.3 |  |  |  | 2710
| Объекты капитального строительства государственной собственности | 9334.6 | 6563.3 | 283017.5 | 194139 | 110369.6 | 3853.3 | 106516.3 |  |  |  | 2710
| Социальная политика | 9334.6 | 6563.3 | 283017.5 | 194139 | 110369.6 | 3853.3 | 106516.3 |  |  |  | 2710
| Социальное обслуживание населения | 9334.6 | 6563.3 | 283017.5 | 194139 | 110369.6 | 3853.3 | 106516.3 |  |  |  | 2710
| Государственная программа "Социальная поддержка населения в Томской области" | 9334.6 | 6563.3 | 283017.5 | 194139 | 110369.6 | 3853.3 | 106516.3 |  |  |  | 2710
25 | Строительство спальных корпусов N 1 на 100 койко-мест и N 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 9334.6 | 6563.3 | 283017.5 | 194139 | 110369.6 | 3853.3 | 106516.3 |  |  |  | 2710
V | Департамент по социально-экономическму развитию села Томской области | 33721.3 | 32385.3 | 58187 | 58187 | 104883.2 | 32385.3 | 58187 | 14310.9 | 1336 |  |  | 57846 | 16028.8
| Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 33721.3 | 32385.3 | 58187 | 58187 | 104883.2 | 32385.3 | 58187 | 14310.9 | 1336 |  |  | 57846 | 16028.8
| Национальная экономика | 6185.8 | 6168.9 | 21689 | 21689 | 34524.6 | 6168.9 | 21689 | 6666.7 | 16.8
| Сельское хозяйство и рыболовство | 6185.8 | 6168.9 | 21689 | 21689 | 34524.6 | 6168.9 | 21689 | 6666.7 | 16.8
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области | 6185.8 | 6168.9 | 21689 | 21689 | 34524.6 | 6168.9 | 21689 | 6666.7 | 16.8
26 | Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне компактной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты | 4442.3 | 4442.3 | 21689 | 21689 | 32798 | 4442.3 | 21689 | 6666.7
|  | 1743.5 | 1726.6 |  |  | 1726.6 | 1726.6 |  |  | 16.8
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 27535.5 | 26216.4 | 36498 | 36498 | 70358.6 | 26216.4 | 36498 | 7644.2 | 1319.2 |  |  | 57846 | 16028.8
| Коммунальное хозяйство | 27535.5 | 26216.4 | 36498 | 36498 | 70358.6 | 26216.4 | 36498 | 7644.2 | 1319.2 |  |  | 57846 | 16028.8
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", | 27535.5 | 26216.4 | 36498 | 36498 | 70358.6 | 26216.4 | 36498 | 7644.2 | 1319.2 |  |  | 57846 | 16028.8
в том числе:
27 | Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области | 3902 | 3902 | 19050.7 | 19050.7 | 22952.7 | 3902 | 19050.7 |  |  |  |  | 22952.7 | 3902
|  | 8216.5 | 6897.4 |  |  | 6897.3 | 6897.3 |  |  | 1319.2 |  |  | 6897.3 | 6897.3
28 | Газоснабжение мкр. "Северный", 1 очередь, с. Кожевниково Кожевниковский район Томской области | 10187.5 | 10187.5 |  |  | 12512.6 | 10187.6 |  | 2325
29 | Реконструкция сетей водопровода по улицам Пушкина, Кирова, Дзержинского, Почтовая, 8-ое Марта, Советская, Береговая, Комсомольская с подключением жилого фонда к центральной магистрали в с.Уртам Кожевниковского района | 3573.5 | 3573.5 | 17447.3 | 17447.3 | 26340 | 3573.5 | 17447.3 | 5319.2 |  |  |  | 26340 | 3573.5
|  | 1656 | 1656 |  |  | 1656 | 1656 | [5 empty] | 1656 | 1656
VI | Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | 76831.5 | 76831.5 |  |  | 49973.9 | 37480.4 |  | 12493.5 |  | 21864 | 17487.1 | 19956.4 | 14967.3
| Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 76831.5 | 76831.5 |  |  | 49973.9 | 37480.4 |  | 12493.5 |  | 21864 | 17487.1 | 19956.4 | 14967.3
| Национальная экономика | 76831.5 | 76831.5 |  |  | 49973.9 | 37480.4 |  | 12493.5 |  | 21864 | 17487.1 | 19956.4 | 14967.3
| Другие вопросы в области национальной экономики | 76831.5 | 76831.5 |  |  | 49973.9 | 37480.4 |  | 12493.5 |  | 21864 | 17487.1 | 19956.4 | 14967.3
| Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области», | 76831.5 | 76831.5 |  |  | 49973.9 | 37480.4 |  | 12493.5 |  | 21864 | 17487.1 | 19956.4 | 14967.3
в том числе:
30 | Технологическое присоединение площадки «Северная» промышленного парка «Томск» к электрическим сетям (1-й этап) | 59985.4 | 59985.4 |  |  | 30017.5 | 22513.1 |  | 7504.4 |  | 19985.2 | 17487.1
31 | Технологическое присоединение площадки «Березовая» промышленного парка «Томск» к электрическим сетям | 14967.3 | 14967.3 |  |  | 19956.4 | 14967.3 |  | 4989.1 |  |  |  | 19956.4 | 14967.3
32 | Строительство ливневой канализации для площадки «Березовая» промышленного парка «Томск» | 1878.8 | 1878.8 | [7 empty] | 1878.8
VII | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 343342.7 | 260323.6 | 435194 | 166946.9 | 402983.5 | 223212.3 | 115635.9 | 64135.3 |  | 29438.4 | 7672.9 | 34757.3 | 28885
| Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 343342.7 | 260323.6 | 435194 | 166946.9 | 402983.5 | 223212.3 | 115635.9 | 64135.3 |  | 29438.4 | 7672.9 | 34757.3 | 28885
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 114016.2 | 114016.2 |  |  | 122533 | 102371.6 |  | 20161.4 |  | 11644.6
| Коммунальное хозяйство | 114016.2 | 114016.2 |  |  | 122533 | 102371.6 |  | 20161.4 |  | 11644.6
| Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области", | 114016.2 | 114016.2 |  |  | 122533 | 102371.6 |  | 20161.4 |  | 11644.6
в том числе:
33 | Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области | 44865 | 44865 |  |  | 34297.4 | 33792.3 |  | 505.1 |  | 11072.7
34 | Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области | 50000 | 50000 |  |  | 49933.2 | 49428.1 |  | 505.1 |  | 571.9
35 | Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап | 19151.2 | 19151.2 |  |  | 38302.4 | 19151.2 |  | 19151.2
| Образование | 161866.5 | 78864 | 435194 | 166946.9 | 170775.8 | 54969 | 115635.9 | 170.9 |  | 16222.1 | 7672.9 | 946 | 945
| Дошкольное образование | 157943.1 | 77919 | 338891.1 | 166946.9 | 169829.8 | 54024 | 115635.9 | 169.9 |  | 16222.1 | 7672.9 | 0 | 0
| Государственная программа "Развитие образования в Томской области", | 157943.1 | 77919 | 338891.1 | 166946.9 | 169829.8 | 54024 | 115635.9 | 169.9 |  | 16222.1 | 7672.9 | 0 | 0
в том числе:
36 | Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Кожевниково Кожевниковского района | 51961.2 | 24635.2 | 112963.7 | 53557 | 50055.2 | 15754.6 | 34250.5 | 50.1 |  | 8880.6
37 | Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул.Смирнова в с. Зырянское Зырянского района Томской области | 51961.2 | 23736.5 | 112963.7 | 51603.1 | 52089.9 | 16395 | 35642.8 | 52.1 |  | 7341.5
38 | Дошкольная образовательная организация на 145 мест в с.Мельниково Шегарского района Томской области | 54020.7 | 29547.3 | 112963.7 | 61786.8 | 67684.7 | 21874.4 | 45742.6 | 67.7 |  |  | 7672.9
| Общее образование | 3923.4 | 945 | 96302.9 |  | 946 | 945 |  | 1 |  |  |  | 946 | 945
| Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях", | 3923.4 | 945 | 96302.9 |  | 946 | 945 |  | 1 |  |  |  | 946 | 945
в том числе:
39 | Строительство объекта "Здание МБОУ "Саровская СОШ" на 110 мест в п. Большая Саровка Колпашевского района" | 945 | 945 |  |  | 946 | 945 |  | 1 |  |  |  | 946 | 945
40 | Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест | 2978.4 | 0 | 96302.9 |  | 0
| Физкультура и спорт | 29528.3 | 29511.7 |  |  | 33811.3 | 27940 |  | 5871.3 |  | 1571.7 |  | 33811.3 | 27940
| Массовый спорт | 29528.3 | 29511.7 |  |  | 33811.3 | 27940 |  | 5871.3 |  | 1571.7 |  | 33811.3 | 27940
| Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" | 29528.3 | 29511.7 |  |  | 33811.3 | 27940 |  | 5871.3 |  | 1571.7 |  | 33811.3 | 27940
в том числе:
41 | Реконструкция стадиона "Юность" в с. Каргасок Томской области | 6164.1 | 6164.1 |  |  | 6592.3 | 6164.1 |  | 428.2 |  |  |  | 6592.3 | 6164.1
42 | Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Томская обл., Кривошеинский район, с.Володино, ул.Коммунистическая, 37а | 3295.7 | 3295.7 |  |  | 4060.7 | 3295.7 |  | 765 |  |  |  | 4060.7 | 3295.7
43 | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с Пудино, ул.Горького,8 | 5566.6 | 5550 |  |  | 6532.8 | 5296.8 |  | 1236 |  | 253.2 |  | 6532.8 | 5296.8
44 | Строительство детского хоккейного корта по адресу: Томский район, п.Аэропорт, уч.13 | 6832.9 | 6832.9 |  |  | 7772.1 | 6163.3 |  | 1608.8 |  | 669.6 |  | 7772.1 | 6163.3
45 | Строительство открытой универсальной спортивной площадки в п.Синий Утес Томского района Томской области | 4193.9 | 4193.9 |  |  | 4471.2 | 3545 |  | 926.2 |  | 648.9 |  | 4471.2 | 3545
46 | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, Томский район, с.Межениновка, ул.Первомайская, 21 | 3475.1 | 3475.1 |  |  | 4382.2 | 3475.1 |  | 907.1 |  |  |  | 4382.2 | 3475.1
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 37931.7 | 37931.7 |  |  | 75863.4 | 37931.7 |  | 37931.7
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 37931.7 | 37931.7 |  |  | 75863.4 | 37931.7 |  | 37931.7
| Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области", | 37931.7 | 37931.7 |  |  | 75863.4 | 37931.7 |  | 37931.7
в том числе:
47 | Улицы N 1 и N 2 в микрорайоне N 13 жилого района "Восточный" в г. Томске | 37931.7 | 37931.7 |  |  | 75863.4 | 37931.7 |  | 37931.7
VIII | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 59795.8 | 54030.7 | 28338.7 | 19394 | 108864.4 | 54030.7 | 19394 | 35439.7 | 5765.1 |  |  | 42525.2 | 12499.9
| Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 59795.8 | 54030.7 | 28338.7 | 19394 | 108864.4 | 54030.7 | 19394 | 35439.7 | 5765.1 |  |  | 42525.2 | 12499.9
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 59795.8 | 54030.7 | 28338.7 | 19394 | 108864.4 | 54030.7 | 19394 | 35439.7 | 5765.1 |  |  | 42525.2 | 12499.9
| Коммунальное хозяйство | 59795.8 | 54030.7 | 28338.7 | 19394 | 108864.4 | 54030.7 | 19394 | 35439.7 | 5765.1 |  |  | 42525.2 | 12499.9
| Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области", | 34795.8 | 29030.7 | 28338.7 | 19394 | 65477 | 29030.7 | 19394 | 17052.3 | 5765.1 |  |  | 42525.2 | 12499.9
в том числе:
48 | Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом | 16530.8 | 16530.8 |  |  | 22951.8 | 16530.8 |  | 6421
49 | Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования "Город Томск" Томской области | 18265 | 12499.9 | 28338.7 | 19394 | 42525.2 | 12499.9 | 19394 | 10631.3 | 5765.1 |  |  | 42525.2 | 12499.9
| Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области", | 25000 | 25000 |  |  | 43387.4 | 25000 |  | 18387.4
в том числе:
50 | Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске | 25000 | 25000 |  |  | 43387.4 | 25000 |  | 18387.4
IX | Департамент по культуре Томской области | 6103.7 | 6103.7 |  |  | 2557.1 | 2069.2 |  | 487.9 |  | 4034.5
| Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области | 6103.7 | 6103.7 |  |  | 2557.1 | 2069.2 |  | 487.9 |  | 4034.5
| Культура, кинематография | 6103.7 | 6103.7 |  |  | 2557.1 | 2069.2 |  | 487.9 |  | 4034.5
| Культура | 6103.7 | 6103.7 |  |  | 2557.1 | 2069.2 |  | 487.9 |  | 4034.5
| Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области", | 6103.7 | 6103.7 |  |  | 2557.1 | 2069.2 |  | 487.9 |  | 4034.5
в том числе:
51 | Строительство Центра культуры на 100 мест в д.Берёзовка Первомайского района Томской области | 2069.2 | 2069.2 |  |  | 2557.1 | 2069.2 |  | 487.9
52 | Строительство здания Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по адресу: Томская область, Колпашевский район, с.Чажемто | 4034.5 | 4034.5 | [7 empty] | 4034.5

## ГРБС ГП
Приложение 6.1
Расходы областного бюджета на объекты капитальных вложений по государственным программам Томской области в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2019 год
№ п/п | Наименование ГП по ГРБС | Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета (средства областного бюджета) |  | Освоение средств областного бюджета
|  | план по уточненной сводной бюджетной росписи | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Всего: | 1040712.2 | 804860.4 | 719432.4 | 0
I | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (822) | 347280.1 | 255674.5 | 255674.5
1 | Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области | 347280.1 | 255674.5 | 255674.5
II | Департамент архитектуры и строительства Томской области (821) | 461133.4 | 337290.3 | 296144.5
2 | Государственная программа "Социальная поддержка населения в Томской области" | 9334.6 | 6563.3 | 6563.3
3 | Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" | 102352.4 | 64299.7 | 64299.7
4 | Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области", | 114016.2 | 114016.2 | 102371.6
5 | Государственная программа "Развитие образования в Томской области", | 157943.1 | 77919 | 54024
6 | Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях", | 3923.4 | 945 | 945
7 | Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" | 29528.3 | 29511.7 | 27940
8 | Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области", | 37931.7 | 37931.7 | 37931.7
9 | Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области", | 6103.7 | 6103.7 | 2069.2
III | Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области (840) | 76831.5 | 76831.5 | 37480.4
10 | Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области», | 76831.5 | 76831.5 | 37480.4
IV | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (810) | 61950.1 | 48648.1 | 43717
11 | Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" | 61950.1 | 48648.1 | 43717
V | Департамент по социально-экономическму развитию села Томской области (817) | 33721.3 | 32385.3 | 32385.3
12 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области | 33721.3 | 32385.3 | 32385.3
VI | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (828) | 59795.8 | 54030.7 | 54030.7
13 | Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области", | 34795.8 | 29030.7 | 29030.7
14 | Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области", | 25000 | 25000 | 25000

## Капитальный ремонт
Приложение 6.2
Информация по объектам капитального ремонта (в том числе подведомственных учреждений), финансирование которых осуществлялось в 2019 году за счет средств областного бюджета, предусмотренных Приложением 15 к Закону Томской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
тыс.руб.
№ п/п | Наименование объекта капитального ремонта | Объем средств областного бюджета, направленных ГРБС на капитальный ремонт (тыс.руб.) | Расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2019 год, за счет которых ГРБС производилось финансирование объектов капитального ремонта |  | Освоение (подтвержденное выполнение объемов работ по капитальному ремонту) за 2019 год за счет всех источников финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в конце финансового года (тыс.руб.) |  |  | Информация по завершению работ по контрактам (договорам) на капитальный ремонт |  |  | 118501.4 | А
|  |  | наименование расходов | сумма расходов (тыс.руб.) | общий объем | в том числе средства: |  |  |  | Всего | из них: |  | Стоимость работ, завершенных в 2019 году (тыс.руб.) | Стоимость работ, перешедших на 2020 год (тыс.руб.) |  | 28863.6 | Б
[6 empty] | областного бюджета | федерального бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств |  | экономия по торгам | неосвоенные средства |  |  |  | 184972.4 | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 0
| Всего, в том числе: | 634546.8 |  | 608360.6 | 355561.1 | 244386.9 | 48916.1 | 36783 | 25475.2 | 41122.2 | 4389.8 | 36732.4 | 175266.4 | 332337.4 |  | 0
| за счет субсидий прошлых лет |  |  |  | 4532.9 | 4532.9
| за счет средств от приносящей доход деятельности | [7 empty] | 25475.2 | [6 empty] | 4532.9
I | Департамент труда и занятости населения Томской области | 2149.1 |  | 878.1 | 878.1 | 878.1 |  |  |  | 30 | 30 |  | 878.1 |  |  | 16
1 | Капитальный ремонт здания ОГКУ «Центр занятости населения Чаинского района» (мероприятие по организации входной группы в рамках подпрограммы "Доступная среда") по адресу: Томская область,Чаинский район, с.Подгорное, ул. Ленинская, д.22 | 30.6 | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации | 30.6 | 30.6 | 30.6 | [6 empty] | 30.6 |  |  | 0
|  | 969.4 | выполнение работ по капитальному ремонту | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 21233.18
2 | Капитальный ремонт административного здания и здания закрытой автомобильной стоянки ОГКУ «Центр занятости населения города Колпашево» (системы ОПС и СОУЭ) по адресам: Томская область, г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков, 4/1 и 4/1 стр. 1 | 7.9 | Проверка достоверности скорректированного сметного расчета проектно-сметной документации |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
3 | Капитальный ремонт входной группы здания ОГКУ "Центр занятости населения города Колпашево" (мероприятия для обеспечения доступности для МГН) по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков, 4/1 | 52.3 | Проверка достоверности предварительного сметного расчета, изготовление проектно-сметной документации | 52.3 | 52.3 | 52.3 | [6 empty] | 52.3 |  |  | 0
4 | Капитальный ремонт крыши здания гаража ОГКУ "Центр занятости населения Молчановского района" по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 28, стр. 2 | 575.7 | Проверка достоверности предварительного сметного расчета, изготовление проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту | 545.7 | 545.7 | 545.7 |  |  |  | 30 | 30 |  | 545.7 |  |  | 0
5 | Капитальный ремонт газового дымоотвода здания (дымовой трубы) ОГКУ "Центр занятости населения Каргасокского района" по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Культурная, д. 52 | 168.3 | Проверка достоверности предварительного сметного расчета, изготовление проектно-сметной документации | 152.3 | 152.3 | 152.3 | [6 empty] | 152.3 |  |  | 16
6 | Капитальный ремонт индивидуального теплового узла здания ОГКУ "Центр занятости населения ЗАТО город Северск" по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Лесная, д. 7а | 97.2 | Проверка достоверности предварительного сметного расчета, изготовление проектно-сметной документации | 97.2 | 97.2 | 97.2 | [6 empty] | 97.2 |  |  | 0
|  | 247.7 | Выполнение работ по капитальному ремонту | 0
II | Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области | 4915.5 |  | 4850.3 | 6858.1 | 6736.4 |  |  | 121.7 | 65.2 | 65.2 |  | 4211.4 |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт серверной (технический этаж) в здании Администрации Томской области, г. Томск, пл. Ленина, д.6 (с учетом разработки ПСД) | 230 |  | 169.67 | 169.67 | 169.67 |  |  |  | 60.3 | 60.27 |  | 169.67 |  |  | 0
2 | Капитальный ремонт канализационного выпуска в здании Администрации Томской области, г. Томск, пл. Ленина, д.6 | 137.7 |  | 137.7 | 137.7 | 137.7 | [6 empty] | 137.7
3 | Разработка проектной документации и дизайн проекта "Капитальный ремонт санузла в здании Администрации Томской области" | 101.1 |  | 101.1 | 101.1 | 101.1 | [6 empty] | 101.1
4 | Капитальный ремонт помещений обособленного подразделения ОГКУ "ТО МФЦ"; г.Томск, пер. Дербышевский, 26Б (оплата по исполнительному листу) | 2646.66 |  | 2646.66 | 2646.66 | 2646.66
5 | Капитальный ремонт помещений здания по адресу: г.Томск, ул.Вершинина, д.28 кв.13. | 1009.4 |  | 1004.5 | 1004.5 | 1004.5 |  |  |  | 4.9 | 4.9 |  | 1004.5
6 | Капитальный ремонт помещений здания по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса, 12 | 790.6 |  | 790.6 | 790.6 | 790.6 | [6 empty] | 790.6
| Капитальный ремонт за счет средств переходящего остатка субсидии на иные цели и за счет В/Б |  |  |  | 2007.8 | 1886.1 |  |  | 121.7 |  |  |  | 2007.8
7 | Капитальный ремонт помещений здания по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса, 12 с учетом разработки и проверки сметной стоимости |  |  |  | 120.99 | 120.99 | [6 empty] | 120.99
8 | Капитальный ремонт газовой котельной блочно-модульного типа по адресу: Томский р-он, пос.Синий Утес, 6/30 стр.1 |  |  |  | 670.93 | 670.93 | [6 empty] | 670.93
9 | Капитальный ремонт отмостки зданий по адресаму: Томский р-он, пос.Синий Утес, ул. Набережная, 1,2 |  |  |  | 288.68 | 288.68 | [6 empty] | 288.68
10 | Разработка проектной документации "Капитальный ремонт помещений здания по адресу: г.Томск, ул.Вершинина, д.28 кв.13" |  |  |  | 31.69 | 31.69 | [6 empty] | 31.69
11 | Капитальный ремонт прилегающей территории к Флагштоку по адресу г.Томск, пл.Ленина, 6 |  |  |  | 773.82 | 773.82 | [6 empty] | 773.82
12 | Разработка и проверка достоверности проектно-сметной документации "Проведение капитального ремонта кровли гаража по адресу г.Томск, ул Кривая, 4" |  |  |  | 121.73 |  |  |  | 121.7 |  |  |  | 121.73
III | Департамент общего образования Томской области | 13780.5 |  | 13780.5 | 5627 | 5627 |  |  |  | 1262.4 | 1106.1 | 156.3 | 4592.1 | 6891.1 |  | 0
1 | Капитальный ремонт котельной ОГКОУ "Александровская школа-интернат". Замена котла КВ-250 КБ | 840.85 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 840.9 | 684.56 | 684.56 |  |  |  | 156.3 |  | 156.28
2 | Разработка ПСД и капитальный ремонт АПС, СОУЭ в ОГБОУ "Уртамская школа-интернат" | 532.91 | Капитальный ремонт | 532.91 | 76.83 | 76.83 | [7 empty] | 456.1
3 | Капитальный ремонт ограждения территории ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи" | 3127 | Капитальный ремонт | 3127 | 2020.91 | 2020.91 |  |  |  | 1106.09 | 1106.09 |  | 2020.91
4 | Капитальный ремонт спортплощадки на территории ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус" | 2571.14 | Капитальный ремонт | 2571.14 | 2571.14 | 2571.14 | [6 empty] | 2571.14
5 | Корректировка ПСД на капитальный ремонт АПС, СОУЭ основного здания, разработка ПСД на капитальный ремонт АПС, СОУЭ (стр. 5) ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" | 6708.59 | Капитальный ремонт | 6708.59 | 273.59 | 273.59 | [7 empty] | 6435
IV | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 65000 |  | 64613.5 | 78562 | 64613.5 |  | 13948.5 |  | 386.5 | 386.5 |  | 78562.1 |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 65000 | Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | 64613.5 | 78562 | 64613.5 |  | 13948.5 |  | 386.5 | 386.5 |  | 78562.1
V | Департамент по культуре и туризму Томской области | 6660.5 |  | 6660.5 | [11 empty] | 6660.5
1 | ОГАУК "Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 14/1 | 6660.5 | Капитальный ремонт окон и витражей ОГАУК "Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 14/1 | 6660.5 | [11 empty] | Контракт на 31.12.2019 еще не заключен
VI | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области | 2746.7 |  | 2746.7 | 2746.7 | 2746.7 | [6 empty] | 2746.7 |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт части нежилого здания, часть помещений для создания архивного помещения площадью 136,3 м2 расположенного по адресу: г.Томск, ул. Смирнова, д.9 | 1742.6 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1742.6 | 1742.6 | 1742.6 | [6 empty] | 1742.6
2 | Капитальный ремонт помещений судебного участка мирового судьи Тегульдетского судебного района по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, д. 85 | 1004.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1004.1 | 1004.1 | 1004.1 | [6 empty] | 1004.1
VII | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | 19247 |  | 19247 | [9 empty] | 19247
1 | Капитальный ремонт спортивного комплекса с катком «Кристалл» ОГАУ «ТО СШОР» по адресу: г.Томск, ул.Смирнова, 48б, стр.2 | 5485 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5485 | [9 empty] | 5485
2 | Капитальный ремонт спортивного комплекса «Старт» ОГАУ «ТО СШОР» по адресу: г.Томск, ул.79 Гвардейской дивизии, 10/3 | 13762 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 13762 | [9 empty] | 13762
VIII | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 446315.9 |  | 445903.6 | 216752.9 | 145002.3 | 48916.1 | 22834.5 |  | 36296.7 | 1926.8 | 34369.9 | 45277.8 | 265016.9 |  | 0
1 | Капитальный ремонт спортивного зала в Первомайском районе Ореховская СОШ | 2270.7 | субсидии муниципальным образованиям | 2270.4 | 13242.8 | 2270.4 | 10959.2 | 13.24 |  | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  | 0 |  |  | 2270.39 | 10959.2
2 | Капитальный ремонт здания "Самусьский дом культуры" | 7774.3 | субсидии муниципальным образованиям | 7774.3 | 59944.3 | 7774.3 | 37956.9 | 14213.1 | [7 empty] | 0 |  |  | 7774.3 | 37956.9
3 | Капитальный ремонт МБОУ "Белоярская СОШ №1", расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Чкалова, 8 | 150000 | субсидии муниципальным образованиям | 150000 | 19249.9 | 19230.6 |  | 19.3 | [5 empty] | 130769.4 |  | 0
4 | Капитальный ремонт стадиона «Кедр» в с.Кривошеино Томской области | 15000 | субсидии муниципальным образованиям | 15000 | 15789.5 | 15000 |  | 789.5 |  |  |  |  | 15789.5 |  |  | 0
5 | Капитальный ремонт здания МАОУ «ПОДГОРНСКАЯ СОШ» расположенное по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная, 12 | 78775.5 | субсидии муниципальным образованиям | 78775.5 | 1540.2 | 1469.9 |  | 70.3 |  | 0 |  |  |  | 77305.6 |  | экономия =77202,26-70254,06 | 6948.19
6 | Разработка ПСД на капитальный ремонт Коломиногривской СОШ в Чаинском районе | 8899.5 | субсидии муниципальным образованиям | 8899.5 | [5 empty] | 7597.8 |  | 7597.8 | 0 | 1301.7 |  | 0
7 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Могочинская СОШ» Молчановского района | 89652.7 | субсидии муниципальным образованиям | 89652.7 | 43704.6 | 43660.9 |  | 43.7 |  | 1926.8 | 1926.8 |  |  | 44065 |  | 0 | контракт заключен |  | 10265.82 | экономия д.б.
8 | ПСД по Капитальный ремонт кадетской школы-интернат "Северский кадетский корпус" | 412 | субсидии муниципальным образованиям | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 412 |  | 0
9 | Капитальный ремонт стадиона в с.Александровское Александровского района | 20000 | субсидии муниципальным образованиям | 20000 | 18797 | 16917.3 |  | 1879.7 |  | 0 |  |  |  | 3082.7 |  | 0
10 | Капитальный ремонт спортивного комплекса МАОУДО ДЮССШ № 1 г. Асино, расположенный по адресу: Томская область, Асиновский район, город Асино, улица Советская,27 | 10000 | субсидии муниципальным образованиям | 10000 | 13527.07 | 10000 |  | 3527.07 |  |  |  |  | 13527.07 |  |  | 0 | контракт расторгнут 12471,346 |  |  | остаток 3815,923 | экономия | 2762.17
11 | Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона и спортивных площадок по адресу:Томская область, с.Молчаново , ул. Спортивная, 4б | 20000 | субсидии муниципальным образованиям | 20000 | 14996.2 | 14246.4 |  | 749.8 | [5 empty] | 5753.6 |  | 0
12 | Капитальный ремонт трибуныи волейбольной площадки «Спортивно-оздоровительного центра «Колос», расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, ул.Парковая, д.13 | 5000 | субсидии муниципальным образованиям | 5000 | 5190.8 | 4509.7 |  | 681.1 |  | 490.3 |  | 490.3 | 5190.7 |  |  | 0
13 | Капитальный ремонт хоккейной коробки и освещения лыжной трассы МБУДО «Бакчарская детско-юношеская спортивная школа» по адресу: Томская область, с.Бакчар, ул.Хомутского, д.53 | 7629.1 | субсидии муниципальным образованиям | 7629.1 | 8476.8 | 7629.1 |  | 847.7 |  |  |  |  | 8476.8 |  |  | 0
14 | Выполнение работ по подготовке и проведению ремонта автодромов профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту профессионального образования Томской области | 2125.5 | субсидии на областные учреждения | 2125.5 | 2125.5 | 2125.5 | [6 empty] | 2125.5 |  |  | 0
15 | Разработка ПСД по капитальному ремонту художественный музей | 1196.9 | субсидии на областные учреждения | 1196.88 | [9 empty] | 1196.9 |  | 0
16 | Разработка ПСД и капитальный ремонт библиотеки Ельцина | 168.2 | субсидии на областные учреждения | 168.2 | 168.2 | 168.2 | [6 empty] | 168.2 |  |  | 0
17 | Разработка ПСД по капремонту Театра драмы | 11364.1 | субсидии на областные учреждения | 11364.1 | [5 empty] | 11364.1 |  | 11364.1 |  |  |  | 0
18 | Разработка ПСД по капремонту БКЗ | 11329.3 | субсидии на областные учреждения | 11329.3 | [5 empty] | 11329.3 |  | 11329.3 |  |  |  | 0
19 | Разработка ПСД по детскому центру "Здоровье" (капитальный ремонт) | 3588.1 | субсидии на областные учреждения | 3588.1 | [5 empty] | 3588.1 |  | 3588.1 |  |  |  | 0
20 | Капитальный ремонт спортивного комплекса с катком «Кристалл» ОГАУ «ТО СШОР» по адресу: г.Томск, ул. Смирнова, 48б, стр.2 | 850 | субсидии на областные учреждения | 850 | [9 empty] | 850 |  | 0
21 | Капитальный ремонт спортивного комплекса «Старт» ОГАУ «ТО СШОР» по адресу: г.Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 10/3 | 280 | субсидии на областные учреждения | 280 | [9 empty] | 280 |  | 0
IX | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 1554.5 |  | 1554.5 | 1554.5 | 1554.5 | [6 empty] | 1408.3 |  |  | 0
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 289-415 - км 301+750 в Колпашевском районе Томской области (ПСД) | 11.8 | Основное мероприятие "Содержание,ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них " | 11.8 | 11.8 | 11.8
2 | Капитальный ремонт мостового перехода через р.Кайма на км 34 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области (ПСД) | 11.8 | Основное мероприятие "Содержание,ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них " | 11.8 | 11.8 | 11.8
3 | Капитальный ремонт структурированной кабельной системы (СКС) в здании ОГКУ «Томскавтодор» по адресу: г. Томск, пр. Ленина 117 | 98.4 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" | 98.4 | 98.4 | 98.4 | [6 empty] | 98.4
4 | Капитальный ремонт крыши, кровли административного здания по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина 117 (ПСД) | 11.8 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" | 11.8 | 11.8 | 11.8
5 | Капитальный ремонт крыши, кровли административного здания по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина 117, стр. 1 (ПСД) | 11.8 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" | 11.8 | 11.8 | 11.8
6 | Капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения, системы электроосвещения в помещениях административного здания по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина 117 (ПСД) | 99 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" | 99 | 99 | 99
7 | Капитальный ремонт автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 117 стр. 1 | 1309.9 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" | 1309.9 | 1309.9 | 1309.9 | [6 empty] | 1309.9
X | Департамент профессионального образования Томской области | 4992.6 |  | 4231.8 | 21254.9 | 2646.8 |  |  | 18608.2 | 760.8 | 760.8 |  | 21255 | 4231.8 |  | 0
1 | Площадка автодрома Зырянского филиала ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» по адресу: Томская область, Зырянский район, с.Зырянское, ул. Калинина, д.90 | 3137.3 | Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)"* | 3137.3 | [9 empty] | 3137.3 |  | расторгнут ГК
2 | Учебный корпус ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий" по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 18 стр. 6. | 1855.3 | Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 1094.5 | [5 empty] | 760.8 | 760.8 |  |  | 1094.5 |  | 0
| Капитальный ремонт за счет средств переходящего с 2018 года остатка субсидии на иные цели |  |  |  | 2646.8 | 2646.8 | [6 empty] | 2646.8
3 | Учебный корпус ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» по адресу: Томская обл., с. Бакчар, ул. Вицмана, 2: капитальный ремонт санузла. |  |  |  | 1025 | 1025 | [6 empty] | 1025
4 | Эвакуационные лестницы учебного корпуса ОГБПОУ "Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг" по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 97. |  |  |  | 469.5 | 469.5 | [6 empty] | 469.5
5 | Здание общежития по адресу: Томская область, г. Колпашево, пер. Озерный, 10: капитальный ремонт санузла. |  |  |  | 1152.3 | 1152.3 | [6 empty] | 1152.3
| Капитальный ремонт за счет средств от приносящей доход деятельности: |  |  |  | 18608.1 |  |  |  | 18608.2 |  |  |  | 18608.2
6 | Учебный корпус №2 ОГБПОУ "Северский промышленный колледж" по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Строителей, 25. |  |  |  | 5833 |  |  |  | 5833 |  |  |  | 5833
7 | Учебно-лабораторный корпус ОГБПОУ "Томский политехнический техникум" по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, д. 44/1. |  |  |  | 7872.3 |  |  |  | 7872.3 |  |  |  | 7872.3
8 | Учебный корпус ОГБПОУ "Томский техникум водного транспорта и судоходства" по адресу: г. Томск, пр-т Ленина, 181. |  |  |  | 307 |  |  |  | 307 |  |  |  | 307
9 | Учебный корпус ОГБПОУ "Томский промышленно-гуманитарный колледж" по адресу: г. Стрежевой, ул. Коммунальная, 40. |  |  |  | 2693.62 |  |  |  | 2693.62 |  |  |  | 2693.62
10 | Учебный корпус ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий" по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 18 стр. 3. |  |  |  | 827.6 |  |  |  | 827.6 |  |  |  | 827.6
11 | Учебный корпус ОГБПОУ "Томский колледж гражданского транспорта" по адресу: г. Томск, ул. Суворова, 5. |  |  |  | 456.1 |  |  |  | 456.1 |  |  |  | 456.1
12 | Гараж ОГБПОУ "Томский колледж гражданского транспорта" по адресу: г. Томск, ул. Суворова, 5, стр. 2. |  |  |  | 579.3 |  |  |  | 579.3 |  |  |  | 579.3
13 | Тепловые узлы учебного корпуса, лабораторного корпуса, гаражей ОГБПОУ "Томский колледж гражданского транспорта". |  |  |  | 36.2 |  |  |  | 36.2 |  |  |  | 36.2
14 | Общежитие ОГБПОУ "Томский индустриальный техникум" по адресу: г. Томск, ул. Кошурникова, 1. |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
XI | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области | 13493.6 |  | 3845.7 | 3845.7 | 3845.7 | [6 empty] | 3.7 | 9647.9 |  | 0
1 | Объект культурного наследия- "Здание Общественного собрания, 1900г,арх.Лыгин К.К.") по адресу: г.Томск, пр. Ленина 50. | 3.69 | Проверка достоверности определения сметной стоимости | 3.7 | 3.7 | 3.7 | [6 empty] | 3.69 |  |  | 11006.82
2 | Объект культурного наследия регионального значения "Пассаж Второва, нач.XX в.", расположенного по адресу: г.Томск, пр.Ленина, 111 | 6509.9 | Разработка ПСД, на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия | 1747.975 | 1747.975 | 1747.975 | [7 empty] | 4761.9 |  | 13493607 | 3845672 | закупка в 2018 году, но контракт так и не заключен НМЦК 8979,435
3 | Объект культурного наследия федерального значения "Дом Асташова" расположенного по адресу: г.Томск, пр.Ленина, 75 (угол Фрунзе (проспект) 2) | 6980 | Разработка ПСД, инженерно -геологические, экологические, геодезические изыскания | 2094 | 2094 | 2094 | [7 empty] | 4886
XII | Департамент социальной защиты населения Томской области | 6058.7 |  | 6058.7 | 2777.1 | 2777.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.1 | 3281.6 |  | 0
1 | здание ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского района» по адресу: Томская область, Томский район, с. Томское, ул. Маяковского, 25 (капитальный ремонт наружных участков теплотрассы) | 1692.1 | ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения" | 1692.1 | 1692.1 | 1692.1 | [6 empty] | 1692.1
2 | здание ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Свердлова, 2а (капитальный ремонт кровли) | 1335.9 | ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения" | 1335.9 | 0 | 0 | [7 empty] | 1335.9
3 | здание ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томская область, Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 (капитальный ремонт котельной. Замена котла НР-18 № 3, НР-18 № 4) | 3030.7 | ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения" | 3030.7 | 1085 | 1085 | [7 empty] | 1945.7
XIII | Департамент ветеринарии Томской области |  |  |  | 1899.7 |  |  |  | 1899.7 |  |  |  | 1899.7
| Капитальный ремонт за счет В/Б |  |  |  | 1899.7 |  |  |  | 1899.7 |  |  |  | 1899.7
1 | ОГБУ "Кожевниковское райветуправление" |  |  |  | 877.3 |  |  |  | 877.3 |  |  |  | 877.3
2 | ОГБУ "Томская облветлаборатория" |  |  |  | 98.7 |  |  |  | 98.7 |  |  |  | 98.7
3 | ОГБУ "Томское ветобъединение" |  |  |  | 923.7 |  |  |  | 923.7 |  |  |  | 923.7
XIV | Департамент лесного хозяйства Томской области | 3800 |  | 3800 | 310.3 |  |  |  | 310.3 |  |  |  | 310.3 | 3800
1 | Комплексное обследование здания, разработка проектно-сметной документации. (Нежилое здание, г. Томск, ул. Карла Маркса, 22 ОГБПОУ "ТЛТ") | 3800 | Комплексное обследование здания, разработка проектно-сметной документации | 3800 | [9 empty] | 3800
2 | Нежилое здание, Томская область, с.Кривошеино, ул. Заводская, 13А/8 (гараж) (ОГСБУ "Томская авиабаза") |  |  |  | 310.3 |  |  |  | 310.3 |  |  |  | 310.3
XV | Департамент здравоохранения Томской области | 43492.8 |  | 29850.3 | 11808.5 | 7619.4 |  |  | 4189.1 | 2320.6 | 114.4 | 2206.2 | 11808.5 | 20221.1 |  | 0 | этих сумм в расходах нет, а на 2020 год они стоят
1 | Капитальный ремонт крыши нежилого здания ОГАУЗ «Александровская РБ» | 465.2 | Выполнение обмерных работ, проектных работ, проведение проверки достоверности сметной стоимости, разработка технической проектной документации по объекту | 465.2 | 465.2 | 465.2 | [6 empty] | 465.2
2 | Капитальный ремонт системы вентиляции инфекционного отделения ОГАУЗ «ГКБ №3 им. Б.И. Альперовича | 8523.1 | Капитальный ремонт системы вентиляции инфекционного отделения | 8523.1 | [9 empty] | 8523.1
3 | ФАП в с. Казанка (ОГБУЗ «Асиновская РБ») | 257.5 | Капитальный ремонт ФАП | 257.5 | [5 empty] | 257.5 |  | 257.5
4 | Капитальный ремонт ФАП (ОГБУЗ «Бакчарская РБ» | 100 | [11 empty] | 100
5 | Замена оконных блоков в административном здании ОГБУЗ «БСМЭТО» | 530.3 | Замена оконных блоков | 530.3 | 530.3 | 530.3 | [6 empty] | 530.3
6 | Разработка ПСД «ОГБУЗ «Каргасокская РБ») | 95.8 | [11 empty] | 95.8
7 | Капитальный ремонт ОГАУЗ «Кривошеинская РБ» | 115 | [11 empty] | 115
8 | Капитальный ремонт помещений ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2» | 6145.8 | Капитальный ремонт | 6145.8 | [9 empty] | 6145.8
9 | Разработка ПСД на проведение капитального ремонта помещений ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2» | 347.1 | Разработка ПСД | 347.1 | 232.7 | 232.7 |  |  |  | 114.4 | 114.4 |  | 232.7 |  | 0
10 | Благоустройство территории ОГБУЗ «Паталогоанатомическое бюро» | 161.1 | Выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке ПСД | 161.1 | 161.1 | 161.1 | [6 empty] | 161.1
11 | Благоустройство территории ОГБУЗ «Паталогоанатомическое бюро» | 2838.9 | Выполнение работ по благоустройству | 2838.9 | 2197.5 | 2197.5 | [6 empty] | 2197.5 | 641.4 |  | 641.4
12 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта складов мобилизационных резервов ОГБУЗОТ «МЦ МР «Резерв» | 3783.9 | [13 empty] | резерв внебюджет
13 | Капитальный ремонт здания ОГАУЗ «ТФМЦ» | 5144.4 | Ремонт первого этажа главного корпуса | 5144.4 | 3195.7 | 3195.7 |  |  |  | 1948.7 |  | 1948.7 | 3195.7
14 |  | 836.9 | Ремонт административно-хозяйственного здания | 836.9 | 836.9 | 836.9 | [6 empty] | 836.9
15 | Капитальный ремонт здания ОГАУЗ «Кожевниковская РБ» | 9547.78 | [13 empty] | лимит прошлых лет
16 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуации (СОУЭ) ОГБУЗ «Парабельская РБ» | 4600 | Капитальный ремонт пожарной сигнализации | 4600 | [9 empty] | 4600
| Капитальный ремонт за счет средств от приносящей доход деятельности: |  |  |  | 4189.1 |  |  |  | 4189.1 |  |  |  | 4189.1
17 | Разработка ПСД (ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1») |  |  |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  | 350
18 | Актуализация сметной документации по объекту «Капитальный ремонт памятника истории и культуры областного значения отделений №8 и №11 ОГБУЗ «ТКПБ» |  |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  | 95
19 | Восстановительный ремонт, прокладка кабельной линии ОГАУЗ «Томская РБ» |  |  |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  | 103
20 | Капитальный ремонт крыши здания ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер |  |  |  | 2174.9 |  |  |  | 2174.9 |  |  |  | 2174.9
21 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  | 47
22 | Разработка проектно-сметной документации на замену лифта больничного лечебного корпуса №2 ОГАУЗ «Колпашевская РБ» |  |  |  | 93.5 |  |  |  | 93.5 |  |  |  | 93.5
23 | Корректировка ПСД на капитальный ремонт ФАП в с. Казанка (ОГБУЗ «Асиновская РБ») |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
24 | Разработка медико-технического задания на выполнение проектно-изыскательных работ для строительства детской поликлиники (ОГБУЗ «Асиновская РБ) |  |  |  | 26.4 |  |  |  | 26.4 |  |  |  | 26.4
25 | Работы по определению стоимости проектно- сметным методом (ОГАУЗ «ТФМЦ») |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
26 | Разработка технической документации (ОГАУЗ «ТФМЦ») |  |  |  | 29.6 |  |  |  | 29.6 |  |  |  | 29.6
27 | Строительный контроль (ОГАУЗ «ТФМЦ») |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35
28 | Ремонт крыши (ОГАУЗ «ТФМЦ») |  |  |  | 213.9 |  |  |  | 213.9 |  |  |  | 213.9
29 | Разработка ПСД (ОГАУЗ «ТФМЦ») |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 75
30 | Ремонт административного корпуса (ОГАУЗ «ТФМЦ») |  |  |  | 278.6 |  |  |  | 278.6 |  |  |  | 278.6
31 | Капитальный ремонт здания (ОГАУЗ «ТФМЦ») |  |  |  | 639.2 |  |  |  | 639.2 |  |  |  | 639.2
XVI | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 274.4 |  | 274.4 | 274.4 | 274.4 | [6 empty] | 274.4
1 | г. Томск, ул. Пушкина, 16/1 | 274.4 | Капитальный ремонт здания, находящегося в оперативном управлении Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области (в части ремонта крыльца) | 274.4 | 274.4 | 274.4 | [6 empty] | 274.4
XVII | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |  |  |  | 346.2 |  |  |  | 346.2 |  |  |  | 346.2
1 | Капитальный ремонт тепловой сети 2Думм, протяженность 10,0 м, ОГБУ "Облкомприрода", расположенного по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 14 |  |  |  | 194.6 |  |  |  | 194.6 |  |  |  | 194.6
2 | Капитальный ремонт участка наружной сети теплоснабжения и внутреннего трубопровода административного здания ОГБУ "Облкомприрода", расположенного по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 14 |  |  |  | 151.6 |  |  |  | 151.6 |  |  |  | 151.6
XVIII | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 65 |  | 65 | 65 | 65
1 | Разработка ПСД на капремонт крыльца и установку пандуса в ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского района" | 65 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 65 | 65 | 65