|  | ## УТВЕРЖДАЮ Председатель Контрольно-счетной палаты Томской области А.Д. Пронькин |
| --- | --- |
|  | ## «29» января 2020 г. |

Отчет

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на реконструкцию стадиона «Юность» в с. Каргасок Томской области в целях реализации мероприятий государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 11 Закона Томской области «О Контрольной палате Томской области», п. 28 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2018 № 49.

Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Перечень проверяемых объектов: Департамент архитектуры и строительства Томской области (далее - Департамент строительства), Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования Каргасокский район» (далее – МКУ УЖКХ и КС).

Контрольным мероприятием установлено:

1. Анализ выделения средств областного бюджета на проведение реконструкции стадиона «Юность» в с. Каргасок Томской области в целях реализации мероприятий государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

В соответствии со ст. 85 и ст. 139 Бюджетного кодекса РФ постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а утвержден «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования» (далее – Порядок № 94а).

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)  («Реконструкция стадиона «Юность» в с. Каргасок Томской области») финансируемых за счет средств областного бюджета на 2018 год в рамках государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» утвержденной постановлением Администрации Томской области  от 12.12.2014 № 488а (далее – Госпрограмма) в сумме 20 000 тыс. руб. отражено в приложение 9 к Закону Томской области от 28.12.2017 № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 156-ОЗ).

Ответственным исполнителем Госпрограммы являлся Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

Соисполнителем Подпрограммы 3 Госпрограммы являлся Департамент архитектуры и строительства Томской области (далее – Департамент строительства).

2. Объем и источники финансирования объекта «Реконструкция стадиона «Юность» в с. Каргасок Томской области»

Департаментом строительства с Администрацией Каргасокского района заключено Соглашение от 28.02.2018 № 7 «О предоставлении субсидии в 2018-2019 годах бюджету муниципального образования «Каргасокский район» на реализацию государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», подпрограмма «Расширение сети спортивных сооружений», основное мероприятие «Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях» (Реконструкция стадиона «Юность» в с. Каргасок Томской области») (далее – Соглашение от 28.02.2018 № 7).

Пунктом 1.1 Соглашения от 28.02.2018 № 7 определено, что Департамент строительства  обязуется предоставить субсидию из областного бюджета бюджету МО «Каргасокский район» на реализацию государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» (Реконструкция стадиона «Юность» в с. Каргасок Томской области) в размере 35 000 тыс. руб. из них:

- 20 000 тыс. руб. - в 2018 году,

- 15 000 тыс. руб. - в 2019 году,

а МО «Каргасокский район» обязуется принять указанную субсидию, использовать ее по целевому назначению, а также обеспечить софинансирование на указанные цели за счет средств местного бюджета в размере 10 621,16 тыс. руб., из них:

- 6 171,16 тыс. руб. - в 2018 году,

- 4 450 тыс. руб. - в 2019 году.

Дополнительным соглашением от 14.07.2018 № 1 в Соглашение от 28.02.2018 № 7 внесены изменения в части софинансирования объекта «Реконструкция стадиона «Юность» в с. Каргасок Томской области» за счет средств местного бюджета:

п.1.1 МО «Каргасокский район» должно обеспечить софинансирование на указанные цели за счет средств местного бюджета в размере 34 104,852 тыс. руб., из них:

- 27 999,477 тыс. руб. – средства софинансирования, оплаченные Муниципальным образованием в 2017 году из средств бюджета МО «Каргасокский район»;

- 5 105,375 тыс. руб. - в 2018 году;

- 1 000 тыс. руб. – в 2019 году.

3. Использование средств областного бюджета, направленных в 2018 году муниципальному образованию «Каргасокский район» на Реконструкция стадиона «Юность» в с. Каргасок Томской области

Пунктом 1.2 Соглашения от 28.02.2018 № 7 определено целевое назначение субсидии: субсидия предоставляется на реализацию Государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», подпрограммы «Расширение сети спортивных сооружений», основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры» (Реконструкция стадиона «Юность» в с. Каргасок Томской области).

- Департаментом строительства до Управления финансов Администрации Каргасокского района доведены межбюджетные трансферты в виде субсидии из областного бюджета на 2018 год на финансирование реконструкции стадиона «Юность» в сумме 20 000,0 тыс. руб.

- В соответствии с п.2.1.2 Соглашения от 28.02.2018 № 7 Департаментом строительства в 2018 году субсидия перечислялась в доход местного бюджета МО «Каргасокский район» после использования средств местного бюджета, предусмотренных на софинансирование.

Согласно постановлению Администрации Каргасокского района от 07.03.2018 № 43 «Об установлении расходных обязательств МО «Каргасокский район» получателем средств субсидии из областного бюджета и уполномоченным органом по исполнению расходных обязательств определен МКУ УЖКХ и КС.

Приложением 4 «Перечень главных распорядителей средств бюджета МО «Каргасокский район» к решению Думы Каргасокского района от 20.12.2017 № 137 «О бюджете МО «Каргасокский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», МКУ УЖКХ и КС определен, как главный распорядитель средств бюджета МО «Каргасокский район» по коду 902.

В составе бюджетов МО «Каргасокский район» на 2017 -  2018 годы, утвержденных решениями Думы Каргасокского района, расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории МО «Каргасокский район», подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», основное мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры», мероприятие «Реконструкция стадиона Юность» в с.Каргасок» учтены в общей сумме 54 809,394 тыс. руб.

Управлением финансов Администрации Каргасокского района до МКУ УЖКХ и КС доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2018 год на общую сумму 27 000,0 тыс.руб.

1. В ходе контрольного мероприятия к рассмотрению предоставлена проектная документация на объект «Реконструкция стадиона «Юность» в с.Каргасок Томской области», разработанная в 2015 году проектной организацией по техническому заданию МКУ УЖКХ и КС, на которую имеются следующие заключения экспертиз:

- положительное заключение ОГАУ «Томскгосэкспертиза» от 08.04.2016 № 70-1-1-03-0072-16 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий;

- положительное заключение ОГАУ «Томскгосэкспертиза» от 30.06.2016 № 70-1-6-0051-16 о проверке достоверности определения сметной стоимости, согласно которому сметная стоимость объекта капитального строительства составила 77 562,41 тыс. руб. в текущих ценах I квартала 2016 года.

Несмотря на тот факт, что сметная документация прошла проверку достоверности определения сметной стоимости, в ходе проверки установлено несоответствие некоторых физических объемов работ сметным.

В соответствии с п.3 и п.9 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 сметная документация должна разрабатываться в составе проекта (проектной организацией), однако, МКУ УЖКХ и КС, во время подготовки аукционной документации, не в составе проекта переработана часть сметной документации по ЛСР № 02-02-01 «Строительно-монтажные работы. Административное здание», ЛСР № 02-06-01 «Покрытие площадок», № ЛСР 04-01-01 «Система электроснабжения», ЛСР № 06-01-02 «Наружные сети. Канализация», ЛСР № 07-01-02 «Проезды и тротуары (в границах участка)», ЛСР № 07-01-03 «Малые архитектурные формы», а также разработана сметная документация ЛСР № 02-06-03 «Комплексная спортивная (баскетбольная) площадка» (в проекте отсутствовала), ЛСР № 06-01-04 «Ливневая канализация». 	Таким образом, МКУ УЖКХ и КС самостоятельно (не в составе проекта), выделен основной (1-й этап) реконструкции объекта сметной стоимостью 52 832,46 тыс. руб.

Кроме того, сметная стоимость данного этапа не прошла повторную проверку достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции).

МКУ УЖКХ и КС не были утверждены изменения, внесенные в проектную документацию, предметом которых стало выделение отдельных этапов в отношении объекта строительства (реконструкции), изменение конструктивных решений, а также включение дополнительных ЛСР № 02-06-03 «Комплексная (баскетбольная) спортивная площадка», ЛСР № 06-01-04 «Ливневая канализация».

Указанные действия МКУ УЖКХ и КС содержат признаки нарушения Градостроительного законодательства, о чем информация направлена Контрольно-счетной палатой в компетентные органы.

Кроме того, в ЛСР № 02-06-02 «Городошная площадка», установлена проектная сметная ошибка, а именно: пунктом 8 «Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 40 см» учтен объем работ - 203 м3, который соответствует устройству основания площадью - 507,5 кв.м, при общей её площади всего - 450 кв.м.

Несмотря на тот факт, что реконструкция городошной площадки была осуществлена не в соответствии с проектом (площадь металлического покрытия уменьшена, соответственно изменяется площадь асфальтобетонного покрытия), в котором были необоснованно завышены некоторые сметные объемы работ, при приемке выполненных работ объемы работ приняты по проекту без должной проверки строительным контролем.

Так, фактически, согласно результатам контрольных обмеров общая площадь городошной площадки составляет - 450 кв.м, из которых площадь деревянного покрытия составляет - 127,5 кв.м. Согласно проекту, а также исполнительной документации, щебеночное основание предусмотрено под всю площадку за исключением деревянного покрытия. Таким образом, фактически выполненный объем щебеночного основания составляет 129 куб.м, а не 203 куб.м, как принято актом формы № КС-2 от 25.09.2017 № 19.

2. Для реализации проекта «Реконструкция стадиона «Юность» в с.Каргасок Томской области» МКУ УЖКХ и КС, в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, Администрацией Каргасокского сельского поселения выдано Разрешение на строительство  от 12.04.2017 № 70-0602-021-2017 на земельном участке с кадастровым номером 70:06:0101001:793, сроком действия до 25 декабря 2018 года, согласно которому в имущественный комплекс, в соответствии с проектной документацией, входят: плоскостные сооружения; административное здание.

Необходимо отметить, что на основании градостроительного плана земельного участка № RU 70-0602-012-2015, утвержденного постановлением Администрации сельского поселения от 24.07.2015 № 232, и, исходя из границ земельного участка (кадастровый номер 70:06:0101001:793), «Комплексная (баскетбольная) спортивная площадка» находится за его пределами.

Также установлено, что ЛСР № 02-06-03 «Комплексная (баскетбольная) спортивная площадка», сметной стоимостью 831,8 тыс. руб., составлен и внесен в состав аукционной и контрактной сметной документации на основании Технического решения от 25.11.2016 № 1, подписанного сотрудниками МКУ УЖКХ и КС и директором МБОУ ДОД «Каргасокская ДЮСШ», при отсутствии согласования проектной организацией.

На «Реконструкцию стадиона «Юность» в с.Каргасок Томской области» МКУ УЖКХ и КС по результатам электронного аукциона с Подрядчиком заключен муниципальный контракт от 10.04.2017 № Ф.2017.105213 (далее - Контракт № Ф.2017.105213) с ценой 52 568,297 тыс. руб.

В рамках Контракта № Ф.2017.105213 по результатам выполненных работ к учету принят акт формы № КС-2 «Комплексная спортивная площадка» от 11.07.2018 № 59 на сумму 827,640 тыс.руб., включенный в Справку формы № КС-3 от 11.07.2018 № 12 на общую сумму 9 043,116 тыс.руб., на основании которых платежным поручением от 07.08.2018 № 17352 МКУ УЖКХ и КС произведена оплата в общей сумме 9 043,116 тыс.руб.

К проверке представлен Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) от 20.07.2018, подписанный директором Подрядчика и начальником МКУ УЖКХ и КС, а также Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.08.2018 № 70-0602-038-201, выданное Администрацией Каргасокского сельского поселения (далее – Разрешение на ввод).

В Разрешении на ввод указано, что реконструкция объекта произведена на земельном участке с кадастровым номером 70:06:0101001:793. Следует отметить, что в разрешении на ввод, в составе плоскостных сооружений «Комплексная (баскетбольная) спортивная площадка» отсутствует.

Согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 06.03.2012 № 70-АВ 231094 «Стадион», расположенный по адресу: Томская область, Каргасокский район, с.Каргасок, ул. Красноармейская, 10, принадлежит на праве оперативного управления МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ».

По окончании реконструкции стадиона «Юность» и вводом его в эксплуатацию на основании распоряжений Администрации Каргасокского района от 16.08.2018 № 395, от 11.12.2018 № 583 законченный строительством объект «Реконструкция стадиона «Юность» в с.Каргасок Томской области» общей балансовой стоимостью 55 443,018 тыс.руб. с баланса МКУ УЖКХ и КС передан в казну Муниципального образования «Каргасокский район» Актами о приеме-передаче здания (сооружения) от 16.08.2018 № 1, от 11.12.2018 № 2.

На основании распоряжений Администрации Каргасокского района от 17.08.2018 № 399, от 18.12.2018 № 621 объект «Реконструкция стадиона «Юность» в с.Каргасок Томской области» общей балансовой стоимостью 55 443,018 тыс.руб. передан Актами о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 17.08.2018 № 00000028, от 11.12.2018 № 00000044 из казны Муниципального образования «Каргасокский район» в оперативное управление МБОУ ДО «Каргасокская детско-юношеская спортивная школа».

Согласно Инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 11  (ф.0504031) МБОУ ДО «Каргасокская детско-юношеская спортивная школа» (балансодержатель) на счете бухгалтерского учета 4.10112.000 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения» числится «Стадион спортивный «Юность»» с балансовой (восстановительной) стоимостью 52 989,035 тыс. руб., в составе: двухэтажное административное здание; плоскостные сооружения: футбольное поле, беговая дорожка, зона для прыжков в длину с ямой для приземления, площадка для занятия силовой подготовкой (воркаут), площадка для игры в городки; трибуны на 294 места; сети инженерно-технического обеспечения.

Таким образом, Комплексная спортивная (баскетбольная) площадка в составе «Стадиона» не значится, однако стоимость объекта «Стадион спортивный «Юность» увеличена с учетом затрат на реконструкцию указанной спортивной площадки.

В результате, включение затрат на реконструкцию Комплексной спортивной (баскетбольной) площадки, принятых по акту формы № КС-2 от 11.07.2018 № 59 и оплаченных в полном объеме, повлекло завышение балансовой стоимости Стадиона «Юность» на сумму 827,640 тыс. руб.

Согласно письму Главы Каргасокского района от 12.12.2019 № 04-01-5433/19-О: «В настоящее время документов, подтверждающих право собственности муниципального образования «Каргасокский район» и право оперативного управления МБОУ ДО «Каргасокская детско-юношеская спортивная школа» на объект «Комплексная спортивная (баскетбольная) площадка» не имеется. В 2020 году будет проведена работа по уточнению границ земельного участка и регистрация реконструированного объекта стадион «Юность» с уточненными характеристиками всех входящих в его состав элементов».

Таким образом, проверкой установлено нарушение МКУ УЖКХ и КС п. 1.2  Соглашения от 28.02.2018 № 7, выразившееся в неправомерной оплате затрат на реконструкцию Комплексной спортивной площадки (расположенной вне границ отведенного под реконструкцию земельного участка и не входящей в состав Стадиона Юность) в сумме 827,640 тыс. руб. в рамках выполнения работ на объекте «Реконструкция стадиона Юность в с.Каргасок Томской области» Подрядчиком за счет средств субсидии из областного бюджета по акту формы № КС-2 от 11.07.2018 № 59, оплаченных платежным поручением от 07.08.2018 № 17352, что является нецелевым использованием средств областного бюджета.

3. В рамках контрольного мероприятия 09.10.2019 специалистами Контрольно-счетной палаты на объекте «Реконструкция стадиона «Юность» в с.Каргасок Томской области» по ул. Красноармейская, 10 в присутствии представителей: начальника МКУ УЖКХ и КС; строительного контроля, в лице инженера по надзору за строительством МКУ УЖКХ и КС; директора МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» осуществлены выборочные контрольные обмеры и визуальный осмотр строительных работ, выполненных в 2017-2018 годах Подрядчиком на основании контракта от 10.04.2017 № Ф.2017.105213.

По результатам контрольных обмеров установлено нарушение МКУ УЖКХ и КС Соглашения от 28.02.2018 № 7, Контракта от 10.04.2017 № Ф.2017.105213, выразившееся в  неправомерном принятии и оплате фактически не выполненных объемов работ в общей сумме 260,312 тыс.руб., из них:

- 43,873 тыс. руб. - нецелевое использование средств областного бюджета,

- 216,439 тыс.руб - признаки нецелевого использования средств местного бюджета.

Также установлено наличие излишков материальных ценностей, не использованных в процессе реконструкции стадиона, но списанных с учета в учреждении.

В нарушение подпункта 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ и пункта 2.1.3 Соглашения от 28.02.2018, Департамент (ГРБС) не обеспечил соблюдение муниципальным образованием «Каргасокский район» целей предоставления субсидии из областного бюджета, в результате чего средства субсидии из областного бюджета в сумме 827,640 тыс. руб. были направлены на цели, не связанные с реконструкцией стадиона «Юность» в с. Каргасок Томской области.

Согласно пояснениям Департамента строительства, контроль за ходом строительно-монтажных работ и их соответствием проектной документации, относится к деятельности Муниципального образования, как муниципального заказчика и в компетенцию Департамента не входит. Однако, бюджетное законодательство (ст. 158 БК РФ) не предполагает формального исполнения обязательств ГРБС. Кроме того положения пунктов (2.1.3, 2.1.4, 2.2.5, 3.1 и 4.1.1) Соглашения от 28.02.2018 № 7 предоставили Департаменту строительства возможность осуществления действенного контроля за целевым использованием средств областного бюджета.

Дополнительные сведения:

Акты проверки, направленные в Департамент архитектуры и строительства Томской области, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования Каргасокский район», подписаны с пояснениями, в том числе с разногласиями, которые не приняты Контрольно-счетной палатой по причинам, указанным в заключениях, направленных в адрес учреждений.

На основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» начальнику Департамента архитектуры и строительства Томской области, начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования Каргасокский район» направлены Представления для принятия мер по предупреждению выявленных нарушений, привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках, также начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования Каргасокский район» предложено рассмотреть возможность возврата в добровольном порядке в доход областного бюджета средств в общей сумме 871,513 тыс.руб., использованных не по целевому назначению.

В Департамент финансов Томской области направлено уведомление о применении мер бюджетного принуждения по Статье 306.4 БК РФ к МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования Каргасокский район» за нецелевое использование бюджетных средств в сумме 871,513 тыс.руб.

Информация, о фактах нарушений Градостроительного законодательства и факту излишков материальных ценностей, направлена в Прокуратуру Каргасокского района Томской области.

По фактам нецелевого использования средств местного бюджета в Контрольный  орган Каргасокского района направлен Акт проверки от 30.12.2019, для принятия мер.

Аудитором Контрольно-счетной палаты составлены два Протокола об административном правонарушении по ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств» на МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования Каргасокский район».

Аудитор Контрольно-счетной палаты

И.Я. Матвеева