|  | ## Утверждаю Председатель Контрольно-счетной палаты Томской области А.Д. Пронькин ## «22» января 2020 г. |
| --- | --- |

Отчет

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности (результативности и экономности) использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» в рамках государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 25 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 29.12.2018 № 49.

Перечень проверенных объектов: Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области (далее – Департамент), АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» (далее – АНО «ТЦРЭ»).

Проверяемый период: 2018год.

Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области» утверждена постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а (далее также – государственная программа).

Целью государственной программы является повышение энергоэффективности в Томской области, в качестве показателей достижения которой со следующими плановыми значениями на 2018-2020 годы соответственно определены:

- снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года), % - 6,2; 7,0; 7,7;

- доля возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии, % - 1,1; 1,1; 1,1;

- уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, % - 46,1; 48,1; 50,0.

Для достижения цели государственной программы определено 5 задач, для реализации которых предусмотрено соответственно 5 подпрограмм:

- увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области;

- повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области;

- развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области;

- повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе;

- координация реформы энергосбережения Томской области.

Ведомственная целевая программа «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» входит в состав подпрограммы «Координация реформы энергосбережения Томской области».

Целью подпрограммы является координация реформы энергосбережения Томской области, в качестве показателя достижения которой определен объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию мероприятий региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности со следующими плановыми значениями на 2018-2020 годы соответственно: 522 279,5 тыс.руб.; 475 000 тыс.руб.; 475 000 тыс.руб.

Для достижения цели подпрограммы определено 3 задачи:

- развитие региональных информационных систем в области топливно-энергетического потребления и энергоэффективности;

- реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка;

- выполнение мероприятий межотраслевого характера для достижения целей политики по энергосбережению в отраслях.

Решение задач характеризуется следующими показателями соответственно и их плановыми значениями на 2018-2020 годы:

- количество функционирующих систем хранения и передачи данных, ед.: 1; 1; 1;

- количество готовых к внедрению решений по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, позволяющих снизить эксплуатационные затраты не менее чем на 2% от существующих затрат, ед.: 32; 37; 0;

- количество проведенных исследований и разработанных технических решений, ед.: 0; 0; 0.

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2020 годы – 52 100 тыс.руб. (из него: средства областного бюджета – 47 100 тыс.руб.; внебюджетные источники – 5 000 тыс.руб.), в том числе на 2018-2020 годы ежегодный объем финансирования по 7 620 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

В проверяемом периоде в подпрограмму были внесены изменения постановлением Администрации Томской области от 05.04.2018 № 155а, согласно которым в том числе:

- изменены (включая 2017 год) и определены следующие значения показателя цели подпрограммы - объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию мероприятий региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018-2020 годы соответственно: 3 979 027,8 тыс.руб.; 635 000 тыс.руб.; 635 000 тыс.руб.;

- определено значение показателя задачи «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» подпрограммы - «количество готовых к внедрению решений по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, позволяющих снизить эксплуатационные затраты не менее чем на 2% от существующих затрат» на 2020 год - 40 ед.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.

В соответствии с п.п.18, 21 Методических рекомендаций по разработке государственных программ (приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а) подпрограмма формируется с учетом согласованности цели и задач подпрограммы с целью и задачами государственной программы; цель подпрограммы является задачей государственной программы (одна задача государственной программы реализуется за счет одной подпрограммы).

Показателем цели подпрограммы и задачи государственной программы – координация реформы энергосбережения Томской области является «объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию мероприятий региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, тыс.руб.».

Значение показателя на 2018 год в паспорте подпрограммы (показатель цели подпрограммы) не соответствуют значению этого же показателя в паспорте государственной программы (показатель задачи государственной программы), что не отвечает положениям п.п.18, 21 Методических рекомендаций по разработке государственных программ (приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а):

- в редакции, действующей на 01.01.2018, в паспорте государственной программы – 548 000 тыс.руб.; в паспорте подпрограммы – 522 279,5 тыс.руб., при этом внебюджетные  источники финансирования государственной программы на 2018 год в паспорте государственной программы предусмотрены в размере 522 279,5 тыс.руб.;

- в редакции, действующей с 20.12.2018, в паспорте государственной программы – 1 778 037,8 тыс.руб., в паспорте подпрограммы – 3 979 027,8 тыс.руб., при этом внебюджетные источники финансирования государственной программы на 2018 год в паспорте государственной программы предусмотрены в размере 1 778 037,8 тыс.руб.

Следует отметить, что  в подпрограмме имеется и внутреннее противоречие положений. Так, значение показателя на 2020 год (в редакции, действующей на 01.01.2018) в паспорте подпрограммы (показатель задачи 2 подпрограммы) не соответствуют значению этого же показателя в главе 3 подпрограммы (показатель конечного результата ВЦП): в паспорте подпрограммы – 0 ед., в главе 3 подпрограммы – 37 ед.

Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области утвержден постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а (далее - Порядок разработки, утверждения и реализации ВЦП). В соответствии с п.2 постановления Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а положения указанного Порядка применяются к правоотношениям, возникающим при разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Томской области, начиная с ведомственных целевых программ Томской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Ведомственная целевая программа Томской области «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» утверждена постановлением Администрации Томской области от 08.02.2018 № 70а.

Субъектом бюджетного планирования (далее - СБП) является Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области.

Положение о Департаменте промышленности и энергетики Администрации Томской области утверждено постановлением Губернатора Томской области от 25.01.2018 № 8, в соответствии с которым целями его деятельности являются (п.2):

- реализация государственной политики в сфере развития энергетического комплекса, в том числе газового комплекса (в части газификации и газоснабжения), Томской области;

- эффективная промышленная политика, обеспечивающая конкурентоспособность секторов экономики;

- эффективное развитие атомной промышленности и ядерных технологий на территории Томской области.

В проверяемом периоде согласно распоряжению Администрации Томской области от 19.01.2007 № 14-ра «Об усилении контроля за деятельностью областных государственных унитарных предприятий, областных государственных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, иных организаций, созданных на основе или с использованием государственного имущества Томской области» (с учетом изменений, внесенных распоряжением Администрации Томской области от 29.03.2018 № 166-ра) Департамент промышленности и энергетики курировал деятельность Некоммерческой организации «Томский общественный фонд развития агломерации» и Автономной некоммерческой организации «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности».

Ведомственная целевая программа Томской области «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» является ВЦП второго типа.В соответствии с п.4 Порядка разработки, утверждения и реализации ВЦП ведомственные целевые программы второго типа могут быть разработаны в целях выполнения мероприятий, носящих срочный характер, срок реализации которых не превышает трех лет.

В то же время ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» утверждены постановлениями Администрации Томской области:

- на 2017-2019 гг. от 10.02.2017 № 38а;

- на 2018-2020 гг. от 08.02.2018 № 70а;

- на 2019-2021 гг. от 14.01.2019 № 5а.

Изложенное свидетельствует о том, что реализация мероприятий ВЦП носит постоянный характер.

ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» направлена (цель ВЦП) на решение задачи подпрограммы – «реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» и задачи СПБ – «создание условий для обеспечения энергобезопасности Томской области, содействие в эффективном и рациональном использовании энергетических ресурсов, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Томской области».

Показателями конечного результата ВЦП со следующими значениями на 2018-2020 годы соответственно определены:

- количество готовых к внедрению решений по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, позволяющих снизить эксплуатационные затраты в среднем на 2% от существующих затрат, ед.: 32; 37; 40;

- количество компаний, представивших энергоэффективные технологии/решения в рамках мероприятий, ед.: 10; 12; 14.

Согласно пп.5 п.7 Порядка разработки, утверждения и реализации ВЦП показатели конечного результата (результата достижения цели ВЦП) должны соответствовать показателям задачи подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП, и не могут являться процентным выражением показателей непосредственного результата; одна ВЦП может содержать не более двух показателей конечного результата.

Показателем задачи подпрограммы - «реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» является «количество готовых к внедрению решений по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, позволяющих снизить эксплуатационные затраты не менее чем на 2% от существующих затрат».

Таким образом, в нарушение пп.5 п.7 Порядка разработки, утверждения и реализации ВЦП показатель конечного результата (результата достижения цели ВЦП) не соответствует показателю задачи подпрограммы, в состав которой включена ВЦП.

Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены бюджетные ассигнования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с ежегодным объемом в сумме 7 620 тыс.руб на финансирование ведомственной целевой программы «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка», ГРБС определена Администрация Томской области.

Администрацией Томской области в лице Департамента финансово-ресурсного обеспечения с Автономной некоммерческой организацией «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» было заключено Соглашение о предоставлении из областного бюджета на период 2018-2020 годов субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением от 22.03.2018 № 46 (далее – Соглашение).

Предметом Соглашения является предоставление из областного бюджета в 2018-2020 годах АНО «ТЦРЭ» субсидии с целью финансового обеспечения затрат получателя, возникающих в результате реализации мероприятий ведомственной целевой программы Томской области «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка», в том числе:

- формирование баз данных и обеспечение функционирования автоматизированных систем хранения и передачи данных;

- приведение договорных отношений государственных и муниципальных учреждений Томской области с энергоснабжающими организациями в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ;

- подготовка инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение мероприятий, направленных на продвижение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Размер субсидии составил в 2018 году - 7 620 тыс.руб.

В нарушение пп.9 п.4, пп.9 п.5 Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), утвержденного постановлением Администрации Томской области от 26.02.2018 № 88а (далее - Порядок определения объема и предоставления субсидий), п.п.2.2.1, 2.2.3 Регламента взаимодействия Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области с Департаментом промышленности и энергетики Администрации Томской области при предоставлении субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), утвержденного распоряжением Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области от 28.02.2018 № 9-р (далее – регламент взаимодействия), Департаментом финансово-ресурсного обеспечения в 2018 году предоставлена субсидия получателю субсидии АНО «ТЦРЭ» при отсутствии подтверждения соответствия получателя субсидии условию предоставления субсидии, установленному пп.3 п.4 Порядка определения объема и предоставления субсидий, выразившееся в представлении АНО «ТЦРЭ» для получения субсидии справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, которая не является документом, подтверждающим исполнение организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

В нарушение п.2.4.2 регламента взаимодействия, согласно которому предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного на основании типовой формы, установленной Департаментом финансов Томской области, Департаментом финансово-ресурсного обеспечения не обеспечено внесение изменений в Соглашение о предоставлении из областного бюджета на период 2018-2020 годов субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением от 22.03.2018 № 46 (далее – Соглашение) в части включения обязательного условия об обязанности главного распорядителя средств областного бюджета по осуществлению контроля за соблюдением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренного п.5.1.4 типовой формы соглашения, утвержденной приказом Департамента финансов Томской области от 31.07.2017 № 45.

Кроме того контрольным мероприятием, установлены следующие недостатки:

- при рассмотрении вопроса о предоставлении субсидии в соответствии с п.7 Порядка определения объема и предоставления субсидий, п.2.2 регламента взаимодействия:

- в заявлении на получение субсидии получателем субсидии АНО «ТЦРЭ» указаны коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), несоответствующие указанным в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц;

- в составе документов для получения субсидии получателем субсидии АНО «ТЦРЭ» представлен устав организации в недействующей редакции на момент подачи заявления на получение субсидии;

- при осуществлении контроля в соответствии с п.5.2.3 Соглашения за выполнением получателем субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением:

- в платежных поручениях на перечисление средств получателем субсидии АНО «ТЦРЭ» ссылки на пункты сметы затрат на использование субсидии не указывались;

- в отчетах о целевом использовании субсидии отсутствуют предусмотренные даты представления отчета получателем субсидии, согласования и утверждения отчета; в отчете о достижении значений показателей результативности (целевых показателей) предоставления субсидии отсутствуют предусмотренные даты согласования и утверждения отчета, дата представления отчета получателем субсидии не указана;

- Департаментом финансово-ресурсного обеспечения не выявлено нарушение получателем субсидии АНО «ТЦРЭ» условия предоставления субсидии, установленного п.3 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, пп.5 п.4 Порядка определения объема и предоставления субсидий и п.3.1.4 Соглашения, выразившееся в необеспечении получателем субсидии включения в договоры, заключенные с ОАО АКБ «Росбанк», по которым за счет субсидии, предоставленной в 2018 году, произведена оплата услуг банка в сумме 14,272 тыс.руб., согласия банка на осуществление Администрацией Томской области в лице Департамента финансово-ресурсного обеспечения и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления субсидии.

Согласно отчетам о целевом использовании субсидии фактически использована субсидия в сумме 7 426,865 тыс.руб. (98,1% от суммы предоставленной субсидии в размере 7 567,441 тыс.руб.), в том числе:

- по мероприятиям:

- формирование баз данных и обеспечение функционирования автоматизированных систем хранения и передачи данных - 235,364 тыс.руб.;

- приведение договорных отношений государственных и муниципальных учреждений Томской области с энергоснабжающими организациями в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ - 1 976,255 тыс.руб.;

- подготовка инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности - 4 131,966 тыс.руб.;

- проведение мероприятий, направленных на продвижение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий - 1 083,280 тыс.руб.;

- по статьям затрат:

- фонд оплаты труда сотрудников АНО «ТЦРЭ», включая налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ – 6 716,020 тыс.руб. (90,4%);

- накладные расходы – 435,560 тыс.руб. (5,9%);

- командировочные расходы – 152,590 тыс.руб. (2,05%);

- затраты на приобретение оборудования и материалов – 88,995 тыс.руб. (1,2%);

- затраты на изготовление демонстрационных стендов – 3,700 тыс.руб. (0,05%);

- расходы на публикацию СМИ – 30 тыс.руб. (0,4%).

В 2019 году остаток неиспользованной субсидии в сумме 140,576 тыс.руб. возвращен получателем субсидии АНО «ТЦРЭ» в доход областного бюджета.

Средняя заработная плата сотрудников АНО «ТЦРЭ» составила 57,7 тыс.руб., однако в разрезе должностей заработная плата превышает, установленную для  аналогичных должностей в бюджетных организациях Томской области.

АНО «ТЦРЭ» в 2018 году были приняты решения о премировании работников в сумме 423,563 тыс.руб. (без районного коэффициента) без ссылки на установленные Положением об оплате труда и премировании работников АНО «ТЦРЭ», а также об оказании работникам материальной помощи. Расходы, указанные в отчетах о целевом использовании субсидии, на 227,683 тыс.руб. меньше затрат, отраженных в бухгалтерском учете за счет предоставленной субсидии. В нарушение Соглашения обособленный аналитический учет операций со средствами субсидии АНО «ТЦРЭ» в 2018 году не велся.

АНО «ТЦРЭ» подтверждены расходы в части направления и использования субсидии в сумме 7 423,861 тыс.руб., что на 3,004 тыс.руб. меньше расходов, отраженных АНО «ТЦРЭ» в отчетах о целевом использовании субсидии.

Ведомственная целевая программа Томской области «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» профинансирована в объеме 7 567,5 тыс.руб. (99,3% от плана), плановые значения 2-х показателей цели ВЦП (выполнение составило 100% и 113%) и 5-ти показателей реализации мероприятий (выполнение составило 100-110%, по одному показателю фактическое значение превысило плановое более, чем в 3 раза) достигнуты.

Фактическое значение показателя «количество учреждений с договорами на энергоснабжение, соответствующими требованиям действующего законодательства» завышено на 2 ед., так как по двум учреждениям учтены показатели дважды.

Подтвердить фактические значения показателей не представляется возможным, а именно: количество посетителей мероприятий, ознакомленных с энергоэффективными технологиями/решениями; количество компаний, представивших энергоэффективные технологии/решения в рамках мероприятий; снижение затрат на потребление тепловой и/или электрической энергии в среднем на 2% по учреждениям, перезаключившим договоры на энергоснабжение; обеспечение снижения объема используемых топливно-энергетических ресурсов в среднем на 10% в результате подготовки технико-экономических обоснований модернизации систем теплоснабжения с.Зырянское и с.Первомайское и снижения эксплуатационных затрат не менее чем на 2% от существующих по результатам разработки технических решений по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Анализ действующего законодательства и контрольное мероприятие в целом показали следующее.

1. Полномочия органов государственной власти определены ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», подп.65 п.2 которой к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ, осуществляемым ими самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ, относится решение вопросов утверждения и реализации региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организации и проведения иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Так, согласно ст.7 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относится в т.ч. информационное обеспечение на территории соответствующего субъекта РФ мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, реализация которого на основании решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ может осуществляться подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным) учреждением, к деятельности которого относится информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Контрольное мероприятие показало, что согласно Уставу основной целью деятельности АНО «ТЦРЭ» является оказание услуг и выполнение работ в сфере ресурсосбережения, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды. Единственным учредителем АНО «ТЦРЭ» является субъект РФ «Томская область». Иную приносящую доход деятельность, необходимую для достижения уставных целей и соответствующей им, АНО «ТЦРЭ» не осуществляет.

Вся деятельность организации направлена на реализацию мероприятий ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка», которая финансируется за счет средств областного бюджета.

Выполняя мероприятия «Формирование баз данных и обеспечение функционирования автоматизированных систем хранения и передачи данных» и «Проведение мероприятий, направленных на продвижение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий», АНО «ТЦРЭ» фактически осуществляет полномочие органа государственной власти по информационному обеспечению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Таким образом, реализация указанных мероприятий возможна либо непосредственно органом государственной власти, либо подведомственном ему государственным учреждением в рамках выполнения государственного задания.

Также следует отметить, что в целях методологического обеспечения деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также унификации подходов к организации работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Минэкономразвития России разработаны Методические рекомендации по организации органами исполнительной власти субъектов РФ работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Так, цели и направления деятельности АНО «ТЦРЭ» соотносимы с рекомендуемыми целями и функциями, которые в соответствии с п.п.6-6.1 указанных Методических рекомендаций следует предусмотреть для регионального центра энергосбережения, ответственного за работу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Кроме того, в п.6.2 названных рекомендаций предусматривается, что создание таких центров целесообразно в форме государственных бюджетных или автономных учреждений, а также в форме образования юридического лица, в уставном капитале которого доля (вклад) субъекта РФ составляет более чем пятьдесят процентов.

На основании изложенного, создание автономной некоммерческой организации для осуществления указанных целей и функций ни Федеральным законом № 261-ФЗ, ни Методическими рекомендациями не предусмотрено.

2. Кроме того, обеспечение потребностей субъекта РФ в товарах, работах, услугах, удовлетворение его государственных нужд возможно путем размещения государственного заказа в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В рамках реализации ВЦП АНО выполняет мероприятия «Приведение договорных отношений государственных и муниципальных учреждений Томской области с энергоснабжающими организациями в соответствие с требованиями действующего законодательства» и «Подготовка инвестиционных проектов в сфере энергоснабжения и повышения энергетической эффективности».

Согласно информации, размещенной на портале http://zakupki.gov.ru, оказание услуг по анализу договоров с ресурсоснабжающими организациями и приведению договоров в соответствие с действующим законодательством РФ возможно по государственным контрактам, заключенным по результатам конкурсных процедур, как и выполнение работ по созданию и переработке различных региональных геоинформационных систем. Аналогичным образом возможно оказание услуг населению по проведению однократных разовых обучающих мероприятий в области ресурсосбережения и повышения энергетической эффективности.

С учетом изложенного, по мнению Контрольно-счетной палаты, при наличии на рынке тех же работ (услуг) иных субъектов, способных конкурировать за получение бюджетных средств в рамках проведения конкурсных процедур, субсидирование автономной некоммерческой организации в соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ создает благоприятные условия деятельности только для этой организации, не обеспечивает реальную конкурентную среду за счет участия различных физических и юридических лиц, необходимую для поиска оптимальных предложений и, как следствие, наиболее эффективного расходования бюджетных средств (в т.ч. снижение расходов на управленческий персонал).

Дополнительные сведения:

В соответствии со ст. 18 Закона Томской области от 09.08.2011 № 177-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Томской области» в Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области, АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» направлены представления по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений и недостатков и по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках. В Департамент промышленности и энергетики направлено информационное письмо по результатам контрольного мероприятия.

Аудитор Контрольно-счетной палаты

А.В. Буков