Приложение  4

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 2018 год

(Приложения 6, 6.1 к проекту Закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»)

1. Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Томской области

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) на 2018 год (далее - Распределение на 2018 год по объектам капстроительства), предусмотренное Приложением 9 к Закону Томской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в течение финансового года изменялось 8 раз. Если первоначальной редакцией Закона утверждено Распределение на 2018 год по объектам капстроительства в объеме 419 910,3 тыс. руб., то уточненной сводной бюджетной росписью на 2018 год - в объеме 241 637,6 тыс. руб., что на 58 % меньше первоначального.

В 2018 году объем запланированных бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к аналогичным расходам 2017 года уменьшился на 76% (2016 год – 1 997,2 млн.руб., 2017 год – 711,816 млн. руб., 2018 год – 241,638 млн. руб.), количество объектов в 2018 году увеличилось с 23, предусмотренных Перечнем 2017 года, до 24.

Доля бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к общим расходам бюджета (сводной бюджетной росписи) в 2018 году уменьшилась на 0,77% относительно 2017 года (1,15 %) и составила 0,38% (для справки: в 2016 году – 3,3%).

Распределением на 2018 год по объектам капстроительства запланированы расходы в рамках реализации 4 государственных программ (в 2017 году – 8 ГП) предусмотрено 24 объекта в общем объеме 241 637,6 тыс. руб., в том числе:

- 130 538,1 тыс. руб. (54%) - на 12 объектов в рамках реализации ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»;

- 78 062,5 тыс. руб. (32,3%) – на 6 объектов ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»;

- 20 000,0 тыс. руб. (8,3%) – на 1 объект ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»;

- 13 037,0 тыс. руб. (5,4%) – на 5 объектов ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области».

Из 24 объектов капстроительства, запланированных областным бюджетом на 2018 год, 12 являются объектами государственной собственности Томской области, 12 –муниципальной собственности.

Согласно Отчету за 2018 год по объектам капстроительства расходы исполнены в сумме 180 833,8 тыс.руб., что составило 74,8 % от объема, предусмотренного утвержденной сводной бюджетной росписью на 2018 год, в том числе по отраслям:

- 73 773,3 тыс.руб. (56,5% от уточненного объема сводной бюджетной росписи на 2018 год по соответствующей отрасли) - «Национальная экономика»;

- 87 754,9 тыс. руб. (96,3 %) - «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

- 19 305,6 тыс.руб. (96,5%) – «Физическая культура и спорт».

Объем исполнения за 2018 год по объектам капстроительства (180 833,8 тыс.руб.) в 3,3 раза ниже по отношению к объему исполнения 2017 года (595 347,7 тыс.руб.) и в 4,5 раза - 2016 года (813 586,5 тыс.руб.).

В соответствии с ведомственной структурой расходов проведен анализ исполнения расходов за 2018 год по объектам капстроительства главными распорядителями бюджетных средств (Приложение 5 к заключению), в результате которого установлено, что из 24 объектов капитального строительства бюджетные ассигнования исполнены по 21 объекту в сумме 180 833,8 тыс.руб. следующими главными распорядителями бюджетных средств:

- Департаментом архитектуры и строительства (вед. 821) - в сумме 95 917,7  тыс.руб. (97,8% от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью на 2018 год) по 7 объектам;

- Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи (вед. 822) - в сумме 73 773,3 тыс.руб. (56,5%) по 9 объектам;

- Департаментом по социально-экономическому развитию села (вед. 817) - в сумме 11 142,8 тыс.руб. (85,5%) по 5 объектам.

По главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи, по которому бюджетной росписью на 2018 год предусмотрены расходы на 3 объекта капстроительства в общей сумме 24 790,0 тыс.руб., исполнение отсутствовало.

Согласно законопроекту за 2018 год расходы по объектам капитального строительства не исполнены на сумму 60 803,8 тыс.руб. (241 637,6 – 180 833,8) по 17 объектам, включая 3 объекта, по которым исполнение в 2018 году отсутствует полностью.

Ограничений кассовых выплат в 2018 году по объектам капитального строительства распоряжением Администрации Томской области от 31.03.2017 № 179-ра «Об утверждении программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017 – 2019 годы» не установлено.

На основании информации, предоставленной главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС), проведен анализ объектов на предмет их завершенности в 2018 году. Кроме того, собраны данные о полном объеме финансирования объектов капитального строительства, предусмотренных областным бюджетом в 2018 году (включающем софинансирование за счет всех бюджетных и внебюджетных источников), а также определен объем освоенных бюджетных средств. Информация представлена в Приложении 5 к настоящему заключению.

Экономия бюджетных ассигнований, образовавшаяся по результатам проведения торгов по 12 объектам в сумме 40 694,9 тыс.руб. при внесении изменений в областной бюджет, перераспределена на ремонт автомобильных дорог и сооружений на них, а также строительство, приобретение и разработку ПСД объектов газификации в целях обеспечения теплоснабжением населения.

По информации ГРБС часть средств областного бюджета в общей сумме 95 699,9 тыс.руб. по 16 объектам, которые не были использованы (частично, либо в полном объеме) в 2018 году, в соответствии с требованиями ст.242 Бюджетного кодекса РФ возвращены в областной бюджет в начале текущего года. Из них по 2 объектам, кассовое исполнение по которым в 2018 году составило общую сумму 4 439,1 тыс.руб. (100% от планируемого по ним объема), освоение не производилось, в связи с чем указанные средства возвращены в областной бюджет в начале текущего года в полном объеме.

Таким образом, с учетом возврата в 2019 году части средств областного бюджета, при исполнении бюджета не освоено бюджетных ассигнований по 17 объектам капитального строительства в сумме 156 503,8 тыс.руб. (60 803,9 + 95 699,9).

Фактическое освоение средств областного бюджета, запланированных на 2018 год на объекты капитального строительства, произведено на общую сумму 143 161,2 тыс.руб. (59 % от запланированного объема) по 19 объектам капитального строительства (из 24-х), в том числе:

- 73 773,1 тыс. руб. (57%) - на 9 объектов в рамках реализации ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»;

- 38 939,5 тыс. руб. (50%) – на 4 объекта ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»;

- 19 305,6 тыс. руб. (97%) – на 1 объект ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»;

- 11 142,8 тыс. руб. (86%) – на 5 объектов ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области».

Таким образом, из четырех госпрограмм, на реализацию мероприятий которых запланированы бюджетные ассигнования по объектам капитального строительства на 2018 год:

- освоение средств областного бюджета реализовано в полном объеме по 1 ГП («Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»);

- произведено частичное освоение средств по 3 ГП («Развитие транспортной системы в Томской области», Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», «Повышение энергоэффективности в Томской области»).

Следует отметить, что в 2018 году фактическая сумма освоения бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства  составила  59% от запланированного объема, что ниже значений предыдущих лет (2015 год – 61%, 2017 год -79%) и выше уровня 2016 года (36%).

Согласно информации ГРБС объем освоенных в 2018 году средств за счет всех бюджетных источников по объектам капитального строительства, предусмотренных Распределением по объектам капстроительства, составил общую сумму 459 216,8 тыс.руб., в том числе:

- 143 161,2 тыс.руб. (31%) - за счет средств областного бюджета;

- 288 935,2 тыс.руб. (63 %) - за счет средств федерального бюджета;

- 27 120,5 тыс.руб. (6 %) - за счет средств местных бюджетов.

При этом общая сумма бюджетных инвестиций к уровню 2017 года сократилась в 1,6 раза - с 890,5 млн.руб. до 546,9 млн.руб.

В 2018 году завершено строительство (реконструкция и проектирование) 9 объектов, на которые были направлены бюджетные средства в общей сумме 103 424,4 тыс.руб., в том числе 58 281,3 тыс.руб. - средства областного бюджета. По отношению к 2017 году наблюдается уменьшение доли финансирования объектов, завершаемых в отчетном  году.

Основными причинами отсутствия исполнения (или неполного исполнения) бюджетных назначений в отношении объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности в 2018 году в общей сумме  95 699,9 тыс. руб. (39,6%) является следующее

-  52 481,4 тыс.руб. (55%) – по  6 объектам не завершена процедура подготовки ПИР и ПСД (оформление земельных участков, кадастровый учет);

-  3 649,2 тыс.руб. (4%) – по 4 объектам в связи с экономией по результатам проведения  торгов;

- 39 569,3 тыс.руб. (41%) – по остальным объектам в связи с расторжением или продлением контрактов со сроком исполнения в 2019 году.

При проведении планового контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности (результативности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт в зданиях общеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» (выборочно) совместно с Контрольно-счетным органом Первомайского района» установлено следующее.

Проверкой обоснованности включения в областной бюджет суммы финансовой потребности в объеме 79,3 млн.руб. на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на Капитальный ремонт Первомайской СОШ установлено, что в сводный сметный расчет на капитальный ремонт включены затраты на приобретение и установку оборудования и инвентаря на общую сумму 9,4 млн. руб. с учетом непредвиденных затрат и НДС. Однако, согласно п. 4.70. МДС81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 16.06.2014) суммы средств на оборудование и инвентарь, учитываются в сметах на строительство для первоначального оснащения вновь строящихся, а также расширяемых (реконструкция) зданий общественного и административного назначения.

Таким образом, в нарушение ч. 1 ст. 8.3 Градостроительного кодекса РФ и п. 4.70 (МДС81-35.2004) Департаментом общего образования Томской области при расчете объема финансирования проведения капитального ремонта в здании МБОУ «Первомайская СОШ», указанного в Госпрограмме (в ред. от 30.01.2019), не исключены из расчета затраты на приобретение и установку оборудования и инвентаря на общую сумму 9,4 млн. руб.

Несмотря на завышение потребности в финансовом обеспечении проведения капитального ремонта школы на 9,4 млн.руб. за счет включения в стоимость объекта затрат на приобретение и установку оборудования и инвентаря, из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области дополнительно предоставлен МО «Первомайский район» межбюджетный трансферт в размере 5,5 млн. руб. на приобретение и установку оборудования в рамках капитального ремонта здания школы.

Помимо этого, в сводный сметный расчет на капитальный ремонт помещений здания школы включены затраты на капитальный ремонт подсобных помещений хозяйственного блока на общую сумму 7,6 млн. руб., расположенных в отдельно стоящем здании и не являющимися объектами права оперативного управления МБОУ «Первомайская СОШ». Поскольку Госпрограммой было предусмотрено выполнение капитального ремонта только основного здания школы площадью 2807,2 кв.м, включение в расчет финансовой потребности  затрат на капитальный ремонт подсобных помещений хозяйственного блока площадью 368,5 кв.м., является неправомерным.

Таким образом, при распределении субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и разработку ПСД на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций в рамках ГП "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" на 2018 и 2019 годы (таблица 18 приложения 16 к Закону об областном бюджете), в частности на проведение капитального ремонта и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ Первомайская СОШ, Департаментом образования в рамках установленных им бюджетных полномочий нарушен принцип эффективности (ст. 34 БК РФ) при составлении бюджета в части завышения потребности в финансовом обеспечении проведения капитального ремонта Первомайской СОШ на общую сумму 17,0 млн.руб. (21% от суммы). Планируемые расходы должны были составить 62,3 млн. руб. (79,3 – 17,0) с учетом софинансирования из местного бюджета.

2.   Исполнение бюджетных ассигнований по объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области, финансируемых за счет средств областного бюджета

Законом Томской области об областном бюджете на 2018 год (приложение 9, раздел 2.1) предусмотрено приобретение объектов недвижимости в государственную собственность Томской области на сумму 166 320 тыс.руб. в рамках реализации двух государственных программ: «Развитие здравоохранения в Томской области» - 19 320 тыс.руб.; «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» - 147 000 тыс.руб.

Фактически в 2018 году за счет указанных ассигнований в собственность Томской области приобретено 7 объектов недвижимого имущества (из них универсальный  спортивный зал с оборудованием) на общую сумму 166 320 тыс.руб., в том числе:

- по государственной программе «Развитие здравоохранения в Томской области» в отчетном году областными госучреждениями здравоохранения (ОГАУЗ «Томская районная больница» и ОГБУЗ «Лоскутовская районная поликлиника») на основании контрактов, заключенных в 2018 году, приобретено 2 объекта недвижимости общей площадью 308,1 кв.м общей стоимостью 19 320 тыс.руб. в г. Томске и Томском районе для организации работы соответственно фельдшерско-акушерского пункта и общей врачебной практики;

- по государственной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Томской области» на основании контракта от 01.06.2018 приобретено 5 объектов недвижимости общей стоимостью 132 003,4 тыс.руб. по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28 - 4 сооружения (коммунального хозяйства, сеть теплоснабжения) и универсальный спортивный зал площадью 2 348 кв.м с оборудованием стоимостью 14 996,6 тыс.руб.

Государственная регистрация права собственности Томской области на указанные объекты недвижимости произведена в 2018 году (6 объектов) и в феврале 2019 года (здание ФАП в г. Томске), все они переданы в оперативное управление областных государственных учреждений (ОГАУЗ «Томская районная больница», ОГБУЗ «Лоскутовская районная поликлиника», ОГАУ «Центр адаптивных видов спорта Томской области»).  Универсальный спортивный зал с оборудованием, сооружениями коммунального хозяйства и сетью теплоснабжения (г. Томск, пр. Мира, 28) затем по договорам от 02.07.2018 переданы в безвозмездное пользование Томской региональной спортивной молодежной общественной организации «Студия танцев «ЮДИ».

Кроме того, за счет неиспользованных бюджетных ассигнований 2017 года по государственной программе «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» в 2018 году в собственность Томской области в соответствии с госконтрактом от 28.12.2017 приобретено имущество общей стоимостью 124 617,2 тыс.руб. по адресу: Томский район, МО «Моряковское сельское поселение», с. Моряковский Затон, ул. Советская, 3а, в том числе: 7 объектов недвижимости общей стоимостью 124 395,7 тыс.руб. - здание-пристройка спортивного зала с учебными мастерскими общей площадью 3 016,3 кв.м с технологическим оборудованием спортзала стоимостью 221,5 тыс.руб., а также 6 сооружений (кабельные линии, сеть водоснабжения, теплосеть, канализация). Государственная регистрация права собственности Томской области на данные 7 объектов недвижимости произведена 22.01.2018, объекты переданы в оперативное управление ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида». Земельный участок площадью 3 270 кв.м, образованный для строительства этих объектов, 05.04.2018 предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование указанного областного государственного казенного образовательного учреждения.

Следует обратить внимание, что за счет бюджетных ассигнований, финансируемых из  областного бюджета и предусмотренных для приобретения в государственную собственность Томской области объектов недвижимого имущества, в 2018 году приобретено движимое имущество на общую сумму 15 218,1 тыс.руб. (оборудование спортзала в г. Томске, пр. Мира, 28 стоимостью 14 996,6 тыс.руб. - за счет ассигнований 2018 года; технологическое оборудование спортзала в с. Моряковский Затон Томского района стоимостью 221,5 тыс.руб. - за счет ассигнований 2017 года).

- В соответствии с Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее – Департамент) выделены бюджетные средства на реализацию основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области» подпрограммы 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры в Томской области» ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» в сумме 44 157,7 тыс.руб.

- Департаментом бюджетные средства в сумме 44 157,7 тыс.руб. были предоставлены следующим муниципальным образованиям:

- - в сумме 17 181,7 тыс.руб. МО «Кривошеинский район» на реализацию мероприятия «Приобретение газовой котельной установленной производительностью 4,5 МВт по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, здание 31в»;

- - в сумме 26 976 тыс. руб. МО «Томский район» на реализацию мероприятия «Приобретение блочно-модульной газовой котельной мощностью 7,5 МВт с подводящими инженерными сетями и сооружениями  по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский затон, ул. Советская,1г».

- Бюджетные средства Департаментом были предоставлены на основании заключенных соглашений:

- - от 18.12.2018 № 702/18 о предоставлении бюджету муниципального образования Кривошеинский район Томской области субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия «Приобретение газовой котельной установленной производительностью 4,5 МВт по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, здание 31в» с Администрацией Кривошеинского района на общую сумму 42 272,8 тыс. руб., в том числе:

- - в сумме 17 181,7 тыс.руб. субсидия из областного бюджета в 2018 году;

- - в сумме 17 181,7 тыс.руб. субсидия из областного бюджета в 2019 году;

- - в сумме 7 909,4 тыс.руб. софинансирование из бюджета муниципального образования Кривошеинского района;

- -   от 16.07.2018 № 701/18 о предоставлении бюджету муниципального образования Томский район Томской области субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия «Приобретение блочно-модульной газовой котельной мощностью 7,5 МВт с подводящими инженерными сетями и сооружениями  по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский затон, ул. Советская,1г» с Администрацией Томского района на общую сумму 68 000 тыс. руб., в том числе:

- - в сумме 26 976 тыс.руб. субсидия из областного бюджета в 2018 году;

- - в сумме 28 293 тыс.руб. субсидия из областного бюджета в 2019 году;

- - в сумме 12 731 тыс.руб. софинансирование из бюджета муниципального образования Томского района.

- Администрацией Кривошеинского района заключен муниципальный контракт от 24.12.2018 № 61/2018 на приобретение нежилого здания «Строительство газовой модульной котельной мощностью 4,5 МВт в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области» с ООО «СМП-95 Энерго» (г. Томск) на общую сумму 42 272,8 тыс.руб., которая оплачена Администрацией Кривошеинского района следующими платежными поручениями:

- - в сумме 2 520,9 тыс. руб. п/п от 27.12.2018 №21105;

- - в сумме 1 400 тыс.руб. п/п от 27.12.2018 № 21104;

- - в сумме 17 181,7 тыс.руб. п/п от 27.12.2018 №21107;

- - в сумме 17 181,7 тыс.руб. п/п от 22.02.2019 № 1551;

- - в сумме 3 988,5 тыс.руб. п/п от 22.02.2019 № 1552.

- Согласно акту приемки- передачи от 24.12.2018 ООО «СМП-95 Энерго» передало в собственность Администрации Кривошеинского района нежилое здание «Строительство газовой модульной котельной мощностью 4,5 МВт в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области».

- Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  от 09.01.2019 право собственности на нежилое здание «Строительство газовой модульной котельной мощностью 4,5 МВт в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области» принадлежит муниципальному образованию «Кривошеинский район» с ограничением права (ипотека в силу закона) в пользу ООО «СМП-95 Энерго».

- Согласно информации Администрации Кривошеинского района (письмо от 07.05.2019 №02-10-1239/190) в настоящее время проходит процедура передачи указанного нежилого здания в собственность муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение» с передачей для эксплуатации МУП «ЖКХ КСП».

- Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрацией Томского района заключен муниципальный контракт от 02.08.2018 №105 на приобретение блочно-модульной газовой котельной мощностью 7,5 МВт с подводящими инженерными сетями и сооружениями  по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский затон, ул. Советская,1г с ООО «СМП-95 Энерго» (г. Томск) на общую сумму 68 000 тыс.руб., которая оплачена Администрацией Томского района следующими платежными поручениями:

- - в сумме 6 951,8 тыс. руб. п/п от 14.08.2018 №35414;

- - в сумме 26 976 тыс.руб. п/п от 14.08.2018 №35415;

- - в сумме 7 052,945 тыс.руб. п/п от 07.03.2019 №6955;

- - в сумме 27 019,255 тыс.руб. п/п от 07.03.2019 №6956.

- Согласно акту приемки- передачи от 29.12.2018 ООО «СМП-95 Энерго» передало в собственность Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района блочно-модульную газовую котельную мощностью 7,5 МВт с подводящими инженерными сетями и сооружениями  по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский затон, ул. Советская,1г.

- Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  от 10.08.2018 право собственности на блочно-модульную газовую котельную мощностью 7,5 МВт с подводящими инженерными сетями и сооружениями  по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский затон, ул. Советская,1г принадлежит муниципальному образованию «Томский район» с ограничением права (ипотека в силу закона) в пользу ООО «СМП-95 Энерго».

- Согласно информации Управления ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Томского района (письмо от 07.05.2019 №05-514) блочно-модульная газовая котельная передана в собственность муниципального образования «Моряковское сельское поселение».