## Приложение 1
Приложение 5
Информация, необходимая для анализа обоснованности включения объектов в приложение 9 к Закону Томской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
(тыс. руб.)
№ раздела, п/п |  | Наименование | Запланированный объем финансирования, согласно приложению 9 к проекту Закона Томской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" |  |  |  | Завершение проектирования | Завершение строительства | Заключение гос.экспертизы | Заключение о достоверности определения сметной стоимости | Примечание
|  |  | Всего | в том числе по годам:
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022
|  | Всего по разделу 1 Приложения 9 к законопроекту: | 4702749.4 | 1622497.8 | 1874044.9 | 1206206.7
по переходящим с прошлых лет объектам, не имеющим сметной стоимости |  |  | 294801.2
по переходящим с прошлых лет объектам, имеющим сметную стоимость |  |  | 2702274.7
по вновь создаваемым объектам, не имеющим сметной стоимости |  |  | 1663794.1
по вновь создаваемым объектам, имеющим сметную стоимость |  |  | 41879.4
1 |  | Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области
1.1. |  | ГП "Развитие транспортной системы в Томской области" (вед. 822 - Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области)
1.1.1. |  | Объекты проектирования
1.1.1.1 |  | Вновь создаваемые объекты строительства, не имеющие сметную стоимость
1 | 1 | Строительство мостового перехода через р.Кисловка на 10-ом км автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томской области | 5050 | 5050 |  |  | 2020 год |  |  |  | Ранее заключенный (2016 г.) контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи со срывом срока исполнения. В 2020 году запланировано завершение разработки ПСД.
2 | 2 | Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5 | 56000 | 56000 |  |  | 2020 год |  |  |  | Контракт на разработку ПСД заключен в 2019 году. Срок исполнения 31.12.2020.
3 | 3 | Строительство мостового перехода через р.Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области | 3599.5 | 3599.5 |  |  | 2020 год |  |  |  | 1). Ранее заключенный (2018 г.) контракт на разработку ПИР по объекту "Строительство мостовых переходов в Александровском районе Томской области" расторгнут в 2019 году в одностороннем порядке в связи со срывом срока исполнения. 2). В законе о бюджете на 2019 год (изменения 09.2019) без исключения данного объекта на плановый период 2020 года включены 4 из 5 объектов на строительство мостовых переходов, предусмотренных в составе объекта "Строительство мостовых переходов в Александровском районе Томской области". На 01.11.2020 год запланировано завершение разработки ПСД. 3). Перечень документов, предоставленных в составе бюджетных заявок, не в полной мере соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке ГП Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ТО от 05.09.2019 №313а. Однако, в заключении Департамента строительства и архитектуры Томской области отражено наличие (при определенных условиях) технической возможности разработки проектно-сметной документации.
4 | 4 | Строительство мостового перехода через р.Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области (ПСД) | 3599.5 | 3599.5 |  |  | 2020 год
5 | 5 | Строительство мостового перехода через р.Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области | 3599.5 | 3599.5 |  |  | 2020 год |  |  |  |  | рейтинг эффективности в бюджетной заявке отсутствует
6 | 6 | Строительство мостового перехода через р.Ларьеган на км 19+600 автомобильной дороги Александровское-35 км в Александровском районе Томской области | 7487.9 | 7487.9 |  |  | 2020 год
7 | 7 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на площади Транспортной в г.Томске и транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги Томск-Аникино-Ярское к автомобильной дороге Томск-Аэропорт | 250000 | 100000 | 150000 |  | 2021 год |  |  |  | 1). Планируемый объем финансирования Департаментом строительства и архитеркуры не проверен, в связи недостаточностью информации. 2). Перечень документов, предоставленных в составе бюджетных заявок, не в полной мере соответствует требованиям Порядка принятия решений о разработке ГП Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ТО от 05.09.2019 №313а. Однако, в заключении Департамента строительства и архитектуры Томской области отражено наличие (при определенных условиях) технической возможности разработки проектно-сметной документации.
Итого по вновь создаваемым объектам строительства, не имеющим сметной стоимости: |  |  | 329336.4 | 179336.4 | 150000
|  | Итого объекты проектирования: | 329336.4 | 179336.4 | 150000
1.1.2. |  | Объекты строительства
1.1.2.1 |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, имеющие сметную стоимость
8 | 1 | Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт | 392925.5 | 100000 | 292925.5 |  |  | 2021 год | №70-1-1-3-006503-2018 от 06.12.2018 | №70-1-0152-18 от 24.12.2018
9 | 2 | Автомобильная дорога Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция | 467748.4 | 90408.2 | 177340.2 | 200000 |  | 2023 год | №70-1-3-0179-14 от 22.08.2014 | №70-1-6-0073-14 от 25.08.2014, № 70-1-0029-19 от 17.05.2019
10 | 3 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области. Автомобильная дорога Богашево-Петухово на участке км 0+085 - км 1+520 (с. Богашево) в Томском районе | 13963.1 |  |  | 13963.1 |  | 2022 год | №70-1-1-3-0088-17 от 05.09.2017 | №70-1-0368-17 от 20.12.2017 | Объект реализуется в рамках проекта "Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск-Самусь, Томск-Каргала-Колпашево, Михайловка-Александровское-Итатка, Асино-АБЗ, Больше-Дорохово-Тегулбдет, Бакчар-Подгорное-Коломино, Богашево-Петухово, подъезд к с. Зоркальцево, Уртам-Борзуновка-Верхняя Уртамка в Томской области" |  |  |  |  | Объекты реализуются в рамках проекта "Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования".
11 | 4 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области. Автомобильная дорога Михайловка - Александровское - Итатка на участке км 30+861 - км 33+410 (с. Александровское) в Томском районе | 20287.5 |  |  | 20287.5 |  | 2022 год
12 | 5 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области. Автомобильная дорога Томск-Самусь на участке км 9+000 – км 13+220 (основное направление) и на участке км 12+250 – км 12+800 (правый поворот у п. Кузовлево) в Томском районе | 24774.3 | 24774.3 |  |  |  | 2020 год | №70-1-1-2-0040-18 от 19.06.2018 | №70-1-0079-18 от 19.06.2018
13 | 6 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области. Линия электроосвещения на автомобильной дороге Кузовлево-Светлый на участке км5+680 - км 6+260 (п. Светлый); Элемент №1 развязки у п. Светлый | 6111.9 |  |  | 6111.9 |  | 2022 год | №70-1-1-3-0050-18 от 07.08.2018 | №70-1-0132-18 от 20.11.2018 | Данный объект реализуется в рамках проекта "Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области".
14 | 7 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области. Линия электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участках км 13+100 - км 13+800 (остановка Водозабор - п. Кайдаловка); км 76+420 - 77+220 (с. Каргала) | 8399.7 | 8399.7 |  |  |  | 2020 год | №70-1-1-3-0053-18 от 07.08.2018 | №70-1-0134-18 от 20.11.2018
15 | 8 | Строительство мостового перехода через р.Яя на автомобильной дороге Большедорохово-Тегульдет в Зырянском районе Томской области | 200000 |  |  | 200000 |  | 2024 год | №70-1-1-3-009373-2018 от 28.12.2018 | №70-1-0042-19 от 10.07.2019
Итого по переходящим объектам строительства, имеющим сметную стоимость: |  |  | 1134210.4 | 223582.2 | 470265.7 | 440362.5
1.1.2.2 |  | Вновь создаваемые объекты строительства, не имеющие сметную стоимость
16 | 1 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово-Могочино-Суйга на участке км 6+540-км 8+933 (с. Нарга) в Молчановском районе Томской области | 14056.5 |  | 14056.5 |  |  | 2021 год | отсутствует | отсутствует | Контракт на разработку ПСД заключен в 2019 году. Срок исполнения 31.12.2019. Расчет сметной стоимости строительства выполнен по объекту- аналогу.
17 | 2 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово-Могочино-Суйга на участке км 10+476-км 14+009 (с. Могочино) в Молчановском районе Томской области | 20753.8 |  | 20753.8 |  |  | 2021 год | отсутствует | отсутствует | Контракт на разработку ПСД заключен в 2019 году. Срок исполнения 31.12.2019. Расчет сметной стоимости строительства выполнен по объекту- аналогу.
Итого по вновь создаваемым объектам строительства, не имеющим сметной стоимости: |  |  | 34810.3 |  | 34810.3
Всего по объектам строительства (реконструкции): |  |  | 1169020.7 | 223582.2 | 505076 | 440362.5
Всего по ГП "Развитие транспортной системы в Томской области": |  |  | 1498357.1 | 402918.6 | 655076 | 440362.5
1.2 |  | ГП "Развитие здравоохранения в Томской области" (вед. 821 - Департамент архитектуры и строительства Томской области)
1.2.1 |  | Объекты проектирования
1.2.1.1 |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, не имеющие сметную стоимость
18 | 1 | Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170 | 7833.1 | 7833.1 |  |  | 2020 год |  |  |  | Работы не начаты, финансирование, выделенное на 2019 год (2 млн.), не востребовано. Распределение денежных средств Департамент архитектуры считает невозможным.
19 | 2 | Строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом по адресу: Томская область, с.Кривошеино, ул.Коммунистическая, 64 | 6245.5 | 6245.5 |  |  | 2020 год |  |  |  | Работы не начаты, финансирование, выделенное на 2019 год, не востребовано. Обоснование суммы потребности отсутствует. До решения вопроса по земельному участку распределение денежных средств Департамент архитектуры считает невозможным.
20 | 3 | Строительство теплого перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ "Кривошеинская районная больница" по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая | 1625.4 | 1625.4 |  |  | 2020 год |  |  |  | Актуализация ПСД, разработанной в 2013 году. До решения вопроса по земельному участку распределение денежных средств Департамент архитектуры считаем невозможным.
|  | Итого объекты проектирования: | 15704 | 15704
1.2.2 |  | Объекты строительства
1.2.2.1 |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, не имеющие сметную стоимость
21 | 1 | Строительство теплого перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ "Кривошеинская районная больница" по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая | 9921.1 | 9921.1 |  |  |  | 2020 год | отсутствует | отсутствует | Согласно заключению Департамента архитектуры и строительства от 09.09.2019 распределение денежных средств Департаменту до момента выделения земельного участка невозможно. | перенести с 2020 года
1.2.2.2 |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, имеющие сметную стоимость
22 | 1 | Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер" | 701146.2 | 202067.8 | 499078.4 |  |  | 2021 год | №70-1-5-0225-13 от 14.10.2013 | №70-1-6-0032-14 от 23.05.2014
Всего по объектам строительства (реконструкции): |  |  | 711067.3 | 211988.9 | 499078.4
Всего по ГП "Развитие здравоохранения в Томской области" (стационарная медицинская и амбулаторная) помощь : |  |  | 726771.3 | 227692.9 | 499078.4
1.3 |  | ГП "Социальная поддержка населения Томской области" (вед. 821 - Департамент архитектуры и строительства Томской области )
1.3.1 |  | Объекты проектирования
1.3.1.1. |  | Начало разработки проектной документации
23 | 1 | Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 2826.5 | 2826.5 |  |  | 2020 год
24 | 2 | Строительство водозаборной скважины ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 1300 | 1300 |  |  | 2020 год
25 | 3 | Строительство станции водоподготовки с центральным тепловым пунктом ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 1300 | 1300 |  |  | 2020 год
26 | 4 | Строительство внешних сетей водоснабжения ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 1300 | 1300 |  |  | 2020 год
27 | 5 | Строительство внешних сетей теплоснабжения ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 1300 | 1300 |  |  | 2020 год
28 | 6 | Реконструкция здания филиала ОГБУ "Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района" по адресу: Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, д. 1 | 5000 | 5000 |  |  | 2020 год
Итого по вновь создаваемым объектам строительства, не имеющим сметной стоимости: |  |  | 13026.5 | 13026.5
1.3.2 |  | Объекты строительства
1.3.2.1 |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, имеющие сметную стоимость
29 | 1 | Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3 | 8107.7 | 6508.6 | 1599.1 |  |  | 2021 год | №70-1-5-0284-14 от 18.12.2014 | №70-1-6-0125-14 от 18.12.2014
Итого по переходящим с прошлых лет объектам строительства, имеющим сметную стоимость: |  |  | 8107.7 | 6508.6 | 1599.1
1.3.2.2 |  | Вновь создаваемые объекты строительства, не имеющие сметную стоимость
30 | 1 | Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 12520 |  | 12520 |  |  | 2021 год | отсутствует | отсутствует |  |  | преждевременно?!
31 | 2 | Строительство водозаборной скважины ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 12520 |  | 12520 |  |  | 2021 год | отсутствует | отсутствует
32 | 3 | Строительство станции водоподготовки с центральным тепловым пунктом ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 12520 |  | 12520 |  |  | 2021 год | отсутствует | отсутствует
33 | 4 | Строительство внешних сетей водоснабжения ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 12520 |  | 12520 |  |  | 2021 год | отсутствует | отсутствует
34 | 5 | Строительство внешних сетей теплоснабжения ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 12520 |  | 12520 |  |  | 2021 год | отсутствует | отсутствует
Итого по вновь создаваемым объектам строительства, не имеющим сметной стоимости: |  |  | 62600 |  | 62600
Всего по объектам строительства (реконструкции): |  |  | 70707.7 | 6508.6 | 64199.1
Всего по ГП "Социальная поддержка населения Томской области": |  |  | 83734.2 | 19535.1 | 64199.1
|  | Всего по разделу 1.1 Приложения 9 к законопроекту: | 2308862.6 | 650146.6 | 1218353.5 | 440362.5
2 |  | Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области
2.1 |  | ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" (вед. 810 - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды)
2.1.1 |  | Объекты строительства
2.1.1.1 |  | Вновь создаваемые объекты строительства, имеющие сметную стоимость
35 | 1 | Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области | 35182.5 |  | 35182.5 |  |  | 2021 год | №70-1-5-0095-15 от 18.08.2015 | №70-1-0041-19 от 11.07.2019 | нет корректировки муниципальной программы, документация по земельному участку не представлена
Всего по ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" : |  |  | 35182.5 | 0 | 35182.5
2.2 |  | ГП "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" (вед. 817 - Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области)
2.2.1 |  | Объекты строительства
2.2.1.1 |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, имеющие сметную стоимость
36 | 1 | Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области | 24968.6 | 15045.4 | 9923.2 |  |  | 2021 год | №70-1-5-0141-13 от 31.07.2013 | №70-1-6-0042-13 от 30.08.2013 |  |  | 154,464 смр выполнено 27,48
37 | 2 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в микрорайоне "Молодежный" с. Первомайское. Раздел водоснабжение. | 5494.2 |  | 5494.2 |  |  | 2020 год | №70-1-1-2-0009-17 от 09.02.2017 | №70-1-6-0038-17 от 29.03.2017
38 | 3 | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система | 2499.5 |  | 2499.5 |  |  | 2021 год | №70-1-3-0227-14 от 10.10.2014 | №70-1-6-0004-15 от 23.01.2015
39 | 4 | Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты | 21204.7 | 6991.2 | 14213.5 |  |  | 2021 год | №70-1-1-3-0101-16 от 17.06.2016 | №70-1-6-0048-16 от 17.06.2016
Итого по переходящим с прошлых лет объектам строительства, имеющим сметную стоимость: |  |  | 54167 | 22036.6 | 32130.4
Вновь создаваемые объекты строительства, имеющие сметную стоимость
40 | 1 | Реконструкция сетей водопровода по улицам Тельмана, Фрунзе, 1-ое Мая, Ленина, Пушкина и улице Дзержинского с подключением от станции водоподготовки в с. Уртам Кожевниковского района Томской области | 2581.4 | 2581.4 |  |  |  | 2020 год | №70-1-1-3-0052-17 от 23.06.2017 | №70-1-0015-19 от 01.03.2019
Всего по ГП "Комплексное развитие сельских территорий Томской области": |  |  | 56748.4 | 24618 | 32130.4
2.3 |  | ГП "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"
2.3.1 |  | ГП "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" (вед. 828 - Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области)
2.3.1.1 |  | Объекты строительства
2.3.1.1.1 |  | Вновь создаваемые объекты строительства, не имеющие сметную стоимость
41 | 1 | Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, земельный участок №21/1 | 30086.3 | 30086.3 |  |  |  | 2020 год | отсутствует | отсутствует |  | наименование другое |  | цена договора от 20.12.2018 в сумме 99871 руб. ? Или тр?
42 | 2 | Строительство сетей водоснабжения в с.Молчаново Молчановского района Томской области | 29253.1 |  | 29253.1 |  |  | 2021 год | проходит экспертизу | проходит экспертизу |  | наименование другое |  | на псд не запрашивают финансирование
Итого по вновь создаваемым объектам строительства, не имеющим сметной стоимости: |  |  | 59339.4 | 30086.3 | 29253.1
2.3.1.1.2 |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, имеющие сметную стоимость
43 | 1 | Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г.Асино Томской области | 96934.7 | 19950.7 | 76984 |  |  | 2022 год | №70-1-3-0252-13 от 14.11.2013 | №70-1-6-0100-13 от 30.10.2013 |  | запросить скан 1 листа экспертизы. Наименвания разные -из заключения дас то
44 | 2 | Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения | 234000 | 78000 | 78000 | 78000 |  | 2025 год | №70-1-1-3-0101-17 от 22.11.2017 | №70-1-0040-18 от 30.03.2018
Итого по переходящим с прошлых лет объектам строительства, имеющим сметную стоимость: |  |  | 330934.7 | 97950.7 | 154984 | 78000
Итого по Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области: |  |  | 390274.1 | 128037 | 184237.1 | 78000
2.3.2 |  | ГП "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" (вед. 821 - Департамент архитектуры и строительства Томской области)
2.3.2.1 |  | Объекты проектирования
Начало разработки проектной документации
45 | 1 | Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения г. Асино Асиновского района Томской области | 50000 | 50000 |  |  | 2020 год
Итого по вновь создаваемым объектам строительства, не имеющим сметной стоимости: |  |  | 50000 | 50000
2.3.2.2 |  | Объекты строительства
2.3.2.2.1 |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, имеющие сметную стоимость
46 | 1 | Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области | 30000 | 30000 |  |  |  | 2022 год | №70-1-3-0298-13 от 25.12.2013 | №70-1-6-0101-13 от 27.12.2013
47 | 2 | Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области | 48300 | 48300 |  |  |  | 2020 год | №70-1-5-0274-13 от 29.11.2013 | №70-1-6-0094-13 от 02.12.2013
48 | 3 | Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап | 20000 | 20000 |  |  |  | 2020 год | №70-1-3-0096-14 от 15.05.2014 | №70-1-6-0026-14 от 19.05.2014
Итого по переходящим с прошлых лет объектам строительства, имеющим сметную стоимость: |  |  | 98300 | 98300
2.3.2.2.2 |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, не имеющие сметную стоимость
49 | 1 | Газовая блочно-модульная котельная мощностью 1,6 МВт в с. Итатка Томского района Томской области | 27911.2 |  | 27911.2 |  |  | 2020 год | отсутствует | отсутствует
Всего по объектам строительства (реконструкции): |  |  | 126211.2 | 98300 | 27911.2
Итого по Департаменту архитектуры и строительства Томской области: |  |  | 176211.2 | 148300 | 27911.2
Всего по ГП "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области": |  |  | 566485.3 | 276337 | 212148.3 | 78000
2.4 |  | ГП "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области" (вед. 810 - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды)
2.4.1 |  | Объекты проектирования
2.4.1.1. |  | Начало разработки проектной документации
50 | 1 | Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. Каргасок Каргасокского района | 3543.8 | 3543.8 |  |  | 2020 год |  |  |  | 1. Расчет стоимости не представлен. 2. Перечень документов, предоставленных в составе бюджетных заявок, не в полном объеме, что не отвечает требованиям Порядка принятия решений о разработке ГП Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ТО от 05.09.2019 №313а. | бюджетная заявка, перечень документов по №313а
51 | 2 | Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. Парабель Парабельского района | 3557.2 | 3557.2 |  |  | 2020 год
52 | 3 | Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. Тегульдет Тегульдетского района | 3774.1 | 3774.1 |  |  | 2020 год
Итого по вновь создаваемым объектам строительства, не имеющим сметной стоимости: |  |  | 10875.1 | 10875.1
2.4.2 |  | Объекты строительства
2.4.2.1 |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, имеющие сметную стоимость
53 | 1 | Реконструкция (расширение) объекта: «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г. Асино Томской области» | 27859 | 13650.8 | 14208.2 |  |  | 2022 год | №664-14/ОГ-4250/02 от 06.12.2014 | на экспертизу документация направлена в 2019 году |  | запросить документы
Всего по ГП "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области" : |  |  | 38734.1 | 24525.9 | 14208.2
2.5 |  | ГП "Развитие образования в Томской области" (вед. 821 - Департамент архитектуры и строительства Томской области )
2.5.1 |  | Объекты строительства
2.5.1.1 |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, имеющие сметную стоимость
54 | 1 | Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Ивана Черных, 73 в г. Томске | 38882.5 | 38882.5 |  |  |  | 2020 год | №70-1-5-0040-15 от 26.03.2015 | №70-1-6-0012-16 от 20.02.2016
55 | 2 | Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест | 307301.8 | 307301.8 |  |  |  | 2020 год | №70-1-1-3-0112-17 от 28.12.2017 | №70-1-0067-18 от 22.05.2018
Итого по переходящим объектам строительства, имеющим сметную стоимость: |  |  | 346184.3 | 346184.3
2.5.1.2 |  | Вновь создаваемые объекты строительства,не имеющие сметную стоимость
56 | 1 | Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 210 мест по ул. Крячкова, 5 (корпус 1) | 59421.1 | 59421.1 |  |  |  | 2021 год | отсутствует | отсутствует | 1. В заключении ДАС указано на возможность строительства в 2021 году. 2. Перечень документов, предоставленных в составе бюджетных заявок, не в полном объеме, что не отвечает требованиям Порядка принятия решений о разработке ГП Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ТО от 05.09.2019 №313а. | строить не будут зу с обременениями
57 | 2 | Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 210 мест по ул. Гоголя, 36/1,36/2, 36/3, 36/4, ул. Красноармейская, 43/1, 43/2 | 69064.4 |  | 69064.4 | [5 empty] | 1. ПСД не разработана. Планируется применение типового проекта с привязкой к земельному участку. 2. По многим объектам заключения Департамента архитектуры и строительства отсутствуют. В бюджетную заявку не включены. 3. Требования Порядка принятия решений о разработке ГП Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ТО от 05.09.2019 №313а, не соблюдены.
58 | 3 | Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 90 мест по ул. Бирюкова, 28 в г.Томске | 27257.8 |  | 27257.8
59 | 4 | Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 210 мест по ул. Высоцкого, 16 в г. Томске | 69064.4 |  | 69064.4 |  |  | 2021 год | отсутствует | отсутствует |  | Наименование объекта, отраженное в проекте бюджета, не соответствиует наименованию о |  |  | плюс ирк. 175
60 | 5 | Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 90 мест по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Комсомольский, 71/2 | 27257.8 |  | 27257.8
61 | 6 | Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Щорса, 3, 5, 7 в г. Томске | 45546.3 |  | 45546.3 | [6 empty] | бюджетнаой заявки нет, заключения тоже
62 | 7 | Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по пер. Лазурному, 6 в п. Светлый в г. Томске | 45546.3 |  | 45546.3
63 | 8 | Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по пер. Якорный, 51 в п. Просторный г. Томска | 45546.3 |  | 45546.3
64 | 9 | Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 90 мест в п. Апрель г. Томска | 27257.8 |  | 27257.8
65 | 10 | Строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного в г. Томске | 687844.2 |  |  | 687844.2 |  | 2022 год | отсутствует | отсутствует | 1. ПСД не разработана. 2. Перечень документов, предоставленных в составе бюджетных заявок, не в полном объеме, что не отвечает требованиям Порядка принятия решений о разработке ГП Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ТО от 05.09.2019 №313а.
Итого по вновь создаваемым объектам строительства, не имеющим сметной стоимости: |  |  | 1103806.4 | 59421.1 | 356541.1 | 687844.2
2.5.1.3 |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, не имеющие сметную стоимость
66 | 1 | Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Кожевниково Кожевниковского района | 85720.9 | 85720.9 |  |  |  |  | отсутствует | отсутствует | 1. ПСД не разработана. Планируется применение типового проекта с привязкой к земельному участку. 2. Не включены в бюджетную завку на 2020 год и плановый период. Отсутствуют заключения Департамента архитектуры и строительства. 3. По данным размещены закупки, одновременно включающие разработку ПСД и строительсво
67 | 2 | Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Зырянское Зырянского района | 77728.6 | 77728.6 |  |  |  |  | отсутствует | отсутствует
68 | 3 | Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в Шегарском районе | 77815.4 | 77815.4 |  |  |  |  | отсутствует | отсутствует
Итого по переходящим объектам строительства, не имеющим сметной стоимости: |  |  | 241264.9 | 241264.9
Всего по ГП "Развитие образования в Томской области" : |  |  | 1691255.6 | 646870.3 | 356541.1 | 687844.2
2.6 |  | ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" (вед. 821 - Департамент архитектуры и строительства Томской области)
2.6.1 |  | Объекты строительства
2.6.1.1 |  | Вновь создаваемые объекты строительства, имеющие сметную стоимость
69 | 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им.О. Рахматулиной" по ул.Ленина, 52 в г.Колпашево Колпашевского района Томской области | 4115.5 |  | 4115.5 |  |  | 2021 год | №70-1-1-2-0051-17 от 05.06.2017 | №70-1-0373-17 от 26.12.2017
2.6.1.2 |  | Переходящие с прошлых лет объекты строительства, имеющие сметную стоимость
70 | 1 | Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36х21 м в с.Молчаново Молчановского района Томской области | 1365.4 |  | 1365.4 |  |  | 2021 год | №70-1-5-0113-15 от 18.09.2015 | № 70-1-6-0089-15 от 18.09.2015
Всего по ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" : |  |  | 5480.9 |  | 5480.9
|  | Всего по разделу 1.2 Приложения 9 к законопроекту: | 2393886.8 | 972351.2 | 655691.4 | 765844.2
|  | Всего по разделу 1 Приложения 9 к законопроекту: | 4702749.4 | 1622497.8 | 1874044.9 | 1206206.7
по переходящим с прошлых лет объектам, не имеющим сметной стоимости |  |  | 294801.2
по переходящим с прошлых лет объектам, имеющим сметную стоимость |  |  | 2702274.7
по вновь создаваемым объектам, не имеющим сметной стоимости |  |  | 1663794.1
по вновь создаваемым объектам, имеющим сметную стоимость |  |  | 41879.4