Приложение 6

Расходы на финансирование из областного и федерального бюджетов

Перечней объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2014 год (Приложение 8, Приложение 8.1 к проекту закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год»)

Изменение распределения средств государственных капитальных вложений, финансируемых из областного бюджета по Перечню объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2014 год (далее - Перечень 2014 года), в течение финансового года производилось девять раз. Если Перечнем 2014 года, предусмотренным первоначальной редакцией Закона об областном бюджете, утверждено финансирование в объеме 2 095 958,5 тыс.руб., то последней редакцией - в объеме           2 446 369,5 тыс.руб., что на 17% больше первоначального (в 2013 году  наблюдалось увеличение объемов финансирования к концу финансового года на 12%, в 2012 году – на 33% , в 2011 году – в 2 раза).

В 2014 году объем запланированных капитальных вложений в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к аналогичным расходам 2013 года остался на том же уровне, при этом количество объектов в 2014 году сократилось с 86, предусмотренных Перечнем 2013 года, до 70. Доля бюджетных инвестиций на объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности по отношению к общим расходам бюджета сократилась на 0,6 п.п. (если в 2013 году указанная доля составляла 5% , то в 2014 году – 4,4%).

Перечнем 2014 года запланированы расходы в рамках реализации 12 государственных программ (далее – ГП) на строительство 70 объектов в общем объеме 2 446 369,5  тыс.руб., в том числе:

- 769 885,4 тыс.руб. - на 8 объектов в рамках реализации ГП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы»;

- 376 401,6 тыс.руб. - на 8 объектов в рамках реализации ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы»;

- 356 405,8 тыс.руб. - на 2 объекта в рамках реализации ГП «Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы»;

- 255 484,1 тыс.руб. – на 20 объектов в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»;

- 179 077,7 тыс.руб. - на 8 объектов в рамках ГП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы»;

- 159 755,1 тыс.руб. - на 10 объектов в рамках ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы»;

- 87 595,7 тыс.руб. - на 4 объекта в рамках реализации ГП «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы»;

- 71 485,9 тыс.руб. – на 1 объект в рамках ГП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы»;

- 70 000 тыс.руб. - на 2 объекта в рамках реализации ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы»;

- 64 778,2 тыс.руб. - на 4 объекта в рамках реализации  ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»;

- 40 500 тыс. руб. - на 1 объект в рамках ГП «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы»;

- 15 000 тыс.руб. - на 2 объекта в рамках реализации ГП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» в 2013-2017 годах».

Согласно отчету об исполнении областного бюджета в части финансирования Перечня 2014 года расходы исполнены в сумме 2 114 602,4 тыс.руб., что составило 86,4% от утвержденного объема, в том числе по отраслям:

- 839 207,1 тыс.руб. (39,7% от общего объема кассовых расходов) - «Национальная экономика»;

- 373 084,8 тыс.руб. (17,6%) - «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

-  329 893,2 тыс.руб. (15,6%) - «Образование»;

- 219 454,2 тыс.руб. (10,4%) - «Здравоохранение»;

- 204 382,2 тыс.руб. (9,7%) - «Физическая культура и спорт»;

- 71 080,9 тыс.руб. (3,4%) - «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»;

- 40 500  тыс.руб. (1,9%) - «Культура, кинематография»;

- 37 000 тыс.руб. (1,7%) - «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований».

В соответствии с ведомственной структурой расходов проведен анализ исполнения расходов на капитальное строительство главными распорядителями бюджетных средств (Приложение 7 к настоящему заключению), в результате которого установлено, что Перечень 2014 года, предусматривающий 70 объектов, исполнен по 69 объектам в сумме 2 114 602,4 тыс.руб. следующими главными распорядителями бюджетных средств:

- Департаментом архитектуры и  строительства Томской области (вед. 821) - в сумме 864 299,5  тыс.руб. (73,4% от плана) по 29 объектам;

- Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (вед. 822) - в сумме 769 207,1 тыс.руб. (99,9% от плана) по 8 объектам;

- Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области (вед. 817) - в сумме 242 743,6 тыс.руб. (95% от плана) по 20 объектам;

- Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Администрации Томской области (вед. 828) - в сумме 121 665 тыс.руб. (95,5% от плана) по 7 объектам;

- Департаментом промышленности и развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области  (вед. 840) - в сумме 70 000 тыс.руб. (100% от плана) по 2 объектам;

- Департаментом по культуре и туризму Томской области (вед.814) - в сумме 40 500 тыс.руб. (100% от плана) по 1 объекту.

- Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области (вед. 841) - в сумме        3 260 тыс.руб. (100% от плана) исполнение по 1 объекту;

- Администрацией Томской области (вед. 804, Департамент энергетики) - в сумме 2 927,2 тыс.руб. (100% от плана) по 1 объекту.

Согласно Перечню 2014 года отсутствует исполнение по одному объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом МАО УДОД «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» в г.Колпашево Колпашевского района», на который в рамках  ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы» запланированы на 2014 год расходы областного бюджета в сумме 516 тыс.руб. по Департаменту архитектуры и  строительства Томской области (вед. 821).

На основании информации, предоставленной вышеуказанными главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС), проведен анализ объектов на предмет их завершенности в 2014 году. Кроме того, собраны данные о полном объеме финансирования объектов Перечня 2014 года, включающем софинансирование за счет всех бюджетных и внебюджетных источников, а также определен объем освоенных бюджетных средств. Информация представлена в Приложении 7 к настоящему заключению.

Согласно отчету об исполнении областного бюджета неисполнение расходов по Перечню 2014 года составило 331 767,1 тыс.руб. (2 446 369,5 – 2 114 602,4) по 24 объектам.

Однако по информации ГРБС часть средств областного бюджета в общей сумме 218 038,9 тыс.руб., которые не были использованы в 2014 году, но  отражены в Перечне 2014 года (по состоянию на 31.12.2014) как исполненные, в соответствии с требованиями статьи 242 Бюджетного кодекса РФ  возвращены в областной бюджет в начале текущего года, а именно:

- 44 040,3 тыс.руб. - по 29 объектам в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения аукционов;

- 173 998,6 тыс.руб. - по 24 объектам (в том числе по 11 объектам в полном объеме выделенных ассигнований за 2014 год) в связи с отсутствием освоения.

Кроме того, по объекту «Строительство центра культурного развития в г.Асино», на который в рамках реализации ГП «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы»

запланированы  расходы областного бюджета на  2014 год в сумме 40 500 тыс.руб., отражено 100% кассовое исполнение. Согласно представленной Департаментом по культуре и туризму Томской области информации, в декабре 2014 года муниципальному образованию «Асиновский район» на указанный объект перечислены средства субсидий в общей сумме    90 500 тыс.руб. (в том числе: 40 500 тыс.руб.- субсидия из областного бюджета; 50 000 тыс.руб.- субсидия из федерального бюджета), которые в 2014 году не освоены в связи с направлением проектной документации на экспертизу. Однако в нарушение п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ средства субсидий из областного бюджета в сумме 40 500 тыс.руб., не использованные по состоянию на 01.01.2015 на «Строительство центра культурного развития в г.Асино», не возвращены в доход областного бюджета. Департаментом по культуре и туризму Томской области не произведен должный контроль за соблюдением муниципальным образованием «Асиновский район» п.3.4 Соглашения от 22.12.2014 № 370/17, согласно которому не использованный в 2014 году остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в первые 15 рабочих дней 2015 года.

Таким образом, с учетом возврата в 2015 году части средств областного бюджета, отраженных в Отчете за 2014 год как исполненные, фактически не освоено ассигнований  по Перечню 2014 года в сумме 590 306,0 тыс.руб. (331 767,1 +218 038,88 +40 500), из них только           44 040,3 тыс.руб. не исполнено в связи с экономией по результатам торгов. Фактически освоение средств областного  бюджета, запланированных Перечнем  2014 года, произведено по 58 объектам капитального строительства на общую сумму  1 856 063,5 тыс.руб. (75,9% от запланированного объема), в том числе:

- 769 205,3 тыс.руб. (100% от запланированного объема) - по 8 объектам из 8, запланированных в рамках реализации ГП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы»;

- 70 000 тыс.руб. (100%) - по 2 объектам, запланированным в рамках реализации ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы»;

- 15 000 тыс.руб. (100%) - по 2 объектам, запланированным в рамках реализации ГП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» в 2013-2017 годах»;

- 70 675,9 тыс.руб. (99%) - по 1 объекту, запланированному в рамках  ГП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы» (ГРБС - Департамент архитектуры и строительства Томской области);

- 150 168,6 тыс.руб. (84%) - по 7 объектам из 8, запланированных в рамках реализации ГП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы»;

- 203 874,8 тыс.руб. (80%) – по 18 объектам из 20, запланированных в рамках реализации ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»;

- 54 039,8 тыс.руб. (62%) - по 4 объектам из 4, запланированных в рамках реализации ГП «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы»;

- 206 104,7 тыс.руб. (58%) - по 2 объектам из 2, запланированных в рамках реализации ГП «Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы»;

- 88 425,3 тыс.руб. (55%) – по 4 объектам из 10,  запланированных в рамках реализации ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы»;

- 34 858,7 тыс.руб. (54%) – по 3 объектам из 4, запланированных в рамках реализации ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»;

- 193 710,4 тыс.руб. (52%) – по 7 объектам из 8, запланированных в рамках реализации ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы»;

Таким образом, из 12 ГП, запланированных Перечнем 2014 года, полное кассовое исполнение областного бюджета за 2014  реализовано только по четырем ГП («Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы», «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы», «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах»).

Проведенным анализом установлено, что из 70 объектов Перечня 2014 года по 12 объектам, на которые запланированы расходы областного бюджета в общей сумме 139 935,3 тыс.руб. (6% от общего объема запланированных расходов),  освоение указанных средств в 2014 году не производилось по следующим причинам   (Приложение 8):

- по 10 объектам - несоблюдение требований распоряжений Губернатора Томской области от 30.09.2010 № 288-р, Администрации Томской области от 05.02.2010 № 82-ра о  наличии положительных заключений госэкспертизы и о достоверности определения сметной стоимости при включении в Перечень 2014 года не дало возможности после процедуры размещения заказов реализовать госконтракты на строительство;

- по 2 объектам - в связи с включением расходов на строительство в конце 2014 года.

Таким образом, причинами отсутствия в 2014 году реализации строительства большинства объектов является недолжная подготовка проектной документации, о чем неоднократно отмечалось Контрольно-счетной палатой в заключениях как на проект областного бюджета на 2014 год, так  и на  проекты вносимых в него изменений в течение финансового года.

Если в 2013 году фактическая сумма исполнения Перечня (с учетом возврата, произведенного в 2014 году) составляла 1 596 100,4 тыс.руб. (65% к утвержденным расходам), то в 2014 году фактическая сумма исполнения Перечня (с учетом возврата, произведенного в 2015 году) составила 1 856 063,5 тыс.руб. (76% от запланированного объема). Таким образом, в 2014 году в сравнении с 2013 годом наблюдается увеличение доли освоенных средств областного бюджета по отношению к запланированным расходам.

Согласно информации ГРБС объем освоенных в 2014 году средств за счет всех бюджетных источников по объектам капитального строительства, предусмотренных Перечнем 2014 года (Приложение 9), составил общую сумму 2 894 376,4 тыс.руб. (что на 16% выше уровня 2013 года), в том числе:

- 1 856 063,5  тыс.руб. (64% от общего объема 2014 года) - за счет средств областного бюджета;

- 865 717,9 тыс.руб. (30%) - за счет средств федерального бюджета;

- 172 595 тыс.руб. (6%) - за счет средств местных бюджетов.

В ходе внешней проверки установлено, что в Приложении 8.1 «Расходы на финансирование из федерального бюджета перечня объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за 2014 год» к проекту закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» допущена техническая ошибка, а именно: как в плане, так и в исполнении не учтена субсидия в сумме 50 000 тыс.руб. на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности «Строительство центра культурного развития в г.Асино».

В 2014 году на завершение строительства (реконструкции) 29 объектов (41%) Перечня 2014 года направлены бюджетные средства в общей сумме 1 190 807 тыс.руб., в том числе 874 999,6 тыс.руб. - средства областного бюджета (36% от запланированного Перечнем 2014 года объема). По отношению к 2013 году наблюдается уменьшение доли объектов, завершаемых в финансовом году, но увеличение объема средств областного бюджета, запланированного на завершение строительства объектов.

Обращаем внимание, что в «Пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2014 год» на стр. 474 в части Аналитической записки об исполнении ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы» отражено следующее: «Введено 220 дополнительных мест (из 560 запланированных мест) во вновь построенных образовательных организациях: МБОУ Калтайская СОШ Томского района - 60 мест; МБОУ СОШ №11 г.Томск - 80 мест; МАДОУ  №76 г.Томск - 80 мест». Однако согласно информации Департамента архитектуры и строительства Томской области по 2 объектам из вышеперечисленных  (МБОУ СОШ № 11 г.Томск; МАДОУ № 76 г.Томск) в 2014 году освоение средств областного бюджета в полном объеме не произведено,  и они достраивались в 2015 году.

Результаты выборочной проверки объектов капитального строительства

1. Объект «Газоснабжение с.Рыбалово Томского района Томской области II очередь» в рамках реализации  ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»

Строительство объекта, начатое 2013 году, продолжилось  в 2014 году в рамках ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» и ФЦП «Социальное развитие села до 2015 года», которыми запланированы расходы на объект в общей сумме 10 млн.руб., в том числе:

- 3 млн.руб. -  федерального бюджета (30% от общего объема);

- 6,5 млн.руб. -  областного бюджета (65%);

- 0,5 млн.руб. - местного бюджета (5%).

Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области заключено с муниципальным образованием «Томский район» Соглашение от 16.06.2014 на предоставление субсидии на сумму 10 млн.руб. Заказчиком строительства объекта выступало  Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района (далее - Управление ЖКХ).

На проект выдано положительное заключение госэкспертизы от 24.08.2007, при этом техническое задание на проектирование в части  разделения объекта на пусковые комплексы не исполнено. В связи с этим заказчиком строительства объекта (Управление ЖКХ) самостоятельно разделены объемы работ по строительству газопровода, предусмотренные проектом, на отдельные заказы. При этом стоимость заказа, размещенного на аукционе в 2014 году, определена без соблюдения методики определения начальной цены контракта, изложенной в письме Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области от 16.11.2012 № 56-2634/1.

В конце 2014 года (27.12.2014) по результатам открытого аукциона заключен долгосрочный контракт с ООО «Стройтехмонтаж» на завершение строительства объекта стоимостью 14,802 млн.руб., соответствующей запланированным ГП расходам на объект на два года (2014 и 2015 годы).

В рамках указанного контракта Управлением ЖКХ приняты работы за период с 27.12.2014 по 29.12.2014  стоимостью 3,5 млн.руб. (акт формы № КС-2 от 29.12.2014 № 1), из которых, как установлено  выездом на объект и оформлением акта контрольного обмера, работы стоимостью  2,9 млн.руб. не были выполнены.

Расчеты за принятые по указанному акту формы КС-2 работы в сумме 3,5 млн.руб. произведены за счет субсидии из областного бюджета в сумме 0,5 млн.руб. и за счет субсидии из федерального бюджета в сумме 3 млн.руб. Большая часть средств субсидии из областного бюджета (6 млн.руб. из 6,5 млн.руб., выделенных из областного бюджета)   в соответствии с требованиями п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ возвращена в доход областного бюджета в 2015 году.

Согласно ст.306.4 Бюджетного кодекса Управлением ЖКХ допущено нецелевое использование бюджетных средств (субсидий из областного и федерального бюджетов) в сумме 2,9 млн.руб., выразившееся в использовании средств на расчеты с подрядчиком за невыполненные объемы работ.

Несвоевременное принятие решения о размещении долгосрочного контракта, а также недолжная организация Управлением ЖКХ подготовки документации к его размещению (лимиты бюджетных обязательств за счет субсидий из областного и федерального бюджетов доведены до Управления ЖКХ до 30.05.2014, а аукцион в электронной форме объявлен 25.11.2014) не позволили освоить бюджетные средства в общей сумме 9,4 млн.руб., выделенные в 2014 году на строительство объекта, что не отвечает принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

2. Объект «Строительство мостового перехода через р.Сильга на автомобильной дороге Каргасок-Средний Васюган в Томской области» в рамках реализации ГП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы»

Законом Томской области «Об областном бюджете на 2014 год…» предусмотрены расходы на данный объект в общей сумме 76,051 млн. руб., которая доведена Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области до получателя - ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области». Заказчиком объекта (ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области») в 2014 году произведены расчеты за выполненные работы (услуги) в общей сумме 75,571 млн.руб., в том числе:

- 75,531 млн.руб. – за окончательное строительство объекта;

- 0,040 млн.руб. – за аренду части лесного участка для строительства и эксплуатации объекта.

Проверкой установлены следующие нарушения и недочеты:

- В связи с недостоверным отражением в положительном заключении госэкспертизы одного из основных технико-экономических показателей строительства объекта (протяженности мостового перехода) в разрешении на строительство объекта, в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, а также в отчетных данных о реализации ГП за 2014 год отражена завышенная на 21,66 м протяженность мостового перехода через р.Сильга  по отношению к проекту и соответственно к фактически выполненной протяженности мостового перехода.

- На 2014 год Программой и областным бюджетом запланированы расходы на строительство мостового перехода через р.Сильга в завышенной на 0,479 млн.руб. сумме по отношению к потребности, установленной предварительно (в 2013 году) заключенными госконтрактами (договорами). В результате зарезервированные на указанный объект средства областного бюджета в сумме 0,479 млн.руб., которые могли использоваться на другие мероприятия Программы, в течение 2014 года не использованы, что не отвечает требованию ст.34 Бюджетного кодекса РФ по эффективному использованию бюджетных средств.

- В связи со значительным периодом времени между разработкой проекта (2002 год) и началом его реализации (2013 год), а также в связи с недоработками проектной организации в процессе строительства объекта возникла потребность в изменении  проектных решений, что повлекло нарушение условий госконтракта в части его исполнения в соответствии с изначально утвержденной проектно-сметной документацией. Оформление отступлений от ранее утвержденных проектных решений в порядке, установленном «Методическими указаниями о составе материалов…» (МДС 11-18-2005), заказчиком (ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области») не производилось. Вместе с тем, внесенные техническими советами изменения в проектные решения улучшают технические и функциональные характеристики объекта.

3. Объект «Реконструкция автомобильной дороги «Камаевка-Асино-Первомайское» на участке 0-53 км Томской области» в рамках реализации ГП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы»

Законом Томской области «Об областном бюджете на 2014 год…» предусмотрены расходы на объект в общей сумме 46,548 млн.руб., которая  доведена Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области до получателя - ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области». Заказчиком объекта (ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области») в 2014 году произведены расчеты за выполненные работы (услуги) в общей сумме 46,420 млн.руб., в том числе:

- 46,389 млн.руб. – за завершение строительства мостового перехода через р.Латат в составе проекта на  реконструкцию автодороги;

- 0,031 млн.руб. – за оказание информационно-консультационной услуги по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания.

Установлено неэффективное планирование расходов на указанный объект, а именно: на 2014 год областным бюджетом запланированы расходы на строительство мостового перехода через р.Латат в завышенной на 0,128 млн.руб. сумме по отношению к потребности, установленной предварительно (в 2013 году) заключенными госконтрактами (договорами).

При проверке  реализации реконструкции автодороги (строительство мостового перехода через р.Латат) за 2014 год нарушений не установлено.

Результаты выборочной проверки расходов областного бюджета на капитальный ремонт объектов

Контрольно-счетной палатой в рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС за 2014 год проведено контрольное мероприятие в части расходования средств областного бюджета Департаментом среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области на проведение капитального ремонта Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Томский автомобильно-дорожный техникум» (далее – Автодорожный техникум). В результате установлено следующее.

Департаментом среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области заключено с Автодорожным техникумом Соглашение от 13.02.2014 о предоставлении  субсидии из областного бюджета в общей сумме 9,8 млн.руб., в том числе:

- 7,6 млн.руб.- на проведение капитального ремонта;

- 2,2 млн.руб.  - на приобретение автомобилей.

Согласно Отчетам Автодорожного техникума общая сумма кассовых расходов на указанные цели составила 6,9 млн.руб. (70% от утвержденного финансирования), в том числе:

- 4,8 млн.руб. – на выполнение работ по капитальному ремонту;

- 2,1 млн.руб. – на приобретение двух автомобилей.

Неиспользованная субсидия в сумме 2,9 млн.руб. возвращена в бюджет.

Освоение средств областного бюджета подтверждено первичными учетными документами на общую сумму 6,9 млн.руб., в том числе:

- 3,7 млн.руб. – по установке пластиковых окон в учебных корпусах и общежитии, выполненной по контракту от 25.11.2014;

- 0,5 млн.руб. – по установке дверных блоков учебного, учебно-лабораторного корпусов и общежития, выполненной по двум контрактам от 01.10.2014;

- 0,1 млн.руб. – по капитальному ремонту пожарной сигнализации, выполненному  по договору от 13.11.2014;

- 0,2 млн.руб. – по ремонту системы видеонаблюдения, выполненному по договору от 24.12.2014;

- 0,2 млн.руб. – по ремонту стен коридора и лестничного марша учебно-лабораторного корпуса, выполненному по договору от 10.10.2014;

- 2,1 млн.руб. – по поставке двух автомобилей по контрактам от 19.11.2014 и от 08.12.2014;

- 0,1 млн.руб. - по разработке и проверке ПСД.

Как установлено проверкой, все вышеперечисленные контракты (договоры) заключены в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ…».

Следует отметить, что наибольшая экономия средств областного бюджета достигнута по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме при размещении заказа на установку пластиковых окон. Начальная (максимальная) цена контракта  в сумме 6,4 млн.руб., обоснованная утвержденным локальным сметным расчетом, снижена до суммы 3,7 млн.руб. (в 1,7 раза), на которую заключен контракт от 25.11.2014 с ООО «АЗБУКА ОКОН ПЛЮС».

В соответствии с «Порядком организации реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в областной собственности…», утвержденным Распоряжением Администрации Томской области от 24.04.2013 № 357-ра, Автодорожным техникумом  заключен безвозмездный договор от 06.10.2014 с ОГКУ «Облстройзаказчик» на осуществление технического надзора за выполнением работ.

Детальной проверкой исполнения контракта  от 23.11.2014 по установке пластиковых окон  (с проведением контрольных обмеров) нарушений бюджетного законодательства в части нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, а также порядка проведения капитального ремонта оконных блоков и расчетов за выполненные работы не установлено.

По отношению к предыдущим проверкам использования средств областного бюджета, направленных на капитальный ремонт, проводимых в рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2012 и 2013 годы, настоящей проверкой отмечено хорошее качество оформления исполнительной документации и организации работ по капитальному ремонту. Опыт организации капитального ремонта объекта и расходования бюджетных средств, показанный Автодорожным техникумом, следует перенимать и другим учреждениям.

Расходы областного бюджета на проектно-изыскательские работы

Проведенной в процессе рассмотрения проекта закона Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» выборкой расходов областного бюджета, направленных на проектно-изыскательские работы (из Приложения 3 «Расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2014 год»), установлено, что в 2014 году кассовые расходы на проектирование составили общую сумму 237 164,6 тыс.руб. (Приложение 10 к заключению), что составляет 11 % от кассовых расходов  Перечня  2014 года. Значительный объем средств  областного бюджета направляется на проектные работы, при этом, как показывают проведенные контрольные мероприятия, разработка и проверка проектной документации проводится на низком уровне.

Так, анализом выявленных за период 2012-2014 годов нарушений, связанных с недоработками  проектной документации, установлено, что они имеют место в каждом из проверенных объектов капитального строительства. Реализация некачественно разработанной проектной документации в дальнейшем влечет такие нарушения, как завышение стартовой цены контрактов, срыв сроков выполнения работ, отступление от утвержденного проекта, а также нецелевое или неэффективное использование  бюджетных средств (конкретные случаи отражены в Приложении 11 к заключению).

Более того, выявлен случай невозможности эксплуатации построенного объекта в связи с упущениями в проекте (при проектировании «Строительства фондохранилища Томской государственной областной универсальной библиотеки им.А.С.Пушкина» упущены пуско-наладочные работы).

Как правило, низкое качество проектной документации при ее реализации  создает трудности подрядным организациям,  вынужденным исправлять ошибки и недоработки проектов собственными силами, так как привлечение проектировщиков (на которые госконтрактами возложена обязанность по исправлению проектов) требует затрат времени, влекущее срыв сроков госконтрактов. Так, ГУП ТО «Областное ДРСУ» в процессе реализации контракта на строительство дорабатывало собственными силами  проект на «Реконструкцию автомобильной дороги «Камаевка – Асино - Первомайское на участке 0-53 км Томской области»,  аналогично  Мостоотряд - 101 Томского филиала ООО «Сибмост» - проект «Мостовой переход через р.Сильга на автомобильной дороге Каргасок - Средний Васюган в Томской области».

Вместе с тем, проектировщики, допустившие ошибки в проектах, как и организации, осуществляющие  проверку ПСД, к ответственности не привлекаются.

Кроме того, как установлено контрольными мероприятиями по использованию бюджетных средств на строительство объектов областной государственной и муниципальной собственности,  значительный срок между разработкой проекта  и началом проведения работ не позволяет реализовать проект без корректировки в связи с  изменившимися нормативными требованиями и техническими условиями (проверки объектов: «Станция водоподготовки производительностью 2 000 куб.м/сутки в с.Зырянское Томской области», «Строительство школы на 400 мест, детского сада на 75 мест и котельной в р.п.Белый Яр Верхнекетского района», «Мостовой переход через р.Сильга на автомобильной дороге Каргасок - Средний Васюган в Томской области»).

В 2014 году имели место случаи неосвоения средств областного бюджета в связи с  некачественной проектной документацией. Так, согласно Пояснительной записке к Отчету об исполнении областного бюджета за 2014 год (стр. 471) не освоены 172,4 млн.руб. на строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул.Энтузиастов в г.Томске по следующим причинам: низкое качество проектно-сметной документации потребовало внесения изменений в объеме более 80% проекта; необходимость замены технологического оборудования по причине того, что проектно-сметная документация разработана в 2010 году, и часть имеющегося в проекте оборудования на сегодняшний день снята с производства; повышенная техническая сложность строительства объекта не позволяла совмещать технологические процессы при проведении работ, а также потребовала строгой технологической последовательности при проведении пусконаладочных работ на различных типах систем и оборудования.  Проект на строительство указанного объекта разрабатывался в 2005 году по заказу Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Томской области проектной организацией ООО «АНК-строй» (г.Санк-Петербург), выбранной по итогам централизованного конкурса.

Таким образом, в целях эффективного использования бюджетных средств предлагается принять ряд мер, способствующих повышению качества проектной продукции, а именно:

      - Разработать типовую форму государственного контракта, включающего в себя критерии финансовой ответственности проектной организации за недоработки и ошибки, допущенные при проведении изыскательских и проектных работ.

      - В «Порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых финансируется полностью или частично за счет средств областного бюджета», утвержденном приказом Департамента строительства и архитектуры Томской области от 29.03.2010 № 54, дополнительно предусмотреть финансовую ответственность организаций, уполномоченных на проведение указанной проверки, за пропущенные ошибки в сметной документации.

      - Определить ответственность Государственного заказчика за качество принятой проектно-сметной документации.

      - Разработать регламент порядка заказа проектных работ.

      - При проектировании сложных (капиталоемких) объектов предусмотреть обязательность согласования технических заданий на проектирование с отраслевыми экспертными советами.

      - Ограничить срок между разработкой проекта и включением его в перечень финансируемых из областного бюджета объектов капитального строительства. В случае превышения этого срока  предусматривать обязательную корректировку проекта.

Следует отметить, что проблема  качества проектных работ отражалась  в заключении Контрольно-счетной палаты на Отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год. Кроме того, в  апреле-мае прошлого года рабочей группой при комиссии по промышленности, дорожному хозяйству, природным ресурсам и экологии Комитета  по экономической политике Законодательной Думы Томской области рассматривался вопрос по повышению качества проектных работ в целях эффективного использования бюджетных средств. По итогам работы рабочей группы выработаны предложения, часть из которых аналогична вышеперечисленным, и Департаменту строительства и архитектуры Томской области рекомендовано реализовать эти предложения.

Однако на сегодняшний день Департаментом строительства и архитектуры Томской области предложения не реализованы.

_______________________________________________