|  | ## УТВЕРЖДАЮ: Председатель Контрольно-счетной палаты Томской области ______________ А.Д. Пронькин |
| --- | --- |
|  | ## « » января 2016 г. |

Отчет

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных на мероприятия Государственной программы «Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы» (объект «Строительство Радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске»).

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 28 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2014 № 51.

Проверяемый период: с 01.01.2013 по 31.12.2014.

Перечень проверяемых объектов: Департамент архитектуры и строительства Томской области, Областное государственное казенное учреждение «Облстройзаказчик» (далее - ОГКУ «Облстройзаказчик»).

Контрольным мероприятием установлено:

Радиологический корпус областного онкологического диспансера в г. Томске (далее – радиологический корпус), построенный на территории существующего комплекса областного онкологического диспансера по адресу ул. Ивана Черных 96/16,  предназначен для оказания специализированной медицинской помощи для онкологических больных путем использования высокоэффективных радиологических методов диагностики и лечения.

Строительство радиологического корпуса начиналось в 2003 году за счет бюджетных средств в общей сумме 20,8 млн. руб. (12,3 млн. руб. - из федерального бюджета; 8,5 млн.руб. - из областного бюджета) и после того, как по проекту, разработанному ОГУП Проектный институт «ТОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ»,  были выполнены фундаменты и частично стены каньона прекратилось из-за недостатка финансирования.

Однако отсутствие современного онкологического диспансера, а также   выработавшее свой ресурс медицинское оборудование явились причинами  роста показателя смертности населения Томской области от злокачественных образований, который значительно превышал показатели по Сибирскому федеральному округу и Российской Федерации в целом. В связи с этим Томская область была включена в 2013 году в число участников приоритетного национального проекта «Здоровье» в части совершенствования оказания медицинской помощи больным с онкологической патологией с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета в сумме 457,2 млн. руб. на приобретение медицинского оборудования для нужд ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер». Условием реализации данного мероприятия являлось наличие радиологического корпуса, построенного за счет средств субъекта.

Для софинансирования расходных обязательств Томской области на реализацию мероприятий по совершенствованию медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями  Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено с Администрацией Томской области Соглашение от 08.11.2013. Департамент архитектуры и строительства Томской области, выступивший (совместно с Департаментом здравоохранения Томской области) уполномоченным органом исполнительной власти Томской области по реализации указанных мероприятий и получателем субсидии из федерального бюджета, указанные средства в общей сумме 457,2 млн. руб. использованы на приобретение медицинского оборудования (для радиологического корпуса - 359,4 млн. руб.; для других корпусов ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»  - 97,8 млн.руб.).

Финансирование строительства радиологического корпуса осуществлялось в период 2013-2014 годов за счет средств областного бюджета, выделенных согласно Законам об областном бюджете  Департаменту архитектуры и строительства Томской области в рамках реализации областных целевых программ, а именно:

- в  2003 году - в рамках долгосрочной целевой программы «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.09.2010 № 187а, в сумме 200 млн. руб.;

- в 2014 году - в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 21.11.2013 № 491а, в сумме 226, 4 млн. руб.

Проверка использования средств федерального бюджета, направленных  в качестве субсидий на приобретение медицинского оборудования для ОГКУЗ «Томский областной онкологический диспансер» (в том числе для радиологического корпуса), осуществлена  Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Томской области, в результате которой  были выявлены финансовые нарушения  на общую сумму 289,8 млн. руб. (акт от 23.03.2015), в том числе:

- 9  млн.руб. – неправомерное использование субсидии на приобретение медицинского оборудования, на эксплуатацию которого на тот момент у ОГКУЗ «Томский областной онкологический диспансер» отсутствовала лицензия;

- 279 млн.руб. – использование субсидии с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного ст.34 Бюджетного кодекса РФ, а именно: нарушен срок ввода в эксплуатацию оборудования, установленный до 01.01.2015;

-1,8 млн.руб. – непоступление в доход бюджета неустойки за просрочку исполнения поставщиками обязательств.

На момент проведения контрольного мероприятия Департаментом архитектуры и строительства Томской области устранено большинство из вышеперечисленных нарушений  (исключение составляет последнее, для устранения которого  ведется претензионная работа).

Контрольно-счетной палатой в ходе контрольного мероприятия проведена проверка использования средств областного бюджета, направленных ОГКУ «Облстройзаказчик» (подведомственному Департаменту архитектуры и строительства Томской области), выступающим государственным заказчиком строительства радиологического корпуса, в результате которой установлено следующее.

Для возобновления строительства радиологического корпуса  после обследования возведенных в 2003 году  конструкций здания, проектной организацией ОАО «НИИПлесдрев» по заказу ОГКУ «Облстройзаказчик» произведена корректировка проекта, завершившаяся в конце 2013 года. С целью приведения проекта в соответствие  с действующими нормами  в процессе корректировки изменены: набор помещений, медицинская технология, базовое оборудование, а также планировочные решения.

На откорректированный проект получены положительные заключения: госэкспертизы (от 11.10.2013 ФАУ «Главгосэкспертиза России») и о достоверности определения сметной стоимости объекта (от 05.12.2013 ОГАУ «Томскгосэкспертиза»), на основании которых приказом директора ОГКУ «Облстройзаказчик» б/д № 91 утверждена проектно-сметная документация стоимостью 643,5 млн.руб. (в ценах 4 кв. 2013).  При этом ОГАУ «Томскгосэкспертиза» не являлось уполномоченной организацией для проведения указанной  проверки, так  как финансирование строительства радиологического корпуса предполагалось как за счет средств областного бюджета, так и за счет средств федерального бюджета (приобретение медицинского оборудования), что  в соответствии с «Положением о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов …», утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427,   требовало проведения проверки  на достоверность со стороны ФАУ «Главгосэкспертиза России».

На совещании по вопросу строительства радиологического корпуса, проведенном в 2013 году с участием  заместителей Губернатора Томской области и начальников профильных Департаментов, принято решение о незамедлительном заключении государственного контракта на строительство указанного объекта  в соответствии с п. 6 ч. 2 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  «О размещении заказов …», предусматривающим размещение заказа у единственного поставщика в случае возникновения  потребности в услугах вследствие непреодолимой силы или  необходимости срочного медицинского вмешательства.

ОГКУ «Облстройзаказчик», руководствуясь указанным решением, заключен государственный контракт от 27.12.2013 № 127/2013 на выполнение работ по строительству радиологического корпуса (далее - контракт на строительство) с ООО «Строительно-монтажное управление Томской домостроительной компании» (далее – ООО «СМУ ТДСК), которым согласно исполнительной документации работы на объекте начаты за полтора месяца до даты заключения контракта.

Вместе с тем, достаточные основания, позволяющие ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы или необходимости срочного медицинского вмешательства, отсутствовали, в связи с чем  заключение ОГКУ «Облстройзаказчик» контракта на строительство с единственным поставщиком ООО «СМУ ТДСК» является нарушением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  «О размещении заказов…». Контрольно-ревизионным управлением Администрации Томской области, установившим указанное нарушение, в соответствии с ч. 2 ст. 7.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ предъявлен  директору ОГКУ «Облстройзаказчик» штраф в размере 50 тыс. руб., который был  оплачен.

Проверкой установлено, что  в нарушение п.3 ст.72 Бюджетного кодекса РФ, «Порядка принятия решений о заключении долгосрочных государственных контрактов для нужд Томской области на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом», утвержденного постановлением Администрации Томской области от 21.08.2013 № 356а, в 2013 году  ОГКУ «Облстройзаказчик» заключен государственный контракт  на строительство радиологического корпуса  (переходящий на 2014 год) на сумму 343 млн. руб., превышающую лимиты бюджетных обязательств  (200 млн. руб.).

Кроме того, твердая цена контракта на строительство радиологического корпуса  изначально определена недостоверно (на основании сводного сметного расчета, не прошедшего проверку). В дальнейшем, с целью приведения твердой цены контракта в соответствие с утвержденной сметной документацией, дополнительным соглашением от 14.03.2014 к контракту  его цена снижена до суммы  275,7 млн. руб. (на 20%.)  Однако, из-за ошибок, допущенных при исключении из утвержденного сводного сметного расчета расходов на  медицинское оборудование (финансируемого за счет средств федерального бюджета по отдельным контрактам), а также по причине недолжного применения метода расчета (соответствующего «Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004)»), окончательно твердая  цена контракта на строительство в сумме 275,7 млн. руб. определена  завышенной  на 13,4 млн. руб. (на 5 %) по отношению к утвержденной сметной документации.

Несмотря на то, что в условиях контракта отражена необходимость выполнения работ по строительству радиологического корпуса в соответствии с проектной документацией, последняя не являлась его неотъемлемой  частью. Таким образом,  в  нарушение п. 2 ст. 743 Гражданского кодекса РФ в контракте на строительство радиологического корпуса не определено существенное условие, а именно: состав и содержание технической (проектной) документации, в соответствии с которой подрядчик был обязан выполнять работы по строительству радиологического корпуса.

Помимо контракта на строительство радиологического корпуса ОГКУ «Облстройзаказчик» для реализации своих функций заказчика-застройщика в период 2013-2014 годов заключено 16 контрактов (договоров) на общую сумму  9 млн.руб. Нарушений Федеральных Законов  от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов…» и  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрольной системе в сфере   закупок …» при размещении заказов и заключении указанных контрактов (договоров) не установлено.

Согласно данным бухгалтерского учета ОГКУ «Облстройзаказчик» средства областного бюджета, выделенные на строительство радиологического корпуса в 2013 году в сумме 200 млн.руб., использованы в указанном году не в полном объеме, а именно:

- 60 млн. руб. перечислено в качестве  аванса ООО «СМУ ТДСК» по контракту на строительство радиологического корпуса;

- 2,9 млн.руб – на окончательные расчеты по контракту с ОАО «НИИПлесдрев» за корректировку проекта;

- 0,8 млн.руб.  (в том числе 0,4 млн.руб.  в качестве аванса) - на расчеты по контрактам (договорам), заключенным ОГКУ «Облстройзаказчик» на  реализацию своих функций заказчика-застройщика;

- 0,9 млн. руб. - земельный налог.

Неиспользованные в 2013 году средства областного бюджета  в сумме 135,4 млн. руб. учтены в составе запланированных расходов областного бюджета на 2014 год в сумме 226,4 млн.руб.

В 2014 году освоено в объеме 275,4 млн. руб., в том числе:

- 266,1 млн. руб. – в рамках контракта  на строительство радиологического корпуса;

- 8,6 млн. руб.  - в рамках контрактов (договоров), заключенных на  реализацию  функций заказчика-застройщика;

- 0,7 млн. руб. - земельный налог.

По состоянию на 31.12.2014  задолженность (дебиторская, кредиторская) перед исполнителями работ (услуг) отсутствовала. Использовано  средств областного бюджета в 2014 году в сумме 215 млн. руб.

Таким образом, согласно данным бухгалтерского учета ОГКУ «Облстройзаказчик», а также Законам Томской области  об исполнении областного бюджета за 2013 и за 2014 годы общий объем средств областного бюджета, направленных на строительство радиологического корпуса, составил  279,6 млн. руб., в том числе:

- 64,6 млн. руб. – в 2013 году;

- 215 млн. руб. – в 2014 году.

Анализом реализации строительства радиологического корпуса установлено следующее.

Как отмечено ранее, строительство объекта началось за полтора месяца до даты заключения контракта с ООО «СМУ ТДСК» (27.12.2013) на основании разрешения на строительство от 12.11.2013, выданного Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Томска.

В процессе  строительства объекта заказчиком обеспечено проведение авторского надзора со стороны  проектной организацией ОАО «НИИПлесдрев», производившей корректировку проекта.

В ходе строительства радиологического корпуса в проектную документацию, вносились изменения на основании 75-ти технических решений, каждое из которых принималось на заседаниях технических советов. Отступления от ранее утвержденных проектных решений оформлены внесением изменений в графическую часть проектной документации.  Внесение изменений в сметную документацию осуществлялось подрядной организацией (ООО «СМУ ТДСК») путем составления дополнительных смет без соблюдения  установленного порядка, предусматривающего внесение изменений в смету заменой документа в целом (с учетом исключаемых и добавляемых работ).

Всего принято и  оплачено работ по контракту на строительство радиологического корпуса в объеме 266 млн. руб., включая 40,9 млн. руб. (15% от общей стоимости) – стоимость дополнительных работ, принятых сметной документации, составленной в ходе строительства подрядчиком  и не проверенной на достоверность.

Большинство  изменений (69 % от общего количества дополнительных смет) в проект внесено в связи с  низким его качеством. Вместе с тем  часть из них  (24 %) связана  с непредвиденными  обстоятельствами, возникшими в ходе строительства объекта  (замена технологического оборудования, предусмотренного проектом, длительный срок его поставки или снятие с производства, обнаружение подземных конструкций), а часть (7 %)  - с достижением улучшенных качественных и эксплуатационных показателей строительства объекта.

Следует отметить, что отсутствие сводного сметного расчета, определяющего твердую цену контракта, не позволяло заказчику при согласовании и утверждении технических решений  контролировать  ограничение стоимости дополнительных работ, установленное размером непредвиденных затрат (5,2 млн. руб.) в составе утвержденной сметной документации.  В результате стоимость дополнительных работ превысила размер непредвиденных затрат  более чем в два раза и была оплачена подрядчику сверх  указанного лимита на общую сумму  5,9 млн. руб., в том числе:

- 3,8 млн. руб. - за счет излишние предусмотренной  ценой контракта суммы (13,4 млн. руб.);

- 2,1 млн. руб. – за счет расходов на страхование объекта, которое фактически подрядчиком не произведено.

После завершения строительства радиологического корпуса Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Томска выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.12.2014, основанием для выдачи которого являлось заключение Межрегионального территориального управления Ростехнадзора «О соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации».

В связи с тем, что твердая цена  контракта на строительство радиологического корпуса в сумме 275,7 млн. руб. являлась завышенной  по отношению к утвержденной сметной документации, при завершении выполнения работ на объекте и полной их оплате (в сумме 266 млн. руб.) между ОГКУ «Облстройзаказчик» и ООО «СМУ ТДСК» подписано Соглашение от 29.12.2014 о расторжении указанного контракта.

Выездом на объект установлено, что строительство радиологического корпуса  завершено и он  эксплуатируется в соответствии со своим функциональным назначением. Выборочными контрольными обмерами завышения объемов принятых и оплаченных работ не установлено. Вместе с тем, в  нарушение контракта на строительство радиологического корпуса, предусматривающего приемку работ на основании и в соответствии  с исполнительной документацией, на часть работ по благоустройству указанная документация отсутствовала.

Таким образом, проверкой использования средств областного бюджета, выделенных на строительство радиологического корпуса, установлено, что нарушение заказчиком (ОГКУ «Облстройзаказчик») Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов…» (размещение заказа на строительство   без торгов), завышение твердой цены контракта, а также  отсутствие одного из существенных условий контракта (приложенного к контракту  сводного сметного расчета, определяющего его цену), явилось причинами дополнительных  расходов средств областного бюджета в сумме 5,9 млн. руб., которые направлены на расчеты с подрядчиком, сверх лимитов  непредвиденных затрат в составе утвержденной сметной документации, проверенной на достоверность.

Дополнительные сведения:

На основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» руководителю ОГКУ «Облстройзаказчикям» направлено представление для принятия мер по предупреждению выявленных нарушений, привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях и недостатках.

Аудитор Контрольно-счетной палаты	                                                     О.С. Нашивочникова