|  | - УТВЕРЖДАЮ Председатель Контрольно-счетной палаты Томской области ______________ А.Д. Пронькин «____» сентября 2015 г. |
| --- | --- |

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2014 году на мероприятия Государственной программы

«Доступная среда на 2014-2016 годы»

Основание для проведения мероприятия: пункт 24 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 30.12.2014 № 51.

Проверяемый период: 2014 год.

Краткая информация об объектах контрольного мероприятия:

Департамент социальной защиты населения Томской области, являющийся ответственным исполнителем (координатором) государственной программы «Доступная среда на 2014-2016 годы» (далее – Программа) и 8 соисполнителей Программы, из них 7 органов исполнительной власти -  департаментов Томской области (Департамент здравоохранения; Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи; Департамент общего образования; Департамент профессионального образования; Департамент по культуре и туризму; Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту; Департамент по вопросам семьи и детей) и 1 структурное подразделение Администрации Томской области - Финансово-хозяйственное управление, которое являлось государственным заказчиком одного из соисполнителей - Департамента информационной политики Администрации Томской области.

Выполнение программных мероприятий было предусмотрено в рамках полномочий участвовавших в Программе исполнительных органов государственной власти и структурных подразделений Администрации Томской области и соответствовало сферам их ответственности.

Целью Программы являлось обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Томской области.

Реализация Программы планировалась в два этапа: 1 этап – 2014 - 2015 годы; 2 этап - 2016 год. Однако Программа утратила силу с 01.01.2015 в связи с утверждением новой государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области на 2015 - 2020 годы» (постановление Администрации Томской области от 01.12.2014 №447а), в которую она включена в качестве подпрограммы «Доступная среда».

Проведенный анализ соответствия структуры и содержания Программы требованиям, установленным законодательством, в том числе по составу целевых показателей для оценки достижения цели и выполнения задач Программы показал, что Программа была разработана с нарушением п.20 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 22.06.2012 №237а, а именно:

- в Программе отсутствовал анализ текущего положения Томской области в сфере ее реализации с указанием динамики показателя цели и 10 показателей задач за предшествующие три года, а также не приведено сравнение значений показателей по Томской области со значениями аналогичных показателей субъектов РФ Сибирского федерального округа и Российской Федерации в целом. При этом отмеченный факт имеет место в государственной программе «Социальная поддержка населения Томской области на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 №447а;

- в составе главы Программы «Механизм реализации и управления государственной программой, включая ресурсное обеспечение» отсутствовал комплекс организационных мер, обеспечивающих реализацию программных мероприятий, включая организационно-функциональную структуру межведомственного и (или) межтерриториального управления реализацией программных мероприятий;

- отсутствовала методика расчета по одному из целевых показателей «Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, от общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, - количество инвалидов, положительно оценивающих проведенные реабилитационные мероприятия, от количества опрошенных инвалидов, которым в рамках Программы предоставлены реабилитационные мероприятия».

Помимо указанных нарушений был выявлен ряд недостатков, касающихся взаимоувязанности целевых показателей (индикаторов) с мероприятиями и задачами Программы. Так, был предусмотрен ряд показателей выполнения задач, однако мероприятия, в результате выполнения которых должны были быть реализованы задачи и достигнуты данные показатели, не предусмотрены, либо предусмотрено выполнение мероприятий и объемы их финансирования, при этом результаты их выполнения не учтены в целевых показателях.

Например, Программой планировалось увеличить долю парка подвижного состава городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, при этом мероприятия по увеличению парка не были предусмотрены. В целях выполнения одной из задач Программы по повышению доступности и качества реабилитационных услуг был предусмотрен целый комплекс мероприятий, в том числе реализуемых Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области за счет средств областного бюджета на сумму 5 850 тыс.руб., однако результаты выполнения данных мероприятий не были учтены в целевых показателях.

Также отсутствовала соответствующая информационная база данных, необходимых для оценки достижения 6-ти из 11-ти целевых показателей Программы. При расчете как плановых, так и фактических значений показателей применялись несопоставимые данные, в результате не представилось возможным провести оценку показателей.

Например, показателем достижения цели Программы являлся рост доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области с 30% на момент разработки Программы до 45% в 2014 году. Показатель был рассчитан исходя из численности опрошенных 300 чел. Однако для оценки фактического значения показателя Департаментом социальной защиты населения Томской области – ответственным исполнителем Программы было сокращено количество опрошенных с 300 чел. до 103 чел. В связи с несопоставимостью планового и фактического значений оценка достигнутого значения показателя цели Программы (52,4%) не может являться объективной.

Оценка такого показателя как «Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Томской области» невозможна в связи с тем, что отсутствует реестр таких объектов, в том числе объектов, по которым проведена паспортизация и оформлены паспорта доступности. Плановый показатель рассчитывался исходя из количества таких объектов 203, хотя фактически, согласно отчету Департамента социальной защиты населения Томской области, количество объектов – 1500. Однако и это количество подтвердить Департамент не может из-за отсутствия у него соответствующей информационной базы.

По остальным 5-ти из 11-ти показателей, характеризующих степень выполнения задач Программы, достигнуты следующие результаты:

- доля парка подвижного состава городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке указанного подвижного состава в Томской области, составила 35,6% при плановом значении 34,3%, однако увеличение доли связано с уменьшением общего количества подвижного состава городского наземного электрического транспорта со 140 ед. до 135 ед. при том же количестве транспорта 48 ед., предназначенного для МГН;

- доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере, составила 100%; показатель перевыполнен в 3,3 раза, так как при планируемом обучении 3-х из 10-ти специалистов прошли обучение 10 специалистов;

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций выросла с 6,5% на момент разработки Программы до11,5% при плане 12,9%, так как фактически только в 15 из 20 образовательных организациях в 2014 году были созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов;

- доля инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан составила 10,9% при плановом значении 14,5%;

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области составила 22,3%, что ниже фактического значения на момент разработки Программы (30%) на 7,7 п.п. и планового значения (45,2%) на 22,9 п.п.

Таким образом, в связи с отсутствием данных для оценки 6-ти из 11-ти показателей Программы, а также несопоставимостью плановых и фактических значений некоторых показателей не представилось возможным в полном объеме провести оценку эффективности реализации Программы за 2014 год. Однако, исходя из имеющихся данных о невыполнении  3-х из 5-ти целевых показателей, следует вывод о низкой эффективности реализации Программы.

В ходе проверки расходования средств на реализацию Программы установлено следующее.

На выполнение мероприятий Программы были направлены средства в сумме 94,1 млн.руб. или 79% от утвержденного объема, в том числе за счет средств областного бюджета – 56,7 млн.руб. (81%), федерального бюджета – 37,2 млн.руб. (79%) и местных бюджетов – 0,2 млн.руб. (66%).

Наибольший объем средств 61,8 млн.руб. был направлен на выполнение задачи по обеспечению доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры (приобретение и устройство пандусов, оборудование помещений поручнями, оснащение тактильными указателями и плитками, информационными табло для слабослышащих, оборудование санитарно-гигиенических комнат, обеспечение информационной доступности и т.д.). Реализация мероприятий в рамках данной задачи осуществлялась несколькими исполнителями.

1. Департаментом здравоохранения Томской области средства, выделенные на обеспечение доступности 2-х учреждений здравоохранения ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» и ОГБУЗ «Первомайская районная больница» в общей сумме 8 500 тыс.руб., были частично освоены только по ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» в сумме 2 803 тыс.руб. (33%). При проверке фактического выполнения работ установлено, что ОГАУЗ «ТОКБ» в нарушение п.1.2 договора от 22.09.2014 №2696-14, заключенного с ООО «Альмера» (г.Томск), неправомерно произведена приемка и оплата фактически невыполненных работ на общую сумму 138,5 тыс.руб., из которых часть работ на сумму 101,8 тыс.руб. была выполнена в ходе проведения проверки. Кроме того, были приняты работы, выполненные с использованием материалов (тактильная плитка), не выдерживающих эксплуатационной нагрузки, а также работы по устройству пандусов по адресам: ул.Ив.Черных, 96 (блок 6) и ул.Кирова, 32, при разработке проектно-сметной документации на которые не были учтены рельеф площадки и дефекты крыльца. В результате в нарушение требований Свода правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605, перепад высоты от поверхности асфальта до пандуса по адресу: ул. Ив.Черных, 96 (блок 6) и от поверхности крыльца до порога наружной двери при входе в здание по адресу: ул.Кирова, 32 составил более 10 см вместо требуемой высоты не более 1,5 см.

Таким образом, по данному мероприятию результат не был достигнут.

2. Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области на выполнение мероприятия Программы по приобретению светофоров, адаптированных для инвалидов по зрению, были израсходованы средства в сумме 3 556,4 тыс.руб. (88,9% от утвержденного объема). По мероприятию результат не достигнут, так как фактически было приобретено 117 речевых информаторов при плане 120 шт. Оборудование светофорных объектов осуществлялась в 2015 году. На момент проверки на 37 объектах было установлено 83 из 117 полученных речевых информаторов. По результатам проверки работы речевых информаторов был установлен факт отсутствия звукового оповещения на светофорном объекте «ул. Елизаровых – ул. Артема». В ходе контрольного мероприятия работа речевого информатора была восстановлена.

3. Департаментом общего образования Томской области на выполнение мероприятия по созданию в 20-ти общеобразовательных организациях, расположенных в 13-ти муниципальных образованиях, условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе по созданию универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащения специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом были направлены средства в сумме 48 836 тыс.руб. (86,6% от утвержденного объема средств), в том числе средства федерального бюджета –  33 595,2 тыс.руб., областного бюджета – 15 008,1 тыс.руб., местного бюджета – 232,7 тыс.руб.

Фактически объем средств, израсходованных общеобразовательными организациями на выполнение мероприятия Программы, составил 37 611 тыс.руб. (66,7% от утвержденного объема средств), так как в 5-ти из 20-ти общеобразовательных организациях не были использованы средства в сумме 11 225 тыс.руб. в связи с заключением ими договоров в целях выполнения программного мероприятия в 2015 году. Причиной не освоения в полном объеме средств, в том числе поступивших из федерального бюджета в конце октября 2014 года, явилась необходимость соблюдения процедур, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц».

Соответственно по данному мероприятию результат не достигнут.

4. Департаментом профессионального образования Томской области средства в сумме 5 300 тыс.руб., предоставленные на обеспечение доступности ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», освоены в сумме 3 738,2 тыс.руб. или 70,5% от утвержденного объема, а именно:

- произведена оплата за разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений техникума на сумму 500 тыс.руб., при этом ряд предусмотренных проектных решений не был реализован при проведении ремонта в техникуме, что свидетельствует об отсутствии проведенной оценки фактически необходимого объема капитального ремонта;

- приобретены оборудование и материалы на сумму 609,1 тыс.руб., которые используются в соответствии с уставной деятельностью учреждения (в том числе для нужд инвалидов);

- оплачены работы по капитальному ремонту на сумму 2 629,1 тыс.руб., при этом было произведено неправомерное авансирование работ в размере 100% при установленном в соответствии с условиями договоров размере 30%. В результате в связи с невыполнением подрядчиком полного объема работ сумма излишне перечисленных средств составила 136,9 тыс.руб., которая была возвращена подрядчиком по результатам проверки.

Следует отметить, что были неправомерно приняты выполненные работы на сумму 575,2 тыс.руб., не предусмотренные проектно-сметной документацией, являющейся приложением к контракту, что также свидетельствует об имеющихся признаках несоблюдения норм, установленных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При проверке фактического выполнения принятых работ установлено, что не были выполнены оплаченные техникумом работы на сумму 53,1 тыс.руб. (не установлено 2 двери и 3,51 м пристенных поручней), что в соответствии со ст.306.4 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием бюджетных средств. По результатам проверки техникумом были приняты меры по устранению данного нарушения.

Общий объем неосвоенных средств техникумом составил 1 561,8 тыс.руб., из них:

- на сумму 1 100 тыс.руб. не приобретена и не смонтирована подъемная платформа грузонесущего устройства в капсуле по причине несостоявшихся аукционов;

-  на сумму 461,8 тыс.руб. не приняты работы по капитальному ремонту кабинета лечебной физкультуры из-за наличия недоделок.

Таким образом, в связи с частичной реализацией мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов здания ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» результат не достигнут.

5. Департаментом по культуре и туризму Томской области из средств в сумме 7 680 тыс.руб., предусмотренных на обеспечение доступности для инвалидов зданий 2-х учреждений культуры (ОГАУК «Томская областная государственная филармония», ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова»), были освоены средства в сумме 2 864,7 тыс.руб. (37,3%), из них средства федерального бюджета - 1 280 тыс.руб. (100%), областного бюджета - 1 584,7 тыс.руб. (24,8%).

При планировании расходов на выполнение данного мероприятия были допущены следующие недостатки. В Программе было запланировано недостаточно средств для обеспечения доступности здания Большого концертного зала ОГАУК «Томская областная государственная филармония», так как по данным Паспорта доступности объекта помимо предусмотренных мер имелась необходимость в оборудовании здания пандусом или уличным подъемником, комплексными системами средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения. Соответственно предусмотренный Программой показатель результата мероприятия по обеспечению доступности здания изначально не мог быть выполнен.

Кроме того, за счет средств, предусмотренных Программой, были произведены расходы в сумме 171,7 тыс.руб. по обеспечению доступности зданий Колпашевского и Асиновского краеведческих музеев без проведения паспортизации объектов, которая согласно распоряжению Губернатора Томской области от 20.01.2013 № 22-р «О проведении в Томской области паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» должна была быть проведена до 01.01.2014, в связи с чем не представляется возможным сделать вывод о достаточности принятых мер и средств, направленных на обеспечение доступности этих объектов.

При проверке расходования средств установлено неэффективное использование средств областного бюджета, выразившееся в том, что приобретенный ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б.Шатилова» телескопический двухсекционный пандус для Асиновского краеведческого музея стоимостью 20,8 тыс.руб. в филиал не передан, оборудование не используется. Также в период проведения контрольного мероприятия не использовались переданные на доработку производителю три информационных терминала «UTSInfoTablet 10» общей стоимостью 150 тыс.руб., приобретенные для обеспечения доступа к дополнительным материалам экспозиций музея людей с полной или частичной потерей слуха, инвалидов – колясочников.

В рамках реализации другой задачи Программы по преодолению социальной разобщенности в обществе и формированию позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Томской области Департаментом были направлены средства в сумме 2 175 тыс.руб. (100% от утвержденного объема) на выполнение мероприятий по включению детей-инвалидов и их семей в спортивные, досуговые, творческие мероприятия и конкурса дизайнеров «ОсобаЯ Мода». Результаты мероприятий были достигнуты, 8 подведомственных учреждений культуры провели 19 мероприятий для детей-инвалидов (при плане не менее 5-ти).

Установлено, что при предоставлении Департаментом 3-м подведомственным учреждениям субсидий на данные мероприятия в сумме 1 275 тыс.руб. в нарушение Перечня программных мероприятий Программы (пункты 5.3 и 5.5) были изменены категории участников мероприятий: «дети-инвалиды» и «инвалиды» - на более расширенные категории, а именно, «дети с ограниченными возможностями здоровья» и «лица с ограниченными возможностями здоровья». Также следует отметить отсутствие должного контроля со стороны Департамента за расходованием средств подведомственными учреждениями культуры, что привело к нарушениям и недостаткам, допущенным со стороны учреждений:

- ОГАУК «Центр татарской культуры» произведены расходы в сумме 18 тыс.руб. на мероприятия, не согласующиеся с информацией о датах их проведения (в отчете об их проведении и актах сдачи-приемки указаны разные даты), в рамках создания и разработки программы детского клуба инвалидов «Советского района» приобретены для нужд Центра камин, цифровое фортепиано и пр. основные средства на сумму 100 тыс.руб.;

- ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы» израсходованы средства в сумме 10,3 тыс.руб. на проведение концерта в Доме-интернате «Лесная дача» (Шегарский район), в котором проживают пенсионеры и инвалиды старше 18 лет, хотя мероприятия должны были проводиться в детских домах для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова» в рамках реализации Программы «Истоки ремесла» (для детей с заболеванием ДЦП)» 30 тыс.руб. направлены на проведение социологического исследования среди всех посетителей музея;

- ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» произведены расходы на сумму 40,7 тыс.руб., связанные с поездками студентов колледжа для проведения концертов в районах Томской области, в то время как было запланировано проведение цикла концертно-просветительских мероприятий «Дети - детям» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Хрустальном зале Томского музыкального колледжа Детско-студенческой филармонии.

6. Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в рамках выполнения задачи Программы по преодолению социальной разобщенности в обществе и формированию позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Томской области средства в сумме 1 325 тыс.руб., полученные на проведение не менее 5-ти спортивных, досуговых, творческих мероприятий для детей-инвалидов, были предоставлены ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» (в состав которого входит спорткомплекс «Юпитер»), из них на оплату услуг по организации и проведению мероприятий в сумме 672,2 тыс.руб. и на оплату коммунальных услуг, затраченных на проведение мероприятий в сумме 652,8 тыс.руб. При этом установлено, что объем средств на оплату коммунальных услуг был определен Департаментом без учета предоставленной учреждению субсидии на выполнение государственного задания, которая также включает в себя затраты на коммунальные услуги.

Как показала проверка, учреждением достигнут результат мероприятия Программы - проведено 8 спортивных мероприятий (в течение 7-ми календарных дней - 84 часа в спорткомплексе «Юпитер», 10 часов - на лыжной базе «Метелица»), затраты на оплату услуг по организации и проведению которых составили 672,2 тыс.руб., а также досуговые мероприятия в период с августа по декабрь (291 часов). Фактические расходы учреждения по коммунальным услугам, связанным с проведением мероприятий, составили 76,7 тыс.руб.

Исходя из фактически произведенных учреждением затрат по коммунальным услугам следует, что Департаментом в нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного ст.34 Бюджетного кодекса РФ, были предоставлены учреждению бюджетные средства в большем объеме, чем было необходимо для оплаты коммунальных услуг на сумму 576,1 тыс.руб. По результатам проверки Департаментом издано распоряжение от 03.07.2015 о возврате указанных средств учреждением в срок до 20.12.2015.

7. Департаментом информационной политики Администрации Томской области в целях реализации задачи по преодолению социальной разобщенности в обществе и формированию позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Томской области на выполнение 11 мероприятий были направлены средства в сумме 6 897 тыс.руб. (91,3% от утвержденного объема средств). Результаты мероприятий достигнуты: размещено 50 баннеров (при плане не менее 30-ти), изготовлен справочник о правах инвалидов 3000 экз. (при плане не менее 100 экз.), проведено как запланировано 1 социологическое исследование, изготовлены и выпущены в прокат 10 социальных роликов (при плане не менее 2-х), подготовлены и выпущены 5 телепередач (при плане не менее 3-х), подготовлены 10 новостных сюжетов (при плане не менее 3-х) и осуществлено их титрирование, проведено 4 пресс-конференции (при плане не менее 2-х) и др.

Департаментом не реализовано 1 мероприятие по разработке версии сайта Администрации Томской области для слабовидящих на сумму 300 тыс.руб., в связи с возникшей в 2014 году необходимостью изменения технического задания на его реализацию.

8. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области являлся исполнителем мероприятий по 3-м задачам Программы: «преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Томской области», «повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Томской области» и «информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Томской области». На выполнение мероприятий были израсходованы средства в сумме 6 250 тыс.руб. или 100% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

При проведении проверки фактов неправомерного и нецелевого использования средств не установлено. Вместе с тем были выявлены следующие нарушения и недостатки, допущенные Департаментом:

- в нарушение условия государственных контрактов (п.2.2), заключенных с подведомственными казенными учреждениями, устанавливающего порядок оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет, расчеты за оказание услуг были произведены путем увеличения учреждениям лимитов бюджетных обязательств;

- в государственных контрактах, заключенных с 6-тью организациями и учреждениями на оказание социальных услуг в рамках службы «Раннее вмешательство» 78 детям на сумму        1 548 тыс.руб. была предусмотрена категория получателей «дети в возрасте от 0 до 4 лет, имеющие нарушения развития», которые могут как иметь, так и не иметь установленную инвалидность, в то время как Перечнем программных мероприятий (п.3.7) предусмотрено, что в качестве получателей услуг должны быть только дети-инвалиды;

- не осуществлялся должный контроль за выполнением программных мероприятий, в результате были приняты отчеты от исполнителей за оказанные ими услуги, в которых отсутствовала информация, подтверждающая оказание услуг в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов в полном объеме. Например, приняты отчеты организаций и учреждений, оказывавших социальные услуги в рамках служб «Домашнее визитирование», «Раннее вмешательство» и «Мэри Поппинс», в которых отсутствовала информация о соответствии всех получателей услуг категориям, предусмотренным Программой (дети-инвалиды; семьи, воспитывающие детей-инвалидов); принят отчет ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Молчановского района», которым не подтверждается оказание услуг семьям с детьми-инвалидами специально обученными специалистами, что являлось одним из условий заключенного государственного контракта от 01.07.2014 №32/с, при этом установлено, что оказание такой услуги осуществлялось лицом, не имеющим необходимого специального образования, которому было выплачено 54,6 тыс.руб.

Департаментом обеспечено достижение следующих результатов мероприятий:

- мероприятие по организации работы служб «Домашнее визитирование» и «Раннее вмешательство», в том числе по разработке методических материалов и проведению обучающего семинара продолжительностью 48 часов по вопросам организации работы соответствующих служб можно считать условно выполненным на 64,6%, так как при предусмотренном значении показателя результата 362 «ребенка-инвалида» услуги были предоставлены 234 детям, при этом информация об отнесении части детей (104 чел.) к категории «дети-инвалиды» отсутствует;

- мероприятие по организации работы службы по уходу за ребенком-инвалидом «Мэри Поппинс» при кратковременном отсутствии родителей, в том числе по разработке методических материалов и проведению обучающего семинара продолжительностью 48 часов по вопросам организации работы соответствующих служб можно считать условно выполненным на 102,5%, так как при предусмотренном значении показателя результата - 78 семей с детьми-инвалидами услуга была предоставлена 80 семьям, при этом информация об отнесении части детей (27 чел.) к категории «дети-инвалиды» отсутствует;

- мероприятие по установке 7 билбордов и публикациям 8 статей в СМИ выполнено на 100%;

- мероприятие по разработке, изданию и распространению информационных, методических и справочных материалов для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, выполнено, так как выпушенное число брошюр и буклетов превышает число родителей, которые должны были быть проинформированы (2500 чел.).

9. Департаментом социальной защиты населения Томской области на выполнение 4-х мероприятий в целях реализации задачи по повышению доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Томской области были израсходованы средства в сумме 15 603,3 тыс.руб. (85%), в том числе: средства федерального бюджета – 2 074 тыс.руб. (100%), областного бюджета – 13 529,3 тыс.руб. (83,5%). В основном неисполнение по расходам объясняется сложившейся экономией в сумме 1 944,7 тыс.руб. в связи с предоставлением компенсационных выплат родителям детей-инвалидов за оказанные детям-инвалидам реабилитационные мероприятия в размере меньшем максимально возможного (50 тыс.руб.), а также невыполнением одного из мероприятий: легковой автомобиль для перевозки инвалидов-колясочников городского округа Стрежевой на сумму 800 тыс.руб. был приобретен в январе 2015 года.

Таким образом, Департаментом обеспечено достижение результатов только по 3-м из

4-х мероприятий:

- приобретено 6 автомобилей для перевозки инвалидов при 5-ти запланированных;

- предоставлены компенсационные выплаты родителям (законным представителям) 252 детей-инвалидов за реабилитационные мероприятия и анестезиологическое сопровождение стоматологической помощи при 200-х запланированных;

- приобретено, как и было запланировано, 4 ступенькохода (устройства для подъема и спуска инвалидного кресла по лестнице).

- В ходе проверки проведен анализ организации внутреннего финансового контроля соисполнителями, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, за реализацией Программы. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03.12.2014 №449а главными распорядителями бюджетных средств были утверждены порядки проведения проверок (положения) по внутреннему финансовому контролю и планы их проведения, в том числе в подведомственных учреждениях. Согласно предоставленным планам не были запланированы проверки выполнения мероприятий Программы Департаментом по культуре и туризму, Департаментом здравоохранения и Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи. Департаментом профессионального образования и Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту проведение проверок запланировано на II квартал 2015 года. Департаментом по вопросам семьи и детей проведены проверки в 3-х учреждениях, выполнявших мероприятия Программы, Департаментом социальной защиты населения - в 6 учреждениях, а также 2 проверки правильности назначения и выплаты компенсации родителям детей-инвалидов за реабилитационные мероприятия. Департаментом общего образования контроль в отношении бюджетных средств, предоставленных муниципальным образованиям в виде межбюджетных трансфертов, осуществлялся в соответствии с правовыми актами об их предоставлении. Финансово-хозяйственным управлением проведены проверки правильности совершения финансово-хозяйственных операций по расходованию программных средств. По результатам осуществления контроля нарушений не установлено.

- Таким образом, результаты контрольного мероприятия показали, что имели место нарушения и недостатки, допущенные как при разработке Программы, так и при ее реализации.

Учитывая, что Программа в основном с теми же задачами и показателями вошла в качестве подпрограммы в состав действующей в настоящее время государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 №447а, при этом отдельные нарушения и недостатки, допущенные при разработке Программы, касающиеся ее содержания, системы целевых показателей (индикаторов), их взаимоувязанности с задачами и мероприятиями, а также данных, применяемых при расчете показателей, имеют место и в новой государственной программе «Социальная поддержка населения Томской области на 2015-2020 годы», считаем необходимым изучить выявленные нарушения и недостатки, и в случае необходимости внести в действующую программу соответствующие корректировки.

Дополнительные сведения:

Акты по результатам контрольного мероприятия подписаны без разногласий. В соответствии с Законом Томской области от 09.08.2011 № 177-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Томской области» руководителям департаментов, допустивших нарушения и недостатки, направлены представления и письма о принятии соответствующих мер по их устранению, в отношении ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» составлен протокол об административном правонарушении.

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Томской области                                                                                                     С.В. Зорина