КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Енисейская, ул., д.8,   г.Томск,  634050,   тел./факс (3822) 520-061

e-mail: kpto@audit.tomsk.ru,   http://audit.tomsk.ru

| 30.07.2015 |  | № | 03-374/2 |  | Исполнительному директору АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» О.В. Бабкиной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На № |  | от |  |  |  |

#### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 21 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Томской области от 30.12.2014 № 51, проведено контрольное мероприятие «Проверка правомерности и целевого использования средств областного бюджета, выделенных в 2013-2014 годах Ассоциации некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций», по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки (акт проверки от 21.07.2015 г.):

1. В нарушение п.п. 2.2.1, 2.2.2 Соглашения от 11.04.2014 № 80 о предоставлении в 2014 году из областного бюджета субсидии Ассоциации некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» в целях обеспечения финансовых затрат, возникающих в результате реализации мероприятий государственной программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы» с учетом предоставленных в ходе проверки дополнительных соглашений от 09.09.2014 № 1, от 03.11.2014 № 2 и от 05.05.2015 № 3 Ассоциацией некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» (далее - «Томский консорциум»):

- неправомерно использованы средства субсидии в сумме 136,6 тыс. руб. на оплату расходов, не предусмотренных статьями (позициями) сметы затрат на использование субсидии, из них: 100 тыс. руб. - на оплату расходных материалов и канцелярских товаров по договору от 15.04.2014 № 1-КС для обеспечения деятельности исполнительной дирекции «Томского консорциума»; 20,7 тыс. тыс. руб. - за изготовление сувениров, печать открыток с новогодней тематикой и визитных карточек сотрудников «Томского консорциума» по счетам от 06.05.2014 № 93 и от 01.12.2014 № 289; 15,9 тыс. руб. - за проживание 23-26 ноября 2014 года по счету ООО «Сервис-отель» от 12.11.2014 № СО0000002152/1 И.С. Нигматулиной, фактически оказавшей услуги эксперта на консультационном семинаре «Внедрение системы GLP на основе ГОСТ          Р 53434-2009 «Принципы надлежащей лабораторной практики», проведенном 24-25 ноября 2014 года в Томске на базе НИИ Фармакологии;

- неправомерно перераспределены расходы (между статьями и позициями сметы) в сумме 373,1 тыс. руб. в пределах общей суммы по смете затрат на использование субсидии, в том числе: на выплату заработной платы исполнительного директора и 3 специалистов «Томского консорциума» - 38,6 тыс. руб., страховых взносов на указанную зарплату работников «Томского консорциума» -  6,8 тыс. руб.; на оплату услуг по договорам возмездного оказания услуг от 01.10.2014 № 41, от 24.03.2014 № 15 и от 01.05.2014 № 24/01 по сбору и систематизации информации об инновационных компаниях Томской области, заполнению и ведению регистрационных форм на региональном портале Томской области - 257,8 тыс. руб. и страховых взносов по указанным договорам возмездного оказания услуг - 69,9 тыс. руб.;

- Отчет «Томского консорциума»  б/н б/д об использовании средств субсидии предоставленной по Соглашению от 11.04.2014 № 80 подготовлен с нарушением требований, установленных данным Соглашением к форме отчета: в графе «Мероприятия» приведены не мероприятия государственной программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы», а направления деятельности «Томского консорциума»  по Плану работ к указанному Соглашению с разбивкой по договорам, исполнителям и частично - по статьям затрат (позициям сметы); кроме того, данный Отчет не содержит общей суммы использованных средств субсидии.

2. В Отчете «Томского консорциума»  о выполнении Плана работ в рамках Соглашения от 11.04.2014 № 80 отражено выполнение всех мероприятий по 9 направлениям в 100%-ном объеме. При этом установлено, что предусмотренные показатели результативности реализации мероприятий по двум направлениям не были достигнуты в полном объеме:

- в Аналитической записке, подготовленной исполнителями работ (Н.Г. Кушик, М.А. Отт и Е.А. Головатова) по договорам возмездного оказания услуг от 12.11.2014 №№ 50, 51,52, и в приложенной к Отчету о выполнении Плана работ описательной части результатов реализации Плана работ не приведена информация о требуемых изменениях для формирования межвузов-ских магистерских программ (направление 6 «Межвузовские магистерские программы»);

- количество часов по двум образовательным программам «Планирование продвижения и продаж инновационной продукции Томской области» и «Эффективные технологии продаж инновационной продукции», проведенным ФГОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте Российской Федерации» в соответствии с заключенным договором от 16.04.2014 № 3-РАНХиГС-2014, составило 150 и 90 соответственно (по Плану работ - не менее 200 часов на каждую программу) (направление  9 «Подготовка специалистов по продвижению инновационной продукции на рынок»);

- треть слушателей (12 человек из 35 участников) образовательной программы «Формирование кадровой инфраструктуры в нанотехнологическом бизнесе (в малых инновационных компаниях наноиндустрии)», проведенной по договору от 29.07.2014 № 4, не получили удостоверения о повышении квалификации в связи с невыполнением учебного плана и получением неудовлетворительных результатов по итогам аттестации (направление 9 «Подготовка специалистов по продвижению инновационной продукции на рынок»). Использование средств субсидии, полученной «Томским консорциумом» по Соглашению от 11.04.2014 № 80, на оплату услуг по данному договору в сумме 2 422,5 тыс. руб. является неэффективным.

3. Отчет б/н б/д о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета в целях финансовой поддержки талантливой молодежи за 2013 год по Соглашению от 10.04.2013 № 83 о предоставлении «Томскому консорциуму» субсидии из областного бюджета Томской области на финансовую поддержку талантливой молодежи, согласованный Департаментом по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области и принятый Финансово-хозяйственным управлением Администрации Томской области 15.12.2013 г., сформирован (сброшюрован) при отсутствии первичных учетных документов (расчетные ведомости, ведомости по начислениям страховых взносов, акты выполненных работ, акты приема-передачи основных средств, товарные накладные, платежные поручения о перечислении средств, др.), подтверждающих фактически понесенные расходы и использование средств в сумме 2 000 тыс. руб. непосредственным исполнителем работ - ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет» по договору от 10.04.2013 № 1, заключенному «Томским консорциумом» с указанным исполнителем работ в целях взаимодействия сторон при осуществлении совместных действий по финансовой поддержке талантливой молодежи, обучающейся в Центре дополнительного физико-математического и естественно-научного образования Томского государственного педагогического университета, за счет субсидии, полученной «Томским консорциумом» по Соглашению от 10.04.2013 № 83. Кроме того, отсутствуют основания по выплате зарплаты преподавательского состава в сумме 269,7 тыс. руб., в ряде представленных документов по зарплате и служебным командировкам имеется ссылка на отличные от договора от 10.04.2013 № 1 источники финансирования произведенных расходов (ГК 33/151, соглашение № 33/587), документально не подтверждено отношение приобретенных оборудования и набора фрез общей стоимостью 187,4 тыс. руб. к мероприятиям по обучению молодежи в Центре дополнительного физико-математического и естественно-научного образования, проведенным в рамках договора от 10.04.2013 № 1 и отраженным в приложении 7 к Отчету о деятельности указанного Центра дополнительного образования ТГПУ.

4. Учетной политикой «Томского консорциума» в целях бухгалтерского учета, утвержденной приказами от 14.01.2013 № 1-У, от 30.12.2013 № 35, не предусмотрен порядок организации аналитического учета в разрезе полученных из областного бюджета субсидий. Планом счетов бухгалтерского учета, являющимся приложением к приказу от 30.12.2013 № 35 «О принятии учетной политики на предприятии Ассоциация некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» (бухгалтерский учет)», предусмотрен счет 86.01 «Целевое финансирование из бюджета», при этом фактически в 2014 году учет субсидий из областного бюджета осуществлялся по счету 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

С учетом изложенного и на основании ст. 18 Закона Томской области от 09.08.2011                № 177-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Томской области» «Томскому консорциуму» предлагается следующее:

- Рассмотреть возможность возврата в добровольном порядке неправомерно использованных средств субсидии по Соглашению от 11.04.2014 № 80 в сумме 136,6 тыс. руб. (не предусмотренных статьями/позициями сметы затрат на использование субсидии).

- Расходование средств субсидий, предоставленных из областного бюджета, осуществлять строго в соответствии с условиями соглашений о предоставлении субсидий и сметами затрат на использование субсидий, являющимися неотъемлемой частью заключенных соглашений (не допускать перераспределение средств субсидий между статьями/позициями сметы затрат в случаях, не предусмотренных соглашением). Обеспечить исполнение принятых обязательств, в том числе по своевременному возврату неиспользованных средств субсидий.

- Обеспечить достоверность отчетных данных, представляемых в соответствии с условиями соглашений о предоставлении субсидий. При формировании отчета о выполнении плана работ отражать недостижение отдельных показателей результативности реализации мероприятий (с указанием причин).

- Принять необходимые меры по недопущению неэффективного использования средств субсидий. Предусмотреть в договорах, заключаемых с исполнителями работ, ответственность исполнителей за невыполнение предусмотренных работ и недостижение установленных показателей.

- Уточнить условия договоров, заключаемых с организациями-победителями на оказание финансовой поддержки научных исследований (выполнение научно-исследовательских работ), в части изменения возможности перераспределения средств по статьям расходов в размере, не превышающем 15% от суммы финансирования по проекту (а не по договору).

- При принятии выполненных работ, оказанных услуг требовать от исполнителей отчеты об использовании средств с предоставлением всех документов, подтверждающих произведенные расходы в полном объеме и в соответствии с нормами действующего законодательства; исключить ссылки в вышеуказанных документах на иные источники финансирования, отличные от договоров, заключенных «Томским консорциумом» с исполнителями.

- В Учетной политике отразить порядок организации аналитического учета в разрезе полученных субсидий из областного бюджета.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату в срок до 25.08.2015 г. Копии принятых документов прошу направить в Контрольно-счетную палату одновременно с уведомлением о принятых мерах по данному представлению.

И.о. председателя 							                            Е.Д. Василевская

Н.К. Дайнеко

52-15-82