Контрольно-счетной палатой в рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГРБС за 2015 год проведена **выборочная проверка капитального ремонта объектов областной собственности -** контрольное мероприятие в части расходования средств областного бюджета Департаментом здравоохранения Томской области на проведение капитального ремонта Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» (далее – Психиатрическая больница). В результате установлено следующее.

Предоставление в 2015 году Психиатрической больнице субсидии (на иные цели) на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества и приобретение основных средств осуществлялось Департаментом здравоохранения на основании дополнительного соглашения от 25.02.2015 № 2 (сроком действия до 31.12.2015) к Соглашению от 29.09.2014 № 161. Сметой на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества и приобретение основных средств за счет средств областного бюджета (остатки средств субсидии на иные цели 2014 года), утвержденной начальником Департамента здравоохранения (в окончательном варианте 17.12.2015), предусмотрены расходы в общей сумме 6 650 тыс.руб., в том числе:

- 2 937,548 тыс.руб. - на 7 объектов капитального ремонта;

- 910,532 тыс.руб. - на разработку проектно-сметной документации на 2 объекта капитального ремонта;

- 1 002,1 тыс.руб. - на приобретение автотранспорта (двух легковых автомобилей);- 1 799,82 тыс.руб. - на приобретение оборудования для пищеблока.

В нарушение п.39 «Порядка организации проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 17.08.2011 № 793-ра, 3 объекта капитального ремонта («Капитальный ремонт в здании лечебно-трудовых мастерских 3 этап», «Капитальный ремонт кабинета начальника отдела кадров», «Капитальный ремонт кабинета начальника гражданской обороны») и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 1 объекта «Отделение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы» не предусмотрены «Реестром объектов капитального ремонта, на которые выделяются средства областного бюджета в 2015 году».

Согласно Отчету Психиатрической больницы об использовании субсидии, направленной в 2015 году на выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества и приобретение основных средств, кассовое исполнение за 2015 год составило общую сумму 5 436,6 тыс.руб. (82% от утвержденного финансирования), в том числе:

- 197 тыс.руб. - по капитальному ремонту четвертого отделения экспертизы (ул. Алеутская, 4 главный корпус);

- 736,2 тыс.руб. - по капитальному ремонту санузлов в лечебно-трудовых мастерских и отделения № 21 (ул. Алеутская, 4 стр. 3);

- 637,195 тыс.руб.- по капитальному ремонту в здании лечебно-трудовых мастерских 3 этап (замена деревянных оконных заполнений на окна из ПВХ);

- 10,4 тыс.руб. – по капитальному ремонту кабинета начальника ГО;

- 143,4 тыс.руб. – по капитальному ремонту хозблока;

- 910,5 тыс.руб. – по разработке проектно-сметной документации;

- 2 801,9 тыс.руб. – по приобретению автомобилей и оборудования для пищеблока.

Освоение средств областного бюджета подтверждено первичными учетными документами, регистрами бухгалтерского учета Психиатрической больницы на общую сумму 5 436,6 тыс.руб. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 31.12.2015 в сумме 1 213,4 тыс.руб. (сложившийся по переходящим на 2016 год договорам (контрактам) на выполнение капремонта на двух объектах) в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ возвращен в бюджет (платежное поручение от 26.01.2016).

Как установлено проверкой, все контракты (договоры) на капитальный ремонт заключены Психиатрической больницей в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок…».

В соответствии с п.7 «Порядка организации реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в областной собственности …», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 24.04.2013 № 357-ра, технический надзор по всем объектам капремонта осуществлялся ОГКУ «Облстройзаказчик» на основании заключенных с ним договоров. Исключением являлся объект капитального ремонта 4-го отделения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы Психиатрической больницы (г. Томск, ул. Алеутская, 4), проведение капитального ремонта на котором осуществлялось без контроля со стороны технического надзора. Как установлено проверкой, объект является объектом культурного наследия и на него не распространяется вышеуказанный порядок.

В связи с тем, что большая часть скрытых работ по 2 объектам капитального ремонта («Капитальный ремонт санузлов в здании лечебно-трудовых мастерских», «Капитальный ремонт в здании лечебно-трудовых мастерски) была выполнена до заключения договоров на осуществление функций технического надзора, акты формы № КС-2 со стороны ОГКУ «Облстройзаказчик» не подписаны. Таким образом, Психиатрической больницей не созданы условия для должного осуществления ОГКУ «Облстройзаказчик» функций строительного контроля, предусмотренных п.15 «Порядка организации реконструкции и капитального ремонта…», утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 24.04.2013 № 357-ра.

Следует отметить, что исполнительная документация по 2 объектам капитального ремонта («Капитальный ремонт санузлов в здании лечебно-трудовых мастерских», «Капитальный ремонт 4-го отделения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы») не оформлена, что не отвечает требованиям РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации…», утвержденным приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 и РД-11-05-2007 «Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ…», утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7.

Проведенными обмерами на объектах капитального ремонта завышения стоимости принятых объемов работ не установлено.

В целом проверка освоения средств, направленных на капитальный ремонт объектов областной собственности показала наличие нарушений при организации и проведении ремонта, что потребует, в том числе, корректировки нормативной правовой базы Администрации Томской области и усиления контроля за соблюдением учреждениями ее требований в данной сфере.