## Приложение 2
Приложение № 2
Освоение капитальных вложений в базисных ценах (1984 и 2001) и расчет объемов незавершенного строительства в базисных и текущих ценах по состоянию на III квартал 2005 г. (постановление ГАТО от 20.09.2005 № 244-ра)
№ п/п | Наименование объектов, работ и затрат | Стоимость объектов в базовых ценах 1984 года (тыс.руб.) | Освоено в базовых ценах 1984 года (тыс. руб.)l | Стоимость объектов в базовых ценах 2001 года (тыс.руб.) | Освоено в базовых ценах 2001 года (тыс. руб.) | Остаток неосвоеных средств в % от лимита сметной стоимости | Остаток неосвоеных средств в текущих ценах (тыс. руб.) | Необходимо выполнить для пробного пуска (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Подготовка территории строительства
1 | Отвод земельных участков
2 | Рекультивация растительного слоя | ПСД не разработана
2.Основные объекты строительства
3 | Реконструкция эксплутационных скважин № 1,2 |  |  | 115.65 | 0 | 100% | 371.237
4 | Разведочно-эксплутационная скважина №4 | 8.03 | 8.03 |  |  | 0% | 0
5 | Разведочно-эксплутационная скважина №5 | 8.09 | 8.09 |  |  | 0% | 0
6 | Разведочно-эксплутационная скважина №6 | 8.09 | 8.09 |  |  | 0% | 0
7 | Насосная станция над артскважиной №1 |  |  | 118.04 | 0 | 100% | 378.908
8 | Насосная станция над артскважиной №2 |  |  | 105.59 | 0 | 100% | 338.944
9 | Насосная станция над артскважиной №3 | 6.53 | 0 |  |  | 100% | 418.181
10 | Насосная станция над артскважиной №4 | 6.43 | 6.43 |  |  | 0% | 0
11 | Насосная станция над артскважиной №5 | 6.91 | 6.91 |  |  | 0% | 0
12 | Насосная станция над артскважиной №6 | 5.22 | 5.22 |  |  | 0% | 0
13 | Водовод 1-го подъема | 29.1 | 21.454 |  |  | 26% | 489.65
14 | Водовод 1-го подъема от нс. с.над артскважиной №3 до т.4 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0% | 0
15 | Водовод 1-го подъема от нс. с. № 4 до т.1 | 8.28 | 8.28 |  |  | 0% | 0
16 | Станция обезжелезивания | 702.27 | 397.044 |  |  | 43% | 19546.673 | 19546.673
17 | Дополнительные общестроительные работы по станции обезжелезивания | 4.553 | 4.553 |  |  | 0% | 0
18 | Резервуар чистой воды емк.10000 м3 (2 шт) | 60.72 | 51.727 |  |  | 15% | 575.912 | 575.912
19 | Фильтры-поглотители | 16.48 | 0 |  |  | 100% | 1055.379 | 1055.379
20 | Резервуар-усреднитель 100 м3 | 6.5 | 0 |  |  | 100% | 416.26 | 416.26
21 | Резервуар промывной воды | 6.5 | 0 |  |  | 100% | 416.26 | 416.26
22 | Электропрогрев трубопроводов резервуаров №3,4 | 0.426 | 0 |  |  | 100% | 27.281 | 27.281
23 | Песковая площадка | 1.13 | 0 |  |  | 100% | 72.365 | 36.183
24 | Бункеры для песка и насыщенного активированного угля | 18.83 | 18.83 |  |  | 0% | 0
25 | Площадка для подсушивания осадка | 112.15 | 0 |  |  | 100% | 7182.086
26 | Технологические коммуникации | 99.03 | 0 |  |  | 100% | 6341.881 | 6341.881
27 | Водовод 2-го подъема | 65.86 | 65.86 |  |  | 0% | 0
28 | Напорно-разводящие сети |  |  | ПСД не разработано |  |  |  | 720.291
3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
29 | Проходная | 11.38 | 0 |  |  | 100% | 728.775
30 | Склад оборудования и материалов | 10.23 | 0 |  |  | 100% | 655.129
31 | Заглубленный склад инвентаря и оборудования |  |  | ПСД не разработано
4. Объекты энергетического хозяйства
32 | ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4 кВ к насосной над артскважиной №4 | 1.93 | 1.93 |  |  | 0% | 0
33 | КТП 10/0,4 кВ на площадке насосной станции над артскважиной №4 | 1.39 | 1.39 |  |  | 0% | 0
34 | КТП 10/0,4 кВ (артскваж. №5) | 1.45 | 1.45 |  |  | 0% | 0
35 | ТП на площадке очистных сооружений | 30.5 | 30.5 |  |  | 0% | 0
36 | Внутриплощадочные сети электроснабжения на площадке очистных сооружений | 3.1 | 0 |  |  | 100% | 198.524 | 198.524
37 | Контрольные кабели на площадке ОС | 0.744 | 0 |  |  | 100% | 47.646 | 47.646
38 | Внешнее электроснабжение водопроводных сооружений |  |  | 1998.73 | 1998.73 | 0% | 0
5. Объекты транспортного хозяйства и связи
39 | Автоматизация комплекса водозаборных и очистных сооружений | 20.4 | 0 |  |  | 100% | 1306.416 | 1306.416
40 | Телефонизация | 14.11 | 0 |  |  | 100% | 903.604
41 | Внутриплощадочная линия связи ОС | 0.126 | 0 |  |  | 100% | 8.069
42 | Охранная сигнализация | 9.28 | 0 |  |  | 100% | 594.291
43 | Диспетчеризация | 20.53 | 0 |  |  | 100% | 1314.741
44 | Линия телемеханики к скважинам |  |  | 38.463 | 0 | 100% | 123.466
45 | Охранное освещение | 4.93 | 0 |  |  | 100% | 315.717
46 | Подъездная дорога к площадке водозаборных сооружений | 19.51 | 0 |  |  | 100% | 1249.42
47 | Автодорога к площадке ОС | 15.95 | 9.839 |  |  | 38% | 391.348
48 | Подъездная дорога от скв.№4 до скв.№ 6 |  |  | 318.832 | 0 | 100% | 1023.451
6. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.
49 | Тепловые сети на площадке очистных сооруж. | 25.43 | 0 |  |  | 100% | 1628.537 | 1628.537
50 | Внеплощадочные тепловые сети | 119.28 | 0 |  |  | 100% | 7638.691 | 7638.691
51 | Хозпитьевой водопровод | 43.23 | 0 |  |  | 100% | 2768.449 | 2768.449
52 | Напорный коллектор | 25.12 | 25.12 |  |  | 0% | 0
53 | Хозяйственно-бытовая канализация | 7.78 | 0 |  |  | 100% | 498.231 | 498.231
54 | Насосная станция осветленной воды | 2.35 | 0 |  |  | 100% | 150.494 | 150.494
55 | Канализационная насосная станция | 15.99 | 0 |  |  | 100% | 1024 | 1024
7.Благоустройство и озеленение территории
56 | Благоустройство площадки НС над артскваж.№ 4 | 6.37 | 6.37 |  |  | 0% | 0
57 | Дополнительные работы по благоустройству НС на артскв.№4 | 2.851 | 2.851 |  |  | 0% | 0
58 | Благоустройство площадки НС над артскваж.№ 1 |  |  | 87.74 | 0 | 100% | 281.645
59 | Благоустройство площадки НС над артскваж.№ 2 |  |  | 72.38 | 0 | 100% | 232.34
60 | Благоустройство площадки НС над артскваж.№ 3 | 2.38 | 0 |  |  | 100% | 152.415
61 | Благоустройство площадки НС над артскваж.№ 5 | 6.97 | 2.516 |  |  | 64% | 285.234
62 | Благоустройство площадки НС над артскваж.№ 6 | 7.34 | 1.202 |  |  | 84% | 393.078
63 | Ограждение площадки НС над артскваж.№ 1 |  |  | 33.814 | 0 | 100% | 108.543
64 | Ограждение площадки НС над артскваж.№ 2 |  |  | 44.95 | 0 | 100% | 144.29
65 | Ограждение площадки НС над артскваж.№ 3 | 2.29 | 0 |  |  | 100% | 146.652
66 | Ограждение площадки НС над артскваж.№ 5 | 2.26 | 2.26 |  |  | 0% | 0
67 | Ограждение площадки НС над артскваж.№ 6 | 2.16 | 2.16 |  |  | 0% | 0
68 | Ограждение площадки очистных сооружений | 38.9 | 0 |  |  | 100% | 2491.156
69 | Благоустройство площадки очистных сооружений | 140.72 | 4.01 |  |  | 97% | 8754.908
70 | Наружное освещение | 4.66 | 0 |  |  | 100% | 298.426
| Итого по 1-7 главе: | 1802.86 | 702.206 | 2818.539 | 1998.73 |  | 73117.466 | 44397.108
| в том числе СМР 55% | 991.573 | 386.2133 | 1550.1964 | 1099.3015 |  | 40214.608 | 24418.4094
8.Временные здания и сооружения
71 | Временные здания и сооружения 2,4% | 23.7978 | 9.2691 | 37.2047 | 26.3832 |  | 965.1506 | 586.0418
73 | Временная дорога для строительства инженерных коммуникаций | 10.62 | 0 |  |  | 100% | 680.105
| Итого по 8 главе: | 34.4178 | 9.2691 | 37.2047 | 26.3832 |  | 1645.2556 | 586.0418
| Итого по 1-8 (СМР) | 1025.9908 | 395.4824 | 1587.4012 | 1125.6847 |  | 41859.8634 | 25004.4512
9. Прочие работы и затраты
74 | Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 4,8% | 49.2476 | 18.9832 | 76.1953 | 54.0329 |  | 2009.2734 | 1200.2137
75 | Затраты по перевозке рабочих автотранспортом 2,5% | 25.6498 | 9.8871 | 39.685 | 28.1421 |  | 1046.4966 | 625.1113
| Итого по 9 главе: | 74.8973 | 28.8702 | 115.8803 | 82.175 |  | 3055.77 | 1825.3249
| Итого по 1-9 главе: | 1912.1751 | 740.3453 | 2971.624 | 2107.2882 |  | 77818.4916 | 46808.4748
10.Содержание дирекции и авторский надзор
80 | Содержание дирекции 3 % | 57.3653 | 22.2104 | 89.1487 | 63.2186 |  | 2334.5547 | 1404.2542
11.Проектные и изыскательские работы
82 | Проектно-изыскательские работы |  | 100% |  |  |  | 0
83 | Переоценка эксплутационных запасов подземных вод северо-восточного месторождения |  | 100% |  |  |  | 0
84 | Экспертиза ПСД |  | 100% |  |  |  | 0
| ИТОГО: |  | 762.5557 | 3060.7727 | 2170.5069 |  | 80153.0464 | 48212.729
85 | Резерв средств на непредвиденные работы 3% |  | 22.8767 | 91.8232 | 65.1152 |  | 2404.5914 | 1446.3819
| Итого: |  | 785.4324 | 3152.5959 | 2235.6221 |  | 82557.6378 | 49659.1109
| НДС 18% |  | 141.3778 | 567.4673 | 402.412 |  | 14860.3748 | 8938.64
| ВСЕГО: |  | 926.8102 | 3720.0632 | 2638.034 |  | 97418.0126 | 58597.7508
Применяемые коэффициенты: 1984г. - 64,04; 2001г. - 3,21