Утверждаю:

Председатель Контрольной палаты

Государственной Думы

Томской области

_________________С.Н. Никитенко

«___»_________________ 2006 г.

Место проведения контрольного мероприятия:  г.Томск.

Отчет

по результатам контрольного мероприятия:

«Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных Департаменту дорожного строительства,

благоустройства и транспорта администрации г.Томска на реализацию мероприятий по подготовке празднования 400-летия г.Томска»

Основание для проведения контрольного мероприятия:

ст. 11,12 Закона Томской области «О Контрольной палате», пункт 8.1 Плана работы Контрольной палаты, утвержденного постановлением Государственной Думы Томской области от 24.02.2005 № 1793.

Проверяемый период:   2004 год.

Краткая информация о проверяемом объекте:

Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта администрации г.Томска (далее – ДДСБиТ).

В ходе проверки установлено следующее:

Финансирование мероприятий из областного бюджета производилось на основании «Плана основных мероприятий по подготовке к празднованию 400-летия города Томска» (далее - План мероприятий к 400-летию города, План), который утвержден 28.08.2002 Заместителем Председателя Правительства РФ - Министром финансов РФ А.Л.Кудриным. В нарушение ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ целевая программа с Планом не была утверждена законодательным органом.

Планом мероприятий к 400-летию города предусмотрен общий объем финансирования в 2002-2004г.г. в сумме 4 007,77 млн. руб. в разрезе источников без определения государственных заказчиков проведения работ, куратора Программы.

Общий объем утвержденного финансирования капитальных вложений за счет средств областного бюджета в рамках реализации Плана мероприятий к 400-летию города за 2003-2004 годы составил 682,7 млн. руб., в том числе:

- в 2003 году 252,6 млн. руб., из них:

- 153,5 млн. руб. – по «Смете расходов областного бюджета на реализацию в 2003 году программы подготовки к празднованию 400-летия г.Томска», утвержденной распоряжением Главы Администрации Томской области от 05.02.2003 № 57-р;

- 99,1 млн. руб. – средства на подготовку к празднованию по «Смете расходов субвенции, выделенной г.Томску из областного бюджета в 2003 году на осуществление им функций областного центра», утвержденной распоряжением Главы Администрации Томской области от 21.02.2003 № 103-р (в редакции  распоряжения от 26.12.2003 № 935-р).

- в 2004 году 430,1 млн. руб., из них:

- 182,1 млн. руб. – по «Смете расходов областного бюджета на реализацию в 2004 году мероприятий по подготовке празднования 400-летия г.Томск», утвержденной распоряжением Главы Администрации Томской области от 22.03.2004 № 172-р (в редакции распоряжения от 23.12.2004 № 828-р);

- 248,0 млн. руб. - по «Смете расходов субвенции, выделенной г.Томску из областного бюджета в 2004 году на выполнение мероприятий по подготовке к празднованию 400-летия г.Томска», утвержденной распоряжением Главы Администрации Томской области от 07.06.2004 № 373-р (в редакции распоряжения от 02.11.2004 № 684-р);

В ходе контрольных мероприятий  проведена проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета и областной субвенции, выделенных на реализацию «Плана основных мероприятий по подготовке к празднованию 400-летия города Томска», общий объем которых составил 309,5 млн. руб. (45 % от общей суммы ассигнований из областного бюджета), в том числе:

- 176,9 млн. руб. - средства, выделенные Департаменту дорожного строительства, благоустройства и транспорта администрации г. Томска на проведение мероприятий, связанных с 400-летием;

- 86,0 млн.руб. - средства, выделенные Департаменту градостроительства и перспективного развития администрации г.Томска на расселение домов по проспекту Комсомольскому;

- 41,6 млн. руб. - средства, выделенные  ФГУП «ТомскАвиа» на выполнение капитального ремонта здания аэровокзала;

- 5,0 млн. руб. - средства, выделенные Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Томска на выполнение работ на объекте «Водоснабжение пос. Психбольница».

По использованию средств в сумме 91,0 млн. руб. в Государственную Думу Томской области в установленном порядке направлены  отчеты:

- «Отчет по результатам проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета на реализацию мероприятий по подготовке празднования 400-летия г.Томска: расходы из субвенции, выделенной г.Томску из областного бюджета на расселение пр. Комсомольского»;

- «Отчет по результатам контрольного мероприятия: «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство объекта  «Водоснабжение пос. Психбольницы в г.Томске (реконструкция)».

Проверка по целевому и эффективному использованию бюджетных средств, направленных ФГУП «ТомскАвиа», на капитальный ремонт здания аэровокзала закончена, находится в стадии согласования  акта и будет оформлена отдельным  отчетом.

В данном отчете отражено целевое и эффективное использование средств, выделенных на подготовку к празднованию 400-летия города Томска Департаменту дорожного строительства, благоустройства и транспорта администрации г. Томска.

1. Обоснованность перечисления бюджетных средств ДДСБиТ на выполнение мероприятий по подготовке празднования 400-летия г.Томска.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных ДДСБиТ за период 2004 года в общей сумме 176,9 млн. руб. (75% от общей суммы выделенных ассигнований) на осуществление «Плана основных мероприятий по подготовке к празднованию 400-летия города Томска». Объекты финансирования отражены в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования 2004 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе: |
|  |  |  | по смете расходов областного бюджета | по смете расходов субвенции, выделенной г. Томску |
| 1. | Благоустройство набережной р. Ушайки | 36 000 |  | 36 000 |
| 2. | Благоустройство объектов г. Томска (91 мероприятие) | 51 286,3 | 27 000 | 24 286,3 |
| 3. | Благоустройство и озеленение территории привокзальной площади аэровокзала г.Томска | 6 000 |  | 6 000 |
| 4. | Реконструкция набережной р. Ушайки | 30 000 |  | 30 000 |
| 5. | Устройство тротуаров на пл. Новособорной | 9 713,7 |  | 9 713,7 |
| 6. | Расширение моста и восстановление набережной р.Ушайки в г.Томске | 24 000 | 24 000 |  |
| 7. | Комплекс объектов по складированию твердых бытовых отходов в пос. Сурово-Сухоречье | 8 000 | 8 000 |  |
| 8. | Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров (7 мероприятий) | 11 900 |  | 11 900 |
|  | Итого: | 176 900 | 59 000 | 117 900 |

Контрольным мероприятием установлено, что при выделении средств в распоряжение ДДСБиТ не были четко сформулированы конкретные цели (объекты строительства и проектно-изыскательских работ), что по определению ст.38 Бюджетного кодекса РФ является несоблюдением принципов целевого характера бюджетных средств.

Например,  распоряжениями Главы Администрации Томской области от 02.11.2004 № 684-р, от 23.12.2004 № 828-р, утверждено финансирование трех объектов: «Благоустройство набережной р.Ушайки», «Реконструкция набережной р.Ушайки», «Расширение моста и восстановление набережной р.Ушайки в г.Томске», которые согласно проектно-сметной документации являются одним и тем же объектом: «Расширение моста и восстановление набережной р.Ушайки в г.Томске».

В другом случае: согласно распоряжениям произведено финансирование двух мероприятий «Благоустройство объектов г.Томска» и «Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров». Однако, перечень из 98-ми объектов, финансируемых по вышеуказанным мероприятиям, утвержден директором ДДСБиТ, а не нормативно-правовыми актами Томской области.

В связи с этим, в утвержденный директором ДДСБиТ  перечень объектов проектно-изыскательских работ, финансируемых за счет средств областного бюджета, внесены пять объектов, по которым по состоянию на 01.01.2004 образовалась просроченная кредиторская задолженность прошлых лет перед исполнителями работ в общей сумме 398,7 тыс. руб., в том числе три из них, общий объем финансирования которых -32 тыс.руб., Планом подготовки к празднованию 400-летия не предусмотрены. В соответствии со ст.289 Бюджетного кодекса РФ использование бюджетных средств в сумме 32 тыс. руб. квалифицировано как нецелевое.

Следует отметить, что финансирование за счет областного бюджета по всем объектам, включенным в перечень мероприятий, проводимых к 400-летию г. Томска, составляло только часть общего объема финансирования работ по этим объектам, производимого из различных источников, а по некоторым объектам - через различных заказчиков на один объект.

1.2 Размещение государственных и муниципальных контрактов.

Проверкой  правомерности размещения государственных и муниципальных  заказов установлено следующее:

- 90,6 млн. руб. (52 % от общего объема) профинансировано по 2-м объектам: «Расширение моста и восстановление набережной р. Ушайки в г.Томске», «Улица Вилюйская (от ул. Витимская до ул.Ракетная)» на основании договоров с подрядчиками, заключенным по результатам открытых ведомственных конкурсов, проведенных ОГСУ «Центр государственного заказа»;

- 33,7 млн. руб. (19 % от общего объема) профинансировано по 23-м объектам благоустройства на основании договоров с подрядчиками, выбор которых в связи с тем, что благоустройство объектов г.Томска  Планом мероприятий предусмотрено не было и ограниченным сроком проведения работ (до сентября 2004 года) осуществлен без конкурсов и запросов ценовых котировок и согласован с Координационным советом Администрации области по организации системы государственных закупок;

- 0,7 млн. руб. (0,3 % от общего объема) в нарушение п.1 ст.2  гл. IV «Положения об организации  закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд», утвержденного решением Томской городской Думы от 17.12.2003  № 533, профинансировано ООО «Дорремстрой», определенному без запроса ценовых котировок, за проектно-изыскательские работы по 10-ти объектам;

- 49,1 млн. руб. (28 % от общего объема) профинансировано по 25-ти  объектам, по которым  решение по определению подрядчика  принято конкурсной комиссией, утвержденной постановлением мэра г.Томска от 04.09.2002 №354 (далее – комиссией муниципалитета). В связи со срочной необходимостью проведения работ решениями конкурсной комиссии муниципалитета согласовано заключение без конкурсов и запроса ценовых котировок у единственных поставщиков 6 муниципальных контрактов на общую сумму финансирования 24,5 млн. руб., при этом 5 из них заключены ранее даты заседания конкурсной комиссии. Следует отметить, что по определению ст.3 «Положения об организации закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд», утвержденного решением Томской городской Думы от 17.12.2003 № 533, ситуация срочной необходимости проведения работ без проведения конкурса у единственного поставщика не предусмотрена.

В результате анализа эффективности размещения заказа по результатам проведенных конкурсов установлено следующее:

- ОГСУ «Центр государственного заказа» по заданию ДДСБиТ  проведен конкурс по объекту «Расширение моста и восстановление набережной р.Ушайки в г.Томке», с победителем которого - ОАО «Сибмост» Томский филиал Мостоотряда № 101, предложившим экономию бюджетных средств в сумме 2,4 млн. руб., заключен государственный контракт на сумму 92,6 млн. руб. Однако, по заданию ДДСБиТ после проведения конкурса проект был откорректирован, в связи с чем по нему изменились объемы и содержание работ, что является нарушением ст.766 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей соответствие условий государственного контракта с условиями проведенного конкурса. Кроме того, работы выполнены подрядчиком на два месяца позже сроков, установленных конкурсом до 01.09.2004.  Таким образом, не была реализована основная цель конкурса - эффективного использования бюджетных средств (сокращение бюджетного финансирования на запланированные объемы работ, выполняемые в четко установленные сроки), вследствие изменения ДДСБиТ видов и объемов выполненных работ.

- По конкурсам, проведенным комиссией муниципалитета на размещение муниципальных заказов за счет субвенции областного бюджета, представлены протоколы заседания конкурсной комиссии муниципалитета, проверкой которых установлены следующие нарушения:

- в нарушение п.11 ст. II «Положение об организации закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд», утвержденного решением Томской городской Думы от 17.12.2003 № 533, в протоколах конкурсов не указаны: общий перечень участников конкурса, перечень тех участников конкурса, квалификация которых не соответствует требованиям конкурсной документации, цены продукции, предложенные каждым из участников конкурса;

- на выполнение работ на  3-х объектах («Улица Больничная (от ул. Яковлева до ул. Новокиевской)», «Сквер «Чернобыль», «Улица Дзержинского») с подрядчиком заключен муниципальный контракт от 17.06.2004, или за 10 дней до проведения конкурса (протокол от 28.06.2004 № 117), признавшего его победителем;

- конкурсы по объектам проведены при отсутствии разработанной проектно-сметной документации, что не соответствует порядку, установленному «Положением о подрядных торгах в РФ», утвержденному распоряжениями Госкомитета РФ по управлению государственным имуществом от 13.04.1993 № 660-р, Госкомитета РФ по вопросам архитектуры и строительства от 13.04.1993  № 18-7. Кроме того, «Положением об организации закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд», утвержденным решением Томской городской Думы от 17.12.2003 № 533 установлено, что «…характеристики закупаемой продукции должны давать ясное представление об объекте закупок (четкое изложение требований в отношении объема и т.д.)». При производстве строительных работ четкое представление об объемах и видах работ дает проектно-сметная документация. Однако техническими заданиями к конкурсам  по каждому из лотов (объектов) устанавливался фиксированный размер финансирования работ без определения перечня необходимых работ. В своих заявках участниками конкурса предложены определенные объемы работ в кв. метрах за счет установленной суммы финансирования, без обоснования своей цены сметными расчетами. Победителями признаны те участники конкурса, которыми предложены к выполнению большие объемы работ по сравнению с другими претендентами. Однако, проверкой установлено, что на восьми объектах благоустройства из 17-ти, по которым проведен конкурс комиссией муниципалитета, конкурсные условия не соблюдены. Стоимость удорожания работ в сравнении с условиями конкурсов и контрактов по этим объектам составила 626,4 тыс. руб., что квалифицируется как неэффективное использование бюджетных средств;

- по объекту «Площадь Ново-Соборная» установлено, что победителем конкурса признано ОАО «Дорремстрой», которым была предложена большая стоимость работ в сравнении со вторым участником конкурса (ООО «Интерстрой»). Фактическое выполнение работ по данному объекту за счет средств, выделенных к 400-летию г.Томска, подтверждено тремя актами о приемке выполненных работ от июня 2004 года на общую сумму 3 128 тыс. руб. Однако проверкой исполнительной документации установлено, что указанные в акте работы выполнены в 2003 году, из них работы на сумму 1 455 тыс. руб. (47 % от общего объема работ) были выполнены вторым участником конкурса - ООО «Интерстрой». Таким образом, конкурс по объекту «Площадь Ново-Соборная» на сумму 3 128 тыс. руб. фактически таковым не являлся.

Таким образом, несмотря на то, что План мероприятий к 400-летию г.Томска был принят в 2002 году, Департаментом не были приняты меры по заблаговременной разработке проектов с дальнейшим размещением заказов на конкурсной основе в целом по объекту. Всего ДДСБиТ за счет финансирования в рамках реализации Плана подготовки к празднованию 400-летия города в 2004 году произведено размещение заказов на конкурсной основе по 19-ти объектам, общая сумма финансирования которых составила 115,2 млн. руб. (65 % общего объема финансирования), из них конкурсные условия соблюдены на 10-ти объектах, общая сумма финансирования которых составила 25,2 млн. руб. (22 % от объема по конкурсам).

Проверкой исполнительной документации установлено, что работы по многим объектам выполнялись силами субподрядных организаций, при этом в нарушение постановления Госкомстата России от 11.11.1999 №100, утверждающего «Унифицированные формы по учету первичной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах» генеральными подрядчиками предъявлены акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки выполненных работ  (форма № КС-3) без указания объемов работ, выполненных привлеченными субподрядными организациями.

Кроме того, в нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» по 7-ми объектам на общую сумму финансирования 104,6 тыс. руб. (59 % от общего объема) ДДСБиТ заключены контракты с исполнителями работ, которые, не имея необходимой лицензии на выполнение функций генерального подрядчика, привлекали для выполнения работ силы субподрядных организаций.

1.3 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств

Согласно отчетам ДДСБиТ, а также проверкой первичной учетной документации установлено, что общий объем финансирования ДДСБиТ и его кассовые расходы на осуществление мероприятий по подготовке к празднованию 400-летия г.Томска в 2004 году соответствовали утвержденным ассигнованиям и составили 176,9 млн. руб., в том числе:

- 59,0 млн. руб. - средства областного бюджета;

- 117,9 млн. руб.- средства субвенции г.Томску, получателем которой являлся ДДСБиТ.

Фактическое освоение средств подтверждено актами приемки выполненных работ в общей сумме 176,9 млн. руб. в том числе, как указывалось ранее, погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 0,4 млн. руб.

В ходе проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств установлены следующие нарушения:

- Как указывалось ранее, проектно-сметная документация по объекту «Расширение моста и реконструкция набережной реки Ушайки» по заданию заказчика ДДСБиТ после проведения конкурса была откорректирована. В связи с упрощением конструктивных решений по данному объекту, объемы затрат на основной объект по сравнению с первоначальным вариантом оказались сокращены, поэтому на заседании технического совета ДДСБиТ (протокол от 20.09.2004 № 26) принято решение о включении в состав проекта в пределах конкурсной цены значительных объемов работ по капитальному ремонту объектов благоустройства территории, границы которой в сравнении с первоначальным вариантом расширены и территориально не относятся к собственно объекту «Расширение моста и восстановление набережной реки Ушайки».

Во исполнение решения технического совета, институтом «Сибспецпроектреставрация» в нарушение принципов сметного ценообразования, установленных «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004), в откорректированный сметный расчет по объекту реконструкции, включены локальные сметы, составленные на основании исполнительных схем фактически уже выполненных объемов работ на объекты капитального ремонта и благоустройства Губернаторского квартала на общую сумму 5,6 млн. руб. Кроме того, в нарушение МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» в сметных расчетах, по объектам капитального ремонта, неправомерно включенных в сводный сметный расчет основного объекта, размер сметной прибыли начислен как для объектов нового строительства (реконструкции). Сумма неправомерно начисленной сметной прибыли в размере 105,2 тыс. руб., оплачена подрядчику, что является неэффективным использованием средств областного бюджета, выделенных в форме субвенции г.Томску.

В связи с тем, что финансирование данного объекта осуществлено в соответствии с бюджетной классификацией по предметной подстатье 240230 «Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства», использование бюджетных средств в сумме 3,9 млн. руб. на производство работ по капитальному ремонту (предметная подстатья 240350 «Прочий капитальный ремонт») является неправомерным использованием бюджетных средств, выделенных из областного бюджета в виде субвенций г. Томску.

В акте приемки данного объекта в эксплуатацию от 25.10.2004 балансовая стоимость  объекта реконструкции неправомерно завышена на сумму 3,9 млн. руб., являющуюся затратами на объекты капитального ремонта Губернаторского квартала, которые в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ) (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359) (с изм. и доп. 1/98) не имеют принадлежности к данному объекту.

- В нарушение п.22 «Положения о проведении государственной экспертизы и утверждении градостроительной, предпроектной и проектной документации в РФ», утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.12.2000 №1008, без наличия экспертизы  на откорректированные проекты осуществлялось финансирование и строительство 2-х объектов («Расширение моста и реконструкция набережной реки Ушайки», «Строительство дороги к полигону ТБО пос.Сурово-Сухоречье»), общая сумма средств по которым в рамках реализации Программы составила 104 млн. руб.

- Финансирование строительства объекта «Комплекс объектов по складированию ТБО в пос. Сурово-Сухоречье» производилось из различных источников, а в период 2002-2004 по двум целевым программам («План основных мероприятий по подготовке к празднованию 400-летия города Томска» и «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления (2001-2010г.г.)», по которым распоряжениями Главы Администрации Томской области утверждены различные заказчики (ДДСБиТ, ОГУ «Облстройзаказчик» Администрации Томской области, ОГУ «Облкомприрода»). Поскольку акты о приемке выполненных работ по данному объекту находятся у различных заказчиков, а в заключаемых с подрядчиком - ООО «Томские дороги» - контрактах в нарушение ст. 743 Гражданского кодекса РФ не определены объемы и содержание работ по смете, которые необходимо выполнить за счет утвержденного финансирования, определить правомерность использования средств по объекту в целом не представляется возможным. Накопительный учет работ на данном объекте заказчиком не производился. Из чего следует, что Департаментом функции технического надзора выполнялись ненадлежащим образом.

- В ходе проверки отмечено низкое качество исполнительной документации по большинству объектов, не позволяющее четко определить объемы выполненных работ. Кроме того, в нарушение «Правил приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (ВСН 19-89), утвержденных Минавтодором РСФСР от 14.07.99 № НА-15/266, исполнительные чертежи по законченным строительством конструктивным элементам не заверены представителями технадзора, а также главным инженером подрядной организации.

- В нарушение Порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденного постановлением Госкомстата России от 24.03.1999 № 20, устанавливающего, что оформление первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ производится с применением унифицированных форм, утвержденных постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100, Департаментом по законченным объектам строительства и капитального ремонта, сумма финансирования которых составила 62,1 млн. руб. (35 % от общей суммы ассигнований), отсутствуют акты приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11, КС-14).

- Финансирование работ по объектам «Сквер Чернобыль», «площадь Ново-Соборная», «Площадка ТЮЗ» произведено в соответствии с поданной заказчиком (ДДСБиТ) заявкой  по предметной подстатье 240350 «Прочий капитальный ремонт». Однако работы, предусмотренные проектами по вышеуказанным объектам, названные сметами капитальным ремонтом, по сути являются работами по реконструкции. В результате этого нарушения, балансовая стоимость данных объектов не была увеличена на сумму выделенного бюджетного финансирования, что повлекло за собой уменьшение налогооблагаемой базы, а также занижение фактической стоимости этих объектов.

- В рамках контрольного мероприятия выполнены выборочные контрольные обмеры объемов работ по нескольким объектам, общая сумма финансирования которых за счет средств областного бюджета cоставила 32,3 млн.руб. По результатам контрольных обмеров установлены финансовые нарушения, которые отражены в Таблице № 2:

Таблица № 2

| № п.п | Наименование объекта (подрядная организация) | сумма финансирования по объекту в 2004 году (руб.) | общая сумма нарушений (руб.) | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | неэффективное использование бюджетных средств (руб.) | нецелевое использование бюджетных средств (руб.) |
| 1 | Каштачная № 2 (ООО «Дорожник») | 1 800 000 |  | 3 502 | 15 118 |
| 2 | Центральная № 4 (ООО «Интерстрой») | 870 000 |  | 35 657 | - |
| 3 | Студенческая № 6 (УМП Томскгорзеленхоз) | 600 000 |  | 23 662 | 5 973 |
| 4 | Праздничная № 7 (ООО «ТомскСпецтранс») | 264 000 |  | - | 37 742 |
| 5 | Площадка №1 Северная (ООО «Благоустроитель») | 1 739 000 |  | - | - |
| 6 | Белозерская № 3 (ОГУП «Кожевниковское ДРСУ») | 5 066 000 |  | - | - |
| 7 | Ул. Нахановича, ТЮЗ (ООО «Интерстрой») | 4 000 000 |  | 6 005 | - |
| 8 | Площадь «Ново-Соборная» (ОАО «Дорремстрой») | 14 691 700 | 165 890 | - | 165 890 |
| 9 | Сквер «Чернобыль» (ОАО «Дорремстрой») | 3 179 000 | 190 926 | - | 190 926 |
|  | Итого: | 32 309 700 | 484 475 | 68826 | 415649 |

Таким образом, установлено нарушений в общей сумме 484,5 тыс. руб. , в том. числе:

- 68,8 тыс. руб. – неэффективное использование бюджетных средств;

- 415,7 тыс. руб. – нецелевое использование бюджетных средств.

Нецелевое использование бюджетных средств выразилось в отсутствии исполнения объемов работ, указанных и оплаченных по актам о приемке выполненных работ формы № КС-2. Сумма неэффективного использования бюджетных средств определена стоимостью скамеек и урн, которые на момент проверки на объектах благоустройства отсутствовали, поскольку не были  стационарно установлены.

Выводы по результатам контрольного мероприятия:

1.Финансирование мероприятий из областного бюджета производилось на основании «Плана основных мероприятий по подготовке к празднованию 400-летия города Томска», утвержденного 28.08.2002 Заместителем Председателя Правительства РФ-Министром финансов РФ А.Л.Кудриным. В нарушение ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ вышеуказанная целевая программа с Планом не была утверждена законодательным органом.

2. За счет средств областного бюджета общий объем утвержденного финансирования капитальных вложений в рамках реализации Плана мероприятий к 400-летию города  за 2003-2004 г.г. составил 682,7 млн. руб.

3. Контрольным мероприятием установлено, что при выделении средств в распоряжение ДДСБиТ, общая сумма которых составила 176,9 млн. руб., не были четко сформулированы конкретные цели (объекты строительства и проектно-изыскательские работы), что по определению ст.38 Бюджетного кодекса РФ является несоблюдением принципов целевого характера бюджетных средств.

В связи с этим в утвержденный директором ДДСБиТ перечень объектов проектно-изыскательских работ, финансируемых за счет средств областного бюджета, внесены не предусмотренные Планом мероприятий к 400-летию г.Томска три объекта на сумму 32 тыс. руб. с целью погашения просроченной кредиторской задолженности, что квалифицировано как нецелевое использование бюджетных средств.

4. ДДСБиТ  за счет финансирования в рамках реализации Плана подготовки к празднованию 400-летия произведено размещение заказов на конкурсной основе по 19-ти объектам,  общая сумма финансирования которых составила  115,2 млн. руб. (65 % общего объема финансирования), из них конкурсные условия соблюдены на 10-ти объектах, общая сумма финансирования которых составила 25,2 млн. руб. (22 % от объема  заказов, размещенных по конкурсам).

5. В нарушение Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» по 7-ми объектам на общую сумму финансирования 104,6 тыс. руб. (59 % от общего объема) ДДСБиТ заключены контракты с исполнителями работ, которые, не имея необходимой лицензии на выполнение функций генерального подрядчика, привлекали для выполнения работ силы субподрядных организаций.

6. По объекту «Расширение моста и реконструкция набережной реки Ушайки», являющемуся объектом реконструкции, в проектно-сметную документацию неправомерно включены объекты капитального ремонта, территориально не относящиеся к собственно объекту. В нарушение МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» в сметных расчетах, по вышеуказанным объектам капремонта, неправомерно завышен  размер сметной прибыли на сумму 105,2 тыс. руб., оплата которой квалифицируется как неэффективное использование бюджетных средств.

7. В акте приемки объекта «Расширение моста и реконструкция набережной реки Ушайки» в эксплуатацию от 25.10.2004 года балансовая стоимость  объекта реконструкции неправомерно завышена на сумму 3,9 млн. руб., являющуюся затратами на объекты капитального ремонта Губернаторского квартала, которые в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 не имеют принадлежности к данному объекту.

8. В нарушение п.22 «Положения о проведении государственной экспертизы и утверждении градостроительной, предпроектной и проектной документации в РФ», утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.12.2000 № 1008, без наличия экспертизы  на откорректированные проекты осуществлялось финансирование и строительство 2-х объектов («Расширение моста и реконструкция набережной реки Ушайки», «Строительство дороги к полигону ТБО пос.Сурово-Сухоречье»), по которым общая сумма выделенных средств в рамках реализации Программы составила 104 млн. руб.

- 9. По объекту «Комплекс объектов по складированию ТБО в пос. Сурово-Сухоречье», финансируемому из различных источников, а в период 2002-2004 по разным целевым программам («План основных мероприятий по подготовке к празднованию 400-летия города Томска» и «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления (2001-2010г.г.)» и через нескольких заказчиков (ДДСБиТ, ОГУ «Облстройзаказчик» Администрации Томской области, ОГУ «Облкомприрода») в нарушение ст. 743 Гражданского кодекса РФ не определены объемы и содержание работ по смете, которые необходимо выполнить за счет утвержденного финансирования, в связи с чем определить правомерность использования средств по объекту в целом не представляется возможным.

- 10. В ходе проведения проверки отмечено низкое качество исполнительной документации по большинству объектов, не позволяющее четко определить объемы выполненных работ.

- 11. В нарушение Порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденного постановлением Госкомстата России от 24.03.1999 № 20,  по законченным объектам строительства и капитального ремонта, сумма финансирования которых составила 62,1 млн. руб. (35 % от общей суммы финансирования), отсутствуют акты приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11, КС-14).

12. Объекты «Сквер Чернобыль», «площадь Ново-Соборная», «Площадка ТЮЗ», которые по сути являются объектами реконструкции, по заявке Департамента профинансированы как объекты капитального ремонта, в связи с чем по данным объектам не отражено увеличение балансовой стоимости.

13. По результатам контрольных обмеров установлено финансовых нарушений в общей сумме 484,5 тыс. руб., в том. числе:

- 68,8 тыс. руб. – неэффективное использование бюджетных средств;

- 415,7 тыс. руб. – нецелевое использование бюджетных средств.

В соответствии со ст. 21-1 Закона Томской области «О Контрольной палате» в адрес директора Департамента дорожного строительства, благоустройства и транспорта администрации г.Томска В.Г.Оккеля направлены Представление о принятии мер по привлечению виновных к ответственности и предупреждению нарушений, а также в соответствии со ст.21-2 Предписание о возмещении в областной бюджет средств, использованных на цели, не соответствующие условиям их получения.

По результатам проверки средства в сумме 447,6 тыс. руб., использованные  не по целевому назначению, восстановлены в областной бюджет, в виде:

- 256,7 тыс. руб. - перечисления на текущий счет Департамента финансов Администрации Томской области;

- 190,9 тыс. руб.- выполнения подрядчиком ОАО «Дорремстрой» дополнительных объемов работ по объекту «Сквер «Чернобыль».

аудитор О.С. Нашивочникова

( Ф.И.О.)          		                               (подпись)