# ноябрь, 2013 год

# ОТЧЕТ

о результатах проверки целевого, эффективного использования средств, выделенных                             в 2011 – 2012 годах на капитальный ремонт МБОУ «Гимназия № 2» в рамках

областной целевой программы «Развитие инфраструктуры дошкольного образования в 2011 - 2012 годах»

Основание для проведения мероприятия: пункт 1 плана деятельности Ревизионной группы Думы Асиновского района, утверждённого распоряжением председателя Ревизионной группы Думы Асиновского района от 29.12.2012 года № 18.

Проверяемый период: 2011 – 2012 годы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 города Асино Томской области» (далее по тексту Гимназия) состоит из двух структурных подразделений: группа дошкольного образования и общеобразовательная школа. Группа дошкольного образования была создана в январе 2012 года на базе Муниципального общеобразовательного учреждения – Основная общеобразовательная школа  № 3 города Асино Томской области (далее по тексту школа  № 3). В соответствии с Постановлением Администрации Асиновского района № 17 от 10.01.2012 года «О реорганизации» МБОУ «Гимназия № 2» было реорганизовано путём присоединения школы № 3.

Решениями Думы Асиновского района от 28.12.2010 года № 38 «О бюджете МО «Асиновский район» на 2011 год» и от 28.12.2011 года № 128 «О бюджете МО «Асиновский район» на 2012 год» были предусмотрены на капитальный ремонт школы № 3 в сумме                13 407,959 тыс. руб. и 2 222,091 тыс. руб. соответственно. Всего 15 630,05 тыс. руб., из них:

- 12 504 тыс. руб. - средства областного бюджета

- 3 126 тыс. руб. -  средства районного бюджета.

По результатам открытого аукциона в электронном форме был заключен Муниципальный контракт от 01.08.2011 года с ООО «Асиножилстрой» на осуществление капитального ремонта. Стоимость определена в ценах по состоянию на I квартал 2011 года со сметным  коэффициент (СК = 0,85) и понижающим коэффициентом (К = 0,99).

Технический надзор за выполнением ремонтных работ осуществляли инженеры по техническому надзору Муниципального бюджетного учреждения «Асиновское имущественное казначейство» в соответствии с Договором № 22 от 16.02.2011 года.

Во время капитального ремонта в проектную документацию не однократно вносились изменения по видам и объёмам работ (все изменения согласованы сторонами), что привело к нарушению:

- пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса РФ.  Согласно указанного пункта Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технической документацией, определяющей объём, содержание работ и другие требования;

- пунктов 1.3. и 6.2.1 Муниципального контракта. Согласно указанных пунктов Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к контракту).

Так, в Акте о приёмки выполненных работ № 2 от 28.09.2011 года количество стальных входных дверей уменьшено на 5 штук, наличник для дверей увеличен на 37 штук и т. д.; в Акте о приёмки выполненных работ № 3 от 28.09.2011 года устройство калиток увеличено на 1 штуку, устройство металлических оград уменьшено на 13,6м и т. д.

Кроме этого были нарушены сроки окончания ремонтных работ. Работы были завершены 12.03.2012 года, а не 29 сентября 2011 года. Об этом свидетельствуют письма директора МОУ ООШ № 3 в адрес директора ООО «Асиножилстрой» с просьбой о внесении изменений в проектно - сметную документацию, датированные 03.10.2011 года, 10.11.2011 года. А так же акты о приёмке выполненных работ  № 3 от 11.03.2012 года «внутренние санитарно-технические работы» на сумму 499,1 тыс. руб.,  № 6-2 от 12.03.2012 года на сумму 53,9 т. р. и т. д. Что привело к нарушению:

:

- пункт 1 статьи 740 Гражданского кодекса РФ, согласно которого Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести капитальный ремонт школы по заданию Заказчика;

- Приложение 2 к Муниципальному контракту, где изложен план выполнения работ, согласно которого Подрядчик должен был выполнить работы за 60 календарных дней.

В ходе контрольного мероприятия были произведены выезды на объект капитального ремонта, визуальные осмотры выполненных работ и выборочные контрольные обмеры.

По результатам контрольных обмеров, проведённых с участием представителей Заказчика и специалиста, осуществляющего технический надзор, установлено, что некоторые фактически выполненные объёмы работ не соответствуют объёмам, учтённым актами о приёмке выполненных работ. Установлено:

В Акте о приёмке выполненных работ № 2 от 28.09.2011 года сумма выполненных работ занижена на 3 970,09 руб. в результате

завышения объёмов:

  - наличник для дверей на 9 шт. (на 18,9м)

занижения объёмов:

  - установка подоконных досок на 2,2м

  - подоконная доска пластиковая на 2,2м

В Акте о приёмке выполненных работ № 1 от 13.02.2012 года сумма выполненных работ завышена на 240,95 руб. в результате

завышения объёмов:

  - установка радиаторов на 0,137 кВт

  - радиатор алюминиевый на 1 секцию

В Акте о приёмке выполненных работ № 3 от 28.09.2011 года сумма выполненных работ занижена на 5 536,23 руб. в результате

занижения объёмов:

  - проволока диаметром 6,5мм на 24,18кг

  - трубы стальные электросварные на 50,6м

  - панели сетчатые для ворот на 0,7м2

  - панели сетчатые для калиток на 0,24м2

завышения объёмов:

  - установка ограждения на 0,7м

  - профильный настил на 130,3кг

замены материалов:

  - сталь угловую 50х50х5мм на сталь угловую 40х40х4мм

  - сетку плетёную с квадратными ячейками №12 на сетку плетёную с квадратными ячейками №35

В Акте о приёмке выполненных работ № 6 от 11.03.2012 года отражено оборудование площадок на сумму 550,412 тыс. руб. Акт подписан Заказчиком, Подрядчиком, специалистом, осуществляющим технический надзор. Фактически были выполнены работы по устройству крытых детских площадок с установкой оборудования на сумму 425,745 т. р. В результате сумма выполненных работ завышена на 124,667 тыс. руб.

Так же следует отметить, что в течение 2012 года в адрес ООО «Асиножилстрой» неоднократно направлялись претензионные письма по устранению недоделок (письма от 28.02.2012 года, 26.10.2012 года). На момент проверки многие недоделки не были устранены, что подтвердил визуальный осмотр объекта.

Визуальным осмотром установлено:

  - в игрой комнате для детей в возрасте трёх лет из-под двери пожарного выхода проникает холодный воздух с улицы;

  - на первом этаже в зимние месяцы вокруг по периметру металлических дверных блоков наледь;

  - в подсобном помещении пищеблока в правом углу на потолке (вокруг трубы дождевой канализации) и примыкающей стене чёрная и розовая плесень;

  - механизм включения винтеляции расположен на улице выше уровня второго этажа, что в зимнее время затрудняет его подключение.

Ненадлежащее исполнение МБУ «АИК» своих функций по осуществлению технического надзора привело к финансовым нарушениям – неправомерному использованию бюджетных средств, выразившихся в оплате ООО «Асиножилстрой» невыполненных работ на общую сумму 115,401 тыс. руб., а именно оплата работ неподтверждённых фактическим выполнением.

Капитальный ремонт МОУ ООШ № 3 г. Асино принят 01.10.2011 года согласно Акта б/н приёмки законченного строительством объекта Заказчиком от Подрядчика стоимостью основных фондов 15 630,05 тыс. руб., в том числе стоимость оборудования 2 440,334 т. руб. При этом следует отметить, что фактически капитальный ремонт не был завершён на указанную дату. Согласно Общего журнала работ ремонт был завершён 09.12.2011 года, а согласно актов о приёмке выполненных работ № 1 «Дополнительные работы» и  № 6-2 «Мафы и озеленение» - 12.03.2012 года.

Во время контрольного мероприятия была проведена инвентаризация приобретённого оборудования во время капитального ремонта. При проведении инвентаризации установлено, что приняты к бухгалтерскому чёту основные средства (оборудование) по завышенной стоимости (без учёта сметного и понижающего коэффициентов 0,85 и 0,99). А по ларю Полайр ВА120 SC-S, овощерезка «Rbot Coup» CL50, шкаф холодильный СМ105-S стоимость занижена. Следовало принять к бухгалтерскому учёту 18 712,37 руб., 68 681,65 руб. и 29 270,69 руб., а принято – 13 303 руб., 61 887 руб. и 25 221 руб. соответственно.

Следует отметить, что холодильный ларь Полайр ВАТ120SC-S стоимостью                18 712,37 руб., приобретённый и установленный в пищеблоке согласно Акта о приёмке выполненных работ № 2 от 29.09.2011 года, во время контрольного мероприятия после          1 года 4 месяцев эксплуатации находился в ремонте.

В нарушение пункта 9 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учёта бюджетных учреждений, утверждённой Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 года     № 174н, после подписания актов о приёмке выполненных работ по строительству сооружений к бухгалтерскому учёту не были приняты основные средства:

- ограждение из окрашенного профилирующего листа длиной 102,6м;

- ограждение из металлических сетчатых панелей с 2 калитками, 2 воротами длиной 219м;

- тротуар из бетонных плиток 45,44м2.

Дополнительные сведения.

Акт проверки подписан без замечаний и возражений.

В соответствии с Положением о Ревизионной группе Думы Асиновского района по результатам контрольного мероприятия направлены:

1. Представление от 08.05.2013 года №12 в адрес директора МБОУ «Гимназия № 2» о принятии мер к устранению установленных нарушений.

2. информационные письма в адрес Главы Асиновского района и заместителя главы Асиновского района по экономике и финансам - начальнику Управления финансов Администрации Асиновского района.

После проверки.

Из письма (б/н от 12.09.2013 года) заместителя директора МБОУ «Гимназия № 2» по дошкольному образованию:

Сообщаю, что в счёт погашения долга на 115,401 тыс. руб. ООО «Асиножилстрой» выполнило следующие работы согласно актов о приёмки выполненных работ:

Акт о приёмки выполненных работ № 1 «Дополнительные работы», не вошедшие в капитальный ремонт школы, на сумму 10,949 тыс. руб.:

  - устройство мелких покрытий из оцинкованной стали (кровля)

  - пробивка кирпичных стен (столовая)

  - прокладка трубопроводов канализации (столовая)

Акт о приёмки выполненных работ № 2 на сумму 113,86 тыс. руб.:

  - демонтаж и установка дверей и дверных откосов (пожарные выходы в группах)

  - изготовление песочниц в количестве 2 штук (детская площадка).

Холодильный ларь Полайр ВАТ120SC-S доставлен из ремонта и находится в эксплуотации.

Из письма (б/н от 12.09.2013 года) начальника МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Асиновского района»:

Сообщаем, что указанные основные средства приняты к бухгалтерскому учёту, стоимость указанного оборудования приведена в соответствие с актами выполненных работ.

Председатель Ревизионной группы

Думы Асиновского района                                                                                     Г.И. Никонова