|  | ## УТВЕРЖДАЮ: Председатель Контрольно-счетной палаты Томской области ______________ А.Д. Пронькин |
| --- | --- |
|  | ## « » февраля 2015 г. |

Отчет

о результатах  контрольного мероприятия «Проверка (совместно со Счетной палатой муниципального образования «Томский район») законности и результативности использования субсидий, выделенной бюджету муниципального образования «Томский район» в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2015 года» и федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на мероприятия:

- Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» в пос. Зональная Станция Томского района Томской области;

- Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области II очередь»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.26 (п.26.1, п.26.2) плана работы Контрольно-счетной палаты на 2014 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2013 № 58.

Проверяемый период: с 01.01.2012 по 31.12.2014.

Перечень проверяемых объектов: Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района (далее - Управление ЖКХ).

Контрольным мероприятием установлено:

- «Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» пос. Зональная станция Томского района Томской области» (далее - «Газоснабжение пос. Зональная Станция»)

Проектом, разработанным ООО «Радиус» в 2010 году, предусмотрено строительство газопровода общей протяженностью 16,9 км. для газоснабжения 362 домов микрорайона индивидуальной застройки «Радужный» в пос. Зональная Станция Томского района.

Строительство газопровода осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2014 года» (далее - Программа), утвержденной Постановлением Администрации Томской области от 17.08.2011 № 247а, и федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной Постановлением Правительства от 03.12.2002 № 858, которыми запланированы расходы на объект «Газоснабжение пос. Зональная Станция» в общей сумме 17,67 млн. руб., в том числе:

- на 2012 год - 10,734 млн. руб., из них:

- 7  млн. руб. - за счет средств федерального бюджета:

- 3 млн. руб. - областного бюджета;

- 0,734 млн. руб. - муниципального образования «Томский район»;

- на 2013 год - 6, 936 тыс. руб., из них:

- 2,081млн. руб. - федерального бюджета;

- 4,734 млн. руб. - областного бюджета:

- 0,121 млн. руб. – местного бюджета.

Главным распорядителем средств федерального и областного бюджетов, выделенных на строительство объекта в качестве субсидий, выступал Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, которым заключены с муниципальным образованием «Томский район» соглашения (от 22.03.2012, от 19.04.2013) на предоставление субсидий на 2012 и 2013 годы, предусматривающие софинансирование из трех бюджетных источников  на общую сумму 17,549 млн. руб., в том числе:

- 9, 081 млн. руб. (52% от общего объема) –  федерального бюджета;

- 7, 734 млн. руб. (44%) –  областного бюджета;

- 0,734 млн. руб. (4%) –  местного бюджета.

В нарушение п.п. 2 п. 1 распоряжения Администрации Томской области от 05.02.2010  № 82-ра Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области предоставление субсидий из областного бюджета осуществлялось при отсутствии положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта.

Кроме того, условиями соглашения от 19.04.2013 на 2013 год установлено направление остатков субсидий, не использованных в текущем году, на те же цели в следующем году, что является  нарушением п.5 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ, согласно которому не использованные в текущем финансовом году субсидии подлежат возврату в бюджет.

Несмотря на то, что расходы местного бюджета на софинансирование  строительства указанного объекта отсутствуют в бюджете Томского района на 2013 год, утвержденном Решением Думы Томского района от 27.12.2012 № 200, и не предусмотрены условиями  соглашения от 19.04.2013 на предоставление субсидий в 2013 году, окончательной редакцией  Программы софинансирование отражено в сумме  0,121 млн. руб.

В нарушение п.2 ст.1 Закона Томской области от 11.07.2007 № 136-ОЗ  организаторами отбора инвестиционных проектов (Департаментом экономики Томской области – на 2012 год; Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области – на 2013 год) на официальном сайте Администрации Томской области не размещалась информация о результатах прохождения объектом процедуры  инвестиционного отбора.

Вместе с тем, в ходе проверки представлена заявка Администрации Томского района на отбор инвестиционных проектов, направленная 05.04.2011 в Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, в которой указана потребность в финансировании объекта в сумме 21,021 млн. руб., соответствующей утвержденной распоряжением Администрации Томского района от 15.12.2010 № 414-П сметной стоимости объекта в ценах 1 квартала 2010 года. Следует отметить, что потребность в финансировании указана с учетом стоимости проектно-изыскательских работ, которые на тот момент уже были выполнены, но без учета индексов-дефляторов на предполагаемые периоды выполнения работ.		На проект выдано положительное заключение госэкспертизы от 29.10.2010, при этом техническое задание на проектирование в части  разделения объекта на пусковые комплексы не исполнено. В связи с этим заказчиком строительства объекта (Управление ЖКХ) самостоятельно разделен проект на отдельные очереди (этапы).

Размещение заказов на строительство  очередей (этапов) строительства газопровода осуществлено по результатом трех аукционов, начальные цены которых сформированы в соответствии с п.2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Управления ЖКХ в 2012 и 2013 годах.

- Следует отметить, что в наименовании аукционов, размещенных на официальном сайте госзакупок, конкретизация пускового комплекса (этапа) строительства газопровода не производилась, а в аукционной документации  не отражено выделение участков газопровода по проекту, на строительство которых размещались заказы, что носит признаки нарушения п.7 ч.4 ст.41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов…», согласно которому указанная документация должна содержать сведения о месте выполнения работ.

Стоимость заказов, размещенных на втором и третьем аукционах, определена Управлением ЖКХ не в соответствии с разъяснением Минрегиона России о формировании начальной цены контракта, изложенным в письме от 03.05.2011 № 8628-08/ИП-ОГ, а также без соблюдения методики определения начальной цены контракта, изложенной в письме Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области от 16.11.2012 № 56-2634/1.

По результатам аукционов заключено три муниципальных контракта на строительство объекта с  ООО «Стройгаз». При этом начальные цены контрактов сократились с общей суммы 19,9 млн. руб. до 17,3 млн. руб. (на 13 %).

Кроме того, в соответствии с п.п 14 п. 2 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов…» без проведения торгов как с единственными исполнителями  заключены договор с ООО «Стройгаз» на устройство вводов к эксплуатируемым жилым домам  на сумму 0,03 млн. руб., и три договора с ООО «Томскоблгаз» на осуществление услуг строительного контроля за строительством каждого из  пусковых  комплексов на общую сумму 0,207 млн. руб.

- Всего на строительство объекта «Газоснабжение пос. Зональная Станция» заключено семь муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 17,549 млн. руб., которая согласно первичной учетной документации освоена в 2012-2013 годах в полном объеме. Расчеты за выполненные работы и услуги произведены с исполнителями полностью.

Проверкой установлено, что фактически проложены сети газопровода протяженностью 17,42 км., которая превысила на 0,17 км. протяженность, предусмотренную проектом и контрактами. Оплата дополнительных работ произведена за счет непредвиденных затрат в составе утвержденной сметной документации.

В ходе реализации строительства газопровода допускались следующие нарушения:

- в нарушение условий контракта от 01.10.2012 работы по строительству участка газопровода низкого давления протяженностью 0,254 км, принятые и оплаченные ООО «Стройгаз» в рамках указанного контракта в 2012 году, согласно исполнительной документации выполнены в 2013 году в рамках контракта, заключенного с  указанным подрядчиком 08.07.2013;

- акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) оформлен 07.02.2013 - через два месяца после срока завершения работ на объекте, установленного контрактом (до 12.12.2012);

- в нарушение п.36 «Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета…», утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, проверяемый объект принят к учету Управлением ЖКХ при отсутствии документов, подтверждающих государственную регистрацию права.

2. «Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области II очередь» (далее – «Газоснабжение с. Рыбалово»).

- Проектом, разработанным в 2007 году Проектно-сметным бюро ООО «Полюс», предусмотрено строительство газопровода общей протяженностью 11,906 км для обслуживания населения с. Рыбалово, а также для нужд пищевого цеха и коптильни. Сметная стоимость объекта согласно положительному заключению госэкспертизы от 24.08.2007 составила 27,7 млн. руб. (в ценах 2 кв. 2007 г.).

- В соответствии с требованиями п.1 ст.2 Закона Томской области от 11.07.2007 № 136-ОЗ «О порядке отбора инвестиционных проектов…» Администрацией Томского района подана заявка в Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, отражающая потребность в финансировании объекта в сумме 24 млн. руб. (в ценах 1 кв. 2008 г.). Указанная потребность  определена не  в соответствии с методикой, изложенной в письме Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области от 16.11.2012 № 56-2634/1.

- В нарушение п.2 ст.1 Закона Томской области от 11.07.2007 № 136-ОЗ  Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области на официальном сайте Администрации Томской области не размещалась информация о результатах прохождения объектом процедуры инвестиционного отбора.

Строительство объекта «Газоснабжение с. Рыбалово» начато в 2013 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2015 года» (далее - ДЦП) и федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», предусматривающими расходы на объект в  2013 году в общей  сумме 12, 602 млн. руб., в том числе:

- 2, 090 млн. руб. -   федерального бюджета (16 % от общего объема);

- 8, 512 млн. руб. -  областного бюджета (68 %);

- 2 млн. руб. -  местного бюджета (16 %).

Следует отметить, что расходы местного бюджета на строительство объекта, предусмотренные в составе ДЦП в сумме 2 000 тыс. руб., не приведены в соответствие с утвержденными расходами по указанному объекту в сумме 2 400 тыс. руб. в составе бюджета Томского района на 2013 год (Решение Думы Томского района от 27.12.2012 № 200 в редакции от 19.12.2013 № 302).

В 2014 году строительство газопровода продолжалось в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» (далее - ГП), утвержденной постановлением Администрации Томской области от 06.12.2013 № 520а, и федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2015 года», которыми запланированы расходы на объект в 2014 году в общей  сумме 10 млн.руб., в том числе:

- 3 млн. руб. -  федерального бюджета (30 % от общего объема);

- 6,5 млн. руб. -  областного бюджета (65 %);

- 0,5 млн. руб. - местного бюджета (5 %).

На момент проведения контрольного мероприятия строительство объекта не завершено и планируется к завершению в 2015 году.

Главным распорядителем средств федерального и областного бюджетов, выделенных на строительство объекта в качестве субсидий, выступал Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, которым с муниципальным образованием «Томский район» заключены соглашения на предоставление субсидий на 2013 и 2014 годы (от 19.04.2013, от 16.06.2014), предусматривающие софинансирование объекта из трех бюджетных источников в общей сумме 23,002 млн. руб., в том числе:

- 5, 09 млн. руб. - федерального бюджета;

- 15,012 млн. руб. -  областного бюджета;

- 2, 9 млн. руб. -  местного бюджета района.

Условиями указанных соглашений установлено, что остатки субсидий, не использованных в текущем году, направляются на те же цели в следующем году, что является нарушением п.5 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ, согласно которому не использованные в текущем финансовом году субсидии подлежат возврату в доход бюджета.

На проект выдано положительное заключение госэкспертизы от 24.08.2007, при этом техническое задание на проектирование в части  разделения объекта на пусковые комплексы не исполнено.

В связи с этим заказчиком строительства объекта (Управление ЖКХ) самостоятельно разделены объемы работ по строительству газопровода, предусмотренные проектом, на отдельные заказы. При этом стоимость всех заказов, размещенных на аукционах, определена не в соответствии с разъяснениями Минрегиона России о формировании начальной цены контракта, изложенными в письме от 03.05.2011 № 8628-08/ИП-ОГ, а также без соблюдения методики определения начальной цены контракта, изложенной в письме Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области от 16.11.2012 № 56-2634/1.

В течение 2013 года по результатам открытых аукционов в электронной форме производилось размещение двух заказов на строительство указанного объекта, которые сформированы Управлением ЖКХ в  соответствии с п.2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных изначально в сумме 10 377,5 тыс. руб.  (за счет средств местного бюджета и субсидии из областного бюджета), в последующем -  в сумме  2 459,7 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета и субсидии из федерального бюджета).

Аукционы, проведенные в 2013 году, признаны несостоявшимися из-за участия в них единственных претендентов, с которыми Управлением ЖКХ в соответствии с п. 9 п. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов…» заключены муниципальные контракты  по первоначальным (максимальным) ценам на общую сумму 12,837 млн. руб., в том числе:

- - 10,377 млн. руб. - с ЗАО «Газсервис» от 18.06.2013 № 29;

- - 2,460 млн. руб. - с ООО «Стройтехмонтаж» от 10.12.2013.

- Технический надзор за строительством объекта осуществлялся ООО «Газпром газораспределение Томск» на основании двух договоров на общую сумму 0,127 млн. руб., заключенных Управлением ЖКХ в соответствии с п.п 14 п. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов…» как с единственным поставщиком.

Освоение бюджетных средств в 2013 году подтверждено первичной учетной документацией на общую сумму 12,964 млн. руб. (100 % от суммы заключенных контрактов). Расчеты за выполненные работы и услуги произведены с исполнителями в полном объеме. Неиспользованные средства местного бюджета в сумме 38,17 тыс. руб. в конце 2013 года возвращены в бюджет района.

Протяженность газопровода, построенного за счет бюджетных средств, выделенных на строительство объекта в 2013 году, составила 6,469 км. (54% от протяженности по проекту). Из-за недочетов в проекте фактически проложены сети газопровода, которые на 0,351 км. превысили протяженность, предусмотренную контрактами с подрядчиками.

Несмотря на то, что в исполнительной документации ООО «Стройтехмонтаж» отражено, что строительство объекта завершено 20.02.2014, в нарушение условий контракта от 10.12.2013 оформление последнего акта формы № КС-2 от 14.05.2014 и акт приемки законченного строительством объекта от 20.05.2014 произведены с задержкой на более чем 3 месяца по отношению к сроку завершения работ по контракту.

В нарушение п. 36 «Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета…», утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, 1 пусковой комплекс 2 очереди указанного объекта принят к учету Управлением ЖКХ при отсутствии документов, подтверждающих государственную регистрацию права.

На момент проведения контрольного мероприятия  построенный в 2013 году участок газопровода в с. Рыбалово передан Администрацией Томского района для эксплуатации ООО «Газпром газораспределение Томск» по договору безвозмездного временного пользования от 15.08.2014.

В конце 2014 года  (27.12.2014) по результатам открытого аукциона заключен долгосрочный контракт с ООО «Стройтехмонтаж» на завершение строительства объекта стоимостью 14,802 млн. руб., соответствующей запланированным ГП расходам на объект  на два года (2014 и 2015 годы).

После составления акта по результатам контрольного мероприятия  Администрацией Томского района по запросу Контрольно-счетной палаты представлена информация,  согласно которой освоение по объекту в рамках указанного контракта (в период с 27.12.2014 по 29.12.2014)  подтверждено актом формы КС-2 от 29.12.2014 № 1 на сумму 3,5 млн. руб. Расчеты за выполненные работы с подрядчиком в 2014 году произведены за счет субсидии из областного бюджета  в сумме 0,5 млн.руб. и за счет субсидии из федерального бюджета в сумме 3 млн. руб. Большая часть средств субсидии из областного бюджета (6 млн. руб. из 6,5 млн. руб., выделенных из областного бюджета)   в соответствии  с требованиями п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ возвращена в доход областного бюджета в 2015 году.

Однако выездом на объект 29.01.2015  (с оформлением акта контрольного обмера) установлено, что стоимость  выполненных работ в рамках муниципального контракта от 27.12.2014 составляет 0,612 млн. руб., а  стоимость  принятых, но невыполненных объемов работ - 2,887 млн.руб.

Таким образом, согласно ст. 289 Бюджетного кодекса Управлением ЖКХ допущено нецелевое использование бюджетных средств (субсидий из областного и федерального бюджетов) в сумме 2,887 млн.руб., выразившееся в использовании средств, выделенных на строительство объекта «Газоснабжение с. Рыбалово», на расчеты с подрядчиком (ООО «Стройтехмонтаж») за невыполненные объемы работ, принятые по акту формы № КС-2 от 29.12.2014.

Несвоевременное принятие решения о размещении долгосрочного контракта, а также недолжная организация Управлением ЖКХ подготовки документации к его размещению (лимиты бюджетных обязательств за счет субсидий из областного и федерального бюджетов доведены до Управления ЖКХ до 30.05.2014, а аукцион в электронной форме объявлен 25.11.2014) не позволили освоить бюджетные средства в общей сумме 9,4 млн. руб., выделенные в 2014 году на строительство проверяемого объекта, что не отвечает принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

Таким образом, контрольным мероприятием установлено, что при предоставлении Томскому району субсидий из областного бюджета на строительство объектов Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области как главным распорядителем средств областного бюджета   допущено следующее:

- не соблюдено требование  Закона Томской области от 11.07.2007 № 136-ОЗ о размещении результатов прохождения объектами процедуры инвестиционного отбора;

- направлены субсидии при отсутствии заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта по объекту «Газоснабжение пос. Зональная Станция», что не отвечает требованию  распоряжения Администрации Томской области от 05.02.2010  № 82-ра;

- не произведен должный контроль за определением потребности в финансировании объектов и формированием начальных цен контрактов в соответствии с методикой, разработанной Департаментом архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области (письмо от 16.11.2012 № 56-2634/1);

- условия соглашений на предоставления субсидий, заключенные с муниципальным образованием «Томский район», не соответствуют требованию Бюджетного Кодекса РФ, предусматривающему возврат в конце года неиспользованных остатков субсидий;

- не внесены изменения в областные программы, касающиеся приведения в соответствие объемов финансирования объектов за счет средств местного бюджета, с объемами, утвержденными бюджетами района на год.

Дополнительные сведения:

Акт проверки, направленный в Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района, подписан с возражениями, которые не приняты и обоснованы Контрольно-счетной палатой в  заключении, направленном в адрес Управления.

На основании ст.18 Закона Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» Заместителю Главы Томского района - начальнику Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Вульфу А.В. направлено представление для принятия мер по предупреждению выявленных нарушений, привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях, восстановлению в бюджет средств в сумме 2,887 млн. руб., использованных на оплату за невыполненные объемы работ.

В Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области направлено информационное письмо, содержащее перечисление допущенных им нарушений и недостатков.

Информация о нецелевом использовании бюджетных средств направлена в Прокуратуру Томского района.

Аудитор Контрольно-счетной палаты	                                                         О.С. Нашивочникова