**Приложение 5**

**Результаты реализации ГП и оценки их эффективности по итогам 2016 года**

**(свод на основе сведений Департамента экономики)**

|  |  | Сведения раздела II Сводного доклада | | Сведения раздела V Сводного доклада | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование ГП** | **Достижение запланированных показателей реализации цели ГП / задач ГП, % достижения (кол-во достигнутых)** | **Освоение средств за счет всех источников к запланированному объему на реализацию ГП, % исполнения** | **Оценка эффективности (в баллах)** | **Степень эффективности** |
| 1. | Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» | 100% (2 из 2-х) / 66,7% (4 из 6) | **84,5%**  (плановый объем средств указан ниже, чем в ГП, что привело к улучшению результата) | 1,42 | Высокоэффективная |
| 2. | Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области» | 100% (1 из 1) / 100% (2 из 2) | **87,6%**  (плановый объем средств указан выше, чем в ГП) | 1,19 | Высокоэффективная |
| 3. | Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» | 100% (2 из 2) / 100% (4 из 4) | **92,1%**  (плановый объем средств указан выше, чем в ГП) | 1,15 | Высокоэффективная |
| 4. | Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области» | 100% (3 из 3) / 100% (5 из 5) | **318,1**%  для достижения показателей потребовалось увеличение финансирования на 3 507 416,7 тыс.руб. | 1,12 | Высокоэффективная |
| 5. | Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области» | 100% (4 из 4) / 100% (7 из 7) | **97,5%** | 1,07 | Высокоэффективная |
| 6. | Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» | 100% (1 из 1) / 70% (7 из 10) | **95,7%**  (плановый объем средств указан выше, чем в ГП) | 1,06 | Высокоэффективная |
| 7. | Государственная программа «Детство под защитой» | 100% (2 из 2) / 100% (4 из 4) | **100,7%**  (плановый объем средств указан выше, чем в ГП; кассовое за счет МБ выше планового) | 1,05 | Высокоэффективная |
| 8. | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» | 100% (2 из 2) / 66,7% (4 из 6) | **99,7%**  (плановый объем средств указан выше, чем в ГП) | 1,04 | Высокоэффективная |
| 9. | Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области» | 0% (0 из 2) / 50% (2 из 4) | **99,3%**  (плановый объем средств указан выше, чем в ГП) | 1,03 | Высокоэффективная |
| 10. | Государственная программа «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области» | 100% (3 из 3) / 100% (6 из 6) | **98,0%**  (плановый объем средств указан выше, чем в ГП) | 1,02 | Высокоэффективная |
| 11. | Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» | 100% (3 из 3) / 100% (3 из 3) | **71,5%**  (плановый объем средств указан намного выше, чем в ГП) | 1,01 | Эффективная |
| 12. | Государственная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области» | 100% (3 из 3) / 75% (3 из 4) | **85,9%**  (плановый объем средств указан ниже, чем в ГП, что привело к улучшению результата) | 0,97 | Эффективная |
| 13. | Государственная программа «Развитие образования в Томской области» | 100% (5 из 5) / 58.3% (7 из 12) | **97.7%**  (плановый объем средств указан ниже, чем в ГП, что привело к улучшению результата) | 0,97 | Эффективная |
| 14. | Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области» | 33,3% (1 из 3) / 33,3% (2 из 6) | **97,1%**  (плановый объем средств указан ниже, чем в ГП, что привело к улучшению результата) | 0,96 | Эффективная |
| 15. | Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области» | 100% (1 из 1) / 42,9% (6 из 14) | **98,5%**  (плановый объем средств указан выше, чем в ГП) | 0,95 | Эффективная |
| 16. | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области» | 66,7% (1 из 3) / 54,5% (12 из 22) | **99,6%**  (плановый объем средств указан ниже, чем в ГП, что привело к улучшению результата) | 0,95 | Эффективная |
| 17. | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области» | 100% (3 из 3) / 100% (4 из 4) | **76,1%**  (плановый объем средств указан выше чем в ГП) | 0,93 | Эффективная |
| 18. | Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области» | 100% (3 из 3) / 50% (2 из 4) | **86,6%**  (плановый объем средств указан выше, чем в ГП) | 0,89 | Эффективная |
| 19. | Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» | 66,7% (2 из 3) / 20,0% (1 из 5) | **125,4%**  (плановый объем средств указан выше, чем в ГП)  для достижения показателей потребовалось увеличение финансирования на 1 256 238,8 тыс.руб. | 0,89 | Эффективная |
| 20. | Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области» | 100% (1 из 1) / 100% (1 из 1) | **94,9%**  (плановый объем средств указан выше, чем в ГП) | 0,88 | Эффективная |
| 21. | Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области» | 0% (0 из 2) / 0% (0 из 2) | **99,7%** | 0,86 | Эффективная |
| 22. | Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области» | 40,0% (2 из 5) / 54,5% (7 из 9) | **98,0%**  (плановый объем средств указан выше, чем в ГП) | 0,86 | Эффективная |
| 23. | Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области» | 50,0% (1 из 2) / 62,5% (5 из 8) | **87,4%**  (плановый объем средств указан выше, чем в ГП) | 0,83 | Эффективная |
| 24. | Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» | 100% (2 из 2) / 0% (0 из 3) | **98,1%**  (плановый объем средств указан выше, чем в ГП) | 0,8 | Низкоэффективная |