## кассовое исполнение
Приложение 9
Анализ причин отсутствия исполнения (или неполного исполнения) бюджета 2016 года в отношении объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности
№ п/п | Наименование | Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета |  |  | на 01.04.2016 | Объем неисполненных средств в 2016 году (тыс.руб.) | Причины неосвоения | Примечание
|  | план по уточненной СБР |  | кассовое исполнение
I | Департамент архитектуры и строительства Томской области | 982825.7 |  | 497812.2 |  | 536689.9
| Здравоохранение | 76861.5 |  | 0 |  | 76861.5
| ГП "Развитие здравоохранения в Томской области" | 76861.5 |  | 0 |  | 76861.5
в том числе:
1 | Реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических больных по ул. Ивана Черных, 96/16 в г. Томске | 70000 |  | 0 |  | 70000 | ограничение кассовых выплат в соотвествии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р | стр. 305
2 | Реконструкция комплекса зданий и строительство поликлиники по адресу: г. Томск, ул. Белозерская (с переносом подстанции) (ПСД) | 6861.5 |  | 0 |  | 6861.5 | ограничение кассовых выплат в соотвествии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р
| Коммунальное хозяйство | 256497.5 |  | 0 |  | 256497.5
| ГП "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" | 16338 |  | 0 |  | 16338
в том числе:
3 | Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона Аэропорт с. Подгорное Чаинского района Томской области | 16338 |  | 0 |  | 16338 | ограничение кассовых выплат в соотвествии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р | стр.306
| ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области" | 240159.5 |  | 0 |  | 240159.5
в том числе:
4 | Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области | 169154.4 |  | 0 |  | 169154.4 | ограничение кассовых выплат согласно Перечню поручений Губернатора Томской области от 15.02.2016 №СЖ-07-284/1 | в пояснительной записке (стр.308) ссылка на ограничение кассовых выплат в соотвествии с распоряжением Губернатора Томской области № 43-р, однако указанные объекты в распоряжении отсутствуют
5 | Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области | 67648.8 |  | 0 |  | 67648.8
6 | Газовая блочно-модульная котельная с. Томское Томского района (ПСД) | 1356.3 |  | 0 |  | 1356.3
7 | Газоснабжение п. Трубачево Томского района Томской области (ПСД) | 2000 |  | 0 |  | 2000
| Образование | 633983.4 |  | 497812.2 |  | 185781.9
в том числе:
| ГП "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" | 518524 |  | 497812.2 |  | 70322.5
в том числе:
8 | Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4 в г. Томске | 518524 |  | 497812.2 |  | 20711.8 | экономия по результатами торгов | стр. 307
[6 empty] | 49610.7 | проведение благоустроительных работ перенесено на весенне-летний период 2017 года | возврат неосвоенных средств в соответствии с п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ
| ГП "Развитие образования в Томской области" | 115459.4 |  | 0 |  | 115459.4
в том числе:
9 | Реконструкция учебного корпуса Областного государственного казенного образовательного учреждения "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" в с. Моряковский Затон Томского района Томской области. Строительство здания пристройки по ул. Советской, 3а | 115459.4 |  | 0 |  | 115459.4 | ограничение кассовых выплат в соотвествии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р | стр. 306
| Культура | 1114.3 |  | 0 | 0 | 3180
| ГП"Развитие культуры и туризма в Томской области", | 1114.3 |  | 0 | 0 | 3180
в том числе:
10 | Строительство Дома культуры в с. Пудино МО "Город Кедровый" Томской области (ПСД) | 1114.3 |  | 0 |  | 1114.3 | ограничение кассовых выплат в соотвествии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р | стр.307
11 | Строительство концерного зала по адрнсу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова,45а |  |  |  |  | 2065.7 | причины не указаны | возврат неосвоенных средств в соответствии с п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14369 |  | 0 |  | 14369
| ГП "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения томской области" | 14369 |  | 0 | 0 | 14369
| в том числе: | [6 empty] | стр.306
12 | Левобережная объездная автодорога г. Томска в Томской области. Вторая очередь строительства. Корректировка. 1 этап | 10169 |  | 0 |  | 10169 | ограничение кассовых выплат согласно Перечню поручений Губернатора Томской области от 15.02.2016 №СЖ-07-284/1
13 | Реконструкция ул. Континентальной в г. Томск (ПСД) | 4200 |  | 0 |  | 4200 | поздно заключен муниципальный контракт 30.12.2016 | возврат неосвоенных средств в соответствии с п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ
II | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 134495 |  | 0 | 0 | 144495
| Коммунальное хозяйство: | 134495 |  | 0 | 0 | 144495
| ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области", | 134495 |  | 0 | 0 | 144495
| в том числе: | [5 empty] | ограничение кассовых выплат в соотвествии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р | стр.308
14 | Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области | 38792.7 |  | 0 |  | 38792.7
15 | Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом | 4911.2 |  | 0 |  | 4911.2
16 | Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская) | 21654.2 |  | 0 |  | 21654.2
17 | Инженерные сети микрорайона "Победа" г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция | 35476.2 |  | 0 |  | 35476.2
18 | Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области | 10000 |  | 0 |  | 10000
19 | Реконструкция станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области (ПСД) | 2000 |  | 0 |  | 2000
20 | Строительство станции очистки питьевой воды, расположенной в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, ул. Заводская, N 21/1 (ПСД) | 2500 |  | 0 |  | 2500
21 | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Солнечной, ул. Зеленой, ул. Тихой, ул. Рабочей, ул. Светлой, ул. Совхозной, ул. Молодежной, ул. Строительной в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 16660.7 |  | 0 |  | 16660.7
22 | Реконструкция водозабора и станции водоподготовки в с. Мельниково, строительство водовода от станции водоподготовки до мкр. Сельхозхимия с. Мельниково Шегарского района Томской области (ПСД) | 2500 |  | 0 |  | 2500
23 | Реконструкция водозабора из подземного источника и станции водоподготовки по ул. Юбилейной в с. Подгорном Чаинского района Томской области. Магистральный водопровод к микрорайону Сельхозхимия |  |  |  |  | 10000 | работы планируется завершить в 2017 году | возврат неосвоенных средств в соответствии с п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ
III | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 496131.5 |  | 42032.1 | 0 | 472327.4
| Объекты капитального строительства государственной собственности | 454131.5 |  | 507.7 | 0 | 453623.8
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 454131.5 |  | 507.7 |  | 453623.8
ГП "Развитие транспортной системы в Томской области",
в том числе:
24 | Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция | 150000 |  | 58.8 |  | 149941.2 | ограничение кассовых выплат в соотвествии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р | стр. 304-стр.305 | 440698.5
25 | Строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях (ПСД) | 12000 |  | 0 |  | 12000 | ограничение кассовых выплат согласно Перечню поручений Губернатора Томской области от 15.02.2016 №СЖ-07-284/1 |  | 6844.4
26 | Реконструкция автомобильной дороги Больше-Дорохово - Тегульдет в Тегульдетском районе Томской области (ПСД) | 38000 |  | 0 |  | 38000 | ограничение кассовых выплат согласно Перечню поручений Губернатора Томской области от 15.02.2016 №СЖ-07-284/1 |  | 3844.5
27 | Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 - км 20,185 автомобильной дороги Томск - Аэропорт | 219498.3 |  | 0 |  | 219498.3 | ограничение кассовых выплат согласно Перечню поручений Губернатора Томской области от 15.02.2016 №СЖ-07-284/1 |  | 1236.4
28 | Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 - км 20,185 автомобильной дороги Томск - Аэропорт | 1000 |  | 0 |  | 1000 | средства выделены 24.11.2016, в связи с чем проведение торгов на размещение закупки перенесено на 2017 год |  | 453623.8
29 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах: Томск - Самусь, Томск - Каргала - Колпашево; Михайловка - Александровское - Итатка; Асино - АБЗ, Больше-Дорохово - Тегульдет, Бакчар - Подгорное - Коломино, Богашево - Петухово, Подъезд к с. Зоркальцево, Уртам - Борзуновка - Верхняя Уртамка в Томской области (ПСД) | 4500 |  | 0 |  | 4500 | 1. экономия по результатам торгов 1822,5 тыс. руб. 2. проектирование не выполнено на сумму 2677,5 тыс.руб. в связи с задержкой выдачи исходных данных для проектирования (тех условий)
30 | Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области (ПСД) | 500 |  | 448.9 |  | 51.1 | экономия по результатами торгов
31 | Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области (ПСД) | 1236.4 |  | 0 |  | 1236.4 | контракт расторгнут с недобросовестным подрядчиком
32 | Реконструкция автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0 - км 12 в Александровском районе Томской области (ПСД) | 21259 |  | 0 |  | 21259 | ограничение кассовых выплат в соотвествии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р
33 | Строительство мостового перехода через р. Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Томском районе Томской области (ПСД) | 6137.8 |  | 0 |  | 6137.8 | 1. экономия по результатам торгов 4970,8 тыс. руб. 2. проектирование не выполнено на сумму 1167 тыс.руб. в связи с задержкой выдачи исходных данных для проектирования (тех условий)
| Объекты капитального строительства муниципальной собственности | 42000 |  | 41524.4 | 0 | 18703.6
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 42000 |  | 41524.4 | 0 | 18703.6
| ГП "Развитие транспортной системы в Томской области", | 42000 |  | 41524.4 |  | 18703.6
в том числе:
34 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Старокороткино" в Колпашевском районе Томской области | 23809 |  | 23577.5 |  | 231.5 | экономия по результатами торгов | стр. 307
[6 empty] | 281.1 | экономия от размещения муниципального заказа | возврат неосвоенных средств в соответствии с п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ
35 | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к с. Вороновка в Шегарском районе Томской области | 18191 |  | 17946.9 |  | 244.1 | экономия по результатами торгов | стр.307
[6 empty] | 17946.9 | работы планируется завершить в 2017 году | возврат неосвоенных средств в соответствии с п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ
IV | Департамент здравоохранения Томской области | 8300 |  | 8300 | 0 | 8001.3
| Стационарная медицинская помощь | 8300 |  | 8300 | 0 | 8001.3
| ГП "Развитие здравоохранения в Томской области", | 8300 |  | 8300 | 0 | 8001.3
в том числе:
36 | Реконструкция здания стационара ОГАУЗ "Томская районная больница" по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 35 (строительство лифтовой шахты с установкой лифта) | 8300 |  | 8300 |  | 8001.3 | работы будут осуществляться в 2017 году в связи с тем, что средства выделены в декабре 2016 года | возврат неосвоенных средств в соответствии с п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ
V | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 5197.9 |  | 0 |  | 5197.9
| Социальное обслуживание населения | 5197.9 |  | 0 |  | 5197.9
| ГП "Детство под защитой" | 5197.9 |  | 0 | 0 | 5197.9
в том числе:
37 | Реконструкция здания котельной под теплую автостоянку легковых автомобилей в ОГКОУ "Зырянский детский дом" Томской обл., с. Зырянское, пер. Гоголя, 2 | 2900.3 |  | 0 |  | 2900.3 | ограничение кассовых выплат в соотвествии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р | стр.306
38 | Строительство хозяйственного комплекса в составе столовой на 35 посадочных мест, бани на 10 мест, прачечной производительностью 30 кг в смену для ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района" в с. Бакчар Бакчарского района Томской области (ПСД) | 2297.6 |  | 0 |  | 2297.6
VI | Администрация Томской области (Департамент развития информационного общества Томской области) | 35976 |  | 0 |  | 35976
| Другие общегосударственные вопросы | 35976 |  | 0 |  | 35976
| ГП "Развитие информационного общества в Томской области" | 35976 |  | 0 |  | 35976
в том числе:
39 | Строительство административного здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в с. Зырянское Томской области | 17099.9 |  | 0 |  | 17099.9 | ограничение кассовых выплат в соотвествии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р | стр.305
40 | Строительство административного здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 126в | 18876.1 |  | 0 |  | 18876.1
VII | Департамент общего образования Томской области | 18640 |  | 0 |  | 18640
| Общее образование | 18640 |  | 0 |  | 18640
| ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области" | 18640 |  | 0 |  | 18640
в том числе:
41 | Газовая котельная для ОГБОУ "Шегарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" | 18640 |  | 0 |  | 18640 | ограничение кассовых выплат согласно Перечню поручений Губернатора Томской области от 15.02.2016 №СЖ-07-284/1 | стр.306
VIII | Департамент социальной защиты населения Томской области | 55850.3 |  | 1478.7 |  | 54371.6
| Социальное обслуживание населения | 1484.2 | 1478.7 | 1478.7 |  | 5.5
| ГП "Социальная поддержка населения" | 1484.2 | 1478.7 | 1478.7 |  | 5.5
42 | Реконструкция котельной (металлической дымовой трубы) ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томская область, Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 1484.2 | 1478.7 | 1478.7 |  | 5.5 | экономия по результатами торгов | стр.305
| ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области" | 54366.1 |  | 0 |  | 54366.1
в том числе:
43 | Газовая котельная для ОГАУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" в п. Победа Шегарского района Томской области | 51626.1 |  | 0 |  | 51626.1 | ограничение кассовых выплат согласно Перечню поручений Губернатора Томской области от 15.02.2016 №СЖ-07-284/1 | стр.306
44 | Газовая котельная для ОГАУ "Шегарский психоневрологический интернат "Забота" (ПСД) | 1370 |  | 0 |  | 1370 | ограничение кассовых выплат в соотвествии с распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р
45 | Газовая котельная для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (ПСД) | 1370 |  | 0 |  | 1370
IX | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 11923.7 |  | 11923.7 | 0 | 7533.9
| Коммунальное хозяйство | 11923.7 |  | 11923.7 | 0 | 7533.9
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области | 11923.7 |  | 11923.7 | 0 | 7533.9
в том числе:
46 | Газоснабжение мкр.ЦРБ в границах ул.Кирова-ул.Восточная, пер.Южный-ул.Школьнаяв с.Каргасок Каргасокского райцона Томской области | 8108.3 |  | 8108.3 |  | 5608.3 | отсуствие выполнения работ из-за сложных погодных условий(обильные снегопады ,резкое снижение температуры) | возврат неосвоенных средств в соотвествии с со ст Бюджетного кодекса РФ произведен в январе 2017 ( стр.308)
47 | Реализация проекта комплексного обустролйства площадки под компактную жилищную застройку в микрорайоне"Молодежный" с.Первомайское.Раздел "Водоснабжение" | 1754.1 |  | 1754.1 |  | 1754.1 | поздние сроки проведения конкурсных процедур
48 | Сети водоснабжения в с. Никольское Кривошеинского района Томской области. Реконструкция | 2061.3 |  | 2061.3 |  | 171.5 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур | возврат неосвоенных средств в соответствии с п.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ
| Всего: | 1749340.1 |  | 561546.7 | 0 | 1283233
в том числе:
| ограничение кассовых выплат |  |  |  |  | 1149475.2
| экономия по результатам торгов |  |  |  |  | 28489.9
| расторжение контрактов или перенесение сроков их исполнения на 2017 год |  |  |  |  | 103202.2
| причина не указана |  |  |  |  | 2065.7

## Лист2
Приложение 1
Анализ объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых в 2015 году за счет средств областного бюджета, на предмет их завершенности в отчетном периоде. Структура кассовых расходов на строительство объектов в разрезе источников
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование ГРБС/(ответ. исполнитель) | Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета |  |  | на 31.12.2015 | на 01.04.2016 | Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС |  |  |  |  | Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2016 году |  | Объем освоенных средств областного бюджета | Объем бюджетных средств, направленных в 2015 году на завершение работ |  | Переходящий на 2015 год остаток с 2014 года
|  | план | д.б. откорр план (Калтай-Здоровье и бассейн ФБ 2014г.) | кассовое исполнение |  |  | общий объем финансирования за счет всех источников | в том числе средства: |  |  |  | из них:
[8 empty] | областного бюджета (с учетом возврата в 2015 году) | федерального бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств | экономия | неосвоенные средства |  | общий объем финансирования | в т.ч. средств областного бюджета | ОБ | ФБ | МБ
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего: | 1800823 | 1627723.4 | 1742533.9 | 1475783.6938 | 933144.7535 | 1831157.6221 | 933144.7535 | 760953.4176 | 137059.451 | 0 | 3270.1937 | 539368.7466 | 930642.4535 | 1037909.1821 | 320200.6535 | 173998.5 | 172442.8 | 13529.1 | 2502.3
I | Департамент архитектуры и строителства Томской области | 1360061 |  | 1353324.9 | 1086574.77 | 618659.97 | 956654.19 | 618659.97 | 252468.47 | 85525.75 | 0 | 0 | 467914.8 | 618659.97 | 368648.47 | 121165.65
| Жилищно-коммунальное хозяйство: | 585669 |  | 585669 | 491361.67 | 276021.53 | 285774.12 | 276021.53 | 0 | 9752.59 | 0 | 0 | 215340.14 | 276021.53 | 0 | 0
из них:
| Коммунальное хозяйство: | 585669 |  | 585669 | 491361.67 | 276021.53 | 285774.12 | 276021.53 | 0 | 9752.59 | 0 | 0 | 215340.14 | 276021.53 | 0 | 0
в том числе:
| ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области" | 585669 |  | 585669 | 491361.67 | 276021.53 | 285774.12 | 276021.53 | 0 | 9752.59 | 0 | 0 | 215340.14 | 276021.53 | 0 | 0
в том числе:
1 | Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Томской области. III очередь | 23137 |  | 23137 | 23137 | 22147.46 | 5: 22371.17; 6: 22147.46; 8: 223.71; 12: 989.54; 13: 22147.46
2 | Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. VI очередь. 2 этап | 60047.5 |  | 60047.5 | 60047.5 | 23424.05 | 5: 26584.44; 6: 23424.05; 8: 3160.39; 12: 36623.45; 13: 23424.05
3 | Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области | 72322.2 |  | 72322.2 | 72322.2 | 43664.75 | 5: 44105.81; 6: 43664.75; 8: 441.06; 12: 28657.45; 13: 43664.75
4 | Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области | 60625.1 |  | 60625.1 | 60625.1 | 27954.33 | 5: 28558.81; 6: 27954.33; 8: 604.48; 12: 32670.77; 13: 27954.33
5 | Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области | 35051.2 |  | 35051.2 | 35051.2 | 4210.08 | 5: 4559.68; 6: 4210.08; 8: 349.6; 12: 30841.12; 13: 4210.08
6 | Газоснабжение с. Вороновка Шегарского района Томской области | 29635.7 |  | 29635.7 | 29635.7 | 0 | 5: 0; 6: 0; 12: 29635.7
7 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) | 22304.7 |  | 22304.7 | 22304.7 | 3256.42 | 5: 4430.35; 6: 3256.42; 8: 1173.93; 12: 19048.28; 13: 3256.42
8 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова) | 8594.8 |  | 8594.8 | 8594.8 | 0 | 5: 0; 12: 8594.8
9 | Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования "Город Томск" | 41396.7 |  | 41396.7 | 41396.7 | 35563.99 | 5: 37742.76; 6: 35563.99; 8: 2178.77; 12: 5832.71; 13: 35563.99
10 | Наружное газоснабжение улиц 4-я Заречная и 5-я Заречная в г. Томске | 2329.5 |  | 2329.5 | 2329.5 | 2327.09 | 5: 2449.69; 6: 2327.09; 8: 122.6; 12: 2.41; 13: 2327.09
11 | Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Красивый пруд" в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 28127.3 |  | 28127.3 | 28127.3 | 27950.74 | 5: 28234.49; 6: 27950.74; 8: 283.75; 12: 176.56; 13: 27950.74
12 | Комплексная компактная застройка МКР "Мирный" Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка сети газоснабжения (II очередь, 4 этап) | 4393.5 |  | 4393.5 | 4393.5 | 4389.14 | 5: 4620.15; 6: 4389.14; 8: 231.01; 12: 4.36; 13: 4389.14
[7 empty] | 1007.3 | 957 |  | 50.3
13 | Газоснабжение нежилых строений по ул. Кедровой, 25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома по ул. Кедровой, 24 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 957 |  | 957 | 957 | 957 | 5: 993.53; 6: 957; 8: 36.53; 13: 957
14 | Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области | 167015.9 |  | 167015.9 | 72708.57 | 71982.6 | 5: 72709.7; 6: 71982.6; 8: 727.1; 12: 725.97; 13: 71982.6
15 | Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск". Реконструкция | 21746.6 |  | 21746.6 | 21746.6 | 8193.88 | 5: 8413.54; 6: 8193.88; 8: 219.66; 12: 13552.72; 13: 8193.88
16 | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная в с. Александровское Александровского района Томской области. Газоснабжение | 7984.3 |  | 7984.3 | 7984.3 | 0 | 5: 0; 6: 0; 12: 7984.3; 13: 0
| Строительство объекта "Улицы №1 и №2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске | [5 empty] | 16: 10000
ПИР
| Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области. VII очередь.(ПИР) | 2500 |  | 2500 | 0 |  | 5: 1272.2; 8: 1272.2 | нет в законе и проекте об исполнении | пир
| Образование | 157063.1 |  | 157063.1 | 157063.1 | 138857.17 | 181078.37 | 138857.17 | 0 | 42221.2 | 0 | 0 | 18205.93 | 138857.17 | 181078.37 | 106038.35
из них:
| Дошкольное образование | 157063.1 |  | 157063.1 | 157063.1 | 138857.17 | 181078.37 | 138857.17 | 0 | 42221.2 | 0 | 0 | 18205.93 | 138857.17 | 181078.37 | 106038.35
в том числе:
| ГП "Развитие образования в Томской области", | 157063.1 |  | 157063.1 | 157063.1 | 138857.17 | 181078.37 | 138857.17 | 0 | 42221.2 | 0 | 0 | 18205.93 | 138857.17 | 181078.37 | 106038.35
в том числе:
17 | Реконструкция детского сада "Аленушка". Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, 49 | 40455.4 |  | 40455.4 | 40455.4 | 32818.82 | 40464.42 | 32818.82 |  | 7645.6 |  |  | 7636.58 | 32818.82 | 40464.42 |  | 25000 |  | 8476.7 | Сумма по проекту с МБ. 25 млн. переход. Ост. С 2014 года | ? См. объем ОБ на завершение МО Каргасок
18 | Строительство детского сада на 145 мест по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Парковая, 2 | 116607.7 |  | 116607.7 | 116607.7 | 106038.35 | 5: 140613.95; 6: 106038.35; 8: 34575.6; 12: 10569.35; 13: 106038.35; 14: 140613.95; 15: 106038.35
| Строительство отдельно стоящего здания дло дошкольных групп на территррии МАОУ СОШ № 11 по адресу: Томская область, г. Томск, Кольцевой проезд, 39 | [5 empty] | 16: 7819.8
| Строительство отдельно стоящего здания дло дошкольных групп на территррии МАОУ СОШ № 40 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Никитина, 26 | [5 empty] | 16: 8219.6
| Строительство отдельно стоящего здания дло дошкольных групп на территррии МАОУ СОШ № 30 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 11 | [5 empty] | 16: 6276
| Строительство отдельно стоящего здания дло дошкольных групп на территррии МАОУ СОШ № 36 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 122/1 | [5 empty] | 16: 6852.3
| Строительство отдельно стоящего здания дло дошкольных групп на территррии МАОУ СОШ № 76 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Говорова, 24/1 | [5 empty] | 16: 8689.2
| Строительство отдельно стоящего здания дло дошкольных групп на территррии МАДОУ № 69 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 20 | [5 empty] | 16: 3692.3
| Культура | 21936.7 |  | 21936.7 | 21936.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21936.7 | 0 | 0 | 0
| ГП"Развитие культуры и туризма в Томской области", | 21936.7 |  | 21936.7 | 21936.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21936.7 | 0 | 0 | 0
в том числе:
19 | Строительство концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а | 21936.7 |  | 21936.7 | 21936.7 | 0 | 5: 0; 12: 21936.7
| Массовый спорт | 136078.6 |  | 136078.6 | 136078.6 | 136078.6 | 169630.56 | 136078.6 | 0 | 33551.96 | 0 | 0 | 0 | 136078.6 | 0 | 0
| ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", | 136078.6 |  | 136078.6 | 136078.6 | 136078.6 | 169630.56 | 136078.6 | 0 | 33551.96 | 0 | 0 | 0 | 136078.6 | 0 | 0
в том числе:
20 | Многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калинина в г. Северске Томской области | 136078.6 |  | 136078.6 | 136078.6 | 136078.6 | 5: 169630.56; 6: 136078.6; 8: 33551.96; 12: 0; 13: 136078.6
| Жилищное хозяйство | 265007.4 |  | 265007.4 | 265007.4 | 52575.37 | 132601.04 | 52575.37 | 80025.67 | 0 | 0 | 0 | 212432.03 | 52575.37 | 0 | 0
| ГП "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области", | 265007.4 |  | 265007.4 | 265007.4 | 52575.37 | 132601.04 | 52575.37 | 80025.67 | 0 | 0 | 0 | 212432.03 | 52575.37 | 0 | 0
| в том числе: |  |  |  | 265007.4 | 52575.37 | 5: 358755.2; 6: 265007.4; 7: 93747.8; 8: в прил 6.1; 12: 212432.03
21 | Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 265007.4 |  | 265007.4 | 265007.4 | 52575.37 | 5: 132601.04; 6: 52575.37; 7: 80025.67; 12: 226154.16; 13: 52575.37 | возврат с учетом ФБ
| Физическая культура и спорт | 187570.1 |  | 187570.1 | 15127.3 | 15127.3 | 187570.1 | 15127.3 | 172442.8 | 0 | 0 |  | 0 | 15127.3 | 187570.1 | 15127.3
| Массовый спорт | 187570.1 |  | 187570.1 | 15127.3 | 15127.3 | 187570.1 | 15127.3 | 172442.8 | 0 | 0 |  | 0 | 15127.3 | 187570.1 | 15127.3
| ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", | 187570.1 |  | 187570.1 | 15127.3 | 15127.3 | 187570.1 | 15127.3 | 172442.8 | 0 | 0 |  | 0 | 15127.3 | 187570.1 | 15127.3
в том числе:
22 | Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске | 187570.1 | 15127.3 | 187570.1 | 15127.3 | 15127.3 | 5: 187570.1; 6: 15127.3; 7: 172442.8; 13: 15127.3; 14: 187570.1; 15: 15127.3; 17: 172442.8 | в проект об исполнении включен ФБ
| Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске | [5 empty] | 16: 2300
| Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу р.п. Белый Яр, стадион "Юность" МАОУ ДОД "Районная ДЮСШ А. Карпова". Томская область, Верхнекетский район. | [5 empty] | 16: 448.5
| Общее образование | 6736.1
| ГП "Развитие образования в Томской области", | 6736.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
23 | Реконструкция дома под начальную школу по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Новоильинка, ул. Байкал, 1 | 6736.1 |  | 0 |  |  | 6: 0; 13: 0 | нет в проекте об исполнении бюджета
ГП "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы"
| Газоснабжение п. Аникино МО "Город Томск" | [5 empty] | 16: 6454.8
| Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Черная Речка Томского района Томской области | [5 empty] | 16: 21.3
| Газоснабжение с. Тахтамышево Томского района Томской области | [5 empty] | 16: 218.5
| Газоснабжение д. Петрово Томского района Томской области | [5 empty] | 16: 16550.4
II | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.2 | 35670.76 | 47688.66 | 35670.76 | 0 | 12017.9 | 0 | 75.75 | 40730.69 | 33168.46 | 0 | 0
| Жилищно-коммунальное хозяйство: | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.2 | 35670.76 | 47688.66 | 35670.76 | 0 | 12017.9 | 0 | 75.75 | 40730.69 | 33168.46 | 0 | 0
из них:
| Коммунальное хозяйство: | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.2 | 35670.76 | 47688.66 | 35670.76 | 0 | 12017.9 | 0 | 75.75 | 40730.69 | 33168.46 | 0 | 0
в том числе:
| ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области", | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.2 | 35670.76 | 47688.66 | 35670.76 | 0 | 12017.9 | 0 | 75.75 | 40730.69 | 33168.46 | 0 | 0 |  |  |  | Кассовое исполнение
в том числе:
1 | Инженерные сети микрорайона "Звезда" г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция | 17502.8 |  | 17502.8 | 17502.82 | 2502.3 | 5: 3304.9; 6: 2502.3; 8: 802.6; 12: 15000.52
2 | Инженерные сети микрорайона "Победа" г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция | 8897.2 |  | 8897.2 | 8897.15 | 8821.4 | 5: 11239.5; 6: 8821.4; 8: 2418.1; 11: 75.75; 13: 8821.4
3 | Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области | 25730.2 |  | 25730.2 | 25730.17 | 0 | 5: 0; 12: 25730.17; 16: 9242.2
4 | Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом | 24834 |  | 24347.1 | 24347.06 | 24347.06 | 5: 30976.36; 6: 24347.06; 8: 6629.3; 13: 24347.06; 16: 8686.3
5 | Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская) | 21654.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5: 2167.9; 8: 2167.9; 13: 0
III | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
| Национальная экономика | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
из них:
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
из них:
| ГП "Развитие транспортной системы в Томской области", | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
в том числе:
1 | Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 15 - км 30 в Колпашевском районе Томской области | 63051 |  | 50432.1 | 50432.1 | 50432.1 | 5: 348777.2; 6: 50432.1; 7: 298345.1; 13: 50432.1; 14: 348777.2; 15: 50432.1
2 | Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования (строительство мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе Томской области, в том числе корректировка проектной и рабочей документации) | 57576.4 |  | 57564.2 | 57564.2 | 57564.2 | 5: 68184.8; 6: 57564.2; 7: 10620.6; 13: 57564.2; 14: 68184.8; 15: 57564.2
3 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д/о "Синий Утес" и базе отдыха ТГАСУ | 22808 |  | 22808 | 22808 | 22808 | 5: 22808; 6: 22808; 13: 22808; 14: 22808; 15: 22808; 16: 1.8
| ХАНТЫ | 180350 |  | 180350 |  |  | 5: 180350; 6: 180350
| изготовление ПСД | 29496 |  | 15657.4 |  |  | 15657.4 | 15657.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15341.6 | 15341.6
1 | Строительство мостового перехода через р. Вяловка на автомобильной дороге Парабель - Новиково - Кедровый в Парабельском районе | 1900 |  | 1575 |  |  | 5: 1575; 6: 1575; 14: 1575; 15: 1575
2 | Корректировка ОИ на строительство и реконструкцию Северной широтной дороги | 6000 |  | 6000 |  |  | 5: 6000; 6: 6000; 14: 6000; 15: 6000
3 | разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги ТОМСК-Каргала-Колпашево на участке км 6- км 10,8 в Томском районе Томской области | 3529.5 |  | 1655.4 |  |  | 5: 1655.4; 6: 1655.4; 14: 1655.4; 15: 1655.4
4 | разработка проектной и рабочей документации на строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах Томской области | 3000 |  | 315.8 |  |  | 5: 315.8; 6: 315.8
5 | Пересчет сметы на реконструкцию автомобильной дороги Томск-Самусь км 12- км 18,5 в Томском районе | 120 |  | 111.2 |  |  | 5: 111.2; 6: 111.2; 14: 111.2; 15: 111.2
6 | разработка ОИ на строительство дороги Томск-Тайга в Томской и Кемеровской областях | 6000 |  | 6000 |  |  | 5: 6000; 6: 6000; 14: 6000; 15: 6000
7 | Изготовление проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0- км 12 в Александровском районе Томской области | 8946.5 |  | 0 |  |  | 5: 0; 6: 0
IV | Департамент здравоохранения Томской области | 18600 |  | 2476 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
| Здравоохранение | 18600 |  | 2476 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
| Стационарная медицинская помощь | 18600 |  | 2476 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
| ГП "Развитие здравоохранения в Томской области", | 18600 |  | 2476 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1 | Строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21 (в том числе ПИР) | 18600 |  | 2476 | 2476 | 0 | 5: 0; 6: 0; 12: 2476
пир
| реконструкция здания по адресу; г. Томск, ул. Белоозерская, 22 (ПСД) | 3583.4 |  | 0
| реконструкция здания по адресу; г. Томск, ул. Белоозерская, 24 (ПСД) | 7095.5 |  | 0
| разработка проекта планировки территории Северного медицинского городка (включая проекты реконструкции наружных коммуникаций и дорожного полотна в районе ОГАУЗ "ТОКБ") | 9321.1 |  | 0
V | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
| Социальная политика | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
| Социальное обслуживание населения | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
| ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области", | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
в том числе:
1 | Газовая котельная для Областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" вс. Калтай Томского района Томской области | 24812.1 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 5: 24155.3; 6: 24155.3; 13: 24155.3 | 656,8 т.р. возврат до 01.01.2016 нет изм в проекте
[17 empty] | 19305.5 |  | 5052.4
VI | Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 60074.47 | 228407.77 | 60074.47 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.91 | 4450.75
| Национальная экономика | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 60074.47 | 228407.77 | 60074.47 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.91 | 4450.75
| Другие вопросы в области национальной экономики | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 60074.47 | 228407.77 | 60074.47 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.91 | 4450.75
| ГП "Развитие предпринимательства в Томской области", | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 60074.47 | 228407.77 | 60074.47 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.91 | 4450.75
в том числе:
1 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске | 65389.1 |  | 65389.1 | 65389.05 | 55623.72 | 5: 121993.86; 6: 55623.72; 7: 60435.81; 8: 5934.33; 12: 9765.33; 13: 55623.72
2 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске | 4450.7 |  | 4450.7 | 4450.75 | 4450.75 | 5: 106413.91; 6: 4450.75; 7: 84564.19; 8: 17398.97; 13: 4450.75; 14: 106413.91; 15: 4450.75
VII | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 85456.3 |  | 85456.3 | 85456.3238 | 63779.9535 | 134481.7021 | 63779.9535 | 54519.2476 | 16182.501 | 0 | 3194.4437 | 18481.9266 | 63779.9535 | 123076.8021 | 63779.9535
| Образование | 23100.4 |  | 23100.4 | 23100.44 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693
| Общее образование | 23100.4 |  | 23100.4 | 23100.44 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", | 23100.4 |  | 23100.4 | 23100.44 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693
в том числе:
1 | Школа на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с Нижняя ТигаЧаинского района Томской области | 23100.4 |  | 23100.4 | 23100.44 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.1693 | 42069.6775 | 22232.1693 | 9741.6
| Физическая культура и спорт | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 0 | 6287.9 | 0 | 4560.2 | 1727.7 | 0 | 38.8 | 2577.1 | 0 | 0 | 0
| Физическая культура | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 0 | 6287.9 | 0 | 4560.2 | 1727.7 | 0 | 38.8 | 2577.1 | 0 | 0 | 0
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 0 | 6287.9 | 0 | 4560.2 | 1727.7 | 0 | 38.8 | 2577.1 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [5 empty] | 7: 4630; 8: 2453.7; 11: 108.6 | 108,6-с ФБ
2 | Спортивная площадка в д. Берёзовка Первомайского района Томской области | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 0 | 5: 6287.9; 7: 4560.2; 8: 1727.7; 11: 38.8; 12: 2577.1 | проверить березовку
| Коммунальное хозяйство | 59740 |  | 59740 | 59739.9838 | 41547.7842 | 86124.1246 | 41547.7842 | 40859.0476 | 3717.2928 | 0 | 2287.373 | 15904.8266 | 41547.7842 | 81007.1246 | 41547.7842
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" | 59740 |  | 59740 | 59739.9838 | 41547.7842 | 86124.1246 | 41547.7842 | 40859.0476 | 3717.2928 | 0 | 2287.373 | 15904.8266 | 41547.7842 | 81007.1246 | 41547.7842
в том числе:
3 | Газоснабжение с. Кожевниково Муниципального образования "Кожевниковский район" (II очередь, 2 этап) Томской области | 9608.5 |  | 9608.5 | 9608.5 | 4389.374 | 20421.6603 | 4389.374 | 15011.2 | 1021.0863 |  |  | 5219.126 | 4389.374 | 20421.6603 | 4389.374 |  |  |  | село
4 | Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино Томской области | 4049 |  | 4049 | 4048.95 | 3015.107 | 8155.0353 | 3015.107 | 4715.3966 | 424.5317 |  | 1033.843 |  | 3015.107 | 8155.0353 | 3015.107 |  |  |  | село
5 | Газоснабжение с. Молчаново (2 очередь) | 36773.7 |  | 36773.7 | 36773.6938 | 31862.8938 | 40627.4196 | 31862.8938 | 6733.011 | 2031.5148 |  | 781.9 | 4128.9 | 31862.8938 | 40627.4196 | 31862.8938 |  |  |  | село
6 | Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области. II очередь. | 1706.3 |  | 1706.3 | 1706.3 | 1706.3 | 4802.26 | 1706.3 | 2855.8 | 240.16 |  |  |  | 1706.3 | 4802.26 | 1706.3 | 6001.6 |  |  | село
7 | Газоснабжение жилых зданий микрорайона "Новоспасский" с. Коларово Томского района Томской области | 3053 |  | 3053 | 3053 | 0 | 5: 5117; 7: 5117; 12: 3053; 16: 5502.1 | село
8 | Система водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области | 4549.5 |  | 4549.5 | 4549.54 | 574.1094 | 7000.7494 | 574.1094 | 6426.64 |  |  | 471.63 | 3503.8006 | 574.1094 | 7000.7494 | 574.1094 | 6925.9 |  |  | село
| Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. I этап. | [5 empty] | 16: 3936.2
| Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. II этап. | [5 empty] | 16: 2112.6
В колпашево за счет средств резервного фонда исполнительного органа ОБ=2657,6 тр спортив стадион в тогуре.

## освоение
Приложение 3
Анализ освоения за 2015 год по объектам капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности за счет всех источников
№ п/п | Наименование | на 01.04.2016 | Освоение (стоимость выполненных работ) за 2015 год
|  |  | Всего | в том числе:
|  |  |  | областного бюджета | федерального бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств
1 | 2 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Всего: | #REF! | 1827143.3621 | 1105587.5535 | 583393.6176 | 138162.191 | 0
I | Департамент архитектуры и строительства Томской области | #REF! | 957508.03 | 791102.77 | 80025.67 | 86379.59 | 0
| Жилищно-коммунальное хозяйство: | #REF! | 285796.86 | 276021.53 | 0 | 9775.33 | 0
из них:
| Коммунальное хозяйство: | #REF! | 285796.86 | 276021.53 | 0 | 9775.33 | 0
в том числе:
| ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области" | #REF! | 285796.86 | 276021.53 | 0 | 9775.33 | 0
в том числе:
1 | Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Томской области. III очередь | 22147.46 | 22371.17 | 22147.46 |  | 223.71
2 | Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. VI очередь. 2 этап | 23424.05 | 26584.44 | 23424.05 |  | 3160.39
3 | Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области | 43664.75 | 44105.81 | 43664.75 |  | 441.06
4 | Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области | 27954.33 | 28558.81 | 27954.33 |  | 604.48
5 | Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области | 4210.08 | 4559.68 | 4210.08 |  | 349.6
6 | Газоснабжение с. Вороновка Шегарского района Томской области | 0 | 0 | 0
7 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) | 3256.42 | 4430.35 | 3256.42 |  | 1173.93
8 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова) | 0 | 0 | 0
9 | Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования "Город Томск" | 35563.99 | 37742.76 | 35563.99 |  | 2178.77
10 | Наружное газоснабжение улиц 4-я Заречная и 5-я Заречная в г. Томске | 2327.09 | 2449.69 | 2327.09 |  | 122.6
11 | Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Красивый пруд" в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 27950.74 | 28234.49 | 27950.74 |  | 283.75
12 | Комплексная компактная застройка МКР "Мирный" Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка сети газоснабжения (II очередь, 4 этап) | 4389.14 | 4629.12 | 4389.14 |  | 239.98
13 | Газоснабжение нежилых строений по ул. Кедровой, 25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома по ул. Кедровой, 24 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | #REF! | 1007.3 | 957 |  | 50.3
14 | Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области | 71982.6 | 72709.7 | 71982.6 |  | 727.1
15 | Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск". Реконструкция | 8193.88 | 8413.54 | 8193.88 |  | 219.66
16 | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная в с. Александровское Александровского района Томской области. Газоснабжение | 0 | 0 | 0
| Образование | #VALUE! | 181909.47 | 138857.17 | 0 | 43052.3 | 0
из них:
| Дошкольное образование | #VALUE! | 181909.47 | 138857.17 | 0 | 43052.3 | 0
в том числе:
| ГП "Развитие образования в Томской области", | #VALUE! | 181909.47 | 138857.17 | 0 | 43052.3 | 0
в том числе:
17 | Реконструкция детского сада "Аленушка". Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, 49 | #VALUE! | 41295.52 | 32818.82 |  | 8476.7
18 | Строительство детского сада на 145 мест по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Парковая, 2 | 106038.35 | 140613.95 | 106038.35 |  | 34575.6
| Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГП"Развитие культуры и туризма в Томской области", | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
19 | Строительство концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а | 0 | 0
| Массовый спорт | #REF! | 169630.56 | 136078.6 | 0 | 33551.96 | 0
| ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", | #REF! | 169630.56 | 136078.6 | 0 | 33551.96 | 0
в том числе:
20 | Многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калинина в г. Северске Томской области | #REF! | 169630.56 | 136078.6 |  | 33551.96
| Жилищное хозяйство | #VALUE! | 132601.04 | 52575.37 | 80025.67 | 0 | 0
| ГП "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области", | #VALUE! | 132601.04 | 52575.37 | 80025.67 | 0 | 0
в том числе:
21 | Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | #VALUE! | 132601.04 | 52575.37 | 80025.67
| Физическая культура и спорт | #REF! | 187570.1 | 187570.1 | 0 | 0 | 0
| Массовый спорт | #REF! | 187570.1 | 187570.1 | 0 | 0 | 0
| ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", | #REF! | 187570.1 | 187570.1 | 0 | 0 | 0
в том числе:
22 | Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске | #REF! | 187570.1 | 187570.1
Общее образование
| ГП "Развитие образования в Томской области", | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
23 | Реконструкция дома под начальную школу по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Новоильинка, ул. Байкал, 1 |  |  | 0
II | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 35670.76 | 47668.06 | 35670.76 | 0 | 11997.3 | 0
| Жилищно-коммунальное хозяйство: | 35670.76 | 47668.06 | 35670.76 | 0 | 11997.3 | 0
из них:
| Коммунальное хозяйство: | 35670.76 | 47668.06 | 35670.76 | 0 | 11997.3 | 0
в том числе:
| ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области", | 35670.76 | 47668.06 | 35670.76 | 0 | 11997.3 | 0
в том числе:
1 | Инженерные сети микрорайона "Звезда" г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция | 2502.3 | 3304.9 | 2502.3 |  | 802.6
2 | Инженерные сети микрорайона "Победа" г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция | 8821.4 | 11218.9 | 8821.4 |  | 2397.5
3 | Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области | 0 | 0
4 | Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом | 24347.06 | 30976.36 | 24347.06 |  | 6629.3
5 | Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская) | 0 | 2167.9 |  |  | 2167.9
III | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0
| Национальная экономика | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0
из них:
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0
из них:
| ГП "Развитие транспортной системы в Томской области", | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0
в том числе:
1 | Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 15 - км 30 в Колпашевском районе Томской области | 50432.1 | 348777.2 | 50432.1 | 298345.1
2 | Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования (строительство мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе Томской области, в том числе корректировка проектной и рабочей документации) | 57564.2 | 68184.8 | 57564.2 | 10620.6
3 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д/о "Синий Утес" и базе отдыха ТГАСУ | 22808 | 22808 | 22808
IV | Департамент здравоохранения Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здравоохранение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стационарная медицинская помощь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГП "Развитие здравоохранения в Томской области", | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1 | Строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21 (в том числе ПИР) | 0 | 0
V | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0
| Социальная политика | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0
| Социальное обслуживание населения | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0
| ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области", | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1 | Газовая котельная для Областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" вс. Калтай Томского района Томской области | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3
VI | Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области | 60074.47 | 228677.27 | 60074.47 | 145000 | 23602.8 | 0
| Национальная экономика | 60074.47 | 228677.27 | 60074.47 | 145000 | 23602.8 | 0
| Другие вопросы в области национальной экономики | 60074.47 | 228677.27 | 60074.47 | 145000 | 23602.8 | 0
| ГП "Развитие предпринимательства в Томской области", | 60074.47 | 228677.27 | 60074.47 | 145000 | 23602.8 | 0
в том числе:
1 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске | 55623.72 | 133643.23 | 55623.72 | 60435.81 | 17583.7
2 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске | 4450.75 | 95034.04 | 4450.75 | 84564.19 | 6019.1
VII | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | #REF! | 129364.7021 | 63779.9535 | 49402.2476 | 16182.501 | 0
| Образование | #REF! | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0
| Общее образование | #REF! | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", | #REF! | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0
в том числе:
1 | Школа на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с Нижняя ТигаЧаинского района Томской области | #REF! | 42069.6775 | 22232.1693 | 9100 | 10737.5082 | 0
| Физическая культура и спорт | 0 | 6287.9 | 0 | 4560.2 | 1727.7 | 0
| Физическая культура | 0 | 6287.9 | 0 | 4560.2 | 1727.7 | 0
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" | 0 | 6287.9 | 0 | 4560.2 | 1727.7 | 0
в том числе:
2 | Спортивная площадка в д. Берёзовка Первомайского района Томской области | 0 | 6287.9 |  | 4560.2 | 1727.7
| Коммунальное хозяйство | 41547.7842 | 81007.1246 | 41547.7842 | 35742.0476 | 3717.2928 | 0
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" | 41547.7842 | 81007.1246 | 41547.7842 | 35742.0476 | 3717.2928 | 0
в том числе:
3 | Газоснабжение с. Кожевниково Муниципального образования "Кожевниковский район" (II очередь, 2 этап) Томской области | 4389.374 | 20421.6603 | 4389.374 | 15011.2 | 1021.0863
4 | Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино Томской области | 3015.107 | 8155.0353 | 3015.107 | 4715.3966 | 424.5317
5 | Газоснабжение с. Молчаново (2 очередь) | 31862.8938 | 40627.4196 | 31862.8938 | 6733.011 | 2031.5148
6 | Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области. II очередь. | 1706.3 | 4802.26 | 1706.3 | 2855.8 | 240.16
7 | Газоснабжение жилых зданий микрорайона "Новоспасский" с. Коларово Томского района Томской области | 0 | 0 |  | 0
8 | Система водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области | 574.1094 | 7000.7494 | 574.1094 | 6426.64

## Лист1
Приложение 1
Анализ объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности, финансируемых в 2015 году за счет средств областного бюджета, на предмет их завершенности в отчетном периоде. Структура кассовых расходов на строительство объектов в разрезе источников
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование ГРБС/(ответ. исполнитель) | Согласно проекту Закона об исполнении областного бюджета |  |  | на 01.04.2016 | Кассовое исполнение согласно информации, предоставленной ГРБС |  |  |  |  | Средства областного бюджета, возвращенные в бюджет в 2016 году |  | Объем освоенных средств областного бюджета | Объем бюджетных средств, направленных в 2015 году на завершение работ
|  | план |  | кассовое исполнение |  | общий объем финансирования за счет всех источников | в том числе средства: |  |  |  | из них:
[7 empty] | областного бюджета (с учетом возврата в 2015 году) | федерального бюджета | местного бюджета | внебюджетных средств | экономия | неосвоенные средства |  | общий объем финансирования | в т.ч. средств областного бюджета
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всего: | 1800823 | 1627723.4 | 1742533.9 | #REF! | 2493165.6765 | 1742533.896 | 606963.5 | 146144.2805 | 0 | 3833.5837 | 557983.1506 | 1105587.6 | 1061934.9165 | 520587.8648
I | Департамент архитектуры и строителства Томской области | 1360061 |  | 1353324.9 | #REF! | 1533585.52 | 1353324.9 | 93747.8 | 86512.82 | 0 | 563.39 | 480347.6 | 791102.77 | 338753.4 | 304177.8
| Жилищно-коммунальное хозяйство: | 585669 |  | 585669 | #REF! | 595430.56 | 585669 | 0 | 9761.56 | 0 | 563.39 | 214050.81 | 276021.53 | 0 | 0
из них:
| Коммунальное хозяйство: | 585669 |  | 585669 | #REF! | 595430.56 | 585669 | 0 | 9761.56 | 0 | 563.39 | 214050.81 | 276021.53 | 0 | 0
в том числе:
| ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области" | 585669 |  | 585669 | #REF! | 595430.56 | 585669 | 0 | 9761.56 | 0 | 563.39 | 214050.81 | 276021.53 | 0 | 0
в том числе:
1 | Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Томской области. III очередь | 23137 |  | 23137 | 23137 | 23360.71 | 23137 |  | 223.71 |  | 50.99 | 938.55 | 22147.46
2 | Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. VI очередь. 2 этап | 60047.5 |  | 60047.5 | 60047.5 | 5: 63207.89; 6: 60047.5; 8: 3160.39; 12: 36623.45; 13: 23424.05
3 | Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области | 72322.2 |  | 72322.2 | 72322.2 | 5: 72763.26; 6: 72322.2; 8: 441.06; 12: 28657.45; 13: 43664.75
4 | Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области | 60625.1 |  | 60625.1 | 60625.1 | 61229.58 | 60625.1 |  | 604.48 |  | 512.4 | 32158.4 | 27954.33
5 | Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области | 35051.2 |  | 35051.2 | 35051.2 | 5: 35400.8; 6: 35051.2; 8: 349.6; 12: 30841.12; 13: 4210.08
6 | Газоснабжение с. Вороновка Шегарского района Томской области | 29635.7 |  | 29635.7 | 29635.7 | 5: 29635.7; 6: 29635.7; 12: 29635.7
7 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) | 22304.7 |  | 22304.7 | 22304.7 | 5: 23478.63; 6: 22304.7; 8: 1173.93; 12: 19048.28; 13: 3256.42
8 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова) | 8594.8 |  | 8594.8 | 8594.8 | 5: 8594.8; 6: 8594.8; 12: 8594.8
9 | Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования "Город Томск" | 41396.7 |  | 41396.7 | 41396.7 | 5: 43575.47; 6: 41396.7; 8: 2178.77; 12: 5832.71; 13: 35563.99
10 | Наружное газоснабжение улиц 4-я Заречная и 5-я Заречная в г. Томске | 2329.5 |  | 2329.5 | 2329.5 | 5: 2452.1; 6: 2329.5; 8: 122.6; 12: 2.41; 13: 2327.09
11 | Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Красивый пруд" в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 28127.3 |  | 28127.3 | 28127.3 | 5: 28411.05; 6: 28127.3; 8: 283.75; 12: 176.56; 13: 27950.74
12 | Комплексная компактная застройка МКР "Мирный" Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. Инженерная инфраструктура. Корректировка сети газоснабжения (II очередь, 4 этап) | 4393.5 |  | 4393.5 | 4393.5 | 5: 4633.48; 6: 4393.5; 8: 239.98; 12: 4.36; 13: 4389.14
13 | Газоснабжение нежилых строений по ул. Кедровой, 25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома по ул. Кедровой, 24 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 957 |  | 957 | #REF! | 5: 993.53; 6: 957; 8: 36.53; 13: 957
14 | Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области | 167015.9 |  | 167015.9 | 167015.9 | 5: 167743; 6: 167015.9; 8: 727.1; 12: 0; 13: 71982.6
15 | Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск". Реконструкция | 21746.6 |  | 21746.6 | 21746.6 | 5: 21966.26; 6: 21746.6; 8: 219.66; 12: 13552.72; 13: 8193.88
16 | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная в с. Александровское Александровского района Томской области. Газоснабжение | 7984.3 |  | 7984.3 | 0 | 5: 7984.3; 6: 7984.3; 12: 7984.3; 13: 0
| Образование | 157063.1 |  | 157063.1 | 149426.52 | 200115.4 | 157063.1 | 0 | 43052.3 | 0 | 0 | 18205.93 | 138857.17 | 151183.3 | 116607.7
из них:
| Дошкольное образование | 157063.1 |  | 157063.1 | 149426.52 | 200115.4 | 157063.1 | 0 | 43052.3 | 0 | 0 | 18205.93 | 138857.17 | 151183.3 | 116607.7
в том числе:
| ГП "Развитие образования в Томской области", | 157063.1 |  | 157063.1 | 149426.52 | 200115.4 | 157063.1 | 0 | 43052.3 | 0 | 0 | 18205.93 | 138857.17 | 151183.3 | 116607.7
в том числе:
17 | Реконструкция детского сада "Аленушка". Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, 49 | 40455.4 |  | 40455.4 | 32818.82 | 5: 48932.1; 6: 40455.4; 8: 8476.7; 12: 7636.58; 13: 32818.82 | Сумма по проекту с МБ. 25 млн. переход. Ост. С 2014 года | ? См. объем ОБ на завершение МО Каргасок
18 | Строительство детского сада на 145 мест по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Парковая, 2 | 116607.7 |  | 116607.7 | 116607.7 | 151183.3 | 116607.7 |  | 34575.6 |  |  | 10569.35 | 106038.35 | 151183.3 | 116607.7
| Культура | 21936.7 |  | 21936.7 | 0 | 22083.7 | 21936.7 | 0 | 147 | 0 | 0 | 21936.7 | 0 | 0 | 0
| ГП"Развитие культуры и туризма в Томской области", | 21936.7 |  | 21936.7 | 0 | 22083.7 | 21936.7 | 0 | 147 | 0 | 0 | 21936.7 | 0 | 0 | 0
в том числе:
19 | Строительство концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а | 21936.7 |  | 21936.7 | 0 | 5: 22083.7; 6: 21936.7; 8: 147; 12: 21936.7
| Массовый спорт | 136078.6 |  | 136078.6 | #REF! | 169630.56 | 136078.6 | 0 | 33551.96 | 0 | 0 | 0 | 136078.6 | 0 | 0
| ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", | 136078.6 |  | 136078.6 | #REF! | 169630.56 | 136078.6 | 0 | 33551.96 | 0 | 0 | 0 | 136078.6 | 0 | 0
в том числе:
20 | Многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калинина в г. Северске Томской области | 136078.6 |  | 136078.6 | #REF! | 5: 169630.56; 6: 136078.6; 8: 33551.96; 12: 0; 13: 136078.6
| Жилищное хозяйство | 265007.4 |  | 265007.4 | 265007.4 | 358755.2 | 265007.4 | 93747.8 | 0 | 0 | 0 | 226154.16 | 52575.37 | 0 | 0
| ГП "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области", | 265007.4 |  | 265007.4 | 265007.4 | 358755.2 | 265007.4 | 93747.8 | 0 | 0 | 0 | 226154.16 | 52575.37 | 0 | 0
в том числе:
21 | Строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 265007.4 |  | 265007.4 | 265007.4 | 5: 358755.2; 6: 265007.4; 7: 93747.8; 12: 226154.16; 13: 52575.37 | возврат с учетом ФБ
| Физическая культура и спорт | 187570.1 |  | 187570.1 | #REF! | 187570.1 | 187570.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 187570.1 | 187570.1 | 187570.1
| Массовый спорт | 187570.1 |  | 187570.1 | #REF! | 187570.1 | 187570.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 187570.1 | 187570.1 | 187570.1
| ГП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", | 187570.1 |  | 187570.1 | #REF! | 187570.1 | 187570.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 187570.1 | 187570.1 | 187570.1
в том числе:
22 | Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске | 187570.1 | 15127.3 | 187570.1 | #REF! | 5: 187570.1; 6: 187570.1; 13: 187570.1; 14: 187570.1; 15: 187570.1 | в проект об исполнении включен ФБ
| Общее образование | 6736.1
| ГП "Развитие образования в Томской области", | 6736.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
23 | Реконструкция дома под начальную школу по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Новоильинка, ул. Байкал, 1 | 6736.1 |  | 0 |  | 6: 0; 13: 0 | нет в проекте об исполнении бюджета
II | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.3 | 98205.2 | 76477.3 | 0 | 21727.9 | 0 | 75.75 | 43330.32 | 35670.8 | 35590.7 | 6529.8
| Жилищно-коммунальное хозяйство: | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.3 | 98205.2 | 76477.3 | 0 | 21727.9 | 0 | 75.75 | 43330.32 | 35670.8 | 35590.7 | 6529.8
из них:
| Коммунальное хозяйство: | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.3 | 98205.2 | 76477.3 | 0 | 21727.9 | 0 | 75.75 | 43330.32 | 35670.8 | 35590.7 | 6529.8
в том числе:
| ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области", | 98618.4 |  | 76477.3 | 76477.3 | 98205.2 | 76477.3 | 0 | 21727.9 | 0 | 75.75 | 43330.32 | 35670.8 | 35590.7 | 6529.8 | Кассовое исполнение
в том числе:
1 | Инженерные сети микрорайона "Звезда" г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция | 17502.8 |  | 17502.8 | 17502.8 | 5: 18305.4; 6: 17502.8; 8: 802.6; 12: 15000.52; 13: 2502.3
2 | Инженерные сети микрорайона "Победа" г. Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция | 8897.2 |  | 8897.2 | 8897.2 | 5: 11294.7; 6: 8897.2; 8: 2397.5; 11: 75.75; 13: 8821.4
3 | Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области | 25730.2 |  | 25730.2 | 25730.2 | 35590.7 | 25730.2 |  | 9860.5 |  |  | 28329.8 |  | 35590.7 | 6529.8
4 | Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом | 24834 |  | 24347.1 | 24347.1 | 5: 30846.5; 6: 24347.1; 8: 6499.4; 13: 24347.1
5 | Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская) | 21654.2 |  | 0 | 0 | 5: 2167.9; 8: 2167.9; 13: 0
III | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
| Национальная экономика | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
из них:
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
из них:
| ГП "Развитие транспортной системы в Томской области", | 143435.4 |  | 130804.3 | 130804.3 | 439770 | 130804.3 | 308965.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130804.3 | 439770 | 130804.3
в том числе:
1 | Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 15 - км 30 в Колпашевском районе Томской области | 63051 |  | 50432.1 | 50432.1 | 348777.2 | 50432.1 | 298345.1 |  |  |  |  | 50432.1 | 348777.2 | 50432.1
2 | Проект внутрирегионального развития, направленный на обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования (строительство мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр - Степановка в Верхнекетском районе Томской области, в том числе корректировка проектной и рабочей документации) | 57576.4 |  | 57564.2 | 57564.2 | 68184.8 | 57564.2 | 10620.6 |  |  |  |  | 57564.2 | 68184.8 | 57564.2
3 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д/о "Синий Утес" и базе отдыха ТГАСУ | 22808 |  | 22808 | 22808 | 5: 22808; 6: 22808; 13: 22808; 14: 22808; 15: 22808
IV | Департамент здравоохранения Томской области | 18600 |  | 2476 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
| Здравоохранение | 18600 |  | 2476 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
| Стационарная медицинская помощь | 18600 |  | 2476 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
| ГП "Развитие здравоохранения в Томской области", | 18600 |  | 2476 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 0
в том числе:
1 | Строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21 (в том числе ПИР) | 18600 |  | 2476 | 0 | 5: 0; 6: 2476; 12: 2476
V | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
| Социальная политика | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
| Социальное обслуживание населения | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
| ГП "Повышение энергоэффективности в Томской области", | 24812.1 |  | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.3 | 0 | 0
в том числе:
1 | Газовая котельная для Областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" в с. Калтай Томского района Томской области | 24812.1 | 24155.3 | 24155.3 | 24155.3 | 5: 24155.3; 6: 24155.3; 13: 24155.3 | 656,8 т.р. возврат до 01.01.2016 нет изм в проекте
VI | Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 238173.1 | 69839.8 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.86 | 4450.75
| Национальная экономика | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 238173.1 | 69839.8 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.86 | 4450.75
| Другие вопросы в области национальной экономики | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 238173.1 | 69839.8 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.86 | 4450.75
| ГП "Развитие предпринимательства в Томской области", | 69839.8 |  | 69839.8 | 69839.8 | 238173.1 | 69839.8 | 145000 | 23333.3 | 0 | 0 | 9765.33 | 60074.47 | 106413.86 | 4450.75
в том числе:
1 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске | 65389.1 |  | 65389.1 | 65389.1 | 131759.24 | 65389.1 | 60435.81 | 5934.33 |  |  | 9765.33 | 55623.72
2 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске | 4450.7 |  | 4450.7 | 4450.7 | 106413.86 | 4450.7 | 84564.19 | 17398.97 |  |  |  | 4450.75 | 106413.86 | 4450.75
VII | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 85456.3 |  | 85456.3 | 84588.066 | 159276.5565 | 85456.296 | 59250 | 14570.2605 | 0 | 3194.4437 | 22063.9006 | 63779.947 | 141406.9565 | 74625.2148
| Образование | 23100.4 |  | 23100.4 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4 | 9100 | 7851.1 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4
| Общее образование | 23100.4 |  | 23100.4 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4 | 9100 | 7851.1 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", | 23100.4 |  | 23100.4 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4 | 9100 | 7851.1 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4
в том числе:
1 | Школа на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с Нижняя ТигаЧаинского района Томской области | 23100.4 |  | 23100.4 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4 | 9100 | 7851.1 | 0 | 868.2707 | 0 | 22232.17 | 40051.5 | 23100.4
| Физическая культура и спорт | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 9699.6 | 2615.9 | 4630 | 2453.7 | 0 | 38.8 | 2577.1 | 0 | 0 | 0
| Физическая культура | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 9699.6 | 2615.9 | 4630 | 2453.7 | 0 | 38.8 | 2577.1 | 0 | 0 | 0
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области", | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 9699.6 | 2615.9 | 4630 | 2453.7 | 0 | 38.8 | 2577.1 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [14 empty] | 108,6-с ФБ
2 | Спортивная площадка в д. Берёзовка Первомайского района Томской области | 2615.9 |  | 2615.9 | 2615.9 | 9699.6 | 2615.9 | 4630 | 2453.7 |  | 38.8 | 2577.1 |  |  |  | проверить березовку
| Коммунальное хозяйство | 59740 |  | 59740 | 59739.996 | 109525.4565 | 59739.996 | 45520 | 4265.4605 | 0 | 2287.373 | 19486.8006 | 41547.777 | 101355.4565 | 51524.8148
| ГП "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" | 59740 |  | 59740 | 59739.996 | 109525.4565 | 59739.996 | 45520 | 4265.4605 | 0 | 2287.373 | 19486.8006 | 41547.777 | 101355.4565 | 51524.8148
в том числе:
3 | Газоснабжение с. Кожевниково Муниципального образования "Кожевниковский район" (II очередь, 2 этап) Томской области | 9608.5 |  | 9608.5 | 9608.496 | 29767.75 | 9608.496 | 18593.2 | 1566.054 |  |  | 8801.1 | 4389.37 | 29767.75 | 4389.374 | село
4 | Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино Томской области | 4049 |  | 4049 | 4049 | 9524.5317 | 4049 | 5051 | 424.5317 |  | 1033.843 |  | 3015.107 | 9524.5317 | 3015.107 | село
5 | Газоснабжение с. Молчаново (2 очередь) | 36773.7 |  | 36773.7 | 36773.7 | 45538.2148 | 36773.7 | 6733 | 2031.5148 |  | 781.9 | 4128.9 | 31862.89 | 45538.2148 | 31862.8938 | село
6 | Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области. II очередь. | 1706.3 |  | 1706.3 | 1706.3 | 4805.46 | 1706.3 | 2855.8 | 243.36 |  |  |  | 1706.3 | 4805.46 | 7707.94 | село
7 | Газоснабжение жилых зданий микрорайона "Новоспасский" с. Коларово Томского района Томской области | 3053 |  | 3053 | 3053 | 5: 8170; 6: 3053; 7: 5117; 12: 3053; 13: 0 | село
8 | Система водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области | 4549.5 |  | 4549.5 | 4549.5 | 11719.5 | 4549.5 | 7170 |  |  | 471.63 | 3503.8006 | 574.11 | 11719.5 | 4549.5 | село
В колпашево за счет средств резервного фонда исполнительного органа ОБ=2657,6 тр спортив стадион в тогуре.